Załącznik nr 2

**SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2021 r. Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH II EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

| **Lp.** | **KOD** | **TYTUŁ ZADANIA** | **POSTĘP RZECZOWY** | **DEPARTAMENT/ DANE KONTAKTOWE PRACOWNIKA PROWADZĄCEGO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **MBO-0001/P4/20** | OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA: KANAŁ KŁODNICKI - HISTORIA O DZIEJACH GÓRNOŚLĄSKIEGO PRZEMYSŁU | Odbyły się następujące działania:16.10.2021r. – spacer z przewodnikiem wzdłuż dawnego przebiegu Kanału, spotkanie projektowe w Hali Modeli GZUT w Gliwicach, premiera filmu o kanale R. Neumanna, wykład dra Leszka Jodlińskiego, debata ekspertów i szanty kanałowe;23.10.2021r. – spotkanie projektowe w OSP Pławniowicach, premiera filmu edukacyjnego o Kanale autorstwa Piotra Zdanowicza, prezentacja broszury o Kanale, spotkanie z potomkami śluzowego z Pławniowic, prezentacja dra Leszka Jodlińskiego, wystawa zbiorów Leonarda Seichtera nt. historii Kanału, dystrybucja gadżetów związanych z promocją zadania.12.12.2021r. – podsumowujące spotkanie na Infobarce (pływające Muzeum Kanału) w Marinie Gliwice, prezentacja efektów projektu, wernisaż wystawy fotograficznej o dziedzictwie Kanału, projekcja filmu autorstwa Piotra Zdanowicza, dystrybucja papierowej wersji broszury o Kanale.Złożono sprawozdanie z realizacji zadania (rozliczenie dotacji celowej).Pierwotny zakres zadania, opisany we wniosku MBO–0001/P4/20 został zmieniony zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 2 września i aneksem nr 1 do umowy nr 778/KL/2021. | Departament KulturyAleksandra Iwan, 32 77 40 221aleksandra.iwan@slaskie.plIMP KatowiceMałgorzata Tkacz- Janik, m.tkaczjanik@instytutkorfantego.pl, 32 201 77 70 |
| 2. | **MBO-0038/P4/20** | "Wojewódzka rajza ze ślůnskům kulturům " - popularyzacja śląskiego rękodzieła, śląskiej kuchni i stroju rozbarsko - bytomskiego | Realizacja zadania zakończyła się w III kwartale 2021 r. Przygotowano i wydano „ulotkę” opisującą proces przygotowania śląskich potraw oraz opisującą strój i rękodzieło.Zrealizowano wszystkie 10 „Rajz” zgodnie z umową.Złożono sprawozdanie z realizacji zadania. | Departament KulturyAleksandra Iwan, tel. 32 77 40 221aleksandra.iwan@slaskie.plIMP KatowiceKatarzyna Kleczkok.kleczko@instytutkorfantego.pltel. 32 201 77 70 |
| 3. | **MBO-0041/P5/20** | "Kultura PLUS w Spółdzielczym Domu Kultury" | W październiku odbyły się wydarzenia „PLUS” w Chorzowie w siedzibie Klubu „Pokolenie” Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:08.10.2021r. – koncert zespołu South Silesian Brass Band (udział wzięło około 100 osób)05.11.2021r. – koncert zespołu Coffee Experiment (udział wzięło około 100 osób)Złożono sprawozdanie z realizacji zadania (rozliczenie dotacji celowej). | Departament KulturyAleksandra Iwan, tel. 32 77 40 221aleksandra.iwan@slaskie.plIMP KatowiceKatarzyna Kleczkok.kleczko@instytutkorfantego.pltel. 32 201 77 70 |
| 4. | **MBO- 0089/P5/20** | "Chorzowski Brass Band" po Ślonsku rajzuje i w kożdym mieście koncertuje | Zorganizowano następujące wydarzenia:17.10.2021r. - organizacja finałowego koncertu w Siemianowicach Śląskich w parafii Świętego Antoniego z Padwy (w kościele parafialnym).Łączna liczba uczestników wszystkich koncertów – około 1300 osób. Złożono sprawozdanie z realizacji zadania (rozliczenie dotacji celowej). | Departament KulturyAleksandra Iwan, 32 77 40 221aleksandra.iwan@slaskie.plIMP KatowiceTomasz Molitort.molitor@instytutkorfantego.pl32 201 77 70 |
| 5. | **MBO-0108/P5/20** | „Geo sprawności i masa radości” - edukacyjny plac zabaw o tematyce geologicznej na terenie Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu | Realizację wszystkich elementów placu zabaw zakończono 15.11.2021r.Ekspozycja jest dostępna dla odwiedzających przez cały rok, bezpłatnie. Ze względu na fakt, że teren jest ogrodzony i monitorowany, instalacja jest maksymalnie zabezpieczona przed wandalizmem lub niewłaściwym użytkowaniem. Zadanie jest objęte 2-letnią gwarancją, dodatkowo Muzeum Górnictwa Węglowego zobowiązało się do ponoszenia wszelkich dodatkowych, niezbędnych kosztów wynikających z eksploatacji i ochrony ww. instalacji.Złożono sprawozdanie z realizacji zadania (rozliczenie dotacji celowej). | Departament KulturyAleksandra Iwan, 32 77 40 221aleksandra.iwan@slaskie.plMuzeum Górnictwa WęglowegoAleksandra MargasOMargas@muzeumgornictwa.pl32 630 30 91 wew. 2216 |
| 6. | **MBO-0141/W/20** | Książki online dla każdego | W bibliotekach biorących udział w projekcie odbywała się dalsza promocja dostępu do ebooków. Z dostępu do zakupionych ebooków będzie można korzystać jeszcze w 2022 r.:1.Legimi - licencja obowiązuje do 01.08.2022;2.IBUK Libra - licencja obowiązuje do 03.08.2022r.;3.Ebookpoint BIBLIO - licencja obowiązuje do 31.07.2022r..Złożono sprawozdanie z realizacji zadania (rozliczenie dotacji celowej). | Departament KulturyAleksandra Iwan, tel. 32 77 40 221aleksandra.iwan@slaskie.pl |
| 7. | **MBO-0110/P5/20** | In-nY Weekend - KULTURA NA WARSZTACIE | W dniu 12.10.2021 r. zawarto aneks nr 1 do umowy 2564/KL/2021 w związku z koniecznością uwzględnienia zmian wynikających z aktualnych wytycznych dotyczących Covid-19 - wykonawca musiał zmniejszyć ilość uczestników warsztatów.Realizacja zadania zgodnie z założonym harmonogramem. Odbyły się następujące warsztaty:02.10.2021r."Śpiewanie z Artystą"; 03.10.2021r. Warsztaty "Zostań DJ-em";09.10.2021r. - Warsztaty Teatralne - "Kim chciałbym być?;16.10.2021r. - "Fotografia Cyfrowa- PORTRET";17.10.2021r. - "Rodzina w komplecie – rodzinne zdjęcia";23.10.2021r. - "Muzyczne Podróże – Prywatka Seniora";30.10.2021r. - Warsztaty Florystyczne;06.11.2021r. - Warsztaty "ECO-RECYKLING" (2 warsztaty). | Departament KulturyAleksandra Iwan, tel. 32 77 40 221aleksandra.iwan@slaskie.pl |
| 8. | **MBO-0050/W/20** | Bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem obiektów światowego dziedzictwa UNESCO - Zabytkowej Kopalni Srebra oraz Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach | Realizacja pozostałych rezerwacji na bezpłatne zwiedzanie obiektów.  | Departament KulturyAleksandra Iwan, tel. 32 77 40 221aleksandra.iwan@slaskie.pl |
| 9. | **MBO-0120/P5/20** | Ogród Społeczności Parkowej | 14.07.2021r. – powtórne ogłoszenie postępowania przetargowego20.08.2021r. – wybór najkorzystniejszej oferty06.09.2021r. – podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym | Departament Obsługi Prawneji Nadzoru Właścicielskiego Artur Cieślak tel. 666031391artur.cieslak@parkslaski.plRobert Patałągtel. 721210724robert.patalag@parkslaski.pl |
| 10. | **MBO-0065/P7/20** | Rewitalizacja zabytkowego pawilonu na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Centrum Edukacji Zdrowotnej | Prace budowlane :- zakończono prace budowlane;- wykonano wewnętrzne prace wykończeniowe- zainstalowano meble w zabudowie- zakupiono wyposażenie- otrzymano dokumentację powykonawczą oraz zgodę na użytkowanie obiektu. | Departament Obsługi Prawneji Nadzoru WłaścicielskiegoRobert Dederko rdederko@szpital-siewierz.pltel. 32 674 14 71bdendra@szpital-siewierz.pl |
| 11. | **MBO-0071/P4/20** | ZIELONE RONDA | Zadanie zrealizowane | Departament Transportu I Drogownictwa Łukasz Janosik tel. 32 78 19 184; sekretariat@zdw.katowice.plRafał Jabłoński tel. 32 77 40 516rafal.jablonski@slaskie.pl |
| 12. | **MBO-0084/P4/20** | Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na „Szlaku Stulecia Turystyki” | Zadanie zrealizowane | Departament Transportu I Drogownictwa Magdalena Balon tel. 32 78 19 227; sekretariat@zdw.katowice.plAndrzej Wyrobek tel. 32 77 40 513andrzej.wyrobek@slaskie.pl |
| 13. | **MBO-0074/P4/20** | Zagospodarowanie ronda im. świętego Jana Pawła II w Drutarni – poprzez nasadzenie roślin stałych. | Zadanie zrealizowane | Departament Transportu I Drogownictwa Łukasz Janosik tel. 32 78 19 184; sekretariat@zdw.katowice.plRafał Jabłoński tel. 32 77 40 516rafal.jablonski@slaskie.pl |
| 14. | **MBO-0126/P2/20** | Wychowanie komunikacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie zasad dotyczących ruchu drogowego, uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdów kat. AM oraz kat. B jak również zasad i technik udzielania pierwszej pomocy. | Zadanie zrealizowane | Departament Transportu I DrogownictwaArkadiusz Limanówka tel. 785 008 281,arkadiusz.limanowka@word.katowice.pl |
| 15. | **MBO – 0019/W/20** | Śląskie kocha siatkówkę! | Projekt zrealizowano w całości. Wykonano następujące działania:1.wyposażono Śląski Związek Piłki Siatkowej w samonośne siatki do minisiatkówki, 2. wyprodukowano i rozdystrybuowano film szkoleniowy dla nauczycieli z zakresu nauki gry w minisiatkówkę – 3. zorganizowano kurs podstawowy dla sędziów piłki siatkowej (w tym wynajem sal na zajęcia teoretyczne, przygotowanie i druk materiałów) 4. we wrześniu odbyła się Śląska Gala Piłki Siatkowej zarówno juniorów jak i seniorów.5. zorganizowano kurs podstawowy dla sędziów piłki siatkowej (zapisało się rekordowo 150 osób). Prowadzone były zajęcia tradycyjnie oraz zdalnie6. zorganizowano kursokonferencję szkoleniową dla sędziów Śląskiego Związku Piłki Siatkowej - konferencja w Hucisku.7. wydano oraz rozdystrybuowano album podsumowujący "Śląskie kocha siatkówkę" Umieszczono plakaty oraz banery informujące o dofinansowaniu zadania z budżetu samorządu w ramach II edycji MBO. | Departament Sportu Renata Sitkotel. 32 77 40 087renata.sitko@slaskie.plJoanna Niesytotel. 32 77 40 087joanna.niesyto@slaskie.pl |
| 16. | **MBO – 0040/P2/20** | „Bezpieczne miasto-samoobrona dla każdego” – kontynuacja | Projekt wykonany w całości.1. zrealizowano zajęcia w SP nr 64 w Ligocie i MDK ZAŁĘŻE. 2. zrealizowano zajęcia w MDK na Tysiącleciu i dwa kursy w Mysłowicach. Informacja o realizacji zadań MBO znajdowała się na stronie:http://kkskarate.pl/budzet-marszalkowski/ oraz na Facebooku.3. zrealizowano kurs udzielania pierwszej pomocy.Umieszczono banery, ulotki oraz plakaty informujące o II edycji MBO. | Departament Sportu Renata Sitkotel. 32 77 40 087renata.sitko@slaskie.plJoanna Niesytotel. 32 77 40 087joanna.niesyto@slaskie.pl |
| 17. | **MBO – 0118/P2/20** | MMS – Młodzieżowi Mistrzowie Sportu | Projekt zrealizowano w całości 1. część zadań została zrealizowana na obiekcie MOSiR Mysłowice 2. II tura realizacji zadania odbyła się październiku br., Dla dzieci zostały zakupione koszulki, skarpety z logo MBO, nagrody. Banery i plakaty informujące o II edycji MBO znajdowały się na każdych zawodach | Departament Sportu Renata Sitkotel. 32 77 40 087renata.sitko@slaskie.pl Joanna Niesytotel. 32 77 40 087joanna.niesyto@slaskie.pl |
| 18. | **MBO – 0025/P2/20** | Siatkarskie mistrzostwa powiatów bieruńsko-lędzińskiego, pszczyńskiego oraz miast na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy | Projekt zrealizowano w całości. Turnieje siatkarskie odbyły się w Tychach, Katowicach, Goczałkowicach-Zdroju, Mysłowicach. Na zawodach i turniejach widoczne były plakaty oraz banery z logo II edycji MBO. Zakupiony został sprzęt, zorganizowano jego dystrybucję oraz oznaczono znakami graficznymi II edycji MBO. | Departament Sportu Renata Sitkotel. 32 77 40 087renata.sitko@slaskie.plJoanna Niesytotel. 32 77 40 087joanna.niesyto@slaskie.pl |
| 19. | **MBO – 0024/P3/20** | Siatkarskie mistrzostwa powiatów mikołowskiego, raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory | Projekt zrealizowano w całości. Turnieje siatkarskie odbyły w Jastrzębiu Zdroju, Żorach, Radlinie, Rybniku, Jastrzębiu - Zdroju.Na zawodach widoczne były plakaty i banery z logo II edycji MBO.Zakupiono sprzęt, który oznaczono znakami graficznymi II edycji MBO i rozdystrybuowano. | Departament Sportu Renata Sitkotel. 32 77 40 087renata.sitko@slaskie.plJoanna Niesytotel. 32 77 40 087joanna.niesyto@slaskie.pl |
| 20. | **MBO – 0127/P5/20** | Rozwój sportów wodnych w podregionie nr 5 | Projekt zrealizowano w całości. Na zakupionym sprzęcie zostały umieszczone naklejki z logo z informacją, że został zakupiony z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach II edycji MBO.Zakupiono m.in 3 żaglówki, pomosty pływające, boje cumowe. Poprzez zakup sprzętu do uprawiania żeglarstwa i pływania na kanadyjkach umożliwiono stworzenie zaplecza technicznego co zaowocuje zaspokojeniem potrzeb w tym zakresie dla znacznej grupy dzieci i młodzieży zainteresowanych żeglowaniem i pływaniem na kanadyjkach. | Departament Sportu Renata Sitkotel. 32 77 40 087renata.sitko@slaskie.plJoanna Niesytotel. 32 77 40 087joanna.niesyto@slaskie.pl |
| 21. | **MBO – 0112/P6/20** | AKADEMIE PIŁKARSKIE POKOLEŃ GMIN KRZEPICE, POPÓW, ŻARKI oraz CZĘSTOCHOWA w dzielnicy "STARE MIASTO" | Projekt zrealizowano w całości. W ramach zadania „Akademie Piłkarskie Pokoleń Gmin Krzepice, Popów, Żarki oraz Częstochowa w dzielnicy „Stare Miasto” zrealizowano: 1. w pełnym wymiarze szkolenia z młodymi adeptami piłki nożnej mieszkającymi w gminach Krzepice, Żarki, Popów oraz Częstochowie .2. turniej piłkarski w listopadzie,3.turniej Mikołajkowy w grudniu4. zakupiono sprzęt sportowy, piłki i koszulki niezbędne do realizacji zadania.Miejsca, w których organizowane były szkolenia objęte zostały oznaczeniem w postaci banerów oraz plakatów z informacją o naborze na zajęcia w ramach II edycji MBO. W samym klubie Victoria Częstochowa ilość osób zgłoszonych do rozgrywek w porównaniu do stycznia 2021 zwiększyła się o blisko 60 dzieci co stanowi wzrost o ponad 25% ogółu dzieci objętych pierwotnie projektem.  | Departament Sportu Renata Sitkotel. 32 77 40 087renata.sitko@slaskie.plJoanna Niesytotel. 32 77 40 087joanna.niesyto@slaskie.pl |
| 22. | **MBO – 0021/P6/20** | Siatkarskie mistrzostwa powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego oraz miasta na prawach powiatu Częstochowa | Projekt zrealizowano w całości.Odbyły się turnieje siatkarskie w Częstochowie, Blachowni, Myszkowie. Projekt był oznakowany banerami i plakatami. Zakupiono nagrody rzeczowe. | Departament Sportu Renata Sitkotel. 32 77 40 087renata.sitko@slaskie.plJoanna Niesytotel. 32 77 40 087joanna.niesyto@slaskie.pl |
| 23. | **MBO – 0002/P6/20** | Bieg Orląt Lwowskich | Projekt zrealizowano w całości.Bieg odbył się w czerwcu 2021r. Pierwsza część zadania została zrealizowana na świeżym powietrzu. Druga część zadania realizowana była w salach gimnastycznych. Zakupione zostały medale oraz pamiątki z biegu.Rozliczenie zatwierdzono 28 grudnia 2021 roku | Departament Sportu Renata Sitkotel. 32 77 40 087renata.sitko@slaskie.plJoanna Niesytotel. 32 77 40 087joanna.niesyto@slaskie.pl |
| 24. | **MBO – 0061/P7/20** | Mobilne zaplecze sportów obronnych dla celów treningowych i zawodniczych | Projekt zrealizowano w całości. Sprzęt zakupiony w ramach II edycji MBO został oznaczony zgodnie z wytycznymi. Zakupiony sprzęt był eksponowany we wrześniu w czasie pikniku charytatywnego na rzecz leczenia Piotrusia (Elementy strzelnicy, namioty które zostały wykorzystane na atrakcje dla dzieci, organizację pikniku, dla punktu szczepień oraz spisu powszechnego)We wrześniu zorganizowano Piknik z okazji Dnia ziemi. | Departament Sportu Renata Sitkotel. 32 77 40 087renata.sitko@slaskie.plJoanna Niesytotel. 32 77 40 087joanna.niesyto@slaskie.pl |
| 25.  | **MBO-0063/P3/20** | Oznakowanie trasy rowerowej – Lasy Rudzkie w Krainie Górnej Odry | Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem. Zadanie zostało zrealizowane. Wszystkie zakładane rezultaty zostały w pełni osiągnięte. Opracowano graficznie i kartograficznie tablice informacyjne dot. pętli rowerowej "Lasy Rudzkie" wraz z tłumaczeniem na język czeski co spowodowało, że produkt turystyczny jest w pełni przystosowany do obsługi również turystów z Czech. Natomiast same tablice informacyjne stanowią ważny element znakowania ze względu na zawarte informacje o przebiegu trasy i kluczowych dla turysty informacjach. W ramach zadania powstało 378 znaków (339 posadowiono w terenie, natomiast 39 rezerwowych zostaje w przechowaniu) oraz 14 tablic, co spopularyzowało turystykę rowerową na terenie marki turystycznej Kraina Górnej Odry, co wpływa również na obniżenie emisji Co2 na terenie Subregionu Zachodniego. Stworzenie nowej trasy rowerowej wpłynie na popularyzację atrakcji turystycznych zlokalizowanych w okolicy pętli oraz wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy branży turystycznej i okołoturystycznej (obiekty gastronomiczne, sklepy spożywcze i obiekty noclegowe). W dniu 28 grudnia 2021 r. przyjęto sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego. | Departament Turystyki Bartłomiej Kamińskitel.32 7740 835bartlomiej.kaminski@slaskie.pl |
| 26.  | **MBO 0115/P3/20** | Śląskie szlaki i przystanie kajakowe. Rzeka Ruda i Odra - Kraina Górnej Odry | Wszystkie zakładane rezultaty zostały w pełni osiągnięte.Zadanie zostało zrealizowane.Wyznaczony został szlak kajakowy na Odrze na odcinku o długości 47 km podzielony na dwa odcinki.Wyznaczony został szlak kajakowy na Rudzie na odcinku o długości 25 km.Wykonano oznakowanie dwóch szlaków kajakowych znakami informacyjnymi oraz ostrzegawczymi - łącznie 104 znaki (62 punkty), przy szlaku zostały ustawione tablice informacyjne szlaku kajakowego - łącznie 13 szt. Wykonano również pionowe oznakowanie drogowe dojazdu do miejsc wodowania kajaków na rzece Ruda i Odra.Nowa przystań kajakowa w Rybniku Paproć została wyposażona w elementy małej architektury (wiaty odpoczynkowe wraz z utwardzeniem podłoża, stół i ławki, stojaki na rowery, stojak na kajaki, murowane miejsce ogniskowe wraz z ławkami).Została wydana dwustronna mapa szlaków kajakowych Odry i Rudy z krótkim przewodnikiem, naniesionym przebiegiem szlaków, oznaczeniem miejsc przystankowych oraz miejsc niebezpiecznych. Nakład: 5.000 egz.W dniu 28 grudnia 2021 r. przyjęto sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego | Departament Turystyki Bartłomiej Kamińskitel.32 7740 835bartlomiej.kaminski@slaskie.pl |
| 27. | **MBO-0043/W/20** | Śląskie ZOO w ochronie cietrzewia, głuszca i dropia oraz ginących gatunków bażantów – budowa wolier. | Wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację techniczną, tablice gatunkowe i edukacyjne oraz w 40% wykonano roboty budowlane. | Departament Ochrony ŚrodowiskaSabina Nobistel. 666 031 168nobis@slaskiezoo.pl |
| 28. | **MBO-0131/P2/20** | Zielony Śląsk -integracyjne warsztaty ekologiczno - kreatywne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców naszego województwa. | W ramach zadania zrealizowano łącznie 52 warsztaty. | Departament Projektów RegionalnychAneta Galbas, tel. (32) 77 40 534, aneta.galbas@slaskie.pl |
| 29. | **MBO-0096/P1/20** | Budowa tężni solankowej w zabytkowym kompleksie parkowym przy ul. Fałata w Bystrej | Zadanie zrealizowano. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony ZdrowiaWioletta Orlińskatel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 30. | **MBO-0011/P1/20** | Szpital bliżej Ciebie!- zakup samochodu do przewozu pacjentów dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu | Zadanie zrealizowano. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Wioletta Orlińskatel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 31. | **MBO-0055/P3/20** | "Zielona ławeczka" | Zadanie zrealizowano. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Sylwia Bonew-Białas tel. 32 77 40 947 sylwia.bonew@slaskie.pl |
| 32. | **MBO-0030/P3/20** | Podniesienie jakości opieki chorych z przewlekłymi chorobami płuc powiatu mikołowskiego i rybnickiego poprzez doposażenie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu w nowoczesny sprzęt medyczny. | Zadanie zrealizowano. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony ZdrowiaMonika Gruszka tel. 32 77 40 947 monika.gruszka@slaskie.pl |
| 33. | **MBO-0058/P3/20** | Zakup sprzętu ogrodowego (traktora wielofunkcyjnego) | Zadanie zrealizowano. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony ZdrowiaMonika Gruszka tel. 32 77 40 947 monika.gruszka@slaskie.pl |
| 34. | **MBO-0119/P4/20** | PARK NAUKI, czyli edukacja i rehabilitacja w Parku Repeckim | Zadanie zrealizowano. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Sylwia Bonew-Białas tel. 32 77 40 947 sylwia.bonew@slaskie.pl |
| 35. | **MBO-0095/P4/20** | Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznegow Toszku wraz z budową tężni solankowej dla pacjentów, rodzin pacjentów, pracowników oraz mieszkańców Powiatu Gliwickiego | Zadanie zrealizowano. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony ZdrowiaDanuta Boraltel. 32 77 40 946danuta.boral@slaskie.pl |
| 36. | **MBO-0085/P4/20** | Wsparcie dla personelu hospicjum | Zadanie zrealizowano. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony ZdrowiaEwa Kościańska-Podciborskatel. 32 77 40 078ewa.koscianska@slaskie.pl Piotr Helińskitel. 32 77 40 720piotr.helinski@slaskie.pl |
| 37.  | **MBO-0114/P7/20** | Zakup karetki typu P wraz z wyposażeniem dla Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu (stacja pogotowia Jaworzno) | Zadanie zrealizowano. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Sylwia Bonew-Białas tel. 32 77 40 947 sylwia.bonew@slaskie.pl |
| 38. | **MBO-0125/P1/20** | Integracja Centrum Aktywności | Wykonawca: CIVIL CONSTRUCTION Sp. z o.o. z siedziba w PabianicachW dniu 23 grudnia 2021 r. dokonał zgłoszenia zakończenia robót.29 grudnia 2021 r. dokonano odbioru robót.W wyniku realizacji zadania powstał plac zabaw wyposażony między innymi w huśtawki oraz domek na drzewie. Plac został ogrodzony, wykonano chodnik oraz nawierzchnię bezpieczną (gumową) pod urządzaniami. Ogród sensoryczny został wyposażony między innymi w ścieżkę sensoryczną, domek typu altanka oraz urządzenia sensoryczne, z elementami dźwiękowymi, wzrokowymi, manipulacyjnymi, np. moduł dzwonki, tarcze spiralne, tuba itd. | Departament InwestycjiWojciech Gardas, tel. 32 77 40 883; wojciech.gardas@slaskie.pl |
| 39. | **MBO-0151/P7/20** | Robotyka i programowanie – cykl warsztatów z programowaniai konstruowania robotów | Przeprowadzenie zajęć w miesiącach X-XII 2021 roku. Łączna ilość zajęć: 44.Zakończenie realizacji zadania w dniu 16.12.2021 r.  | Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z MłodzieżąMagdalena Wójcik32 77 40 040magdalena.wojcik@slaskie.plAgnieszka Wiercioch32 77 40 031agnieszka.wiercioch@slaskie.pl |
| 40. | **MBO-0106/P3/20** | Nauka i Zabawa z Robotyką. | Przeprowadzenie zajęć w miesiącach X-XII 2021 r. Łączna ilość zajęć: 200Zakończenie realizacji zadania w dniu 11.12.2021 r. | Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z MłodzieżąMagdalena Wójciktel. 32 77 400 40magdalena.wojcik@slaskie.plAgnieszka Wierciochtel. 32 77 400 31agnieszka.wiercioch@slaskie.pl |