|  |
| --- |
| Projekt Aneksu nr 2 doUmowy nr 3579/IR/2021 z dnia 14 września 2021 r.  |
|  |  |
| zawarty w dniu | …......................... 2022 r. w Katowicach |
|  |  |
| pomiędzy | Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym” |
|  |  |
| reprezentowanym przezZarząd Województwa Śląskiego w osobach | 1. …………………………………-……………………………………...2. …………………………………-……………………………….…….. |
|   |  |
| z siedzibą | ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice |
|  |  |
| a | **SHADOK AV Sp. z o.o. sp. K.**ul. Wolności 40441-806 ZabrzeNIP: PL 8291629852, KRS: 0000201027zwanej w dalszej części aneksu „Wykonawcą”reprezentowanym przez:Prezesa Zarządu Komplementariusza - Grzegorza Piechułę |
| przy udziale  | WUDIMEKS Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowazwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”reprezentowanym przez Marcina Wieczorka - Prezesa WudimeksuorazPlanetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzówzwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”reprezentowanym przez: Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium Śląskiego |
| na podstawie | art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) i § 13 ust. 3 pkt. 1 lit. a) Umowy |
|  |  |
|  |  |
| dotyczący | Dostawy i montażu wyposażenia multimedialnego do sal wielofunkcyjnych oraz laboratoriów w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” |
| osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa | Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji |
| **§ 1**Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:*„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy najpóźniej w terminie do dnia 31 maja 2022 r.”***§ 2**1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzą w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 3579/IR/2021 z dnia 14.09.2021 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Użytkownika, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Inwestora Zastępczego.

 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: |