Załącznik nr 2

**SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2022 r. Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH III EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

| **Lp.** | **KOD** | **TYTUŁ ZADANIA** | **POSTĘP RZECZOWY** | **DEPARTAMENT/ DANE KONTAKTOWE PRACOWNIKA PROWADZĄCEGO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MBO-0012/P5/21 | "ŚLĄSKIE - OPOWIEM WAM. RZECZ O PRZYRODZIE, KULTURZE, HISTORII". | Realizator zadania – Instytut Myśli Polskiej w Katowicach zwrócił się do Departamentu KL z prośbą o zmianę zakresu i kosztorysu zadania. | Aleksandra Iwan, tel. 32 77 40 221aleksandra.iwan@slaskie.plIMP KatowiceKrzysztof Kulbicki, k.kulbicki@instytutkorfantego.pl tel. 32 2517563 |
| 2. | MBO-0147/P4/21 | "Werci się robić do bajtli" - śląskie warsztaty edukacyjne dla maluchów | Umowa na realizację zadania z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” została zawarta w dniu 22 marca 2022 r. | Aleksandra Iwan, tel. 32 77 40 221aleksandra.iwan@slaskie.plZespół Pieśni i Tańca „Śląsk”Michał Mazur, michal.mazur@zespolslask.pl, tel. 609 577 948 |
| 3. | MBO-0178/P2/21 | Orkiestra w Miasta! | Zadanie przekazano do realizacji Teatrowi Rozrywki w Chorzowie. Teatr planuje dokonać modyfikacji w zakresie i kosztorysie zadania. Umowa na realizację zadania nie została jeszcze zawarta. | Aleksandra Iwan, tel. 32 77 40 221aleksandra.iwan@slaskie.plTeatr RozrywkiAleksandra Gajewska – dyrektor teatru. |
| 4. | MBO-0075/P7/21 | Rewitalizacja zabytkowego budynku portierni na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Laboratorium Snu | Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy. | Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru WłaścicielskiegoMarzena Langer-Daneckatel. 32 77 40 287marzena.langer@slaskie.plBarbara Chęcińska-Dendra, tel: 723 546 206bdendra@szpital-siewierz.pl |
| 5. | MBO-0076/W/21 | Renowacja ogrodu szpitalnego przy Centrum Reumatologii Sp. z o.o. | Ogłoszono postępowanie na opracowanie projektu renowacji ogrodu, wyłoniono wykonawcę opracowania projektu.  | Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru WłaścicielskiegoSebastian Nowaktel. 32 77 40 285sebastian.nowak@slaskie.plJagoda Szachowicztel. 33 854 26 40 wew.217 |
| 6. | MBO -0139/W/21 | Inhalatorium z Eko-zakątkiem w Goczałkowicach - Zdroju. | 1. Zlecenie wykonania mapy do celów projektowych koszt: 3.500,00 zł brutto.2. Zlecenie wykonania prac geotechnicznych koszt: 2.460 zł brutto.3. Podpisanie umowy na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej inwestycji budowy Inhalatorium wraz z Eko - Zakątkiem I transza wynagrodzenia to kwota: 19.680,00 zł brutto. | Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru WłaścicielskiegoKatarzyna Bednorztel. 32 77 40 200katarzyna.bednorz@slaskie.plEwelina Kurek tel. 32 449 – 21 – 15ewelina.kurek@gozdroj.pl  |
| 7. | MBO-0125/P5/21 | Zakup aparatu ultrasonograficznego przenośnego, z głowicą echokardiograficzną przezklatkową, głowicą naczyniową dla Klinicznego Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.” | przygotowywanie dokumentacji przetargowej. | Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru WłaścicielskiegoSebastian Nowaktel. 32 77 40 285sebastian.nowak@slaskie.plKierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego Katarzyna Hartman-Kotulla, tel.: 032 373 23 26dzial.techniczny@klinika-zabrze.med.pl |
| 8. | MBO–0057/P2/21  | Żyj aktywnie, żyj pozytywnie i ćwicz z nami sztuki walki. | Umowa podpisana.Projekt w trakcie realizacji. | Departament Sportu Renata Sitkotel. 32 77 40 087renata.sitko@slaskie.pl |
| 9. | MBO–0193/P1/21 | Czas na wakacyjną przygodę | Umowa podpisana. Projekt w trakcie realizacji. | Departament Sportu Renata Sitkotel. 32 77 40 087renata.sitko@slaskie.pl |
| 10. | MBO–0113/P6/21 | „Wracamy do formy” - festyn rekreacyjno- sportowy oraz otwarte zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej oraz lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży z Gminy Konopiska, Krzepice oraz miasta Częstochowa  | Umowa podpisana. Projekt w trakcie realizacji. | Departament Sportu Renata Sitkotel. 32 77 40 087renata.sitko@slaskie.pl |
| 11. | MBO–0061/P2/21 | W zdrowym ciele zdrowy duch- zajęcia karate dla dzieci | Umowa podpisana. Projekt w trakcie realizacji. | Departament Sportu Renata Sitkotel. 32 77 40 087renata.sitko@slaskie.pl |
| 12. | MBO–0094/P6/21 | „Trenuj, Graj, Zwyciężaj- aktywność piłkarska dla dzieci” | Umowa podpisana. Projekt w trakcie realizacji. | Departament Sportu Renata Sitkotel. 32 77 40 087renata.sitko@slaskie.pl |
| 13. | MBO–0066/P5/21 | Życie na sportowo- życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne)  | Umowa podpisana. Projekt w trakcie realizacji. | Departament Sportu Renata Sitkotel. 32 77 40 087renata.sitko@slaskie.pl |
| 14. | MBO–0072/P6/21 | Życie na sportowo- życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne)  | Umowa podpisana. Projekt w trakcie realizacji | Departament Sportu Renata Sitkotel. 32 77 40 087renata.sitko@slaskie.pl |
| 15. | MBO–0228/P5/21 | Pomyśl o zdrowiu – spływ rzeką Brynicą | Umowa podpisana. Projekt w trakcie realizacji. | Departament Sportu Renata Sitkotel. 32 77 40 087renata.sitko@slaskie.pl |
| 16. | MBO-0037/P7/21 | Doposażenie dziecięcego zespołu tanecznego Sarmatki cheerleraders. Turniej tańca. | W dniu 18 stycznia br., mailowo poinformowano Urząd Marszałkowski, iż zadanie nie będzie realizowane, ze względu na zawieszenie działalności zespołu. Zgodnie z Regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego jeżeli zadanie jest niewykonalne z przyczyn obiektywnych w całości lub w części, Zarząd Województwa może odstąpić od realizacji tego zadania lub zrealizować je w części. Zadanie to nie będzie realizowane z przyczyń obiektywnych.Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 201 /309/VI/2022 w dniu 16 lutego 2022 r. w sprawie. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego realizowanych w formie powierzenia w dziedzinie kultury fizycznej 8 projektów wybranych przez mieszkańców województwa śląskiego w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego realizowanych od 1 marca do 20 grudnia 2022 roku , na podstawie której odstąpiono od realizacji zadania. | Departament Sportu Renata Sitkotel. 32 77 40 087renata.sitko@slaskie.pl |
| 17. | MBO-0118/P3/21 | Rowerowa Pierwsza Pomoc - plenerowe stacje naprawcze w każdej gminie Subregionu Zachodniego. | W dniu 9 lutego br. Zarząd Województwa Śląskiego uchwalił uchwałę nr 165/308/VI/2022 w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa z zakresu 4 projektów, wybranych przez mieszkańców województwa śląskiego w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, realizowanych w terminie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2022 r. Do zadania pn.: „Rowerowa Pierwsza Pomoc - plenerowe stacje naprawcze w każdej gminie Subregionu Zachodniego” ofertę zgłosił Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. W dniu 29 marca br. Zarząd Województwa Śląskiego uchwalił uchwałę nr 512/320 /VI/2022 w sprawie: Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, z zakresu 4 projektów, wybranych przez mieszkańców województwa śląskiego w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, realizowanych w terminie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2022 r. Zadanie do realizacji powierzono Związkowi Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.  | Departament TurystykiBartłomiej Kamiński, tel. 32 7740 835bartlomiej.kaminski@slaskie.pl |
| 18. | MBO-0156/P4/21 | Miłość Blanki i Guida” wielkie widowisko światłem malowane na fasadzie Pałacu Kawalera w Świerklańcu. | W dniu 9 lutego br. Zarząd Województwa Śląskiego uchwalił uchwałę nr 165/308/VI/2022 w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa z zakresu 4 projektów, wybranych przez mieszkańców województwa śląskiego w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, realizowanych w terminie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2022 r. Do zadania pn.: „Miłość Blanki i Guida” wielkie widowisko światłem malowane na fasadzie Pałacu Kawalera w Świerklańcu” ofertę zgłosiło Stowarzyszenie "WRAZIDLOK”. W dniu 29 marca br. Zarząd Województwa Śląskiego uchwalił uchwałę nr 512/320 /VI/2022 w sprawie: Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, z zakresu 4 projektów, wybranych przez mieszkańców województwa śląskiego w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, realizowanych w terminie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2022 r. Zadanie do realizacji powierzono Stowarzyszeniu „WRAZIDLOK”.  | Departament TurystykiBartłomiej Kamiński, tel. 32 7740 835bartlomiej.kaminski@slaskie.pl |
| 19.  | MBO-0150/P4/21 | Drama, kajaki i śpiew - spotkajmy się nad rzeką | W dniu 9 lutego br. Zarząd Województwa Śląskiego uchwalił uchwałę nr 165/308/VI/2022 w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa z zakresu 4 projektów, wybranych przez mieszkańców województwa śląskiego w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, realizowanych w terminie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2022 r. Do zadania pn.: „Drama, kajaki i śpiew - spotkajmy się nad rzeką” ofertę zgłosiła Fundacja „W to mi graj”. W dniu 29 marca br. Zarząd Województwa Śląskiego uchwalił uchwałę nr 512/320 /VI/2022 w sprawie: Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa , z zakresu 4 projektów, wybranych przez mieszkańców województwa śląskiego w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, realizowanych w terminie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2022 r. Zadanie do realizacji powierzono Fundacji „W to mi graj”.  | Departament Turystyki Bartłomiej Kamińskitel. 32 77 40 056 bartlomiej.kaminski@slaskie.pl |
| 20.  | MBO-0199/P4/21  | Szlaki kajakowe na Kanale Gliwickim, Kłodnicy i na Małej Panwi. | W dniu 9 lutego br. Zarząd Województwa Śląskiego uchwalił uchwałę nr 165/308/VI/2022 w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa z zakresu 4 projektów, wybranych przez mieszkańców województwa śląskiego w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, realizowanych w terminie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2022 r. Do zadania pn.: „Szlaki kajakowe na Kanale Gliwickim, Kłodnicy i na Małej Panwi” ofertę zgłosiła Fundacja Mesa.W dniu 29 marca br. Zarząd Województwa Śląskiego uchwalił uchwałę nr 512/320 /VI/2022 w sprawie: Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa , z zakresu 4 projektów, wybranych przez mieszkańców województwa śląskiego w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, realizowanych w terminie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2022 r. Zadanie do realizacji powierzono Fundacji Mesa. | Departament Turystyki Bartłomiej Kamińskitel. 32 77 40 056bartlomiej.kaminski@slaskie.pl |
| 21. | MBO-0234/W/21 | Kołem po Śląsku | 1. Luty/marzec 2022 r. prace związane z przygotowaniem i uzgodnieniem projektu umowy dotyczącej zasad przekazywania Spółce Koleje Śląskie Sp. z o.o. dotacji na wykonanie zadania w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego w 2022 r. (MBO) „Kołem po Śląsku”.2. 8 marca 2022 r. (na podstawie Zlecenia nr 292/KR/22) zlecono Spółce Koleje Śląskie Sp. z o.o. sporządzenie kompletu projektów graficznych: plakatów A-3, A-4, etui/okładki na bilety, reklamy dla mediów elektronicznych na potrzeby promocji zadania MBO.3.23 marca 2022 r. Uchwałą nr 453/319/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego podjęto decyzję o przestąpieniu do umowy z Kolejami Śląskimi Sp. z o.o. dotyczącej zasad przekazywania dotacji na wykonanie zadania MBO.4. 23 marca br. (na podstawie Zlecenia nr 401/KR/22) zlecono firmie RoMedia-Art Barbara Radoszewska, Karol Ziemiec Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Jordana 25, 40-056 Katowice usługę wydruku materiałów (plakatów A3, A4, etui/okładek na bilety) promujących zadanie MBO. Termin wykonania zlecenia określono na 5 kwietnia br. | Departament Komunikacji RegionalnejBożena Ligenzatel. 32 77 40 035bozena.ligenza@slaskie.pl |
| 22. | MBO-0136/W/21 | Zielone Katowickie Centrum Onkologii! Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej | Szpital ogłosił postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i dokonał wyboru Wykonawcy. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Marta Zawadzka tel. 32 77 40 964marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 23. | MBO-0137/P2/21 | Wygrajmy z rakiem! Podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznej diagnostyki poprzez doposażenie Pracowni USG Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny aparat ultrasonograficzny. | Szpital przygotował specyfikację techniczną niezbędną do uruchomienia procedury przetargowej na dostawę aparatu USG. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Marta Zawadzka tel. 32 77 40 964marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 24. | MBO-0079/P6/21 | „Klimatyzowana Przychodnia. Dostawa i montaż klimatyzatorów w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie.” | Szpital przygotował specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz dokonał aktualizacji wyceny inwestycji | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Marta Zawadzka tel. 32 77 40 964marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 25. | MBO-0083/W/21 | „Przychodnia z dobrą energią - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie.” | Szpital przygotował specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz dokonał aktualizacji wyceny inwestycji | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Marta Zawadzka tel. 32 77 40 964marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 26. | MBO-0051/W/21 | „Dobra energia - Czyste powietrze - Fotowoltaika w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach” | Szpital sporządził Program Funkcjonalno-Użytkowy będący podstawą do ogłoszenia przetargu, oszacował bieżącą wartość inwestycji oraz przygotował dokumentację o udzielenie zamówienia publicznego | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Marta Zawadzka tel. 32 77 40 964marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 27. | MBO-0056/P1/21 | „Rewitalizacja budynku portierni i budynku technicznego Szpitala Kolejowego w Wilkowicach wraz z wykonaniem zielonego eko-parkingu na 20 miejsc” | Szpital sporządził Program Funkcjonalno-Użytkowy będący podstawą do ogłoszenia przetargu oraz oszacował bieżącą wartość inwestycji. Szpital przygotował dokumentację o udzielenie zamówienia publicznego | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Marta Zawadzka tel. 32 77 40 964marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 28. | MBO-0004/W/21 | „Fotowoltaika zamiast azbestu! Demontaż azbestowego dachu, wykonanie nowego pokrycia dachu i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach” | Szpital sporządził Program Funkcjonalno – Użytkowy, będący podstawą do ogłoszenia zamówienia na projekt i roboty budowlane | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Marta Zawadzka tel. 32 77 40 964marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl  |
| 29. | MBO-0042/P1/21 | Woda łączy pokolenia – wprowadzenie do zabytkowego kompleksu parkowego przy ul. Fałata w Bystrej funkcji rehabilitacji i zabawy wodą dla seniorów, dzieci i ich opiekunów | Szpital przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wybrał wykonawcę usługi. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony ZdrowiaMarta Zawadzka tel. 32 77 40 964marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 30. | MBO-0034/P3/21 | Budowa przyszpitalnego parkingu wraz z naprawą drogi dojazdowej | Szpital sporządził przedmiar robót do wykonania, dokonał oszacowania kosztów wykonania zadania,przygotował opis zakresu prac oraz dokumentację o udzielenie zamówienia publicznego. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony ZdrowiaMarta Zawadzka tel. 32 77 40 964marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 31. | MBO-0184/P3/21 | Szpital Blisko WAS! Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup ambulansu dla potrzeb pacjentów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku | Szpital przeprowadził rozeznanie rynku i zebrał wstępne oferty potencjalnych Wykonawców oraz przygotował dokumentację o udzielenie zamówienia publicznego. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony ZdrowiaMarta Zawadzka tel. 32 77 40 964marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 32.  | MBO-0108/W/21 | EKO PARK – ekologiczny rodzinny plac zabaw i ogrody deszczowe w Parku Repeckim w Tarnowskich Górach | Szpital ogłosił zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowej i podpisał umowę z Wykonawcą. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony ZdrowiaMarta Zawadzka tel. 32 77 40 964marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 33. | MBO-0032/P2/21 | MOTOCYKLEM SZYBCIEJ - poszkodowani szybciej otrzymają pomoc udzielaną przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Motoambulans sprawdził się w innych rejonach Polski - dlaczego nie u Nas????? | Województwo Śląskie podpisało w dn. 30.03.2022r. umowę na realizację zadania. W dniu 31.03.2022 r. dostarczono motocykl. Szpital wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup defibrylatora i respiratora | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony ZdrowiaMarta Zawadzka tel. 32 77 40 964marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 34. | MBO-0101/P7/21 | Zakup karetki transportowej dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu | Szpital sporządził opis przedmiotu zamówienia i dokonał oszacowania wartości zamówienia. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.  | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony ZdrowiaMarta Zawadzka tel. 32 77 40 964marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 35. | MBO-0041/P5/21 | Wyginam śmiało ciało i umysł ćwiczę też – zajęcia z robotyki, programowania i jogi dla mieszkańców Siemianowic Śląskich i Piekar Śląskich | Przygotowano dokumentację. Dokonano ustalenia wartości szacunkowej zadania oraz przeliczono ilość zajęć możliwych do realizacji w ramach zaplanowanych na zadanie środków finansowych (w związku ze znacznym wzrostem cen).Wysłano zapytanie ofertowe do 6 firm prowadzących zajęcia z robotyki i jogi. | Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z MłodzieżąMagdalena Wójciktel. 32 77 40 040magdalena.wojcik@slaskie.plAgnieszka Wierciochtel. 32 77 40 723agnieszka.wiercioch@slaskie.pl |
| 36. | MBO-0165/P1/21 | Plener malarski. Alternatywa dla cyfrowej rzeczywistości młodzieży. | 1. Podjęcie uchwały nr 504/320/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego, wybrane w wyniku głosowania mieszkańców w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, pn.: „Plener malarski. Alternatywa dla cyfrowej rzeczywistości młodzieży”. Podjęcie uchwały nr 505/320/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego, wybrane w wyniku głosowania mieszkańców w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego pn.: „Plener malarski. Alternatywa dla cyfrowej rzeczywistości młodzieży”.
 | Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z MłodzieżąMarek Piecuchtel. 32 774 00 40marek.piecuch@slaskie.plMirosława Gajewskatel. 32 774 0712miroslawa.gajewska@slaskie.pl |
| 37. | MBO-0019/P4/21 | Budowa Pszczelego Parku Edukacyjnego na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie | Podpisano umowę na budowę ogrodzenia. Dokonano rozeznania cenowego i jakościowego dostępnych na rynku gier i tablic edukacyjnych dotyczących pszczelarstwa. | Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z MłodzieżąMagdalena Wójciktel. 32 77 40 040magdalena.wojcik@slaskie.plTomasz Stułatel. 32 289 31 52tomasz.stula@mowradzionkow.pl |
| 38. | MBO-0038/P2/21 | Wiedza i rozrywka dla Ciebie – zdalny dostęp do ebooków, audiobooków i kursów multimedialnych | 1. Przeprowadzono wstępną analizę rynku platform internetowych zajmujących się dostarczaniem usług związanych z wypożyczaniem ebooków, audiobooków i kursów multimedialnych (Legimi, IBUK, EBIBLIO, empik.go).
 | Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z MłodzieżąMagdalena Wójciktel. 32 77 40 040magdalena.wojcik@slaskie.plAnita Góraltel. 32 258 38 38wicedyrektor@pbw.katowice.pl |