|  |
| --- |
| Aneks nr 3 do Umowy nr 1851/IR/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r.  |
|  |  |
| zawarty w dniu | …......................... 2022 r. w Katowicach |
|  |  |
| pomiędzy | Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym” |
|  |  |
| reprezentowanym przezZarząd Województwa Śląskiego w osobach | 1………………………………………………………………………….2………………………………………………………………………….. |
|   |  |
| z siedzibą | ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice |
|  |  |
| a | SEVITEL Sp. z o.o.ul. Leopolda 29,40-189 KatowiceKRS : 0000030042, NIP : 954-23-88-146, Regon : 277630841zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, |
| reprezentowanym przez: | Bartosz Jakóbiński – Prezes Zarządu……………………………………………………………………………... |
| przy udziale  | WUDIMEKS Sp. z o.o. w Częstochowieul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowazwanego w dalszej części umowy „Inwestorem Zastępczym”reprezentowanym przez: Marcina Wieczorka - Prezesa ZarząduorazPlanetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, al. Planetarium 4, 41-500 Chorzówzwanego w dalszej części umowy „Użytkownikiem”reprezentowanym przez:Stefana Jantę – Dyrektora Planetarium |
| na podstawie | art. 144 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm.), § 13 ust. 3 pkt 1 lit. a) Umowy |
|  |  |
|  |  |
| dotyczący | Zaprojektowania, wykonania, dostawy, montażu i uruchomienia stanowiska **„Sejsmografy”** w ramach zadania pn. „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie” |
| osoby odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Województwa | Jerzy Sikorski- Dyrektor Departamentu Inwestycji |
| **§ 1**Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 1 Umowy i nadać mu następującą treść:*„1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (tj. zaprojektuje, wykona, dostarczy i zamontuje urządzenie, przeprowadzi odpowiednie testy oraz uzyska wszelkie niezbędne do rozpoczęcia użytkowania urządzenia atesty i zezwolenia) w terminie do* ***31.05.2022 r.”*****§ 2**Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 3 Umowy i nadać mu następującą treść:*„3. W terminie do 30 kwietnia 2022 r. Wykonawca, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3, rozpocznie montaż przedmiotu umowy”.* **§ 3***Strony postanowiły zmienić § 3 ust. 4 umowy i nadać* mu następującą treść: *„4. Montaż przedmiotu umowy wraz z przeprowadzaniem testów i prób, powinien zakończyć się w ciągu miesiąca od jego rozpoczęcia, lecz nie później niż do* ***31.05.2022 r.”*****§ 4**1. Pozostałe postanowienia umowne nie ulegają zmianie.
2. Zmiany zawarte w niniejszym aneksie wchodzą w życie z dniem zawarcia niniejszego aneksu z mocą obowiązującą od 1 maja 2022 r.
3. Aneks z chwilą zawarcia staje się integralną częścią umowy nr 1851/IR/2021 z dnia 16.04.2021 r.
4. Niniejszy aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Użytkownika i jeden egzemplarz dla Inwestora Zastępczego.

 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: |