                                                                                                                                                                                                    Załącznik nr 1 do uchwały 

                                                                                                                                                                                                                                                                  Zarządu Województwa                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                  Śląskiego                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                  nr 1073/340/VI/2022 z                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                 dnia 15.06.2022r.
Etapy opracowania dokumentu p.n. Strategia Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami                 w Województwie Śląskim.
ETAP PIERWSZY:
Przystąpienie do prac nad Strategią Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim oraz  przeprowadzenie wstępnych konsultacji społecznych poprzez  ogłoszenie informacji o przystąpieniu do prac nad Strategią                 i możliwości zgłaszania uwag, opinii i wniosków.

Ramy czasowe: II kwartał 2021r.
ETAP DRUGI:
Prace analityczne i diagnostyczne w zakresie rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami w województwie śląskim i jego otoczenia.
Ramy czasowe : II-III kwartał 2021r.
ETAP TRZECI:
Prace wizyjno-koncepcyjne określające ustalenia strategiczne i systemowe dla Strategii
Ramy czasowe: IV kwartał 2021r.

ETAP CZWARTY: 
Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim.
Ramy czasowe: IV kwartał 2021r. – I kwartał 2022r.
ETAP PIĄTY:
Opracowanie Prognozy  oddziaływania na środowisko do projektu Strategii. Uwzględnienie w projekcie rekomendacji wynikających z Prognozy.
Ramy czasowe: III kwartał 2022r.
ETAP SZÓSTY:
Konsultacje społeczne i opiniowanie projektu Strategii wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Analiza zgłoszonych uwag     i wniosków, opracowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych oraz uwzględnienie zmian w projekcie Strategii.

Ramy czasowe: III kwartał 2022r.
ETAP SIÓDMY:
Uchwalenie Strategii Rozwoju Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w Województwie Śląskim przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Ramy czasowe: IV kwartał 2022r.
ETAP ÓSMY:
Przyjęcie podsumowania i uzasadnienia do przyjętej Strategii.
Ramy czasowe: IV kwartał 2022r.
