Załącznik nr 2

**SPRAWOZDANIE ZA II KWARTAŁ 2022 r. Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH III EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

| **Lp.** | **KOD** | **TYTUŁ ZADANIA** | **POSTĘP RZECZOWY** | **DEPARTAMENT/ DANE KONTAKTOWE PRACOWNIKA PROWADZĄCEGO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MBO-0012/P5/21 | "ŚLĄSKIE - OPOWIEM WAM. RZECZ O PRZYRODZIE, KULTURZE, HISTORII". | Zarząd Województwa Śląskiego 06.04.2022 r. pozytywnie zaopiniował propozycje zmian nt. realizowanego zadania. Umowa na realizację zadania z Instytutem Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach została zawarta 21.04.2022 r. (CRU WSL 1168/KL/2022).W maju i czerwcu zrealizowano 5 prelekcji poruszających tematykę środowiska naturalnego regionu Górnego Śląska, jego kultury, a także historii:1.„Roślinność terenów zdegradowanych wczoraj i dziś jutro – migracje roślin i zwierząt”.2.„U stóp Góry Horeb. Miejsce z ognia i ciemności”3.„Komu hołd składa hołda". Kulturowa obecność górnośląskiej hałdy.4.O mój Śląsku" - Usłyszeć Śląsk.5.Ścieżka pogranicza, słowo o rzece, czyli stąd do Kvikako. | Aleksandra Iwan, tel. 32 77 40 221aleksandra.iwan@slaskie.plIMP KatowiceKrzysztof Kulbicki, k.kulbicki@instytutkorfantego.pl tel. 32 2517563 |
| 2. | MBO-0147/P4/21 | "Werci się robić do bajtli" - śląskie warsztaty edukacyjne dla maluchów | 10.05. – 21.06.2022 r. – zrealizowano 12 warsztatów dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Wykonanie działań promocyjnych i dokumentacji foto-video podczas zrealizowanych warsztatów. | Aleksandra Iwan, tel. 32 77 40 221aleksandra.iwan@slaskie.plZespół Pieśni i Tańca „Śląsk”Michał Mazur, michal.mazur@zespolslask.pl, tel. 609 577 948 |
| 3. | MBO-0178/P2/21 | Orkiestra w Miasta! | Zarząd Województwa Śląskiego 29.04.2022 r. pozytywnie zaopiniował propozycje zmian nt. realizowanego zadania. Umowa na realizację zadania z Teatrem Rozrywki w Chorzowie została zawarta w dniu 26.05.2022 r. (CRU WSL 1888/KL/2022). 24.06.2022 r. – odbyły się pierwsze dwa występy w Katowicach – na rynku i w Parku Kościuszki.Zrealizowano działania promocyjne na terenie miasta Katowice i Pszczyna. | Aleksandra Iwan, tel. 32 77 40 221aleksandra.iwan@slaskie.plTeatr RozrywkiAleksandra Gajewska – dyrektor teatru. |
| 4. | MBO-0075/P7/21 | Rewitalizacja zabytkowego budynku portierni na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Laboratorium Snu | Przygotowano dokumentację przetargową.- Wyłoniono wykonawcę,- Została podpisana umowa z Wykonawcą. | Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru WłaścicielskiegoMarzena Langer-Daneckatel. 32 77 40 287marzena.langer@slaskie.plBarbara Chęcińska-Dendra, tel: 723 546 206bdendra@szpital-siewierz.pl |
| 5. | MBO-0076/W/21 | Renowacja ogrodu szpitalnego przy Centrum Reumatologii Sp. z o.o. | Zrealizowano umowę dotyczącą wykonania projektu renowacji ogrodu. Projekt stanowił podstawę do ogłoszenia postępowania w zakresie realizacji kompleksowej renowacji. | Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru WłaścicielskiegoSebastian Nowaktel. 32 77 40 285sebastian.nowak@slaskie.plJagoda Szachowicztel. 33 854 26 40 wew.217 |
| 6. | MBO -0139/W/21 | Inhalatorium z Eko-zakątkiem w Goczałkowicach - Zdroju. | Wykonanie dokumentacji projektowej:1) projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczny – budowalny budowy budynku tężni z inhalatorium wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu parkowego „Eko-Zakątek” oraz stanowiskiem ładowania pojazdów elektrycznych.2) projekt techniczny budowy budynku tężni z inhalatorium wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu parkowego „Eko – Zakątek” oraz stanowiskiem ładowania pojazdów elektrycznych,3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – szczegółowa specyfikacja techniczna,5) przedmiar robót dla inwestycji,6) kosztorys inwestorski dla inwestycji.Złożenie w Starostwie Powiatowym w Pszczynie wniosku o pozwolenie na budowę (29.04.2022 rok).Wykonano usunięcie drzew i krzewów, które kolidują z inwestycją oraz drzew które zagrażały bezpieczeństwu na tym terenie. | Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru WłaścicielskiegoKatarzyna Bednorztel. 32 77 40 200katarzyna.bednorz@slaskie.plEwelina Kurek tel. 32 449 – 21 – 15ewelina.kurek@gozdroj.pl  |
| 7. | MBO-0125/P5/21 | Zakup aparatu ultrasonograficznego przenośnego, z głowicą echokardiograficzną przezklatkową, głowicą naczyniową dla Klinicznego Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.” | Przygotowanie dokumentacji przetargowej. | Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru WłaścicielskiegoSebastian Nowaktel. 32 77 40 285sebastian.nowak@slaskie.plKierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego Katarzyna Hartman-Kotulla, tel.: 032 373 23 26dzial.techniczny@klinika-zabrze.med.pl |
| 8. | MBO–0057/P2/21  | Żyj aktywnie, żyj pozytywnie i ćwicz z nami sztuki walki. | Zadania w zakresie nauki sztuk walki realizowane są w Szkołach Podstawowych w Tychach, Mysłowicach oraz Katowicach (SP 14 ul. 3 Maja 19, Mysłowice, SP 28 ul. Jankego 165, Katowice). Zorganizowano także dwa pokazy sztuk walki. | Departament Sportu Renata Sitkotel. 32 77 40 087renata.sitko@slaskie.pl |
| 9. | MBO–0193/P1/21 | Czas na wakacyjną przygodę | W ramach realizacji przedmiotowego zadania podpisano umowę z firmą "Przystań u Pirata" w Ustce na pobyt wraz z wyżywieniem dla uczestników obozu. Zebrano uczestników obozu w Ustce oraz wstępnie ustalono kadrę obozu. Wytypowano drużyny do udziału w turnieju piłki nożnej w Ustroniu, który odbędzie się na przełomie października i listopada.  | Departament Sportu Renata Sitkotel. 32 77 40 087renata.sitko@slaskie.pl |
| 10. | MBO–0113/P6/21 | „Wracamy do formy” - festyn rekreacyjno- sportowy oraz otwarte zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej oraz lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży z Gminy Konopiska, Krzepice oraz miasta Częstochowa  | Na bieżąco odbywają się mini turnieje piłki nożnej. W Częstochowie, Kłobucku, powiecie myszkowskim. Główny turniej zaplanowany został na 26 sierpnia br.Zamówiono wszystkie niezbędne materiały do realizacji zadania. Część zamówień została już zrealizowana i przekazana do poszczególnych gmin celem rozpoczęcia szkolenia sportowego. Szkolenia odbywają się wg. przesłanego harmonogramu. W miesiącu czerwcu organizowano festyn rekreacyjno-sportowy dla dzieci gdzie między innymi w programie były: turnieje piłkarskie dla dzieci, konkurencje sportowe dla dzieci, wata cukrowa, popcorn, poczęstunek dla wszystkich uczestników, dmuchańce, animacje dla najmłodszych dzieci, występ grup wokalnych i tanecznych, oprawa muzyczna. Wszystkie atrakcje były ogólnodostępne i bezpłatne. Dzieci otrzymały nagrody, puchary, dyplomy i upominki. | Departament Sportu Renata Sitkotel. 32 77 40 087renata.sitko@slaskie.pl |
| 11. | MBO–0061/P2/21 | W zdrowym ciele zdrowy duch- zajęcia karate dla dzieci | Stworzono projekt roll-upu i przesłano do druku.Wynajęto sprzęt niezbędny do realizacji zadania.Zakupiono środki do dezynfekcji. Realizacja zadania w Szkołach Podstawowych w Katowicach i Tychach (SP 28 ul. Jankego 160, Katowice, SP 36 ul. Gen. Ch. De Gaulle 18, Tychy) Rozpoczęcie zajęć kwiecień br. | Departament Sportu Renata Sitkotel. 32 77 40 087renata.sitko@slaskie.pl |
| 12. | MBO–0094/P6/21 | „Trenuj, Graj, Zwyciężaj- aktywność piłkarska dla dzieci” | Zajęcia w ramach projektu odbywają się od 01.04.2022r. do 30.11.2022r. i zaplanowane są na ok. 8 miesięcy. Szkolenia sportowe odbywają się 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Są realizowane w czterech lokalizacjach, zajęcia prowadzone łącznie przez 6 trenerów i 6 asystentów. Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania: zakup piłek z certyfikatem, pachołki, stożki (komplet 50 sztuk), oznaczniki płaskie pola (komplet 24 sztuk), stroje sportowe (getry, koszulki, spodenki), bramka aluminiowa przenośna o wymiarach 5x2, mur piłkarski treningowy z wózkiem, torba medyczna z wyposażeniem, wyposażenie apteczki, skład zgodny z europejską normą DIN, worek do okładów na lód (termofor do krioterapii), sztuczny lód, kompresor chłodzący, narzutka treningowa dwustronna. Przeprowadzono część zaplanowanych turniejów: powiat myszkowski przy ul. Poraj ul. Górnicza 18 w terminie 28.05.2022r.,18.06.2022r., powiat kłobucki przy ul. Sportowa 14 Kłobuck w terminie 28.05.2022r., 18.06.2022r.; powiat częstochowski przy ul Zamkowa 27 Koniecpol w terminie 28.05.2022r.,18.06.2022r.; Miasto Częstochowa przy ul. Limanowskiego 83 Częstochowa w terminie 28.05.2022r.,18.05.2022r. Znaki graficzne związane z realizacją zadania zostały zamieszczone m.in. na strojach sportowych, plakatach promujących oraz ogłoszeniach informujących o naborze drużyn.  | Departament Sportu Renata Sitkotel. 32 77 40 087renata.sitko@slaskie.pl |
| 13. | MBO–0066/P5/21 | Życie na sportowo- życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne)  | W dniach 27 maja 2022r. oraz 2, 15 czerwca 2022r. na Stadionie Lekkoatletycznym MOSiR w Rudzie Śląskiej odbyły się zawody w ramach zadania „Życie na sportowo - życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne)”. W zawodach brało udział ok. 400 uczniów klas I – III oraz ok 400 uczniów klas IV-VIII ze szkół podstawowych podregionu: Chorzów, Zabrze, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, Ruda Śląska. Program zawodów obejmował m.in następujące konkurencje: 1. 50 m ze startu, wysokiego
2. 150 m ze startu wysokiego,
3. rzut vortexem,
4. rzut piłką lekarską 1 kg zza głowy,
5. skok w dal z miejsca.

Dla uczestników zostały przygotowane dyplomy oraz nagrody rzeczowe. W czerwcu br., zrealizowano zawody dla dorosłych. Zadanie zrealizowano w całości ( zgodnie ze złożonym harmonogramem, termin rozliczenia projektu do dnia 20 grudnia br.) W celu organizacji i przeprowadzenia imprez podjęto działania zaplanowane w przedłożonym harmonogramie: zabezpieczono obiekty sportowe, koszty osobowe w tym obsługa sędziowska, spikerska, fotograficzna, techniczna, zapewniono opiekę medyczną w postaci karetki z obsługą, zakupiono gadżety promocyjne, pamiątkowe medale oraz wyżywienie wraz z napojami, w ramach pozyskanych środków wsparto również transport zawodników, na każdej imprezie obiekty były udekorowane banerami, rollupami, flagami, przed każdym wydarzeniem rozesłano zaproszenia dla gości i dzięki plakatom, ulotkom oraz informacjami na stronie internetowej i w mediach społecznościowych zachęcono mieszkańców regionu do uczestnictwa w wydarzeniach. Dzięki tych działaniom wszystkie zrealizowane do tej pory zawody cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i wzięło w nich udział więcej uczestników niż zakładano. W ramach umowy imprezy sportowe odbyły się w dniach 27.05.2022r., 02.06.2022r., 15.06.2022r. | Departament Sportu Renata Sitkotel. 32 77 40 087renata.sitko@slaskie.pl |
| 14. | MBO–0072/P6/21 | Życie na sportowo- życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne)  | W zawodach brali udział mieszkańcy (w tym dzieci) z powiatów kłobuckiego, myszkowskiego i z gminy Konopiska. Organizator starał się zaprosić dużo osób, żeby zawody miały charakter otwarty i wzięło w nich udział jak najwięcej uczestników. Zawody odbyły się na stadionie Lekkoatletycznym w Częstochowie W zawodach brało udział 400 uczestników podczas jednej imprezy. Pierwsza cześć projektu zrealizowana została w dniu 31 maja br., dalszy ciąg imprez sportowych zaplanowany jest zgodnie z harmonogramem. Zawody odbywały się w konkurencjach: 1. skok w dal
2. bieg przez płotki
3. bieg na 50,100 metrów.

W celu organizacji i przeprowadzenia imprez podjęto działania zaplanowane w przedłożonym harmonogramie: zabezpieczono obiekty sportowe, koszty osobowe w tym obsługa sędziowska, spikerska, fotograficzna, techniczna, zapewniono opiekę medyczną w postaci karetki z załogą, zakupiono gadżety promocyjne, pamiątkowe medale oraz wyżywienie wraz z napojami, w ramach pozyskanych środków wsparto również transport zawodników, na każdej imprezie obiekty były udekorowane banerami, rollupami, flagami, przed każdym wydarzeniem rozesłano zaproszenia dla gości i dzięki plakatom, ulotkom oraz informacjom zamieszczonym na stronie internetowej i w mediach społecznościowych zachęcono mieszkańców regionu do uczestnictwa w wydarzeniach. Dzięki tym działaniom wszystkie zrealizowane do tej pory zawody cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i wzięło w nich udział więcej uczestników niż zakładano. Pozostałe zawody zaplanowano na dzień 03.09.2022r. i 16.09.2022 r. | Departament Sportu Renata Sitkotel. 32 77 40 087renata.sitko@slaskie.pl |
| 15. | MBO–0228/P5/21 | Pomyśl o zdrowiu – spływ rzeką Brynicą | Założeniem projektu było zrealizowanie 10 spływów na rzece Brynica dla około 285 uczestników projektu. Spływy odbywają się na rzece Brynica od 1 maja br., W pierwszym spływie 1 maja udział wzięło 24 uczestników.W drugim w dniu tj. 3 maja br. udział wzięło 31 osób. 21 i 22 maja w spływie uczestniczyły w sumie 54 osoby (zarówno dzieci jaki i osoby dorosłe). W dniach 19-22 czerwca uczestniczyło 51 osób.  | Departament Sportu Renata Sitkotel. 32 77 40 087renata.sitko@slaskie.pl |
| 16. | MBO-0037/P7/21 | Doposażenie dziecięcego zespołu tanecznego Sarmatki cheerleraders. Turniej tańca. | W dniu 18 stycznia br., mailowo poinformowano Urząd Marszałkowski, iż zadanie nie będzie realizowane, ze względu na zawieszenie działalności zespołu. Zgodnie z Regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego jeżeli zadanie jest niewykonalne z przyczyn obiektywnych w całości lub w części, Zarząd Województwa może odstąpić od realizacji tego zadania lub zrealizować je w części. Zadanie to nie będzie realizowane z przyczyń obiektywnych.Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 201 /309/VI/2022 w dniu 16 lutego 2022 r. w sprawie. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego realizowanych w formie powierzenia w dziedzinie kultury fizycznej 8 projektów wybranych przez mieszkańców województwa śląskiego w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego realizowanych od 1 marca do 20 grudnia 2022 roku , na podstawie której odstąpiono od realizacji zadania. | Departament Sportu Renata Sitkotel. 32 77 40 087renata.sitko@slaskie.pl |
| 17. | MBO-0118/P3/21 | Rowerowa Pierwsza Pomoc - plenerowe stacje naprawcze w każdej gminie Subregionu Zachodniego. | Zadanie do realizacji powierzono Związkowi Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. W dniu 12 kwietnia br. podpisano stosowną umowę. | Departament TurystykiBartłomiej Kamiński, tel. 32 7740 835bartlomiej.kaminski@slaskie.pl |
| 18. | MBO-0156/P4/21 | Miłość Blanki i Guida” wielkie widowisko światłem malowane na fasadzie Pałacu Kawalera w Świerklańcu. | Zadanie do realizacji powierzono Stowarzyszeniu „WRAZIDLOK”. W dniu 12 kwietnia br. podpisano stosowną umowę. | Departament TurystykiBartłomiej Kamiński, tel. 32 7740 835bartlomiej.kaminski@slaskie.pl |
| 19.  | MBO-0150/P4/21 | Drama, kajaki i śpiew - spotkajmy się nad rzeką | Zadanie do realizacji powierzono Fundacji „W to mi graj”. W dniu 12 kwietnia br. podpisano stosowną umowę. Zadanie zrealizowano w dniu 4 czerwca br. na terenie gmin Zbrosławice i Pyskowice.  | Departament Turystyki Bartłomiej Kamińskitel. 32 77 40 056 bartlomiej.kaminski@slaskie.pl |
| 20.  | MBO-0199/P4/21  | Szlaki kajakowe na Kanale Gliwickim, Kłodnicy i na Małej Panwi. | Zadanie do realizacji powierzono Fundacji Mesa. W dniu 12 kwietnia podpisano stosowną umowę.  | Departament Turystyki Bartłomiej Kamińskitel. 32 77 40 056bartlomiej.kaminski@slaskie.pl |
| 21. | MBO-0234/W/21 | Kołem po Śląsku | 1. Dnia 6 kwietnia 2022 r. – zawarto umowę dotyczącą zasad przekazywania dotacji na wykonanie zadania MBO pn. „Kołem po Śląsku" pomiędzy Województwem Śląskim a Spółką Koleje Śląskie Sp. z o.o.2. Dnia 13 kwietnia 2022 r. zlecono Kolejom Śląskim Sp. z o.o. emisję spotów reklamowych na ekranach LCD umieszczonych w pojazdach Spółki, ekspozycję plakatów A3, A4 oraz dystrybucję etui/okładek na bilety na podstawie Zlecenia nr 1200/KR/22. Za datę rozpoczęcia działań promocyjnych przyjęto dzień 24 kwietnia 2022 r.3. 6 maja 2022 r. – rozpoczęto realizację zadania w zakresie bezpłatnego przewozu rowerów oraz hulajnóg w pociągach Kolei Śląskich Sp. z o.o.Koleje Śląskie Sp. z o.o. prowadziły również własne działania promocyjne zadania MBO w tym: - Publikację informacji w Dzienniku Zachodnim, Dwóch Kwadransach, Naszej Gazecie w Mikołowie, Naszym Powiecie, Nasze Mysłowice, Nasze Jastrzębie, Informatorze Bytomski.pl, Rudzianinie, Nowinach Jastrzębskich, Nowinach Raciborskich i Nowiny Wodzisławskich, portalu tychy24.net, TVP Katowice, Radiu Katowice, oraz innych redakcjach podejmujących temat po przesłaniu informacji prasowych,- Stworzenie i publikację filmu na kanale spółki w serwisie YouTube. 16 postów na portach społecznościowych: Facebook i Instagram. Informacja o realizowanym zadaniu MBO znajduje się w aktualnościach, slajderze oraz w specjalnie utworzonej zakładce: https://www.kolejeslaskie.com/turystyka/kolem-po-slasku/ | Departament Komunikacji RegionalnejBożena Ligenzatel. 32 77 40 035bozena.ligenza@slaskie.pl |
| 22. | MBO-0136/W/21 | Zielone Katowickie Centrum Onkologii! Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej | W dniu 20.04.2022r. podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej. W dniu 16.05.br. Szpital ogłosił postępowanie. W ramach przedmiotowego postępowania do dnia 01.06.2022 r. wpłynęły 4 oferty. W wyniku przeprowadzonej oceny ofert pod względem zastosowanych w postępowaniu kryteriów (cena, termin wykonania) najkorzystniejsza z ofert znacząco przekroczyła kwotę jaką Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zadania. W związku z powyższym w dniu 02.06.2022 r. Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie. W dniu 07.06.2022 r. Katowickie Centrum Onkologii ogłosiło kolejne postępowanie na wybór Wykonawcy. W terminie do 24.06. br. (termin składania i otwarcia ofert) została złożona jedna oferta. Obecnie trwa procedura badania i oceny złożonej oferty.  | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Marta Zawadzka tel. 32 77 40 964marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 23. | MBO-0137/P2/21 | Wygrajmy z rakiem! Podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznej diagnostyki poprzez doposażenie Pracowni USG Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny aparat ultrasonograficzny. | W dniu 20.04.2022 r. podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej z Katowickim Centrum Onkologii. Dnia 27.05.br. Katowickie Centrum Onkologii ogłosiło postępowanie przetargowe na zakup i dostarczenie wielodyscyplinarnego aparatu USG z 4 głowicami. W terminie do dnia 13.06.2022 r. (termin składania i otwarcia ofert) złożone zostały dwie oferty. Obecnie trwa procedura badania i oceny złożonych ofert. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Marta Zawadzka tel. 32 77 40 964marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 24. | MBO-0079/P6/21 | „Klimatyzowana Przychodnia. Dostawa i montaż klimatyzatorów w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie.” | W dniu 20.04.2022r.podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej. Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie jest w trakcie przygotowania ogłoszenia przetargu.  | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Marta Zawadzka tel. 32 77 40 964marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 25. | MBO-0083/W/21 | „Przychodnia z dobrą energią - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie.” | W dniu 20.04.2022r. podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej. Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie jest w trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej.  | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Marta Zawadzka tel. 32 77 40 964marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 26. | MBO-0051/W/21 | „Dobra energia - Czyste powietrze - Fotowoltaika w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach” | W dniu 25.04.2022r. podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej ze Szpitalem Kolejowym w Wilkowicach.Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano Wykonawcę - Alpinator Tomasz Żłobiński ul. Przemysłowa 55, 43-100 Tychy. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Marta Zawadzka tel. 32 77 40 964marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 27. | MBO-0056/P1/21 | „Rewitalizacja budynku portierni i budynku technicznego Szpitala Kolejowego w Wilkowicach wraz z wykonaniem zielonego eko-parkingu na 20 miejsc” | W dniu 25.04.2022 r. podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej.Zadanie podzielono na 2 części:1.Wykonanie eko-parkingu,2. Rewitalizacja budynku portierni i budynku technicznego.Wybrano Wykonawcę robót budowlanych:Wykonanie eko-parkingu: WTÓRBET Sp. z.o.o. ul. Piekarska 86/17, 43-300 Bielsko-Biała.Rewitalizacji budynku portierni i budynku technicznego: Alpinator Tomasz Żłobińskiul. Przemysłowa 55, 43-100 Tychy. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Marta Zawadzka tel. 32 77 40 964marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 28. | MBO-0004/W/21 | „Fotowoltaika zamiast azbestu! Demontaż azbestowego dachu, wykonanie nowego pokrycia dachu i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach” | W dniu 19.04.2022r. podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej. W dniu 27.04.2022 r. ogłoszono pierwsze postępowanie przetargowe (I etap) na zadanie obejmujące wszystkie elementy zawarte w harmonogramie za wyjątkiem montażu paneli fotowoltaicznych. Wpłynęła tylko 1 oferta. W dniu 27.04.2022 r. postępowanie zostało unieważnione z powodu bardzo dużego przekroczenia ceny w stosunku do kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. W dniu 15.06.2022 r. ogłoszone zostało II postępowanie na całość inwestycji. Termin składania ofert został wyznaczony na 30.06.2022 r. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Marta Zawadzka tel. 32 77 40 964marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl  |
| 29. | MBO-0042/P1/21 | Woda łączy pokolenia – wprowadzenie do zabytkowego kompleksu parkowego przy ul. Fałata w Bystrej funkcji rehabilitacji i zabawy wodą dla seniorów, dzieci i ich opiekunów | W dniu 25.04.2022r. podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej. Zaktualizowano projekt robót geologicznych oraz uzyskano stosowne decyzje. Opracowano projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budowy niecek basenowych. Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony ZdrowiaMarta Zawadzka tel. 32 77 40 964marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 30. | MBO-0034/P3/21 | Budowa przyszpitalnego parkingu wraz z naprawą drogi dojazdowej | W dniu 22.04.2022r. podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej. Postępowanie na wyłonienie wykonawcy zostało przeprowadzone. Złożona została jedna oferta. Z powodu bardzo dużego przekroczenia ceny w stosunku do kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania postępowanie przetargowe zostało unieważnione. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony ZdrowiaMarta Zawadzka tel. 32 77 40 964marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 31. | MBO-0184/P3/21 | Szpital Blisko WAS! Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup ambulansu dla potrzeb pacjentów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku | W dniu 22.04.2022 r. podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej. W czerwcu br. komisja przetargowa na podstawie złożonego wniosku o uruchomienie postępowania przetargowego doprecyzowywała szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz określiła kryteria oceny ofert. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony ZdrowiaMarta Zawadzka tel. 32 77 40 964marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 32.  | MBO-0108/W/21 | EKO PARK – ekologiczny rodzinny plac zabaw i ogrody deszczowe w Parku Repeckim w Tarnowskich Górach | W dniu 14.04.2022r. podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej.Szpital ogłosił postępowania i wybrał biuro projektowe.Opracowano dokumentację budowlaną w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.Złożono wniosek i uzyskano zgodę na usuniecie drzew i krzewów.W dniu 20.04.2022 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.15.06.2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.30.06.2022 r. nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie zadania.Powtórne postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania ogłoszono 30.06.2022 r. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony ZdrowiaMarta Zawadzka tel. 32 77 40 964marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 33. | MBO-0032/P2/21 | MOTOCYKLEM SZYBCIEJ - poszkodowani szybciej otrzymają pomoc udzielaną przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Motoambulans sprawdził się w innych rejonach Polski - dlaczego nie u Nas????? | Umowa została zrealizowana na łączną kwotę 149 179,50 zł.Zakupiono:1. motocykl wraz z oznakowaniem nadający się do zabudowy jako motoambulans,2. zestaw trzech kufrów motocyklowych,3. trzy zestawy ratownicze do kufrów motocyklowych,4. telefon z możliwością zamontowania na motocyklu oraz nawigację GPS,5. kask motocyklowy,6. intercom do stałej łączności z dyspozytorem,7. kamizelkę ochronną z poduszką powietrzną,8. respirator,9. defibrylator. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony ZdrowiaMarta Zawadzka tel. 32 77 40 964marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 34. | MBO-0101/P7/21 | Zakup karetki transportowej dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu | W dniu 19.05.2022 r. podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej.W dniu 12.05.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na dostawę karetki. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony ZdrowiaMarta Zawadzka tel. 32 77 40 964marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 35. | MBO-0041/P5/21 | Wyginam śmiało ciało i umysł ćwiczę też – zajęcia z robotyki, programowania i jogi dla mieszkańców Siemianowic Śląskich i Piekar Śląskich | Wyłoniono 2 wykonawców zadania (w zakresie zajęć z robotyki oraz w zakresie zajęć z jogi).W dniu 23 maja 2022 r. podpisano 2 umowy:- z Uniwersytetem Rozwoju Sonia Myczkowska z siedzibą w Chorzowie (nr umowy CRU WSL 1804/EN/22),z Klubem Sportowym Eden Racing z siedzibą w Katowicach (nr umowy CRU WSL 1798/EN/22).W dniu 30 maja rozpoczęto realizację zajęć z robotyki w następujących lokalizacjach: Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13, Przedszkole Nr 12, Przedszkole Nr 16 w Siemianowicach Śląskich. W dniu 7 czerwca rozpoczęto realizację zajęć z jogi w Szkole Podstawowej Nr 4 w Siemianowicach Śląskich.  | Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z MłodzieżąMagdalena Wójciktel. 32 77 40 040magdalena.wojcik@slaskie.plAgnieszka Wierciochtel. 32 77 40 723agnieszka.wiercioch@slaskie.pl |
| 36. | MBO-0165/P1/21 | Plener malarski. Alternatywa dla cyfrowej rzeczywistości młodzieży. | Wyłoniono wykonawcę zadania. W dniu 22.06.2022 r. podpisano umowę nr 2280/EN/22 z Uczniowskim Klubem Sportowym DYCHA z Czechowic-Dziedzic, | Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z MłodzieżąMarek Piecuchtel. 32 774 00 40marek.piecuch@slaskie.plMirosława Gajewskatel. 32 774 0712miroslawa.gajewska@slaskie.pl |
| 37. | MBO-0019/P4/21 | Budowa Pszczelego Parku Edukacyjnego na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie | Wykonanie ogrodzenia (125 m.b.). Podpisanie umowy z wykonawcą na wykonanie plansz, gier edukacyjnych i wiatę. Podpisanie umowy z wykonawcą wykonanie łąki kwietnej.Złożenie wniosku i uzyskanie zgody Zarządu Województwa Śląskiego na przesunięcie środków finansowych – dobudowanie ogrodzenia do 150 m.b. i zwiększenie zakresu prac przy łące kwietnej. | Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z MłodzieżąMagdalena Wójciktel. 32 77 40 040magdalena.wojcik@slaskie.plTomasz Stułatel. 32 289 31 52tomasz.stula@mowradzionkow.pl |
| 38. | MBO-0038/P2/21 | Wiedza i rozrywka dla Ciebie – zdalny dostęp do ebooków, audiobooków i kursów multimedialnych | W kwietniu 2022 r. wyłoniony został dostawca usługi. Podpisano umowę z firmą Helion B2B Spółka z o.o. w zakresie udostępnienia publikacji za pośrednictwem e-platformy ebookpoint BIBLIO.1. W maju 2022 r. usługa została udostępniona mieszkańcom woj. śląskiego – miesięczne kody dostępu do platformy są przekazywane czytelnikom biblioteki głównej w Katowicach oraz filii w Mysłowicach, Pszczynie i Tychach, stacjonarnie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 | Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z MłodzieżąMagdalena Wójciktel. 32 77 40 040magdalena.wojcik@slaskie.plAnita Góraltel. 32 258 38 38wicedyrektor@pbw.katowice.pl |