Załącznik nr 2

**SPRAWOZDANIE ZA II KWARTAŁ 2022 r. Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH III EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

| **Lp.** | **KOD** | **TYTUŁ ZADANIA** | **POSTĘP RZECZOWY** | **DEPARTAMENT/ DANE KONTAKTOWE PRACOWNIKA PROWADZĄCEGO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MBO-0012/P5/21 | "ŚLĄSKIE - OPOWIEM WAM. RZECZ O PRZYRODZIE, KULTURZE, HISTORII". | Zarząd Województwa Śląskiego 06.04.2022 r. pozytywnie zaopiniował propozycje zmian nt. realizowanego zadania.  Umowa na realizację zadania z Instytutem Myśli Polskiej im.  W. Korfantego w Katowicach została zawarta 21.04.2022 r. (CRU WSL 1168/KL/2022).  W maju i czerwcu zrealizowano  5 prelekcji poruszających tematykę środowiska naturalnego regionu Górnego Śląska, jego kultury, a także historii:  1.„Roślinność terenów zdegradowanych wczoraj i dziś jutro – migracje roślin i zwierząt”.  2.„U stóp Góry Horeb. Miejsce z ognia i ciemności”  3.„Komu hołd składa hołda". Kulturowa obecność górnośląskiej hałdy.  4.O mój Śląsku" - Usłyszeć Śląsk.  5.Ścieżka pogranicza, słowo o rzece, czyli stąd do Kvikako. | Aleksandra Iwan,  tel. 32 77 40 221  aleksandra.iwan@slaskie.pl  IMP Katowice  Krzysztof Kulbicki, k.kulbicki@instytutkorfantego.pl tel. 32 2517563 |
| 2. | MBO-0147/P4/21 | "Werci się robić do bajtli" - śląskie warsztaty edukacyjne dla maluchów | 10.05. – 21.06.2022 r. – zrealizowano 12 warsztatów dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Wykonanie działań promocyjnych i dokumentacji foto-video podczas zrealizowanych warsztatów. | Aleksandra Iwan,  tel. 32 77 40 221  aleksandra.iwan@slaskie.pl  Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”  Michał Mazur, michal.mazur@zespolslask.pl, tel. 609 577 948 |
| 3. | MBO-0178/P2/21 | Orkiestra w Miasta! | Zarząd Województwa Śląskiego 29.04.2022 r. pozytywnie zaopiniował propozycje zmian nt. realizowanego zadania.  Umowa na realizację zadania z Teatrem Rozrywki w Chorzowie została zawarta w dniu 26.05.2022 r. (CRU WSL 1888/KL/2022).  24.06.2022 r. – odbyły się pierwsze dwa występy w Katowicach – na rynku i w Parku Kościuszki.  Zrealizowano działania promocyjne na terenie miasta Katowice i Pszczyna. | Aleksandra Iwan,  tel. 32 77 40 221  [aleksandra.iwan@slaskie.pl](mailto:aleksandra.iwan@slaskie.pl)  Teatr Rozrywki  Aleksandra Gajewska – dyrektor teatru. |
| 4. | MBO-0075/P7/21 | Rewitalizacja zabytkowego budynku portierni na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Laboratorium Snu | Przygotowano dokumentację przetargową.  - Wyłoniono wykonawcę,  - Została podpisana umowa z Wykonawcą. | Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego  Marzena Langer-Danecka  tel. 32 77 40 287  marzena.langer@slaskie.pl  Barbara Chęcińska-Dendra, tel: 723 546 206  [bdendra@szpital-siewierz.pl](mailto:bdendra@szpital-siewierz.pl) |
| 5. | MBO-0076/W/21 | Renowacja ogrodu szpitalnego przy Centrum Reumatologii Sp. z o.o. | Zrealizowano umowę dotyczącą wykonania projektu renowacji ogrodu. Projekt stanowił podstawę do ogłoszenia postępowania w zakresie realizacji kompleksowej renowacji. | Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego  Sebastian Nowak  tel. 32 77 40 285  sebastian.nowak@slaskie.pl  Jagoda Szachowicz  tel. 33 854 26 40 wew.217 |
| 6. | MBO -0139/W/21 | Inhalatorium z Eko-zakątkiem w Goczałkowicach - Zdroju. | Wykonanie dokumentacji projektowej:  1) projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczny – budowalny budowy budynku tężni z inhalatorium wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu parkowego „Eko-Zakątek” oraz stanowiskiem ładowania pojazdów elektrycznych.  2) projekt techniczny budowy budynku tężni z inhalatorium wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu parkowego „Eko – Zakątek” oraz stanowiskiem ładowania pojazdów elektrycznych,  3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – szczegółowa specyfikacja techniczna,  5) przedmiar robót dla inwestycji,  6) kosztorys inwestorski dla inwestycji.  Złożenie w Starostwie Powiatowym w Pszczynie wniosku o pozwolenie na budowę (29.04.2022 rok).  Wykonano usunięcie drzew i krzewów, które kolidują z inwestycją oraz drzew które zagrażały bezpieczeństwu na tym terenie. | Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego  Katarzyna Bednorz  tel. 32 77 40 200  katarzyna.bednorz@slaskie.pl  Ewelina Kurek  tel. 32 449 – 21 – 15  ewelina.kurek@gozdroj.pl |
| 7. | MBO-0125/P5/21 | Zakup aparatu ultrasonograficznego przenośnego, z głowicą echokardiograficzną przezklatkową, głowicą naczyniową dla Klinicznego Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.” | Przygotowanie dokumentacji przetargowej. | Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego  Sebastian Nowak  tel. 32 77 40 285  sebastian.nowak@slaskie.pl  Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego Katarzyna Hartman-Kotulla,  tel.: 032 373 23 26  [dzial.techniczny@klinika-zabrze.med.pl](mailto:dzial.techniczny@klinika-zabrze.med.pl) |
| 8. | MBO–0057/P2/21 | Żyj aktywnie, żyj pozytywnie i ćwicz z nami sztuki walki. | Zadania w zakresie nauki sztuk walki realizowane są w Szkołach Podstawowych w Tychach, Mysłowicach oraz Katowicach (SP 14 ul. 3 Maja 19, Mysłowice, SP 28 ul. Jankego 165, Katowice). Zorganizowano także dwa pokazy sztuk walki. | Departament Sportu  Renata Sitko  tel. 32 77 40 087  renata.sitko@slaskie.pl |
| 9. | MBO–0193/P1/21 | Czas na wakacyjną przygodę | W ramach realizacji przedmiotowego zadania podpisano umowę z firmą "Przystań u Pirata" w Ustce na pobyt wraz z wyżywieniem dla uczestników obozu. Zebrano uczestników obozu w Ustce oraz wstępnie ustalono kadrę obozu. Wytypowano drużyny do udziału w turnieju piłki nożnej w Ustroniu, który odbędzie się na przełomie października i listopada. | Departament Sportu  Renata Sitko  tel. 32 77 40 087  renata.sitko@slaskie.pl |
| 10. | MBO–0113/P6/21 | „Wracamy do formy” - festyn rekreacyjno- sportowy oraz otwarte zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej oraz lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży z Gminy Konopiska, Krzepice oraz miasta Częstochowa | Na bieżąco odbywają się mini turnieje piłki nożnej. W Częstochowie, Kłobucku, powiecie myszkowskim. Główny turniej zaplanowany został na 26 sierpnia br.  Zamówiono wszystkie niezbędne materiały do realizacji zadania. Część zamówień została już zrealizowana i przekazana do poszczególnych gmin celem rozpoczęcia szkolenia sportowego. Szkolenia odbywają się wg. przesłanego harmonogramu. W miesiącu czerwcu organizowano festyn rekreacyjno-sportowy dla dzieci gdzie między innymi w programie były: turnieje piłkarskie dla dzieci, konkurencje sportowe dla dzieci, wata cukrowa, popcorn, poczęstunek dla wszystkich uczestników, dmuchańce, animacje dla najmłodszych dzieci, występ grup wokalnych i tanecznych, oprawa muzyczna. Wszystkie atrakcje były ogólnodostępne i bezpłatne. Dzieci otrzymały nagrody, puchary, dyplomy i upominki. | Departament Sportu  Renata Sitko  tel. 32 77 40 087  renata.sitko@slaskie.pl |
| 11. | MBO–0061/P2/21 | W zdrowym ciele zdrowy duch- zajęcia karate dla dzieci | Stworzono projekt roll-upu i przesłano do druku.  Wynajęto sprzęt niezbędny do realizacji zadania.  Zakupiono środki do dezynfekcji. Realizacja zadania w Szkołach Podstawowych w Katowicach i Tychach (SP 28 ul. Jankego 160, Katowice, SP 36 ul. Gen. Ch. De Gaulle 18, Tychy) Rozpoczęcie zajęć kwiecień br. | Departament Sportu  Renata Sitko  tel. 32 77 40 087  renata.sitko@slaskie.pl |
| 12. | MBO–0094/P6/21 | „Trenuj, Graj, Zwyciężaj- aktywność piłkarska dla dzieci” | Zajęcia w ramach projektu odbywają się od 01.04.2022r. do 30.11.2022r. i zaplanowane są na ok. 8 miesięcy. Szkolenia sportowe odbywają się 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Są realizowane w czterech lokalizacjach, zajęcia prowadzone łącznie przez 6 trenerów i 6 asystentów. Zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania: zakup piłek z certyfikatem, pachołki, stożki (komplet 50 sztuk), oznaczniki płaskie pola (komplet 24 sztuk), stroje sportowe (getry, koszulki, spodenki), bramka aluminiowa przenośna o wymiarach 5x2, mur piłkarski treningowy z wózkiem, torba medyczna z wyposażeniem, wyposażenie apteczki, skład zgodny z europejską normą DIN, worek do okładów na lód (termofor do krioterapii), sztuczny lód, kompresor chłodzący, narzutka treningowa dwustronna.  Przeprowadzono część zaplanowanych turniejów: powiat myszkowski przy ul. Poraj ul. Górnicza 18 w terminie 28.05.2022r.,18.06.2022r., powiat kłobucki przy ul. Sportowa 14 Kłobuck w terminie 28.05.2022r., 18.06.2022r.; powiat częstochowski przy ul Zamkowa 27 Koniecpol w terminie 28.05.2022r.,18.06.2022r.; Miasto Częstochowa przy ul. Limanowskiego 83 Częstochowa w terminie 28.05.2022r.,18.05.2022r.  Znaki graficzne związane z realizacją zadania zostały zamieszczone m.in. na strojach sportowych, plakatach promujących oraz ogłoszeniach informujących o naborze drużyn. | Departament Sportu  Renata Sitko  tel. 32 77 40 087  renata.sitko@slaskie.pl |
| 13. | MBO–0066/P5/21 | Życie na sportowo- życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne) | W dniach 27 maja 2022r. oraz 2, 15 czerwca 2022r. na Stadionie Lekkoatletycznym MOSiR w Rudzie Śląskiej odbyły się zawody w ramach zadania „Życie na sportowo - życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne)”.  W zawodach brało udział ok. 400 uczniów klas I – III oraz ok 400 uczniów klas IV-VIII ze szkół podstawowych podregionu: Chorzów, Zabrze, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, Ruda Śląska.  Program zawodów obejmował m.in następujące konkurencje:   1. 50 m ze startu, wysokiego 2. 150 m ze startu wysokiego, 3. rzut vortexem, 4. rzut piłką lekarską 1 kg zza głowy, 5. skok w dal z miejsca.   Dla uczestników zostały przygotowane dyplomy oraz nagrody rzeczowe. W czerwcu br., zrealizowano zawody dla dorosłych.  Zadanie zrealizowano w całości ( zgodnie ze złożonym harmonogramem, termin rozliczenia projektu do dnia 20 grudnia br.) W celu organizacji i przeprowadzenia imprez podjęto działania zaplanowane w przedłożonym harmonogramie: zabezpieczono obiekty sportowe, koszty osobowe w tym obsługa sędziowska, spikerska, fotograficzna, techniczna, zapewniono opiekę medyczną w postaci karetki z obsługą, zakupiono gadżety promocyjne, pamiątkowe medale oraz wyżywienie wraz z napojami, w ramach pozyskanych środków wsparto również transport zawodników, na każdej imprezie obiekty były udekorowane banerami, rollupami, flagami, przed każdym wydarzeniem rozesłano zaproszenia dla gości i dzięki plakatom, ulotkom oraz informacjami na stronie internetowej i w mediach społecznościowych zachęcono mieszkańców regionu do uczestnictwa w wydarzeniach. Dzięki tych działaniom wszystkie zrealizowane do tej pory zawody cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i wzięło w nich udział więcej uczestników niż zakładano.  W ramach umowy imprezy sportowe odbyły się w dniach 27.05.2022r., 02.06.2022r., 15.06.2022r. | Departament Sportu  Renata Sitko  tel. 32 77 40 087  renata.sitko@slaskie.pl |
| 14. | MBO–0072/P6/21 | Życie na sportowo- życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne) | W zawodach brali udział mieszkańcy (w tym dzieci) z powiatów kłobuckiego, myszkowskiego i z gminy Konopiska. Organizator starał się zaprosić dużo osób, żeby zawody miały charakter otwarty i wzięło w nich udział jak najwięcej uczestników. Zawody odbyły się na stadionie Lekkoatletycznym w Częstochowie W zawodach brało udział 400 uczestników podczas jednej imprezy. Pierwsza cześć projektu zrealizowana została w dniu 31 maja br., dalszy ciąg imprez sportowych zaplanowany jest zgodnie z harmonogramem. Zawody odbywały się w konkurencjach:   1. skok w dal 2. bieg przez płotki 3. bieg na 50,100 metrów.   W celu organizacji i przeprowadzenia imprez podjęto działania zaplanowane w przedłożonym harmonogramie: zabezpieczono obiekty sportowe, koszty osobowe w tym obsługa sędziowska, spikerska, fotograficzna, techniczna, zapewniono opiekę medyczną w postaci karetki z załogą, zakupiono gadżety promocyjne, pamiątkowe medale oraz wyżywienie wraz z napojami, w ramach pozyskanych środków wsparto również transport zawodników, na każdej imprezie obiekty były udekorowane banerami, rollupami, flagami, przed każdym wydarzeniem rozesłano zaproszenia dla gości i dzięki plakatom, ulotkom oraz informacjom zamieszczonym na stronie internetowej i w mediach społecznościowych zachęcono mieszkańców regionu do uczestnictwa w wydarzeniach. Dzięki tym działaniom wszystkie zrealizowane do tej pory zawody cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i wzięło w nich udział więcej uczestników niż zakładano. Pozostałe zawody zaplanowano na dzień 03.09.2022r. i 16.09.2022 r. | Departament Sportu  Renata Sitko  tel. 32 77 40 087  renata.sitko@slaskie.pl |
| 15. | MBO–0228/P5/21 | Pomyśl o zdrowiu – spływ rzeką Brynicą | Założeniem projektu było zrealizowanie 10 spływów na rzece Brynica dla około 285 uczestników projektu. Spływy odbywają się na rzece Brynica od 1 maja br.,  W pierwszym spływie 1 maja udział wzięło 24 uczestników.  W drugim w dniu tj. 3 maja br. udział wzięło 31 osób.  21 i 22 maja w spływie uczestniczyły w sumie 54 osoby (zarówno dzieci jaki i osoby dorosłe).  W dniach 19-22 czerwca uczestniczyło 51 osób. | Departament Sportu  Renata Sitko  tel. 32 77 40 087  renata.sitko@slaskie.pl |
| 16. | MBO-0037/P7/21 | Doposażenie dziecięcego zespołu tanecznego Sarmatki cheerleraders. Turniej tańca. | W dniu 18 stycznia br., mailowo poinformowano Urząd Marszałkowski, iż zadanie nie będzie realizowane, ze względu na zawieszenie działalności zespołu. Zgodnie z Regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego jeżeli zadanie jest niewykonalne z przyczyn obiektywnych w całości lub w części, Zarząd Województwa może odstąpić od realizacji tego zadania lub zrealizować je w części. Zadanie to nie będzie realizowane z przyczyń obiektywnych.  Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 201 /309/VI/2022 w dniu 16 lutego 2022 r. w sprawie. Rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego realizowanych w formie powierzenia w dziedzinie kultury fizycznej 8 projektów wybranych przez mieszkańców województwa śląskiego w ramach III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego realizowanych od  1 marca do 20 grudnia 2022 roku , na podstawie której odstąpiono od realizacji zadania. | Departament Sportu  Renata Sitko  tel. 32 77 40 087  renata.sitko@slaskie.pl |
| 17. | MBO-0118/P3/21 | Rowerowa Pierwsza Pomoc - plenerowe stacje naprawcze w każdej gminie Subregionu Zachodniego. | Zadanie do realizacji powierzono Związkowi Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. W dniu 12 kwietnia br. podpisano stosowną umowę. | Departament Turystyki  Bartłomiej Kamiński,  tel. 32 7740 835  bartlomiej.kaminski@slaskie.pl |
| 18. | MBO-0156/P4/21 | Miłość Blanki i Guida” wielkie widowisko światłem malowane na fasadzie Pałacu Kawalera w Świerklańcu. | Zadanie do realizacji powierzono Stowarzyszeniu „WRAZIDLOK”. W dniu 12 kwietnia br. podpisano stosowną umowę. | Departament Turystyki  Bartłomiej Kamiński,  tel. 32 7740 835  bartlomiej.kaminski@slaskie.pl |
| 19. | MBO-0150/P4/21 | Drama, kajaki i śpiew - spotkajmy się nad rzeką | Zadanie do realizacji powierzono Fundacji „W to mi graj”. W dniu 12 kwietnia br. podpisano stosowną umowę. Zadanie zrealizowano w dniu 4 czerwca br. na terenie gmin Zbrosławice i Pyskowice. | Departament Turystyki  Bartłomiej Kamiński  tel. 32 77 40 056  bartlomiej.kaminski@slaskie.pl |
| 20. | MBO-0199/P4/21 | Szlaki kajakowe na Kanale Gliwickim, Kłodnicy i na Małej Panwi. | Zadanie do realizacji powierzono Fundacji Mesa. W dniu 12 kwietnia podpisano stosowną umowę. | Departament Turystyki  Bartłomiej Kamiński  tel. 32 77 40 056 bartlomiej.kaminski@slaskie.pl |
| 21. | MBO-0234/W/21 | Kołem po Śląsku | 1. Dnia 6 kwietnia 2022 r. – zawarto umowę dotyczącą zasad przekazywania dotacji na wykonanie zadania MBO pn. „Kołem po Śląsku" pomiędzy Województwem Śląskim a Spółką Koleje Śląskie Sp. z o.o.  2. Dnia 13 kwietnia 2022 r. zlecono Kolejom Śląskim Sp. z o.o. emisję spotów reklamowych na ekranach LCD umieszczonych w pojazdach Spółki, ekspozycję plakatów A3, A4 oraz dystrybucję etui/okładek na bilety na podstawie Zlecenia nr 1200/KR/22. Za datę rozpoczęcia działań promocyjnych przyjęto dzień 24 kwietnia 2022 r.  3. 6 maja 2022 r. – rozpoczęto realizację zadania w zakresie bezpłatnego przewozu rowerów oraz hulajnóg w pociągach Kolei Śląskich Sp. z o.o.  Koleje Śląskie Sp. z o.o. prowadziły również własne działania promocyjne zadania MBO w tym:  - Publikację informacji w Dzienniku Zachodnim, Dwóch Kwadransach, Naszej Gazecie w Mikołowie, Naszym Powiecie, Nasze Mysłowice, Nasze Jastrzębie, Informatorze Bytomski.pl, Rudzianinie, Nowinach Jastrzębskich, Nowinach Raciborskich i Nowiny Wodzisławskich, portalu tychy24.net, TVP Katowice, Radiu Katowice, oraz innych redakcjach podejmujących temat po przesłaniu informacji prasowych,  - Stworzenie i publikację filmu na kanale spółki w serwisie YouTube. 16 postów na portach społecznościowych: Facebook i Instagram. Informacja o realizowanym zadaniu MBO znajduje się w aktualnościach, slajderze oraz w specjalnie utworzonej zakładce: https://www.kolejeslaskie.com/turystyka/kolem-po-slasku/ | Departament Komunikacji  Regionalnej Bożena Ligenza  tel. 32 77 40 035  bozena.ligenza@slaskie.pl |
| 22. | MBO-0136/W/21 | Zielone Katowickie Centrum Onkologii! Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej | W dniu 20.04.2022r. podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej. W dniu 16.05.br. Szpital ogłosił postępowanie.  W ramach przedmiotowego postępowania do dnia 01.06.2022 r. wpłynęły 4 oferty. W wyniku przeprowadzonej oceny ofert pod względem zastosowanych w postępowaniu kryteriów (cena, termin wykonania) najkorzystniejsza z ofert znacząco przekroczyła kwotę jaką Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zadania.  W związku z powyższym w dniu 02.06.2022 r. Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie. W dniu 07.06.2022 r. Katowickie Centrum Onkologii ogłosiło kolejne postępowanie na wybór Wykonawcy. W terminie do 24.06. br. (termin składania i otwarcia ofert) została złożona jedna oferta. Obecnie trwa procedura badania i oceny złożonej oferty. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Marta Zawadzka  tel. 32 77 40 964  marta.zawadzka@slaskie.pl  Wioletta Orlińska  tel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 23. | MBO-0137/P2/21 | Wygrajmy z rakiem! Podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznej diagnostyki poprzez doposażenie Pracowni USG Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny aparat ultrasonograficzny. | W dniu 20.04.2022 r. podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej z Katowickim Centrum Onkologii. Dnia 27.05.br. Katowickie Centrum Onkologii ogłosiło postępowanie przetargowe na zakup i dostarczenie wielodyscyplinarnego aparatu USG z 4 głowicami. W terminie do dnia 13.06.2022 r. (termin składania i otwarcia ofert) złożone zostały dwie oferty. Obecnie trwa procedura badania i oceny złożonych ofert. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Marta Zawadzka  tel. 32 77 40 964  marta.zawadzka@slaskie.pl  Wioletta Orlińska  tel. 32 77 40 946 [wioletta.orlinska@slaskie.pl](mailto:wioletta.orlinska@slaskie.pl) |
| 24. | MBO-0079/P6/21 | „Klimatyzowana Przychodnia. Dostawa i montaż klimatyzatorów w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie.” | W dniu 20.04.2022r.podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej. Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie jest w trakcie przygotowania ogłoszenia przetargu. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Marta Zawadzka  tel. 32 77 40 964  marta.zawadzka@slaskie.pl  Wioletta Orlińska  tel. 32 77 40 946 [wioletta.orlinska@slaskie.pl](mailto:wioletta.orlinska@slaskie.pl) |
| 25. | MBO-0083/W/21 | „Przychodnia z dobrą energią - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie.” | W dniu 20.04.2022r. podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej. Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie jest w trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Marta Zawadzka  tel. 32 77 40 964  marta.zawadzka@slaskie.pl  Wioletta Orlińska  tel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 26. | MBO-0051/W/21 | „Dobra energia - Czyste powietrze - Fotowoltaika w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach” | W dniu 25.04.2022r. podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej ze Szpitalem Kolejowym w Wilkowicach.  Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano Wykonawcę - Alpinator Tomasz Żłobiński ul. Przemysłowa 55, 43-100 Tychy. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Marta Zawadzka  tel. 32 77 40 964  marta.zawadzka@slaskie.pl  Wioletta Orlińska  tel. 32 77 40 946 [wioletta.orlinska@slaskie.pl](mailto:wioletta.orlinska@slaskie.pl) |
| 27. | MBO-0056/P1/21 | „Rewitalizacja budynku portierni i budynku technicznego Szpitala Kolejowego w Wilkowicach wraz z wykonaniem zielonego eko-parkingu na 20 miejsc” | W dniu 25.04.2022 r. podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej.  Zadanie podzielono na 2 części:  1.Wykonanie eko-parkingu,  2. Rewitalizacja budynku portierni i budynku technicznego.  Wybrano Wykonawcę robót budowlanych:  Wykonanie eko-parkingu: WTÓRBET Sp. z.o.o. ul. Piekarska 86/17, 43-300 Bielsko-Biała.  Rewitalizacji budynku portierni i budynku technicznego: Alpinator Tomasz Żłobiński  ul. Przemysłowa 55, 43-100 Tychy. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Marta Zawadzka  tel. 32 77 40 964  marta.zawadzka@slaskie.pl  Wioletta Orlińska  tel. 32 77 40 946 [wioletta.orlinska@slaskie.pl](mailto:wioletta.orlinska@slaskie.pl) |
| 28. | MBO-0004/W/21 | „Fotowoltaika zamiast azbestu! Demontaż azbestowego dachu, wykonanie nowego pokrycia dachu i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach” | W dniu 19.04.2022r. podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej. W dniu 27.04.2022 r. ogłoszono pierwsze postępowanie przetargowe (I etap) na zadanie obejmujące wszystkie elementy zawarte w harmonogramie za wyjątkiem montażu paneli fotowoltaicznych. Wpłynęła tylko 1 oferta. W dniu 27.04.2022 r. postępowanie zostało unieważnione z powodu bardzo dużego przekroczenia ceny w stosunku do kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. W dniu 15.06.2022 r. ogłoszone zostało II postępowanie na całość inwestycji. Termin składania ofert został wyznaczony na 30.06.2022 r. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Marta Zawadzka  tel. 32 77 40 964  marta.zawadzka@slaskie.pl  Wioletta Orlińska  tel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 29. | MBO-0042/P1/21 | Woda łączy pokolenia – wprowadzenie do zabytkowego kompleksu parkowego przy ul. Fałata w Bystrej funkcji rehabilitacji i zabawy wodą dla seniorów, dzieci i ich opiekunów | W dniu 25.04.2022r. podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej. Zaktualizowano projekt robót geologicznych oraz uzyskano stosowne decyzje. Opracowano projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budowy niecek basenowych. Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Marta Zawadzka  tel. 32 77 40 964  marta.zawadzka@slaskie.pl  Wioletta Orlińska  tel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 30. | MBO-0034/P3/21 | Budowa przyszpitalnego parkingu wraz z naprawą drogi dojazdowej | W dniu 22.04.2022r. podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej. Postępowanie na wyłonienie wykonawcy zostało przeprowadzone. Złożona została jedna oferta. Z powodu bardzo dużego przekroczenia ceny w stosunku do kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania postępowanie przetargowe zostało unieważnione. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Marta Zawadzka  tel. 32 77 40 964  marta.zawadzka@slaskie.pl  Wioletta Orlińska  tel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 31. | MBO-0184/P3/21 | Szpital Blisko WAS! Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup ambulansu dla potrzeb pacjentów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku | W dniu 22.04.2022 r. podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej. W czerwcu br. komisja przetargowa na podstawie złożonego wniosku o uruchomienie postępowania przetargowego doprecyzowywała szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz określiła kryteria oceny ofert. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Marta Zawadzka  tel. 32 77 40 964  marta.zawadzka@slaskie.pl  Wioletta Orlińska  tel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 32. | MBO-0108/W/21 | EKO PARK – ekologiczny rodzinny plac zabaw i ogrody deszczowe w Parku Repeckim w Tarnowskich Górach | W dniu 14.04.2022r. podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej.  Szpital ogłosił postępowania i wybrał biuro projektowe.  Opracowano dokumentację budowlaną w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.  Złożono wniosek i uzyskano zgodę na usuniecie drzew i krzewów.  W dniu 20.04.2022 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.  15.06.2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania.  30.06.2022 r. nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie zadania.  Powtórne postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania ogłoszono 30.06.2022 r. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Marta Zawadzka  tel. 32 77 40 964  marta.zawadzka@slaskie.pl  Wioletta Orlińska  tel. 32 77 40 946 [wioletta.orlinska@slaskie.pl](mailto:wioletta.orlinska@slaskie.pl) |
| 33. | MBO-0032/P2/21 | MOTOCYKLEM SZYBCIEJ - poszkodowani szybciej otrzymają pomoc udzielaną przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Motoambulans sprawdził się w innych rejonach Polski - dlaczego nie u Nas????? | Umowa została zrealizowana na łączną kwotę 149 179,50 zł.  Zakupiono:  1. motocykl wraz z oznakowaniem nadający się do zabudowy jako motoambulans,  2. zestaw trzech kufrów motocyklowych,  3. trzy zestawy ratownicze do kufrów motocyklowych,  4. telefon z możliwością zamontowania na motocyklu oraz nawigację GPS,  5. kask motocyklowy,  6. intercom do stałej łączności z dyspozytorem,  7. kamizelkę ochronną z poduszką powietrzną,  8. respirator,  9. defibrylator. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Marta Zawadzka  tel. 32 77 40 964  marta.zawadzka@slaskie.pl  Wioletta Orlińska  tel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 34. | MBO-0101/P7/21 | Zakup karetki transportowej dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu | W dniu 19.05.2022 r. podpisano umowę na udzielenie dotacji celowej.  W dniu 12.05.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na dostawę karetki. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Marta Zawadzka  tel. 32 77 40 964  marta.zawadzka@slaskie.pl  Wioletta Orlińska  tel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 35. | MBO-0041/P5/21 | Wyginam śmiało ciało i umysł ćwiczę też – zajęcia z robotyki, programowania i jogi dla mieszkańców Siemianowic Śląskich i Piekar Śląskich | Wyłoniono 2 wykonawców zadania (w zakresie zajęć z robotyki oraz w zakresie zajęć z jogi).  W dniu 23 maja 2022 r. podpisano 2 umowy:  - z Uniwersytetem Rozwoju Sonia Myczkowska z siedzibą w Chorzowie (nr umowy CRU WSL 1804/EN/22),  z Klubem Sportowym Eden Racing z siedzibą w Katowicach (nr umowy CRU WSL 1798/EN/22).  W dniu 30 maja rozpoczęto realizację zajęć z robotyki w następujących lokalizacjach: Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13, Przedszkole Nr 12, Przedszkole Nr 16 w Siemianowicach Śląskich.  W dniu 7 czerwca rozpoczęto realizację zajęć z jogi w Szkole Podstawowej Nr 4 w Siemianowicach Śląskich. | Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Magdalena Wójcik  tel. 32 77 40 040  magdalena.wojcik@slaskie.pl  Agnieszka Wiercioch  tel. 32 77 40 723  agnieszka.wiercioch@slaskie.pl |
| 36. | MBO-0165/P1/21 | Plener malarski. Alternatywa dla cyfrowej rzeczywistości młodzieży. | Wyłoniono wykonawcę zadania. W dniu 22.06.2022 r. podpisano umowę nr 2280/EN/22  z Uczniowskim Klubem Sportowym DYCHA z Czechowic-Dziedzic, | Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Marek Piecuch  tel. 32 774 00 40  marek.piecuch@slaskie.pl  Mirosława Gajewska  tel. 32 774 0712  miroslawa.gajewska@slaskie.pl |
| 37. | MBO-0019/P4/21 | Budowa Pszczelego Parku Edukacyjnego na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie | Wykonanie ogrodzenia (125 m.b.). Podpisanie umowy z wykonawcą na wykonanie plansz, gier edukacyjnych i wiatę. Podpisanie umowy z wykonawcą wykonanie łąki kwietnej.  Złożenie wniosku i uzyskanie zgody Zarządu Województwa Śląskiego na przesunięcie środków finansowych – dobudowanie ogrodzenia do 150 m.b. i zwiększenie zakresu prac przy łące kwietnej. | Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą  Magdalena Wójcik  tel. 32 77 40 040  magdalena.wojcik@slaskie.pl  Tomasz Stuła  tel. 32 289 31 52  tomasz.stula@mowradzionkow.pl |
| 38. | MBO-0038/P2/21 | Wiedza i rozrywka dla Ciebie – zdalny dostęp do ebooków, audiobooków i kursów multimedialnych | W kwietniu 2022 r. wyłoniony został dostawca usługi. Podpisano umowę z firmą Helion B2B Spółka z o.o. w zakresie udostępnienia publikacji za pośrednictwem e-platformy ebookpoint BIBLIO.   1. W maju 2022 r. usługa została udostępniona mieszkańcom woj. śląskiego – miesięczne kody dostępu do platformy są przekazywane czytelnikom biblioteki głównej w Katowicach oraz filii w Mysłowicach, Pszczynie i Tychach, stacjonarnie i za pośrednictwem poczty elektronicznej. | Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą  Magdalena Wójcik  tel. 32 77 40 040  [magdalena.wojcik@slaskie.pl](mailto:magdalena.wojcik@slaskie.pl)  Anita Góral  tel. 32 258 38 38  wicedyrektor@pbw.katowice.pl |