| Aneks nr 1 |  |
| --- | --- |
| zawarty w dniu | ………………. |
| pomiędzy | Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Województwem" |
| reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach | 1. ……………………………………………………………………………, 2. ……………………………………………………………………………., |
| z siedzibą | ul. Ligonia 46, 40-037, Katowice. |
| a | Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej wpisanym do rejestru sądowego pod numerem: KRS: 0000114709 reprezentowanym przez: Dyrektora - Urszulę Kuc zwanym dalej ,,Podmiotem leczniczym" |
| na podstawie | art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638). |
| dotyczący | umowy dotacji nr 796/ZD/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 roku. |
| Strony zgodnie postanawiają o następującej treści: § 1 Dokonuje się zmiany umowy dotacji nr 796/ZD/2016 z dnia 07.04.2016 roku w następujący sposób: 1) Dokonuje się zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy dotacji nr 796/ZD/2016 poprzez nadanie mu brzmienia jak w załączniku do niniejszego aneksu. 2) Dokonuje się zmiany § 3 ust.7 umowy w ten sposób, że w miejsce słów „do 15 listopada 2016 roku” wpisuje się słowa „do 15 grudnia 2016 roku”. 3) Dokonuje się zmiany § 5 ust.1 umowy w ten sposób, że w miejsce słów „do 15 listopada 2016 roku” wpisuje się słowa „do 15 grudnia 2016 roku”. § 2 Zapisy umowy nie objęte aneksem pozostają bez zmian. § 3 Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. § 4 Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Podmiotu leczniczego a dwa dla Województwa Województwo Śląskie Podmiot leczniczy |  |