ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA

AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

„ŚLĄSKIE 2020+”.

- Podstawy aktualizacji strategii.

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” ma na celu dostosowanie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu do nowoprzyjętych oraz aktualnie przygotowywanych dokumentów na szczeblu rządowym. W związku z zakończeniem prac nad Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) w lutym 2017 r. przez Radę Ministrów i trwającymi pracami nad krajową strategią rozwoju regionalnego (z wydłużonym horyzontem czasowym do 2030 r.), konieczne jest zapewnienie integralności założeń strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym. Ponadto SOR jest aktualizacją średniookresowej strategii rozwoju kraju, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020 i określa na nowo wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym w perspektywie roku 2020 i 2030, które również muszą być uwzględnione w strategiach województw.

Zgodnie z art. 11 ust. 1d ustawy o samorządzie województwa strategia rozwoju województwa uwzględnia cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, odpowiednich strategii ponadregionalnych, a także cele i kierunki koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.

Strategia rozwoju województwa, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jest spójna ze średniookresową strategią rozwoju kraju i określa w szczególności:

- diagnozę sytuacji w odniesieniu do zakresu objętego programowaniem strategicznym, z uwzględnieniem stanu środowiska oraz zróżnicowań przestrzennych i terytorialnych;

- prognozę trendów rozwojowych w okresie objętym strategią;

- określenie celów rozwoju, w tym kierunków interwencji, w zakresie objętym strategią wraz z pożądanymi wskaźnikami realizacji, z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych lub terytorialnych;

- systemy realizacji i ramy finansowe.

W strategii rozwoju województwa wydziela się okres niewykraczający poza okres objęty aktualnie obowiązującą średniookresową strategią rozwoju kraju (art. 11 ust. 1b ustawy o samorządzie województwa).

W ramach prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” zastosowanie mieć będą w szczególności następujące zasady:

Zasada partnerstwa, oznaczająca, że wprowadzane zapisy będą przedmiotem szerokich konsultacji społecznych z przedstawicielami środowisk samorządowych, branżowych, społecznych, itp.;

Zasada programowania – Strategia rozwoju województwa powinna wyznaczać wieloletnie priorytety, sposób finansowania, wdrażania i monitorowania strategii. U podstaw tej zasady leży konieczność długoletniego planowania rozwoju z uwzględnieniem wszystkich istotnych elementów systemu;

Zasada ciągłości i długookresowości działań – oznacza, że działania przewidywane na lata po okresie obowiązywania niniejszej Strategii będą stanowić kontynuację działań i rozwiązań proponowanych dla poprzednich okresów;

Zasada zrównoważonego rozwoju – oznacza, że projektowane działania muszą uwzględniać potrzeby przyszłych pokoleń, dlatego nie mogą naruszać równowagi środowiska przyrodniczego;

Zasada spójności/zgodności - oznacza, że cele i kierunki działania wyznaczone w zaktualizowanej wersji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego – Śląskie 2020+ będą spójne z innymi działaniami, politykami i priorytetami województwa śląskiego. Ponadto spójność winna być zapewniona także pomiędzy województwem śląskim a regionami ościennymi, a także z działaniami i celami polityki szczebla krajowego i europejskiego;

Zasada koncentracji – w ramach realizacji Strategii wsparcie skupione zostanie na ograniczonej liczbie zadań i przedstawionych projektów. Celem takiego podejścia jest koncentracja wsparcia w tych obszarach, które zagwarantują największe efekty.

- Uczestnicy prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego

„Śląskie 2020+”.

Sejmik Województwa Śląskiego:

- uchwala tryb i harmonogram aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego,

- nadzoruje prace nad aktualizacją poprzez komisję właściwą ds. rozwoju, Komisję Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego,

- opiniuje - poprzez komisję właściwą ds. rozwoju, tj. Komisję Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego - przedłożony projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego,

- uchwala zaktualizowaną wersję Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.

Zarząd Województwa Śląskiego:

- opracowuje wstępny zakres zmian w dokumencie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego,

- przedstawia Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego wstępny zakres zmian w dokumencie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego,

- przygotowuje tekst jednolity zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego,

- konsultuje opracowany projekt Strategii z partnerami, w tym głównie określonymi w art. 12 ustawy o samorządzie województwa oraz w art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

- przygotowuje prognozę oddziaływania na środowisko projektu zaktualizowanej Strategii,

- przedkłada Sejmikowi Województwa Śląskiego do uchwalenia projekt zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.

Zespół ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego:

- udostępnia dane konieczne do prac nad Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego,

- opiniuje projekt Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska (wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna):

- przygotowuje Prognozę oddziaływania na środowisko do projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego,

- uczestniczy w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego będą prowadzone i koordynowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego, referat Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego. Do jego zadań należeć będzie:

- zbieranie danych oraz informacji niezbędnych do opracowania zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego,

- redakcja i synteza diagnozy zjawisk społeczno-gospodarczych,

- redakcja i synteza celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań,

- określenie systemu realizacji i ram finansowych,

- badanie zgodności zapisów projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu,

- organizacja konsultacji społecznych,

- redakcja projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.

- Tryb i zasady współpracy w ramach procesu aktualizacji.

Zgodnie z art. 12 ustawy o samorządzie województwa przy formułowaniu strategii rozwoju województwa i realizacji polityki jego rozwoju, samorząd województwa współpracuje w szczególności z:

- jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa oraz z samorządem gospodarczym i zawodowym,

- administracją rządową, szczególnie z wojewodą,

- innymi województwami,

- organizacjami pozarządowymi,

- szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi.

Planowana współpraca będzie prowadzona poprzez organizację warsztatów, spotkań roboczych, konferencji prowadzonych w ramach konsultacji społecznych, umieszczanie informacji oraz projektów zaktualizowanej Strategii na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

Zapewniony zostanie również udział społeczeństwa w pracach nad aktualizacją strategii.

Konsultacje będą prowadzone zgodnie z art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz art. 39 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W procesie opiniowania zmian Strategii i przygotowywania jej projektu Zarząd Województwa będzie również współpracować z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Zarząd Województwa może także korzystać z usług zewnętrznych konsultantów i ekspertów w procesie aktualizacji dokumentu.

- Harmonogram prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”.

| Lp. | Wyszczególnienie zadań | Ramowy termin |
| --- | --- | --- |
|  | Opracowanie i przyjęcie trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” | II kwartał 2018 |
|  | Prace analityczne, diagnostyczne i wstępne konsultacje | III-IV kwartał 2018 |
|  | Warsztaty i spotkania konsultacyjne | I-II kwartał 2019 |
|  | Opracowanie projektu Strategii | III kwartał 2019 |
|  | Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko | III kwartał 2019 |
|  | Konsultacje i opiniowanie projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego | III-IV kwartał 2019 |
|  | Uchwalenie zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego | IV kwartał 2019 |

Harmonogram prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa może ulec zmianie z uwagi na trwające prace legislacyjne na poziomie kraju dotyczące prowadzenia polityki rozwoju oraz aktualizację krajowej strategii rozwoju regionalnego i strategii sektorowych.