**SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2022 r. Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH III EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

| **Lp.** | **KOD** | **TYTUŁ ZADANIA** | **POSTĘP RZECZOWY** | **DEPARTAMENT/ DANE KONTAKTOWE PRACOWNIKA PROWADZĄCEGO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MBO-0012/P5/21 | "ŚLĄSKIE - OPOWIEM WAM. RZECZ O PRZYRODZIE, KULTURZE, HISTORII". | **Lipiec 2022 r.**  Odbyła się prelekcja Pana Jacka Kurka w siedzibie Kina Za Rogiem Frajda, będącego częścią Chorzowskiego Centrum Kultury. Podpisano umowy z twórcami filmu. Kontynuowane były negocjacje dotyczące organizacji przejazdu koleją wąskotorową. Podpisane zostały również umowy z twórcami filmu realizowanego w ramach zadania.  **Sierpień 2022 r.** Odbyło się 5 prelekcji. W Chorzowie swoją prelekcję wygłosił pan Adam Balon, którego wykład był poświęcony faunie i florze Górnego Śląska. Cztery kolejne odbyły się w Parku Tradycji, (Siemianowickie Centrum Kultury). Prelegentami byli Teresa i Roman Gatysowie - wygłosili prelekcje dotyczące śląskiej porcelany podczas dwóch spotkań oraz dr Jakub Halor, który również podczas dwóch spotkań miał okazję podzielić się z odbiorcami wiedzą na temat kolei piaskowej na Górnym Śląsku oraz linii tramwajowej łączącej Siemianowice Śląskie z Katowicami. W sierpniu w ramach projektu trwały zdjęcia do filmu dokumentalnego poświęconego historii regonu oraz odbyła się wycieczka koleją wąskotorową na trasie Bytom Karb Wąskotorowy – Tarnowskie Góry– Bytom Karb Wąskotorowy wraz z postojem przy Kopalni Srebra oraz zwiedzaniem stacji Bytom Karb dla grupy 84 osób.  **Wrzesień 2022 r**. Realizowane były zdjęcia do filmu dokumentalnego poświęconego tematyce Górnego Śląska w tym rejestracja scen z tancerzami. W Parku Tradycji odbył się również koncert zespołów: Jola Literska  i RUDOKAPELA. | Aleksandra Iwan,  tel. 32 77 40 221  aleksandra.iwan@slaskie.pl  IMP Katowice  Krzysztof Kulbicki, k.kulbicki@instytutkorfantego.pl tel. 32 2517563 |
| 2. | MBO-0147/P4/21 | "Werci się robić do bajtli" - śląskie warsztaty edukacyjne dla maluchów | W związku z okresem wakacyjnym i przerwą w zajęciach szkolnych i przedszkolnych realizacja zadania została zawieszona w okresie objętym sprawozdaniem. | Aleksandra Iwan,  tel. 32 77 40 221  aleksandra.iwan@slaskie.pl  Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”  Michał Mazur, michal.mazur@zespolslask.pl, tel. 609 577 948 |
| 3. | MBO-0178/P2/21 | Orkiestra w Miasta! | Realizacja kolejnych występów:  **Pszczyna** – 01.07.  g. 12:00 - Rynek w Pszczynie, g. 14:00 - teren przy Muzeum Zamkowym w Pszczynie  **Tychy –** 27.08.  g. 12:00 - Plac Baczyńskiego, g. 14:00 – Paprocany  **Mysłowice** – 03.09.  g. 12.00 - Rynek w Mysłowicach, g. 14:00 - Park Zamkowy  **Imielin –** 10.09.  g. 12.00 - Imielin Rynek g. 14.00 - Imielin Zalew - parking przy ul. Wandy | Aleksandra Iwan,  tel. 32 77 40 221  [aleksandra.iwan@slaskie.pl](mailto:aleksandra.iwan@slaskie.pl)  Teatr Rozrywki  Aleksandra Gajewska – dyrektor teatru. |
| 4. | MBO-0075/P7/21 | Rewitalizacja zabytkowego budynku portierni na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Laboratorium Snu | - ustalono z Wykonawcą harmonogram prac,  - przekazano Wykonawcy plac budowy,  - rozpoczęto prace remontowo-budowlane. | Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego  Marzena Langer-Danecka  tel. 32 77 40 287  marzena.langer@slaskie.pl  Barbara Chęcińska-Dendra, tel: 723 546 206  [bdendra@szpital-siewierz.pl](mailto:bdendra@szpital-siewierz.pl) |
| 5. | MBO-0076/W/21 | Renowacja ogrodu szpitalnego przy Centrum Reumatologii Sp. z o.o. | 4 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą, firmą Nutrobud Marzena Drobina – Caputa, ul. Matejczykowa 3, 34-335 Krzyżowa, która przystąpiła do prac z dniem 12.07.2022 r. Prace zostały zrealizowane zgodnie z projektem i harmonogramem, Wykonawca złożył zawiadomienie o gotowości do odbioru w dniu 30.09.2022r. | Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego  Sebastian Nowak  tel. 32 77 40 285  sebastian.nowak@slaskie.pl  Jagoda Szachowicz  tel. 33 854 26 40 wew.217 |
| 6. | MBO -0139/W/21 | Inhalatorium z Eko-zakątkiem w Goczałkowicach - Zdroju. | Wykonanie dokumentacji projektowej:  1) projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno – budowalny budynku tężni z inhalatorium wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu parkowego „Eko-Zakątek” oraz stanowiskiem ładowania pojazdów elektrycznych,  2) projekt techniczny budowy budynku tężni z inhalatorium wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu parkowego „Eko – Zakątek” oraz stanowiskiem ładowania pojazdów elektrycznych,  3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – szczegółowa specyfikacja techniczna,  5) przedmiar robót dla inwestycji,  6) kosztorys inwestorski dla inwestycji,  2. Złożenie w Starostwie Powiatowym w Pszczynie wniosku o pozwolenie na budowę (29.04.2022r.)  3.Wykonano usunięcie drzew i krzewów, które kolidują z inwestycją oraz drzew które zagrażały bezpieczeństwu na tym terenie.  4. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót 29.07.2022r.  5. Unieważnienie postępowania przetargowego 24.08.2022r. ze względu na przewyższenie kwoty którą Uzdrowisko zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zadania.  6. II postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót wszczęte zostało 7.09.2022r.  Otwarcie ofert 23.09.2022r. (została złożona jedna oferta). Potencjalny Wykonawca został wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych. | Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego  Katarzyna Bednorz  tel. 32 77 40 200  katarzyna.bednorz@slaskie.pl  Ewelina Kurek  tel. 32 449 – 21 – 15  ewelina.kurek@gozdroj.pl |
| 7. | MBO-0125/P5/21 | Zakup aparatu ultrasonograficznego przenośnego, z głowicą echokardiograficzną przezklatkową, głowicą naczyniową dla Klinicznego Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z o.o.” | Podpisano umowę na dostawę aparatu ultrasonograficznego wraz z wyposażeniem oraz szkoleniem personelu. | Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego  Sebastian Nowak  tel. 32 77 40 285  sebastian.nowak@slaskie.pl  Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego Katarzyna Hartman-Kotulla,  tel.: 032 373 23 26  [dzial.techniczny@klinika-zabrze.med.pl](mailto:dzial.techniczny@klinika-zabrze.med.pl) |
| 8. | MBO–0057/P2/21 | Żyj aktywnie, żyj pozytywnie i ćwicz z nami sztuki walki. | Zadanie w zakresie nauki sztuk walki realizowane są w Szkołach Podstawowych w Tychach, Mysłowicach oraz Katowicach (SP 14 ul. 3 Maja 19, Mysłowice, SP 28 ul. Jankego 165, Katowice). W dalszym ciągu zadanie jest realizowane m.in MDK w Tychach, MOKu w Lędzinach i w Domu Kultury w Bieruniu. | Departament Sportu  Renata Sitko  tel. 32 77 40 087  renata.sitko@slaskie.pl |
| 9. | MBO–0193/P1/21 | Czas na wakacyjną przygodę | W ramach realizacji przedmiotowego zadania podpisano umowę z firmą „Przystań u Pirata" w Ustce na pobyt uczestników. Wytypowano drużyny do udziału w turnieju piłki nożnej w Ustroniu, który odbędzie się na przełomie października i listopada. Zaplanowano organizację sportowych półkolonii dla dzieci. Zatwierdzono program obozu i półkolonii. Zaproszono drużyny do udziału w turniejach w Milówce (sierpień). Znaki graficzne umieszczono na stronach gdzie widnieją informacje o półkoloniach. Na obozie w Ustce zawieszono plakat na terenie Ośrodka „Przystań u Pirata”. | Departament Sportu  Renata Sitko  tel. 32 77 40 087  renata.sitko@slaskie.pl |
| 10. | MBO–0113/P6/21 | „Wracamy do formy” - festyn rekreacyjno- sportowy oraz otwarte zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej oraz lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży z Gminy Konopiska, Krzepice oraz miasta Częstochowa | W ramach realizacji projektu "Wracamy do formy" zorganizowano festyn rekreacyjno-sportowy oraz otwarte zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej oraz lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży z Gminy Konopiska, Krzepice oraz miasta Częstochowa. W trzecim kwartale zrealizowano następującą liczbę godzin zajęć:  - lipiec: w Krzepicach i Konopiskach 73,5 godziny,  - w Częstochowie zajęcia się nie odbywały,  - sierpień: w Krzepicach, Konopiskach i Częstochowie odbyły się łącznie 272 godziny zajęć,  - wrzesień: zajęcia realizowane były we wszystkich lokalizacjach.  Znaki graficzne zamieszczone zostały na banerach zawieszonych na terenie stadionu MGLKS Liswarta Krzepice, Lot Konopiska oraz Victoria Częstochowa oraz na stronach internetowych klubów. Ponadto naklejkami oznaczono zakupiony sprzęt np. bramki oraz stroje sportowe. | Departament Sportu  Renata Sitko  tel. 32 77 40 087  renata.sitko@slaskie.pl |
| 11. | MBO–0061/P2/21 | W zdrowym ciele zdrowy duch- zajęcia karate dla dzieci | Zadanie zrealizowano w Szkołach Podstawowych w Katowicach i Tychach (SP 28 ul. Jankego 160, Katowice, SP 36 ul. Gen. Ch. De Gaulle 18, Tychy).  Z końcem września br., złożono sprawozdanie końcowe z realizacji zadania zgodnie z umową. Sprawozdanie w trakcie rozliczania. Zadanie zostało zrealizowane w całości. | Departament Sportu  Renata Sitko  tel. 32 77 40 087  renata.sitko@slaskie.pl |
| 12. | MBO–0094/P6/21 | „Trenuj, Graj, Zwyciężaj- aktywność piłkarska dla dzieci” | Zajęcia w ramach projektu odbywają się od 01.04.2022 r. do 30.11.2022r. i zaplanowane są na ok. 8 miesięcy. Szkolenia sportowe odbywają się 3 razy w tygodniu po 2 godziny i są realizowane w czterech lokalizacjach. Zajęcia prowadzone są łącznie przez 6 trenerów i 6 asystentów.  Zakupiono materiały niezbędne do realizacji zadania: piłki z certyfikatem, pachołki, stożki (komplet 50 sztuk), oznaczniki płaskie pola (komplet 24 sztuk), stroje sportowe (getry, koszulki, spodenki), bramkę aluminiową przenośną o wymiarach 5x2, mur piłkarski treningowy z wózkiem, torbę medyczną z wyposażeniem, wyposażenie apteczki, skład zgodny z europejską normą DIN, worek do okładów na lód (termofor do krioterapii), sztuczny lód, kompresor chłodzący, narzutkę treningową dwustronną. W dniu 18.06.2022 r. przeprowadzono 3 kolejne zaplanowane turnieje. Znaki graficzne związane z realizacją projektu MBO zostały zamieszczone m.in. na strojach sportowych, plakatach oraz ogłoszeniach informujących o naborze drużyn.  W III kwartalezostały przeprowadzone mini turnieje oraz turniej główny wg harmonogramu. | Departament Sportu  Renata Sitko  tel. 32 77 40 087  renata.sitko@slaskie.pl |
| 13. | MBO–0066/P5/21 | Życie na sportowo- życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne) | Przeprowadzono zawody dla dorosłych. W celu organizacji i przeprowadzenia imprez zabezpieczono obiekty sportowe, koszty osobowe w tym obsługę sędziowską, spikerską, fotograficzną, techniczną, zapewniono opiekę medyczną (karetka z zespołem medycznym), zakupiono gadżety promocyjne, pamiątkowe medale oraz wyżywienie. W ramach pozyskanych środków wsparto transport zawodników. Na każdej imprezie obiekty były udekorowane banerami, rollupami, flagami. Informacja o zawodach pojawiła się na plakatach, ulotkach, na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Zadanie zrealizowano w całości. | Departament Sportu  Renata Sitko  tel. 32 77 40 087  renata.sitko@slaskie.pl |
| 14. | MBO–0072/P6/21 | Życie na sportowo- życie na zdrowo: program umożliwiający powszechną dostępność usług w zakresie kultury fizycznej o wysokim standardzie, upowszechniających aktywny styl życia oraz sposoby walki ze skutkami pandemii (zawody lekkoatletyczne) | W zawodach brali udział mieszkańcy powiatów kłobuckiego, myszkowskiego i gminy Konopiska. Zawody odbyły się na stadionie Lekkoatletycznym w Częstochowie. W zawodach organizowanych w czerwcu udział wzięło 400 uczestników.  Pozostałe zawody odbyły się 3.09.2022 r. i 16.09.2022 r. | Departament Sportu  Renata Sitko  tel. 32 77 40 087  renata.sitko@slaskie.pl |
| 15. | MBO–0228/P5/21 | Pomyśl o zdrowiu – spływ rzeką Brynicą | Założeniem projektu było zrealizowanie 10 spływów na rzece Brynica dla około 285 uczestników projektu. Spływy odbywają się na rzece Brynica od 1 maja br.,  Na chwilę obecną odbyło się łącznie dziewięć spływów.  W III kwartale odbyły się trzy spływy dla 72 osób:  w dniu 4 września brało udział 28 osób,  w dniu 18 września brało udział 15 osób,  w dniu 24 września brało udział 29 osób,  Łącznie zorganizowano spływy dla 232 osób. | Departament Sportu  Renata Sitko  tel. 32 77 40 087  renata.sitko@slaskie.pl |
| 16. | MBO-0037/P7/21 | Doposażenie dziecięcego zespołu tanecznego Sarmatki cheerleraders. Turniej tańca. | W dniu 18 stycznia br., Urząd Marszałkowski został poinformowany o zawieszeniu działalności zespołu. Zgodnie z Regulaminem Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego jeżeli zadanie jest niewykonalne z przyczyn obiektywnych w całości lub w części, Zarząd Województwa może odstąpić od realizacji tego zadania. | Departament Sportu  Renata Sitko  tel. 32 77 40 087  renata.sitko@slaskie.pl |
| 17. | MBO-0118/P3/21 | Rowerowa Pierwsza Pomoc - plenerowe stacje naprawcze w każdej gminie Subregionu Zachodniego. | Zadanie do realizacji powierzono Związkowi Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. W dniu 12 kwietnia br. podpisano stosowną umowę. Zakupiono i zamontowano stacje naprawcze. | Departament Turystyki  Bartłomiej Kamiński,  tel. 32 7740 835  bartlomiej.kaminski@slaskie.pl |
| 18. | MBO-0156/P4/21 | Miłość Blanki i Guida” wielkie widowisko światłem malowane na fasadzie Pałacu Kawalera w Świerklańcu. | Zadanie do realizacji powierzono Stowarzyszeniu „WRAZIDLOK”. W dniu 12 kwietnia br. podpisano stosowną umowę. Zorganizowano spektakl-mapping, który był wyświetlany na fasadzie Pałacu Kawalera w Świerklańcu przez okres wakacji. | Departament Turystyki  Bartłomiej Kamiński,  tel. 32 7740 835  bartlomiej.kaminski@slaskie.pl |
| 19. | MBO-0150/P4/21 | Drama, kajaki i śpiew - spotkajmy się nad rzeką | Zadanie do realizacji powierzono Fundacji „W to mi graj”. W dniu 12 kwietnia br. podpisano stosowną umowę.  Zadanie zrealizowano w dniu 4 czerwca br. na terenie gmin Zbrosławice i Pyskowice. | Departament Turystyki  Bartłomiej Kamiński  tel. 32 77 40 056  bartlomiej.kaminski@slaskie.pl |
| 20. | MBO-0199/P4/21 | Szlaki kajakowe na Kanale Gliwickim, Kłodnicy i na Małej Panwi. | Zadanie do realizacji powierzono Fundacji Mesa. W dniu 12 kwietnia podpisano stosowną umowę. Przygotowano projekt oznakowania. | Departament Turystyki  Bartłomiej Kamiński  tel. 32 77 40 056 bartlomiej.kaminski@slaskie.pl |
| 21. | MBO-0234/W/21 | Kołem po Śląsku | Bieżąca realizacja zadania w zakresie bezpłatnego przewozu rowerów oraz hulajnóg w pociągach Kolei Śląskich Sp. z o.o. oraz kontynuacja działań promocyjnych w tym:  - ekspozycji plakatów w pojazdach Spółki,  - dystrybucja etui na bilety w kasach (nakład wyczerpany w lipcu br.),  - emisja spotów reklamowych (zgodnie ze zleceniem, spoty wyświetlano do 20.08.2022 r.)  Ponadto Koleje Śląskie Sp. z o.o. kontynuowały również własne działania promocyjne zadania MBO w zakresie:  - przesyłania informacji prasowych, reklamy w lokalnych mediach prasowych,  - promocji w social mediach do momentu zakończenia projektu,  - ekspozycji na stronie zakładce: <https://www.kolejeslaskie.com/turystyka/kolem-po-slasku/> do momentu zakończenia projektu. | Departament Komunikacji  Regionalnej Bożena Ligenza  tel. 32 77 40 035  bozena.ligenza@slaskie.pl |
| 22. | MBO-0136/W/21 | Zielone Katowickie Centrum Onkologii! Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Katowickiego Centrum Onkologii wraz z budową infrastruktury towarzyszącej | W dniu 08.07.2022 r. wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę WODPOL Sp. z o.o.  Podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania.  Trwają prace zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z umową.  Wykonano instalacje zewnętrzne elektryczne i wod.-kan. w części podziemnej.  Rozpoczęto układanie obrzeży betonowych oraz przygotowano teren pod budowę alejek.  Obecnie trwają prace związane z ogrodzeniem parku. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Marta Zawadzka  tel. 32 77 40 964  marta.zawadzka@slaskie.pl  Wioletta Orlińska  tel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 23. | MBO-0137/P2/21 | Wygrajmy z rakiem! Podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznej diagnostyki poprzez doposażenie Pracowni USG Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny aparat ultrasonograficzny. | Zadanie zrealizowano | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Marta Zawadzka  tel. 32 77 40 964  marta.zawadzka@slaskie.pl  Wioletta Orlińska  tel. 32 77 40 946 [wioletta.orlinska@slaskie.pl](mailto:wioletta.orlinska@slaskie.pl) |
| 24. | MBO-0079/P6/21 | „Klimatyzowana Przychodnia. Dostawa i montaż klimatyzatorów w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie.” | Podmiot leczniczy podpisał umowę z Wykonawcą. Obecnie trwa montaż klimatyzatorów. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Marta Zawadzka  tel. 32 77 40 964  marta.zawadzka@slaskie.pl  Wioletta Orlińska  tel. 32 77 40 946 [wioletta.orlinska@slaskie.pl](mailto:wioletta.orlinska@slaskie.pl) |
| 25. | MBO-0083/W/21 | „Przychodnia z dobrą energią - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie.” | Podmiot leczniczy zakończył postępowanie przetargowe i wybrał Wykonawcę. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Marta Zawadzka  tel. 32 77 40 964  marta.zawadzka@slaskie.pl  Wioletta Orlińska  tel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 26. | MBO-0051/W/21 | „Dobra energia - Czyste powietrze - Fotowoltaika w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach” | Wybrano Wykonawcę:  Alpinator Tomasz Żłobiński  ul. Przemysłowa 55  43-100 Tychy  W dniu 04.07.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Marta Zawadzka  tel. 32 77 40 964  marta.zawadzka@slaskie.pl  Wioletta Orlińska  tel. 32 77 40 946 [wioletta.orlinska@slaskie.pl](mailto:wioletta.orlinska@slaskie.pl) |
| 27. | MBO-0056/P1/21 | „Rewitalizacja budynku portierni i budynku technicznego Szpitala Kolejowego w Wilkowicach wraz z wykonaniem zielonego eko-parkingu na 20 miejsc” | Do realizacji zadań wybrano Wykonawców:  1. Eko-parking:  WTÓRBET Sp. z.o.o.  ul. Piekarska 86/17  43-300 Bielsko-Biała  2. Rewitalizacja budynku portierni i budynku technicznego:  Alpinator Tomasz Żłobiński  ul. Przemysłowa 55  43-100 Tychy  Podpisano umowę na wykonanie eko-parkingu i rewitalizację portierni oraz budynku technicznego.  Prace budowlane dot. portierni i budynku technicznego zostały zakończone. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Marta Zawadzka  tel. 32 77 40 964  marta.zawadzka@slaskie.pl  Wioletta Orlińska  tel. 32 77 40 946 [wioletta.orlinska@slaskie.pl](mailto:wioletta.orlinska@slaskie.pl) |
| 28. | MBO-0004/W/21 | „Fotowoltaika zamiast azbestu! Demontaż azbestowego dachu, wykonanie nowego pokrycia dachu i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym Szpitala Chorób Płuc w Pilchowicach” | Szpital zakończył postępowanie przetargowe. Wybrany został Wykonawca i podpisano umowę na realizację inwestycji. Wykonano projekt budowlany i złożono wniosek w Starostwie Powiatowym w Gliwicach o pozwolenie na budowę. Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Marta Zawadzka  tel. 32 77 40 964  marta.zawadzka@slaskie.pl  Wioletta Orlińska  tel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 29. | MBO-0042/P1/21 | Woda łączy pokolenia – wprowadzenie do zabytkowego kompleksu parkowego przy ul. Fałata w Bystrej funkcji rehabilitacji i zabawy wodą dla seniorów, dzieci i ich opiekunów | Zaktualizowano projekt robót geologicznych oraz uzyskano stosowne decyzje zatwierdzające. Opracowano projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budowy niecek basenowych.  Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.  Opracowano dokumentację przetargową.  Przeprowadzono pierwsze postępowanie przetargowe, które z powodu zbyt wysokich cen ofertowych zostało unieważnione. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Marta Zawadzka  tel. 32 77 40 964  marta.zawadzka@slaskie.pl  Wioletta Orlińska  tel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 30. | MBO-0034/P3/21 | Budowa przyszpitalnego parkingu wraz z naprawą drogi dojazdowej | W dniu 30.06.2022 r. zostało ogłoszono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy.  W dn.19.07.2022 r. postępowanie zostało unieważnione i ogłoszono kolejne postępowanie.  W dniu 18.08.2022 r. nastąpiło rozstrzygnięcie i wyłoniono wykonawcę: Termodomplus Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 20A 44-335 Jastrzębie-Zdrój.  W dniu 24.08.2022 r. została podpisana umowa z wykonawcą.  Termin realizacji umowy określono na 21.10.2022 r.  W dniu 29.09.2022 r. podpisano Aneks do umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dotyczący zwiększenia środków na realizację zadania. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Marta Zawadzka  tel. 32 77 40 964  marta.zawadzka@slaskie.pl  Wioletta Orlińska  tel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 31. | MBO-0184/P3/21 | Szpital Blisko WAS! Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup ambulansu dla potrzeb pacjentów SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku | W dniu 13.07.2022 r. Szpital ogłosił postępowanie przetargowe na dostawę ambulansu transportowego (9-cio osobowego) z możliwością przewozu osoby niepełnosprawnej oraz osoby w pozycji leżącej w ramach zadania inwestycyjnego. Nie została złożona żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak ofert. W celu ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego konieczne było aktualne oszacowanie przedmiotu zamówienia. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Marta Zawadzka  tel. 32 77 40 964  marta.zawadzka@slaskie.pl  Wioletta Orlińska  tel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 32. | MBO-0108/W/21 | EKO PARK – ekologiczny rodzinny plac zabaw i ogrody deszczowe w Parku Repeckim w Tarnowskich Górach | Szpital w dn. 21 lipca 2022 r. unieważnił drugie postępowanie przetargowe.  Kolejne postępowanie ogłoszono w dniu 28 lipca br. (dla zadania dot. montażu urządzeń na ekologicznym placu zabaw wraz z zielonym labiryntem oraz patia i dziedzińca). Zgodnie z decyzją Zarządu Woj. Śląskiego z uwagi na znaczny wzrost kosztów inwestycji ograniczono zakres rzeczowy projektu. W dniu 2 września 2022 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy BILPOL- KUŻAJ Spółka Jawna. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Marta Zawadzka  tel. 32 77 40 964  marta.zawadzka@slaskie.pl  Wioletta Orlińska  tel. 32 77 40 946 [wioletta.orlinska@slaskie.pl](mailto:wioletta.orlinska@slaskie.pl) |
| 33. | MBO-0032/P2/21 | MOTOCYKLEM SZYBCIEJ - poszkodowani szybciej otrzymają pomoc udzielaną przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Motoambulans sprawdził się w innych rejonach Polski - dlaczego nie u Nas????? | Zadanie zrealizowano. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Marta Zawadzka  tel. 32 77 40 964  marta.zawadzka@slaskie.pl  Wioletta Orlińska  tel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 34. | MBO-0101/P7/21 | Zakup karetki transportowej dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu | Zadanie zrealizowano. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych  i Ochrony Zdrowia  Marta Zawadzka  tel. 32 77 40 964  marta.zawadzka@slaskie.pl  Wioletta Orlińska  tel. 32 77 40 946 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 35. | MBO-0041/P5/21 | Wyginam śmiało ciało i umysł ćwiczę też – zajęcia z robotyki, programowania i jogi dla mieszkańców Siemianowic Śląskich i Piekar Śląskich | **III kwartał**  Realizacja zajęć z robotyki w szkołach: Szkoła Podstawowa Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13, Przedszkole Nr 12, Przedszkole Nr 16 w Siemianowicach Śląskich. Dalsza realizacja zajęć z jogi w Szkole Podstawowej Nr 4 w Siemianowicach Śląskich. | Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Magdalena Wójcik  tel. 32 77 40 040  magdalena.wojcik@slaskie.pl  Agnieszka Wiercioch  tel. 32 77 40 723  agnieszka.wiercioch@slaskie.pl |
|  |
| 36. | MBO-0165/P1/21 | Plener malarski. Alternatywa dla cyfrowej rzeczywistości młodzieży. | **III kwartał:**  Rekrutacja uczestników.  Realizacja zadania - dwa wyjazdy plenerowe:  19 - 21.09.2022 r.  26 - 28.09.2022 r. | Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Marek Piecuch  tel. 32 774 00 40  marek.piecuch@slaskie.pl  Mirosława Gajewska  tel. 32 774 0712  miroslawa.gajewska@slaskie.pl |
|  |
| 37. | MBO-0019/P4/21 | Budowa Pszczelego Parku Edukacyjnego na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie | **III kwartał:**  Wykonanie ogrodzenia (25 metrów).  Wykonanie plansz, gier edukacyjnych i wiaty z zgodnie z umową.  Wykonanie łąki kwietnej wraz z nasadzeniem i małą architekturą. | Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą  Magdalena Wójcik  tel. 32 77 40 040  magdalena.wojcik@slaskie.pl  Tomasz Stuła  tel. 32 289 31 52  tomasz.stula@mowradzionkow.pl |
| 38. | MBO-0038/P2/21 | Wiedza i rozrywka dla Ciebie – zdalny dostęp do ebooków, audiobooków i kursów multimedialnych | **III kwartał**  Dalsze udostępnianie usługi zdalnego dostępu do ebooków, audiobooków i kursów multimedialnych mieszkańcom woj. Śląskiego. | Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą  Magdalena Wójcik  tel. 32 77 40 040  [magdalena.wojcik@slaskie.pl](mailto:magdalena.wojcik@slaskie.pl)  Anita Góral  tel. 32 258 38 38  wicedyrektor@pbw.katowice.pl |