*Załącznik nr 7 do Uchwały nr 531/408/VI/2023*

*Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10.03.2023 r.*

**Aneks 1**

z dnia .................... 2023 r.

**do Porozumienia nr 103/TD/2021 z dnia 22.11.2021 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Częstochowskiemu prowadzenia zadania pn.: "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 483 (ul. Jesionowa) z DP 1025 S (ul. Kopernika i ul. Słowackiego) w m. Kokawa w gminie Mykanów"**

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zmianami)

**pomiędzy :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Województwem Śląskim**, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach: | |
| ................................. | ............................. |
| ................................. | ............................. |
| a | |
| **Powiatem Częstochowskim,** z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, który działa jako zarządca dróg powiatowych, w osobach: | |
| ................................. | .............................. |
| ................................. | .............................. |
| **zostaje zawarty aneks nr 1 do porozumienia o następującej treści:** | |

**§ 1.**

Na podstawie §  2 ust. 7 i § 12 ust. 2 Porozumienia nr 103/TD/2021 z dnia 22.11.2021 r. strony postanawiają zmienić:

1. § 1 ust. 8 na następujący: *"8. Powiat Częstochowski niezwłocznie poinformuje Departament Transportu i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o uzyskaniu pozwolenia na budowę (dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę) oraz przekaże uwierzytelnioną kopię pozwolenia (zgłoszenia) wraz z załącznikami do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach."*

2. § 2 ust. 1 na następujący: *"1.* Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 455.940 zł (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3."

3. § 2 ust. 2 na następujący: *"2. Powiat Częstochowski uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu oraz 50 % ostatecznego kosztu budowy sygnalizacji świetlnej, tj.: 275.940 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) w 2023 r."*

4. § 3 ust. 1 na następujący: *"1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Powiatowi Częstochowskiemu środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Zarządu Powiatu złożone nie później niż 15 grudnia danego roku budżetowego na wskazany rachunek budżetu Powiatu, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach:*

1) *I transza w 2023 r. w wysokości do 95.940 zł (dotyczy dokumentacji projektowej) w całości ze środków stanowiących pomoc Powiatu Częstochowskiego dla Województwa Śląskiego,*

2) *II transza w 2023 r. w wysokości do 360.000 zł (dotyczy robót budowlanych) ze środków własnych Województwa Śląskiego i środków stanowiących pomoc Powiatu Częstochowskiego dla Województwa Śląskiego."*

5. § 4 ust. 6 na następujący: *"6. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w § 1 ust. 9 porozumienia Powiat Częstochowski niezwłocznie powiadomi Departament Transportu i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego wraz z propozycją działań zaradczych."*

**§ 2.**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

**§ 3.**

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

**§ 4.**

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**§ 5.**

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Województwo Śląskie** | **Powiat Częstochowski** |