Załącznik nr 4

Wytyczne do opracowania

Lokalnych Programów Rewitalizacji

Szczegółowy opis priorytetów

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Katowice, grudzień 2013 r.

Spis treści

Wstęp	3

I. Charakterystyka obecnej sytuacji w mieście	3

II. Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno-społeczno-gospodarczego miasta i regionu	4

III. Założenia programu rewitalizacji	4

IV. Planowane działania w latach 2007-2013 i w latach następnych na obszarze rewitalizowanym	5

V. Wytyczne w zakresie mieszkalnictwa	6

VI. Plan finansowy realizacji rewitalizacji na lata 2007-2013 (obligatoryjnie) i na lata następne (fakultatywnie)	7

VII. System wdrażania	7

VIII. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej	8

IX. Inicjatywa JESSICA	8

# Wstęp

W Lokalnych Programach Rewitalizacji  powinny być uwzględniane takie elementy, które można wykorzystać ze względu na specyfikę lokalnych uwarunkowań. Akceptowane będą Lokalne Programy Rewitalizacji, które będą zawierać m.in.  informacje dotyczące:

-  zasięgu terytorialnego rewitalizowanego obszaru (wyznaczenie granic) i uzasadnienie.

- planowanych działań/zadań w latach 2007-2013 (obligatoryjnie) i w latach następnych (fakultatywnie) na obszarze rewitalizowanym (wymienione z nazwy oraz podany przedział czasowy).

- plan finansowy realizacji rewitalizacji w latach 2007-2013 (obligatoryjnie) i w latach następnych (fakultatywnie).

- systemu okresowej aktualizacji we współpracy z lokalnymi partnerami społeczno-gospodarczymi.

-  sposobów monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.

# I. Charakterystyka obecnej sytuacji w mieście

Elementy, które można wykorzystać podczas opracowania rozdziału Nr I:

Obszary problemowe:

1) Zagospodarowanie przestrzenne:

- granice stref ochrony konserwatorskiej,

- uwarunkowania ochrony środowiska,

- własność gruntów i budynków,

- infrastruktura techniczna,

- identyfikacja problemów.

2) Gospodarka:

- główni pracodawcy/ struktura i trendy,

- struktura podstawowych branż gospodarki znajdującej się na terenie miasta /trendy,

- ilość podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w danych sektorach/trendy,

- identyfikacja problemów.

3) Sfera społeczna:

- struktura demograficzna i społeczna/trendy,

- określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach programu rewitalizacji,

- stan i zróżnicowanie dochodowości gospodarstw domowych,

- struktura organizacji pozarządowych,

- identyfikacja problemów.

4) Tabela z podstawowymi danymi statystycznymi dotyczącymi ww. sektorów.

5) Analiza SWOT.

# II. Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno-społeczno-gospodarczego miasta i regionu

Elementy, które można wykorzystać podczas opracowania rozdziału Nr II:

1)  Strategia Rozwoju Województwa.

2)  Strategia Rozwoju Gminy (jeśli istnieje).

3)  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

(jeśli istnieje).

4)  Dokumenty dotyczące polityk w różnych sektorach społeczno-gospodarczych:

- mieszkalnictwo,

- infrastruktura i usługi komunalne,

- rozwój przedsiębiorczości,

- gospodarowanie gruntami,

- ochrona dziedzictwa kulturowego,

- polityka komunikacji społecznej,

- polityka transportu,

- polityka społeczna związana z przeciwdziałaniem patologiom społecznym,

(o ile ww. dokumenty istnieją).

5)  Plan kilkuletniego zagospodarowania przestrzennego.

# III. Założenia programu rewitalizacji

Elementy, które można wykorzystać podczas opracowania rozdziału Nr III:

1) Podokresy programowania: 2007-2013 i lata następne.

2) Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru (wyznaczenie granic) i uzasadnienie

(obligatoryjnie).

3) Podział na projekty i zadania inwestycyjne.

4) Kryteria wyboru pilotażu i kolejność realizacji.

5) Oczekiwane wskaźniki osiągnięć.

# IV. Planowane działania w latach 2007-2013 i w latach następnych na obszarze rewitalizowanym

Sugerowana struktura rozdziału:

w układzie: nazwa planowanego działania, etapy działania wraz z czasem realizacji, oczekiwane rezultaty, instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu, nakłady do poniesienia.

Elementy, które można wykorzystać podczas opracowania rozdziału Nr IV:

IV a. Planowane działania przestrzenne (techniczno-materialne) w latach 2007-2013                i w latach następnych na obszarze rewitalizowanym.

w układzie: nazwa planowanego działania, etapy działania wraz z czasem realizacji, oczekiwane rezultaty, instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu, nakłady do poniesienia.

CELE SZCZEGÓŁOWE REWITALIZACJI – wybór priorytetów, w tym np.:

1) działania dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej,

2) działania dotyczące rozwoju transportu,

3) działania dotyczące restrukturyzacji przemysłu,

4) działania dotyczące remontów i renowacji istniejących zasobów mieszkaniowych,

5) działania dotyczące budowy nowych mieszkań,

6) działania dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej, turystycznej,

7) zabezpieczenie puli mieszkań rotacyjnych i zamiennych.

26

IV b. Plan działań gospodarczych w latach 2007-2013 i w latach następnych na obszarze rewitalizowanym.

w układzie : nazwa planowanego działania, etapy działania wraz z czasem realizacji, oczekiwane rezultaty, instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu, nakłady do poniesienia.

CELE SZCZEGÓŁOWE REWITALIZACJI – wybór priorytetów w tym np.:

1) działania dotyczące wspierania przedsiębiorczości,

2) działania dotyczące rozwoju turystyki bądź innych sektorów gospodarki lokalnej,

3) działania dotyczące uruchamiania finansowych mechanizmów wsparcia

(np. lokalny fundusz poręczeń),

4) inne działania wynikające z programów pomocowych dotyczące rozwoju MŚP.

IV c. Plan działań społecznych w latach 2007-2013 w latach następnych na obszarze rewitalizowanym.

w układzie: nazwa planowanego działania, etapy działania wraz z czasem realizacji, oczekiwane rezultaty, instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu, nakłady do poniesienia.

CELE SZCZEGÓŁOWE REWITALIZACJI – wybór priorytetów w tym np.:

1) działania dotyczące rozwoju zasobów ludzkich,

2) działania dotyczące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu,

3) działania dotyczące walki z patologiami społecznymi,

4) działania dotyczące tworzenia równych szans,

5) działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezrobocia,

6) działania dotyczące zapobieganiu zjawisku bezdomności,

7) działania na rzecz aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieżowych,

8) działania dotyczące przekwaterowywania mieszkańców rewitalizowanych terenów,

9) działania dotyczące uruchamiania systemu grantów dla organizacji pozarządowych.

# V. Wytyczne w zakresie mieszkalnictwa

Inwestycje w substancję mieszkaniową mogą być realizowane wyłącznie w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji miejskiej, na obszarach, które spełniają, co najmniej trzy z kryteriów określonych w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa, opartych na art. 47 rozporządzenia Komisji WE nr 1828/2006.

Zgodnie z wymogiem art. 47 ust. 1 Rozporządzenia 1828/2006 każde z wymienionych kryteriów zostało opisane za pomocą wskaźników. Lista wskaźników w ujęciu regionalnym (województwa) oraz ich wartości referencyjne zostały uzgodnione z Komisją Europejską.

Tabela wskaźników dla woj. śląskiego:

| Lp. | Kryterium | Wskaźnik | Wartość referencyjna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia | Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności | 52 |
| 2. | Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia | Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym | 3,7 |
| 3. | Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń | Liczba przestępstw na 1 tys. ludności | 39,3 |
|  |  | Czyny karalne osób nieletnich na 1 tys. nieletnich | 41,5 |
| 4. | Niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej | Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób | 9,1 |
| 5. | Porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego | Liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989 do ogólnej liczby budynków (w %) | 88 |
|  |  | Udział budynków bez wodociągu/do ogólnej liczby budynków (w %) | 2,5 |

Szczegółowe definicje wskaźników opisujących ww. kryteria zawierają Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa.

Zgodnie z przyjętą metodą, za obszary kwalifikujące się do wsparcia w zakresie mieszkalnictwa należy uznać tylko te, dla których wartości wskaźników są większe (w przypadku wskaźnika „liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 100 osób – mniejsze) niż wartość referencyjna dla całego województwa.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 obszary objęte operacjami w zakresie mieszkalnictwa, muszą spełniać 3 dowolnie wybrane kryteria opisane przy pomocy wskaźników.

Wybrane kryteria charakteryzują każdą z koniecznych do uwzględniania sfer: społeczną, gospodarczą i przestrzenną (infrastrukturalna).

Sposób wyznaczania wielkości obszarów kwalifikujących się do ubiegania o wsparcie w ww. zakresie powinien opierać się zatem na określeniu problemów, z którymi się dany obszar identyfikuje, wyrażonych poprzez wartości liczbowe.

# VI. Plan finansowy realizacji rewitalizacji na lata 2007-2013 (obligatoryjnie) i na lata następne (fakultatywnie)

Źródła finansowania programu rewitalizacji obszarów miejskich w latach 2007-2013

- Budżet JST,

- Budżet państwa,

- Środki prywatne,

- Środki UE,

- Inne.

# VII. System wdrażania

Elementy, które można wykorzystać podczas opracowania rozdziału Nr VII:

- Wybór prawnej formy zarządzającego programem

# VIII. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej

Elementy, które można wykorzystać podczas opracowania rozdziału Nr VIII:

1)  System monitorowania programu rewitalizacji.

2)  Sposoby oceny programu rewitalizacji.

3)  Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym

i organizacjami pozarządowymi.

4)  Public Relations programu rewitalizacji.

# IX. Inicjatywa JESSICA

W ramach Poddziałania 6.2.3 będzie wdrażana Inicjatywa JESSICA. IZ RPO podjęła decyzję o przekazaniu części alokacji dostępnej na Działanie 6.2 do Funduszu Powierniczego JESSICA, którego funkcję pełni Europejski Bank Inwestycyjny. Środki te zostaną zainwestowane w Fundusz\e Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM), które będą udzielały zwrotnego wsparcia na realizację projektów miejskich.

Zadaniem Menadżera Funduszu Powierniczego jest opracowanie wytycznych wyboru FROM/ów i ich ostateczne wyłonienie.

Przedsięwzięcia wspierane w ramach Inicjatywy JESSICA muszą być ujęte w Zintegrowanych Programach Rozwoju Obszarów Miejskich, których funkcję będą pełniły Lokalne Programy Rewitalizacji.

W przypadku gdy obszar zdegradowany jest własnością Powiatu a Powiat opracował własny Lokalny Program Rewitalizacji należy wykazać/wskazać, że dana inwestycja mieści się w zasięgu obszaru określonego jako zdegradowanego dla danej gminy. W tej sytuacji Beneficjent musi przedłożyć nie tylko właściwy LPR ale również oświadczenie, w którym potwierdzi zgodność z zapisami LPR danej gminy.

Obszary mieszkalnictwa wyznacza się w obrębie granic Lokalnego Programu Rewitalizacji, tzn. dany obszar mieszkalnictwa może pokrywać się z całkowitym obszarem LPR lub być od niego mniejszy.

- wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia;

- wysoka stopa długotrwałego bezrobocia;

- niekorzystne trendy demograficzne;

- niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania skolaryzacji;

- wysoki poziom przestępczości i wykroczeń;

- szczególnie wysoki stopień degradacji środowiska;

- niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej;

- wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców;

- porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego;

- niski poziom wydajności energetycznej budynków.

Pozyskiwanie danych statystycznych dla obszarów wsparcia może odbywać się w oparciu o dowolne dane źródłowe, rekomendowanymi źródłami są RSW, NSP.