Spis treści

11. Procesy związane z realizacją Pomocy Technicznej	2

11.1 WYBÓR PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ BENEFICJENTÓW RPO WSL NA LATA 2014-2020 ORAZ PODPISYWANIE UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU/ WYDANIA DECYZJI/ UCHWAŁ	2

11.1.1 Instrukcja wyboru projektów, podpisywania umów o dofinansowanie projektu/ wydania decyzji/ uchwał w ramach PT	2

11.2 SPORZĄDZENIE, OCENA I ZATWIERDZENIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH PT	12

11.2.1 Instrukcja sporządzania, weryfikacji i zatwierdzania wniosku o płatność zaliczkową IZ RPO WSL w ramach PT	12

11.2.2. Instrukcja weryfikacji i zatwierdzania zapotrzebowania/ wniosku o płatność zaliczkową IP RPO WSL/ IP RIT RPO WSL w ramach PT	17

11.2.3. Instrukcja sporządzania, weryfikacji i zatwierdzania wniosku o płatność pośrednią/ końcową IZ RPO WSL w ramach PT	20

11.2.4 Instrukcja weryfikacji i zatwierdzania wniosku o płatność pośrednią/ końcową IP RPO WSL/ IP RIT RPO WSL w ramach PT	25

11.3 REALIZACJA PŁATNOŚCI NA RZECZ BENEFICJENTÓW	29

11.3.1 Instrukcja realizacji płatności dla IP RPO WSL-ŚCP	29

11.3.2 Instrukcja realizacji płatności dla IP RPO WSL–WUP	31

11.3.3 Instrukcja realizacji płatności dla IP RIT RPO WSL	32

11.4 KONTROLA PROJEKTU PT	34

11.4.1 Instrukcja przeprowadzenia kontroli projektu w ramach PT	34

11.5 ZWROTY ŚRODKÓW W RAMACH PT	39

11.5.1 Instrukcja zwrotu środków IZ RPO WSL w ramach PT	39

11.5.2 Instrukcja zwrotu środków IP RPO WSL-ŚCP w ramach PT	52

11.5.3 Instrukcja zwrotu środków IP RPO WSL-WUP w ramach PT	56

11.5.4 Instrukcja zwrotu środków IP RIT RPO WSL w ramach PT	61

# 11. Procesy związane z realizacją Pomocy Technicznej

## 11.1 WYBÓR PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ BENEFICJENTÓW RPO WSL NA LATA 2014-2020 ORAZ PODPISYWANIE UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU/ WYDANIA DECYZJI/ UCHWAŁ

### 11.1.1 Instrukcja wyboru projektów, podpisywania umów o dofinansowanie projektu/ wydania decyzji/ uchwał w ramach PT

| 11.1.1 | Wybór projektów, podpisywanie umów o dofinansowanie projektu/ wydania decyzji/ uchwał w ramach PT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Sporządzenie pisma do beneficjentów PT wzywającego do oszacowania kwoty przewidzianej na realizację Planu Działań Pomocy Technicznej na kolejny rok budżetowy, stanowiący podstawę do zabezpieczenia dochodów w ramach planu finansowego przez RR. | Do 10 sierpnia | SOD/SEKAP | Kierownik RR-ROF |
|  | Kierownik RR-ROF | Weryfikacja, akceptacja pisma wzywającego do oszacowania kwoty przewidzianej na realizację Planu Działań Pomocy Technicznej na kolejny rok budżetowy. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt. 1; W przypadku braku uwag – pkt. 3. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie pisma wzywającego do oszacowania kwoty przewidzianej na realizację Planu Działań Pomocy Technicznej na kolejny rok budżetowy. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF |
| W przypadku uwag – pkt. 1; W przypadku braku uwag – pkt. 4. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Przesłanie pisma wzywającego do oszacowania kwoty przewidzianej na realizację Planu Działań Pomocy Technicznej na kolejny rok budżetowy. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, ePUAP/PeUP | Beneficjenci PT: FR, FS, OR, RR-RA, IP RPO WSL, IP RIT RPO WSL |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR/ Kierownik RR-ROF | Otrzymanie pism od beneficjentów PT (FR, FS. OR, RR-RA, IP RPO WSL, IP RIT RPO WSL) wskazujących oszacowane kwoty przewidziane na realizację Planu Działań Pomocy Technicznej na kolejny rok budżetowy. | Do 25 sierpnia | SOD/SEKAP, ePUAP/PeUP | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Weryfikacja oszacowanych/ zaproponowanych kwot pod kątem: - przyznanej alokacji, - planowania w ramach budżetu państwa, - racjonalności przewidywanych wydatków. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna | Kierownik RR-ROF, RR-RPTIF |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Sporządzenie pisma informującego o wyniku weryfikacji i wysokości zatwierdzonych i zabezpieczonych w projekcie budżetu/ budżecie Województwa Śląskiego dochodów w planie finansowym RR na realizację PT. | Po złożeniu projektu budżetu RR do FN | SOD/SEKAP | Kierownik RR-ROF |
|  | Kierownik RR-ROF | Weryfikacja, akceptacja pisma informującego o wyniku weryfikacji i wysokości zatwierdzonych i zabezpieczonych w projekcie budżetu/ budżecie Województwa Śląskiego dochodów w planie finansowym RR na realizację PT. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt. 7; W przypadku braku uwag – pkt. 9. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie pisma informującego o wyniku weryfikacji i wysokości zatwierdzonych i zabezpieczonych w projekcie budżetu/ budżecie Województwa Śląskiego dochodów w planie finansowym RR na realizację PT. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF |
| W przypadku uwag – pkt. 7; W przypadku braku uwag – pkt. 10. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Przesłanie pisma informującego o wysokości zatwierdzonych i zabezpieczonych w projekcie budżetu/ budżecie Województwa Śląskiego dochodów w planie finansowym RR na realizację PT. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, ePUAP/PeUP | Beneficjenci PT: FR, FS, OR, RR-RA, IP RPO WSL, IP RIT RPO WSL |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Otwarcie naboru wniosków do dofinansowania Planów Działań Pomocy Technicznej w ramach trybu pozakonkursowego w LSI 2014, eksport do CST. | Niezwłocznie | LSI 2014, CST | Kierownik RR-ROF, OR-LSI |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Sporządzenie pisma informującego/ wzywającego beneficjentów PT do złożenia wniosku o dofinansowanie Planów Działań Pomocy Technicznej dla projektów realizowanych w następnym roku. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik RR-ROF |
|  | Kierownik RR-ROF | Weryfikacja, akceptacja pisma informującego/ wzywającego do złożenia wniosku o dofinansowanie Planów Działań Pomocy Technicznej. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt. 12; W przypadku braku uwag – pkt. 14. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie pisma informującego/ wzywającego do złożenia wniosku o dofinansowanie Planów Działań Pomocy Technicznej. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF |
| W przypadku uwag – pkt. 12; W przypadku braku uwag – pkt. 15. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Przesłanie pisma informującego/ wzywającego do złożenia wniosku o dofinansowanie Planów Działań Pomocy Technicznej. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, ePUAP/PeUP | Beneficjenci PT: FR, FS, OR, RR-RA, IP RPO WSL, IP RIT RPO WSL |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR/ Kierownik RR-ROF | Otrzymanie wniosku o dofinansowanie Planu Działań Pomocy Technicznej od beneficjentów PT (FR, FS, OR, RR-RA, IP RPO WSL, IP RIT RPO WSL). | Zgodnie z terminem wyznaczonym w piśmie informującym/ wzywającym do złożenia wniosku o dofinansowanie Planu Działań Pomocy Technicznej | SOD/SEKAP, LSI 2014 | Kierownik RR-ROF |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Rejestracja potwierdzenia wpływu wniosku o dofinansowanie Planu Działań Pomocy Technicznej. | Niezwłocznie | LSI 2014 | Kierownik RR-ROF |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Weryfikacja zgodności wniosku o dofinansowanie Planu Działań Pomocy Technicznej przekazanego w SOD/SEKAP z odpowiednim Planem Działania złożonym w LSI 2014. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, LSI 2014 | Kierownik RR-ROF |
| W przypadku braku zgodności Planu Działań Pomocy Technicznej złożonego w LSI 2014 z SOD/SEKAP (niezgodne sumy kontrolne) – beneficjent telefonicznie wzywany jest do ponownego złożenia wniosku w SOD/SEKAP – pkt. 15; W przypadku zgodności wniosku o dofinansowanie Planu Działań Pomocy Technicznej przekazanego w SOD/SEKAP z odpowiednim Planem Działań złożonym w LSI 2014 – pkt. 19; W przypadku niezłożenia wniosku w wyznaczonym terminie – pkt. 15. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Ocena formalna wniosku o dofinansowanie Planu Działań Pomocy Technicznej w oparciu o Kartę oceny formalnej i merytorycznej wniosku – (Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji Planu Działań (PD) w ramach osi priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji). | Do 6 dni roboczych od dnia wpływu wniosku do RR-ROF | Nie dotyczy | Kierownik RR-ROF/Koordynator Zespołu ds. Obsługi Finansowej RR-ROF |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Rejestracja oceny formalnej. | Niezwłocznie | LSI 2014 | Kierownik RR-ROF |
| W przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów oceny – pkt 21; W przypadku spełnienia kryteriów oceny – pkt 25. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Sporządzenie pisma wzywającego do uzupełnienia/ poprawy wniosku o dofinansowanie Planu Działań Pomocy Technicznej. | Do 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia wniosku (zatwierdzenia karty oceny formalnej i merytorycznej tj. złożenia przez przełożonego podpisu na Karcie oceny formalnej i merytorycznej) | SOD/SEKAP, | Kierownik RR-ROF |
|  | Kierownik RR-ROF | Weryfikacja, akceptacja pisma wzywającego do uzupełnienia/ poprawy wniosku o dofinansowanie Planu Działań Pomocy Technicznej. |  | SOD/SEKAP | Dyrektor/Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt 21; W przypadku braku uwag – pkt 23. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie pisma wzywającego do uzupełnienia/ poprawy wniosku o dofinansowanie Planu Działań Pomocy Technicznej. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF |
| W przypadku uwag – pkt 21; W przypadku braku uwag – pkt 24. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Przesłanie pisma wzywającego do uzupełnienia/ poprawy wniosku o dofinansowanie Planu Działań Pomocy Technicznej. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, ePUAP/PeUP | Beneficjenci PT: FR, FS, OR, RR-RA, IP RPO WSL, IP RIT RPO WSL |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Otrzymanie uzupełnionego/poprawionego wniosku o dofinansowanie Planu Działań Pomocy Technicznej. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Beneficjenci PT: FR, FS, OR, RR-RA, IP RPO WSL, IP RIT RPO WSL |
| Następnie – pkt. 16-20 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Po pozytywnym wyniku oceny formalnej wniosku o dofinansowanie Planu Działań Pomocy Technicznej dokonuje się oceny merytorycznej oraz rejestruje wniosek w LSI 2014 i CST. | Do 15 dni roboczych od dnia zarejestrowania wniosku poprawnego pod względem formalnym w LSI 2014, CST | LSI 2014, CST | Kierownik RR-ROF/Koordynator Zespołu ds. Obsługi Finansowej RR-ROF |
| W przypadku niespełnienia któregokolwiek z kryteriów oceny – pkt. 21; W przypadku spełnienia kryteriów oceny – pkt. 27. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Sporządzenie KS i projektu uchwały ZW w sprawie zatwierdzenia listy Planów Działań Pomocy Technicznej oraz przyznania dofinansowania na realizację PT wraz z decyzją/ umową o dofinansowanie projektu. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, Wersja papierowa | Kierownik RR-ROF |
|  | Kierownik RR-ROF | Weryfikacja, akceptacja KS i projektu uchwały ZW w sprawie zatwierdzenia listy Planów Działań Pomocy Technicznej oraz przyznania dofinansowania na realizację PT wraz z decyzją/ umową o dofinansowanie projektu. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, Wersja papierowa | Dyrektor/Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt. 27; W przypadku braku uwag – pkt. 29. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie KS i projektu uchwały ZW w sprawie zatwierdzenia listy Planów Działań Pomocy Technicznej oraz przyznania dofinansowania na realizację PT wraz z decyzją/ umową o dofinansowanie projektu. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF |
| W przypadku uwag – pkt. 27; W przypadku braku uwag – pkt. 30. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Przekazanie KS i projektu uchwały ZW w sprawie zatwierdzenia listy Planów Działań Pomocy Technicznej oraz przyznania dofinansowania na realizację PT wraz z decyzją/ do opiniowania. Przedłożenie KS na posiedzenie ZW. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | OP, FN, SK, Członek ZW, ZW |
|  | ZW | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy Planów Działań Pomocy Technicznej oraz przyznania dofinansowania na realizację PT wraz z decyzją. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Nadanie numeru umowy/ decyzji w LSI 2014, wprowadzenie danych do CST (decyzja). | Niezwłocznie | LSI 2014, CST | Kierownik RR-ROF |
| W przypadku decyzji – pkt. 33; W przypadku umowy – pkt. 34. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Przekazanie decyzji o dofinansowaniu projektu do OP celem rejestracji. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | OP |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Przekazanie umowy o dofinansowanie projektu do opiniowania. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR, OP, SK |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Sporządzenie pisma do beneficjenta przekazującego umowę o dofinansowanie projektu ze wskazaniem terminu odesłania podpisanej umowy o dofinansowanie projektu/ informującego o podjęciu uchwały ZW wraz z zatwierdzoną decyzją o dofinansowaniu projektu. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Kierownik RR-ROF |
|  | Kierownik RR-ROF | Weryfikacja, akceptacja pisma do beneficjenta przekazującego/ umowę o dofinansowanie projektu ze wskazaniem terminu odesłania podpisanej umowy o dofinansowanie projektu/ informującego o podjęciu uchwały ZW wraz z zatwierdzoną decyzją o dofinansowaniu projektu. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt. 35; W przypadku braku uwag – pkt. 37. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie pisma do beneficjenta przekazującego umowę o dofinansowanie projektu ze wskazaniem terminu odesłania podpisanej umowy o dofinansowanie projektu/ informującego o podjęciu uchwały ZW wraz z zatwierdzoną decyzją o dofinansowaniu projektu. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF |
| W przypadku uwag – pkt 35; W przypadku braku uwag – pkt 38. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Wysłanie pism do beneficjentów przekazujących umowy o dofinansowanie projektu, ze wskazaniem terminu odesłania podpisanej umowy o dofinansowanie projektu wraz z informacją o procedurze jej podpisywania (poczta tradycyjna)/ przekazanie pisma informującego o podjęciu uchwały ZW wraz z zatwierdzoną decyzją o dofinansowaniu projektu. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Beneficjenci PT: FR, FS, OR RR-RA, IP RPO WSL (dotyczy decyzji), IP RIT RPO WSL (dotyczy umów) |
| W przypadku umowy o dofinansowanie projektu – pkt. 39. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR, Kierownik RR-ROF | Otrzymanie i weryfikacja poprawności podpisania umowy o dofinansowanie projektu. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF |
|  | RR-SE | Przekazanie umowy o dofinansowanie projektu do GM w celu podpisania. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Marszałek Województwa Śląskiego |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Przekazanie umowy o dofinansowanie projektu do OP celem rejestracji. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | OP |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Sporządzenie pisma przekazującego podpisaną umowę o dofinansowanie projektu do beneficjenta. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Kierownik RR-ROF |
|  | Kierownik RR-ROF | Weryfikacja, akceptacja pisma przekazującego podpisaną umowę o dofinansowanie projektu do beneficjenta. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt. 42; W przypadku braku uwag – pkt. 44. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie pisma przekazującego podpisaną umowę o dofinansowanie projektu do beneficjenta. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP wersja papierowa | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF |
| W przypadku uwag – pkt. 42. W przypadku braku uwag – pkt. 45. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Wysłanie pisma przekazującego podpisaną umowę o dofinansowanie projektu do beneficjentów. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Kierownik RR-ROF |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Wprowadzenie danych z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu do systemów. | Niezwłocznie | LSI 2014, CST | Kierownik RR-ROF |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF/ Kierownik ROF | Sporządzenie i przekazanie informacji na stronę internetową rpo.slaskie.pl oraz na portal o projekcie wybranym do dofinansowania w ramach PT zgodnie z Wykazem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020 stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji. | 7 dni od zakończenia miesiąca, w którym zakończono ocenę wniosku | E-mail | Stanowisko ds. informacji RR-RKIP |
|  | Stanowisko ds. informacji RR-RKIP | Publikacja na stronie internetowej rpo.slaskie.pl oraz na portalu informacji o projekcie wybranym do dofinansowania w ramach PT. | Niezwłocznie | rpo.slaskie.pl, funduszeeuropejskie.gov.pl, e-mail | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF |
| UWAGA: Kolejność podpisywania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu przedstawia się następująco: Dyrektor RR; Radca Prawny (OP); Skarbnik Województwa lub wz. Dyrektor FN; beneficjent; Marszałek Województwa Śląskiego. |  |  |  |  |  |
| Dokonywanie zmian/ korekt w Planie Działań Pomocy Technicznej. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR, Kierownik RR-ROF | Otrzymanie pisma od beneficjenta PT z prośbą o wyrażenie zgody przez IZ RPO WSL na dokonanie zmian w Planie Działań Pomocy Technicznej. | W okresie realizacji Planu Działań Pomocy Technicznej | SOD/SEKAP, ePUAP/PeUP | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Weryfikacja zasadności i celowości proponowanych przez beneficjenta PT zmian w Planie Działań Pomocy Technicznej. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna | Kierownik RR-ROF |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Sporządzenie pisma do beneficjenta PT w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody przez IZ RPO WSL na wprowadzenie zmian do Planu Działań Pomocy Technicznej. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik RR-ROF |
|  | Kierownik RR-ROF | Weryfikacja, akceptacja pisma do beneficjenta PT w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody przez IZ RPO WSL na wprowadzenie zmian do Planu Działań Pomocy Technicznej. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt. 50; W przypadku braku uwag – pkt. 52. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie pisma do beneficjenta PT w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody przez IZ RPO WSL na wprowadzenie zmian do Planu Działań Pomocy Technicznej. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF |
| W przypadku uwag – pkt. 50; W przypadku braku uwag – pkt. 53. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Przesłanie pisma do beneficjenta PT w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody przez IZ RPO WSL na wprowadzenie zmian do Planu Działań Pomocy Technicznej. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, ePUAP/PeUP | Beneficjenci PT: FR, FS, OR, RR-RA, IP RPO WSL, IP RIT RPO WSL |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | W przypadku wyrażenia zgody na zmiany w Planie Działań PT, IZ RPO WSL udostępnia beneficjentowi PT do edycji wniosek o dofinansowanie w systemie LSI 2014, celem aktualizacji zapisów na podstawie wydanych zgód. | Niezwłocznie | LSI 2014 | Beneficjenci PT: FR, FS, OR, RR-RA, IP RPO WSL, IP RIT RPO WSL |
| UWAGA: IZ RPO WSL decyduje o konieczności i terminie wprowadzenia zmian/ korekt w Planie Działań Pomocy Technicznej. |  |  |  |  |  |
| Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Planu Działań Pomocy Technicznej (weksel). |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Przyjęcie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu. | W terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Beneficjent nie będący jednostką sektora finansów publicznych |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Weryfikacja prawidłowości złożonego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Kierownik RR-ROF |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Sporządzenie pisma przekazującego zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu celem zdeponowania w Kasie UM WSL. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Kierownik RR-ROF |
|  | Kierownik RR-ROF | Weryfikacja, akceptacja pisma przekazującego zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu celem zdeponowania w Kasie UM WSL. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt. 57; W przypadku braku uwag – pkt. 59. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie pisma przekazującego zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu celem zdeponowania w Kasie UM WSL . | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF |
| W przypadku uwag – pkt. 57; W przypadku braku uwag – pkt. 60. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Przekazanie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu celem zdeponowania w Kasie UM WSL. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | KG |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Sporządzenie notatki służbowej do RR-RPTIF informującej o wniesieniu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu przez beneficjenta. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik RR-ROF |
|  | Kierownik RR-ROF | Weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie i przekazanie notatki służbowej do RR-RPTIF informującej o wniesieniu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez beneficjenta. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik RR-RPTIF |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR/ Kierownik RR-ROF | Otrzymanie wniosku od beneficjenta PT o zwrot zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu. | Zgodnie z terminem wpływu | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Weryfikacja możliwości zwrotu zabezpieczenia na podstawie pisma o zakończeniu weryfikacji wniosku z wynikiem pozytywnym otrzymanego do wiadomości od RR-RPTIF (IW nr 11.2.4). | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik RR-ROF |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Sporządzenie pisma informującego o możliwości/ braku możliwości odebrania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik RR-ROF |
|  | Kierownik RR-ROF | Weryfikacja, akceptacja pisma informującego o możliwości/ braku możliwości odebrania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt. 65; W przypadku braku uwag – pkt. 67. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie pisma informującego o możliwości/ braku możliwości odebrania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF |
| W przypadku uwag – pkt. 65; W przypadku braku uwag – pkt. 68. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Przesłanie pisma informującego o możliwości/ braku możliwości odebrania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, ePUAP/PeUP | Beneficjent nie będący jednostką sektora finansów publicznych |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Sporządzenie pisma z prośbą o wydanie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Kierownik RR-ROF |
|  | Kierownik RR-ROF | Weryfikacja, akceptacja pisma z prośbą o wydanie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt. 69; W przypadku braku uwag – pkt. 71. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie pisma z prośbą o wydanie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Kierownik RR-ROF |
| W przypadku uwag – pkt. 69. W przypadku braku uwag – pkt. 72. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Przesłanie pisma z prośbą o wydanie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | KG |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Wydanie upoważnionej osobie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Beneficjent nie będący jednostką sektora finansów publicznych |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT RR-ROF | Przekazanie oryginałów dokumentów dotyczących realizacji projektów w ramach PT do RR-RPTIF, sporządzenie protokołu przekazującego. | Po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Kierownik RR-ROF, Kierownik RR-RPTIF |

## 11.2 SPORZĄDZENIE, OCENA I ZATWIERDZENIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH PT

### 11.2.1 Instrukcja sporządzania, weryfikacji i zatwierdzania wniosku o płatność zaliczkową IZ RPO WSL w ramach PT

| 11.2.1 | Instrukcja sporządzania, weryfikacji i zatwierdzania wniosku o płatność zaliczkową IZ RPO WSL w ramach PT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka / jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL RR- RA/ FR-RA/ Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF/ OR-FPT | Sporządzenie wniosku o płatność zaliczkową w ramach PT. | Zgodnie z terminem wskazanym w decyzji o dofinansowaniu | LSI 2014, SOD/SEKAP | Kierownik RR-RA / Kierownik FR-RA/ Kierownik FS-OF/ Kierownik OR-FPT |
|  | Kierownik RR-RA/ Kierownik FR-RA/ Kierownik FS-OF Kierownik OR-FPT | Weryfikacja, akceptacja wniosku o płatność zaliczkową w ramach PT. | Niezwłocznie | LSI 2014/ SOD/SEKAP | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL RR- RA/ FR-RA/ Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF Stanowisko ds. PT OR-FPT |
| W przypadku uwag – pkt 1; W przypadku braku uwag – pkt 3. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR/ FR/ FS/ OR | Zatwierdzenie wniosku o płatność zaliczkową w ramach PT. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL RR-RA/ FR-RA/ Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF Stanowisko ds. PT OR-FPT |
| W przypadku uwag – pkt 1; W przypadku braku uwag – pkt 4. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL RR- RA/ FR-RA/ Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF Stanowisko ds. PT OR-FPT | OR–FPT, FR-RA, FS-OF - przekazanie wniosku o płatność zaliczkową w ramach PT do RR-SE. RR-RA - przekazanie wniosku o płatność zaliczkową do RR-RPTIF. | Niezwłocznie | LSI 2014 SOD/SEKAP | RR-SE/ Kierownik RR-RPTIF |
|  | Kierownik RR-RPTIF | Przekazanie wniosku o płatność zaliczkową do koordynatora zespołu ds. nadzoru PT RR-RPTIF, który przekazuje następnie do stanowiska ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF oraz do RR-ROF w celu sprawdzenia dostępności środków. | Niezwłocznie | LSI 2014, SOD/SEKAP | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF, Koordynatora zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF, Kierownik RR-ROF; Stanowisko ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Kontraktu Terytorialnego RR- ROF |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Po otrzymaniu potwierdzenia w SOD/SEKAP dostępności środków z RR-ROF weryfikacja wniosku w oparciu o listę kontrolą (Wzór Listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji) | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | RR-ROF |
| W przypadku konieczności korekty wniosku – pkt 7; W przypadku oceny pozytywnej wniosku o płatność - pkt 10. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Sporządzenie listy kontrolnej (załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji) - część A i B oraz sporządzenie pisma/ notatki służbowej informującej o konieczności dokonania korekty wniosku o płatność zaliczkową przez beneficjenta. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP (lista kontrolna – wersja papierowa) | Kierownik RR-RPTIF/ Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF |
|  | Kierownik RR-RPTIF/ Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Weryfikacja, akceptacja listy kontrolnej i pisma/ notatki służbowej informującej o konieczności dokonania korekty wniosku o płatność zaliczkową przez beneficjenta. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP (lista kontrolna - wersja papierowa) | Z-ca Dyrektora RR/ Osoba upoważniona |
| W przypadku uwag – pkt. 7; W przypadku braku uwag – pkt. 9. |  |  |  |  |  |
|  | Z-ca Dyrektora RR/ Osoba upoważniona | Zatwierdzenia listy kontrolnej i pisma/ notatki służbowej informującej o konieczności dokonania korekty wniosku o płatność zaliczkową przez beneficjenta. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP (lista kontrolna - wersja papierowa) | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF |
| W przypadku uwag – pkt. 7; W przypadku braku uwag – pkt. 10. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Przekazanie podpisanego pisma do FR/ FS/ OR, lub notatki służbowej do RR-RA informującej o konieczności dokonania korekty wniosku o płatność zaliczkową przez beneficjenta. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Dyrektor FR/ FS/ RR/ OR |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej | Otrzymanie skorygowanego wniosku o płatność zaliczkową. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | FR/ FS/ RR/ OR |
| W przypadku korekty wniosku o płatność - pkt 1. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Sporządzenie listy kontrolnej - część A i B beneficjenta oraz sporządzenie pisma/ notatki służbowej informującej o zatwierdzeniu wniosku o płatność zaliczkową przez beneficjenta. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP(lista kontrolna - wersja papierowa) | Kierownik RR-RPTIF, Koordynator zespołu ds. nadzoru PT RR-RPTIF |
|  | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Weryfikacja, podpisanie listy kontrolnej i przekazanie do kierownika RR RPTIF i kierownika RR-ROF w celu zaparafowania potwierdzonej dostępności środków na części B oraz pisma/ notatki służbowej informującej o zatwierdzeniu wniosku o płatność zaliczkową przez beneficjenta. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP (lista kontrolna - wersja papierowa) | Kierownik RR-ROF, Kierownik RR-RPTIF |
| W przypadku uwag – pkt 12; W przypadku braku uwag – pkt 14. |  |  |  |  |  |
|  | Kierownik RR-RPTIF | Weryfikacja, akceptacja pisma/ notatki służbowej informującej o zatwierdzeniu wniosku o płatność zaliczkową przez beneficjenta i przekazanie listy kontrolnej cz. A i B do Z-cy Dyrektora RR/ osoby upoważnionej w celu akceptacji. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP (lista kontrolna - wersja papierowa) | Z-ca Dyrektora RR/ Osoba upoważniona |
| W przypadku uwag – pkt 12; W przypadku braku uwag – pkt 15. |  |  |  |  |  |
|  | Z-ca Dyrektora RR/ Osoba upoważniona | Zatwierdzenie pisma/ notatki służbowej informującej o zatwierdzeniu wniosku o płatność zaliczkową przez beneficjenta i podpisanie listy kontrolnej (podpis na części B). | Niezwłocznie | SOD/SEKAP (lista kontrolna - wersja papierowa) | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF |
| W przypadku uwag – pkt 12; W przypadku braku uwag – pkt 16. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Wprowadzenie danych związanych z zatwierdzeniem wniosku o płatność zaliczkową do LSI 2014 i CST (skan listy kontrolnej która przyłączona jest do sprawy SOD/SEKAP) oraz sporządzenie i przekazanie notatki służbowej/ pisma potwierdzającego zatwierdzenie wniosku o płatność zaliczkową do RR-RA/ FR/ FS/ OR w celu realizacji płatności. | Niezwłocznie | LSI 2014, CST, SOD/SEKAP | Kierownik RR-RA/ Stanowisko ds. obsługi sekretariatu FR-RA / FS-SE/ OR-SE, Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL, RR-RA/ FR-RA/ Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS–OF/ Stanowisko ds. PT OR-FPT |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL RR-RA Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS–OF, Stanowisko ds. PT OR-FPT | Sporządzenie pisma do FN z prośbą o przekazanie środków w wysokości zaliczki zatwierdzonej wnioskiem o płatność zaliczkową z rachunku dochodowego budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020 na rachunek bankowy Priorytetu XIII Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Kierownik RR-RA/ Kierownik FR-RA/ Kierownik FS–OF/ Kierownik OR-FPT |
|  | Kierownik RR-RA/ Kierownik FR-RA/ Kierownik FS-OF/ Kierownik OR-FPT | Weryfikacja, akceptacja pisma do FN z prośbą o przekazanie środków w wysokości zaliczki zatwierdzonej wnioskiem o płatność zaliczkową z rachunku dochodowego budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020 na rachunek bankowy Priorytetu XIII Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora FR, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR, Dyrektor FS, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora OR |
| W przypadku uwag – pkt 17; W przypadku braku uwag – pkt 19. |  |  |  |  |  |
| - . | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora FR, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR, Dyrektor FS, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora OR | Zatwierdzenie pisma do FN z prośbą o przekazanie środków w wysokości zaliczki zatwierdzonej wnioskiem o płatność zaliczkową z rachunku dochodowego budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020 na rachunek bankowy Priorytetu XIII Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL RR-RA, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF, Stanowisko ds. PT OR-FPT |
| W przypadku uwag – pkt 17; W przypadku braku uwag – pkt 20. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL RR-RA, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF, Stanowisko ds. PT OR-FPT | Przekazanie pisma do FN z prośbą o przekazanie środków w wysokości zaliczki zatwierdzonej wnioskiem o płatność zaliczkową z rachunku dochodowego budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020 na rachunek bankowy Priorytetu XIII Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | FN |
|  | Kierownik RR-ROF; Stanowisko ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Kontraktu Terytorialnego RR-ROF | Przekazanie skanów wyciągów bankowych potwierdzających realizację płatności zaliczkowej przez RR-ROF jako referatu nadzorującego przepływy finansowe z PT do Koordynatora zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF. | Niezwłocznie | E-mail | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej, Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR- RPTIF |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Wprowadzenie do CST i LSI 2014 daty przekazania środków. | Niezwłocznie | LSI 2014, CST | Kierownik RR–RPTIF, Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF |

### 11.2.2. Instrukcja weryfikacji i zatwierdzania zapotrzebowania/ wniosku o płatność zaliczkową IP RPO WSL/ IP RIT RPO WSL w ramach PT

| 11.2.2 | Instrukcja weryfikacji i zatwierdzania wniosku o płatność zaliczkową IP RPO WSL/ IP RIT RPO WSL w ramach PT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Otrzymanie i przekazanie wniosku do stanowiska ds. nadzoru pomocy technicznej RR-RPTIF w celu weryfikacji zgodnie z zasadą „dwóch par oczu” i jednoczesne przekazanie do RR-ROF w celu sprawdzenia dostępności środków. | Niezwłocznie | LSI 2014, SOD/SEKAP | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF, Kierownik RR-ROF, Stanowisko ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Kontraktu Terytorialnego RR-ROF |
| W przypadku konieczności korekty wniosku o płatność zaliczkową – pkt 2. W przypadku oceny pozytywnej wniosku o płatność zaliczkową – pkt 6. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. nadzoru pomocy technicznej RR-RPTIF | Po otrzymaniu potwierdzenia dostępności dokumentu sporządzenie Listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową (załącznik nr 1 do IW 11.2.1) - część A i B oraz przygotowanie pisma informującego o konieczności dokonania korekty wniosku o płatność zaliczkową przez beneficjenta. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, (lista kontrolna - wersja papierowa) | Kierownik RR-RPTIF , Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF |
|  | Kierownik RR-RPTIF, Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Przekazanie listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową wraz z pismem informującym o konieczności dokonania korekty wniosku o płatność zaliczkową. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, (lista kontrolna - wersja papierowa) | Z-ca Dyrektora RR/ Osoba upoważniona |
|  | Z-ca Dyrektora RR/ Osoba upoważniona | Zatwierdzenie wniosku o płatność zaliczkową i podpisanie listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową (podpis na części B wersja papierowa) oraz pisma informującego o konieczności dokonania korekty wniosku o płatność zaliczkową (wersja elektroniczna). | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, (lista kontrolna - wersja papierowa) | Kierownik RR- RPTIF, Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej, Stanowisko ds. nadzoru Pomocy technicznej RR-RPTIF |
| W przypadku uwag – pkt 2; W przypadku braku uwag – pkt 5. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Przekazanie pisma informującego o konieczności dokonania korekty wniosku o płatność zaliczkową do beneficjenta. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | IP RPO WSL/ IP RIT RPO WSL |
| W przypadku konieczności dokonania korekty wniosku o płatność przez beneficjenta – pkt 1. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Po potwierdzeniu dostępności środków z RR-ROF sporządzenie listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową i przekazanie w celu zatwierdzenia. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej/ Kierownik RR-RPTIF |
|  | Kierownik RR-RPTIF | Przekazanie listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową w celu zaparafowania potwierdzonej dostępności środków na części B. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik RR-ROF |
| W przypadku uwag - pkt 6; W przypadku braku uwag - pkt 8. |  |  |  |  |  |
|  | Kierownik RR-ROF | Przekazanie zaparafowanej listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik RR-RPTIF |
|  | Kierownik RR-RPTIF | Zatwierdzenie listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową – część B i przekazanie listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową - część A i B do Z-cy Dyrektora RR/ osoby upoważnionej. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona |
| W przypadku uwag – pkt 6; W przypadku braku uwag – pkt 10. |  |  |  |  |  |
|  | Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona | Akceptacja listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik RR-RPTIF, Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej. Stanowisko ds. nadzoru pomocy technicznej RR-RPTIF |
| W przypadku uwag - pkt 6; W przypadku braku uwag: IP RIT RPO WSL - pkt 11; IP RPO WSL – pkt 17. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Wprowadzenie danych związanych z zatwierdzeniem wniosku o płatność zaliczkową do LSI 2014 i CST oraz sporządzenie notatki służbowej do RR-ROF i przekazanie zaakceptowanej notatki służbowej wraz z listą kontrolną w celu realizacji płatności (sporządzenia dyspozycji płatności do RR-ROF). | Niezwłocznie | LSI 2014, CST, SOD/SEKAP, (lista kontrolna - wersja papierowa) | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej, Kierownik RR-RPTIF/ RR-ROF |
|  | RR-ROF | Zwrot listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową do wniosku o płatność zaliczkową oraz przekazanie wyciągów bankowych z potwierdzeniem wypłaty środków. | Niezwłocznie | (Lista kontrolna - wersja papierowa)/ e-mail | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej, Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Sporządzenie pisma informującego o wypłacie zaliczki i wprowadzenie daty wypłaty do LSI 2014/CST. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, LSI 2014, CST | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej, Kierownik RR-RPTIF |
|  | Kierownik RR-RPTIF | Weryfikacja, akceptacja pisma informującego o wypłacie zaliczki. | Niezwłocznie | SOD /SEKAP | Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona |
| W przypadku uwag – pkt 13; W przypadku braku uwag – pkt 15. |  |  |  |  |  |
|  | Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona | Zatwierdzenie pisma informującego o wypłacie zaliczki. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. nadzoru , Pomocy Technicznej RR- RPTIF |
| W przypadku uwag – pkt 13; W przypadku braku uwag – pkt 16. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Przekazanie pisma informującego o wypłacie zaliczki. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, ePUAP/PeUP | IP RIT RPO WSL |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Wprowadzenie danych związanych z zatwierdzeniem wniosku o płatność zaliczkową do LSI 2014 i CST oraz sporządzenie pisma do IP RPO WSL-WUP (dw. FS)/ pisma do IP RPO WSL-SCP notatka służbowa (dw. RR–ROF) informujących o zatwierdzeniu wniosku o płatność zaliczkową. | Niezwłocznie | LSI 2014, CST, SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF |
|  | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF | Weryfikacja, akceptacja pisma/ notatki służbowej do IP RPO WSL-WUP (dw. FS)/ pisma do IP RPO WSL-SCP/notatki służbowej (dw. RR–ROF) informujących o zatwierdzeniu wniosku o płatność zaliczkową. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona |
| W przypadku uwag - pkt 17; W przypadku braku uwag – pkt 19. |  |  |  |  |  |
|  | Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona | Zatwierdzenie pisma/ notatki służbowej do IP RPO WSL-WUP (dw. FS)/ pisma do IP RPO WSL-SCP/notatki służbowej (dw. RR–ROF) informujących o zatwierdzeniu wniosku o płatność zaliczkową. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik RR-RPTIF Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF |
| W przypadku uwag - pkt 17; W przypadku braku uwag – pkt 20. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej Pomocy technicznej RR-RPTIF | Przekazanie pisma/ notatki służbowej do IP RPO WSL-WUP (dw. FS)/ pisma do IP RPO WSL-SCP/notatki służbowej (dw. RR–ROF) informujących o zatwierdzeniu wniosku o płatność zaliczkową. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | IP RPO WSL, Dyrektor FS/ RR-ROF |
| Po przekazaniu pisma do IP RPO WSL proces realizacji płatności w IW nr 11.3.1/ 11.3.2, a następnie kontynuacja procesu od pkt. 22. |  |  |  |  |  |
|  | FS/ RR-ROF | Przekazanie wyciągów bankowych z potwierdzeniem wypłaty zaliczki dla IP RPO WSL. | Niezwłocznie. Kwota wypłaconej zaliczki powinna być zgodna z zatwierdzoną kwotą zatwierdzona we wniosku zaliczkowym | E-mail | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej, Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Wprowadzenie do CST i LSI 2014 daty przekazania środków. | Niezwłocznie | LSI 2014, CST | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej, Kierownik RR- RPTIF |

### 11.2.3. Instrukcja sporządzania, weryfikacji i zatwierdzania wniosku o płatność pośrednią/ końcową IZ RPO WSL w ramach PT

| 11.2.3 | Instrukcja sporządzania, weryfikacji i zatwierdzania wniosku o płatność pośrednią/ końcową IZ RPO WSL w ramach PT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka |  | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL RR-RA/ FR-RA/ stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF/ Stanowisko ds. PT OR-FPT |  | Sporządzenie wniosku o płatność pośrednią/ końcową w ramach PT oraz załączników do wniosku o płatność. | Zgodnie z terminem wskazanym w decyzji o dofinansowaniu | LSI 2014, SOD/SEKAP | Kierownik RR-RA/ Kierownik FR-RA/ Kierownik FS-OF/ Kierownik OR-FPT |
|  | Kierownik RR-RA / Kierownik FR-RA/ Kierownik FS-OF/ Kierownik OR-FPT |  | Weryfikacja, akceptacja wniosku o płatność pośrednią/ końcową w ramach PT. | Niezwłocznie | LSI 2014, SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR/ FR/ FS/ OR |
| W przypadku uwag - pkt 1; W przypadku braku uwag – pkt 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR/ FR/ FS/ OR |  | Zatwierdzenie wniosku o płatność pośrednią/ końcową w ramach PT. | Niezwłocznie | SOD/ SEKAP | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL RR-RA/ FR-RA/ Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF/ Stanowisko ds. PT OR-FPT |
| W przypadku uwag - pkt 1; W przypadku braku uwag – pkt 4. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL RR-RA/ FR-RA/ Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF/ Stanowisko ds. PT OR-FPT |  | FR-RA, FS-OF, OR-FPT przekazanie wniosku o płatność pośrednią/ końcową w ramach PT wraz z załącznikami do RR-SE/ FR-RA, FS. | Niezwłocznie | LSI 2014, SOD/SEKAP | RR-SE, Dyrektor RR RR-RPTIF, Kierownik RR-RPTIF |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF (1) Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF (2) |  | Weryfikacja formalna, merytoryczna i rachunkowa wniosku o płatność pośrednią/ końcową w ramach PT zgodnie z aktualnym Rocznym Planem Kontroli RPO WSL na lata 2014-2020*. | Wniosek o płatność pośrednią zweryfikowany do 30 dni roboczych** od terminu wpłynięcia wniosku do RR-SE/ RPTIF/ w przypadku wniosku RR do wpłynięcia RR-RPTIF. W uzasadnionych przypadkach w trakcie weryfikacji wniosku dopuszcza się możliwość uzupełnienia załączników do wniosku w trybie roboczym w LSI 2014/ lub w przypadku konieczności wyjaśnień komunikację w formie e-mail, telefonicznej i osobistej (potwierdzonej podpisanym protokołem). Po przedstawieniu przez beneficjenta wyjaśnień/ uzupełnienia załączników w LSI 2014 w terminie wskazanym przez IZ RPO WSL, wniosek zostanie zweryfikowany w terminie do 10 dni roboczych od wpływu uzupełnienia. Wniosek o płatność końcową zostanie zatwierdzony do 10 dni roboczych od otrzymania podpisanej Informacji pokontrolnej dotyczącej kontroli na zakończenie realizacji projektu. | LSI 2014, SOD/SEKAP/ e-mail | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR- RPTIF (1) |  | Sporządzenie Listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność (w przypadku weryfikacji zamówień należy sporządzić listę sprawdzającą do kontroli ex-post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przy weryfikacji wniosku o płatność stanowiącej załącznik nr 1, 2, 3 do IW nr 11.2.3***) stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji. W przypadku podejrzenia nieprawidłowości sporządzenie listy kontrolnej z weryfikacji wniosku w części A, B i zastosowanie IW nr 10.1.1. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF (2) |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR -RPTIF (2) |  | Naniesienie uwag przez osobę sprawdzającą na listę kontrolną dotyczącą weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność oraz listę/y sprawdzającą/e do kontroli ex-post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR RPTIF (1) |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF (1) |  | Przekazanie listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność po weryfikacji wniosku o płatność pośrednią/ końcową w ramach PT (wersja papierowa). | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF |
|  | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF |  | Weryfikacja, akceptacja listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona |
| W przypadku uwag - pkt 6; W przypadku braku uwag – pkt 10. |  |  |  |  |  |  |
| *W przypadku zmian w Rocznym Planem Kontroli RPO WSL na lata 2014-2020 RR-RPTIF zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie beneficjentów PT w formie pisemnej/ e-mailowej. ** W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia weryfikacji wniosku o płatność, o czym beneficjent zostanie poinformowany w formie pisemnej przez SOD/SEKAP lub e-mail. *** W przypadku weryfikacji wniosku o płatność końcową IZ RPO WSL zastrzega sobie możliwość weryfikacji zamówień przedstawionych we wniosku podczas kontroli na zakończenie projektu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z-ca Dyrektora RR/ Osoba upoważniona | Zatwierdzenie listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność. | Niezwłocznie, jednak nie później niż do 30 dni roboczych** od terminu wpłynięcia wniosku o płatność do RR-SE/ lub w ciągu 10 dniu roboczych po wpływie uzupełnienia wyjaśnień do wniosku. Wniosek o płatność końcową zostanie zatwierdzony do 10 dni roboczych od otrzymania podpisanej Informacji pokontrolnej od IZ RPO WSL, IP RPO WSL/ IP RIT RPO WSL dotyczącej kontroli na zakończenie realizacji projektu. | Wersja papierowa | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF (1) |
| W przypadku uwag - pkt 6; W przypadku braku uwag – pkt 11. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Wprowadzenie danych związanych z zatwierdzeniem wniosku o płatność pośrednią/ końcową w ramach PT w LSI 2014, CST w przypadku weryfikacji negatywnej wyłącznie LSI 2014. Załączenie skanu listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność, zatwierdzającej wniosek o płatność pośrednią/ końcową do systemu SOD/SEKAP. | Niezwłocznie, po zatwierdzeniu przez Zastępcę Dyrektora RR/ osobę upoważnioną | LSI 2014, CST, SOD/SEKAP | Kierownik RR-RPTIF |
| W przypadku weryfikacji pozytywnej wniosku refundacyjnego – pkt 13; W przypadku weryfikacji pozytywnej wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę - pkt 15; W przypadku wniosku rozliczającego zaliczkę braku zatwierdzenia wniosku – pkt 19; W przypadku negatywnego wyniku kontroli należy uznać wydatek za niekwalifikowalny i postępować zgodnie z IW nr 10. 1.1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | W przypadku wniosku o płatność w formie refundacji przekazanie do RR-ROF informacji o wyniku weryfikacji wniosku o płatność pośrednią/ końcową w ramach PT (wersja elektroniczna) w celu refundacji środków. | Niezwłocznie po wprowadzeniu zatwierdzenia do systemu LSI 2014, CST | Wersja elektroniczna, SOD/SEKAP | Kierownik RR-RPTIF, Kierownik RR-ROF |
|  |  | Kierownik RR-ROF | Przekazanie notatki służbowej potwierdzającej datę wypłaty refundacji środków. | Niezwłocznie po wypłacie środków | SOD/SEKAP | Kierownik RR-RPTIF, Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF |
|  |  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Wprowadzenie do LSI 2014 i CST daty wypłaty refundacji środków. | Niezwłocznie | LSI 2014, CST | Kierownik RR-RPTIF |
|  |  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Sporządzenie pisma/ notatki służbowej o pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność pośrednią/ końcową w ramach PT do OR/ FR/ FS/ RR-RA. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF |
|  |  | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF | Weryfikacja, akceptacja pisma/ notatki służbowej o pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność pośrednią/ końcową w ramach PT do OR/ FR/ FS/ RR-RA. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona |
| W przypadku uwag – pkt 15; W przypadku braku uwag – pkt 17. |  |  |  |  |  |  |
|  | Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona |  | Zatwierdzenie pisma/ notatki służbowej o pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność pośrednią/ końcową w ramach PT do OR/ FR/ FS/ RR-RA. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF |  | Przekazanie pisma/ notatki służbowej o pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność pośrednią/ końcową w ramach PT do OR/ FR/ FS/ RR-RA (dw. RR-ROF). | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Dyrektor OR, FR, FS, RR |
| Koniec procesu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF |  | Sporządzenie pisma/ notatki służbowej o negatywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność pośrednią/ końcową w ramach PT i konieczności złożenia jego korekty przez beneficjenta, wzywającego do uzupełnień/ wyjaśnień. | Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Z-cę Dyrektora RR/ osobę upoważnioną listy kontrolnej. | SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF |
|  | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF |  | Weryfikacja, akceptacja pisma/ notatki służbowej o negatywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność pośrednią/ końcową w ramach PT i konieczności złożenia jego korekty przez beneficjenta, wzywającego do uzupełnień/ wyjaśnień. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona |
| W przypadku uwag – pkt 19; W przypadku braku uwag – pkt 21. |  |  |  |  |  |  |
|  | Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona |  | Zatwierdzenie pisma/ notatki służbowej o negatywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność pośrednią/ końcową w ramach PT i konieczności złożenia jego korekty przez beneficjenta, wzywającego do uzupełnień/ wyjaśnień. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF |
| W przypadku uwag – pkt 19; W przypadku braku uwag – pkt 22. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR- RPTIF |  | Przekazanie pisma** o negatywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność pośrednią/ końcową w ramach PT i konieczności złożenia jego korekty przez beneficjenta, wzywającego do uzupełnień/ wyjaśnień. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik RR-RPTIF, Dyrektor OR/ FR/ FS/ RR, Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF |
| **W przypadku RR-RA pismo będzie w formie notatki służbowej. Powrót do pkt. 1. |  |  |  |  |  |  |

### 11.2.4 Instrukcja weryfikacji i zatwierdzania wniosku o płatność pośrednią/ końcową IP RPO WSL/ IP RIT RPO WSL w ramach PT

| 11.2.4 | Instrukcja weryfikacji i zatwierdzania wniosku o płatność pośrednią/ końcową IP RPO WSL/ IP RIT RPO WSL w ramach PT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki/ stanowiska powiązane |
| 1. | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF (1) Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF (2) | Otrzymanie i weryfikacja formalna, merytoryczna i rachunkowa wniosku o płatność pośrednią/ końcową w ramach PT zgodnie z aktualnym Rocznym Planem Kontroli RPO WSL na lata 2014-2020*. | Wniosek o płatność pośrednią/ uzupełnienie do wniosku o płatność pośrednią zostanie zweryfikowany do 30 dni roboczych** od terminu wpłynięcia wniosku do OR-KO. W trakcie weryfikacji wniosku w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość uzupełnienia załączników do wniosku w trybie roboczym w LSI 2014/ lub w przypadku konieczności wyjaśnień komunikację w formie e-mail, telefonicznej i osobistej (potwierdzonej podpisanym protokołem). Po przedstawieniu wyjaśnień/ uzupełnienia załączników w LSI 2014 w terminie wskazanym przez IZ RPO WSL, wniosek zostanie zweryfikowany w terminie do 10 dni roboczych od wpływu uzupełnienia. Wniosek o płatność końcową zostanie zatwierdzony do 10 dni roboczych od otrzymania podpisanej Informacji pokontrolnej dotyczącej kontroli na zakończenie realizacji projektu. | LSI 2014, SOD/SEKAP | Kierownik RR-RPTIF |
| 2. | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR- RPTIF (1) | Sporządzenie listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność (w przypadku weryfikacji zamówień należy sporządzić dodatkowo listę sprawdzającą do kontroli ex-post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przy weryfikacji wniosku o płatność), załącznik 1 i 2 do IW nr 11.2.3. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF (2) |
| 3. | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR -RPTIF (2) | Naniesienie uwag przez osobę sprawdzającą na listę kontrolną dotyczącą weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność oraz listę/y sprawdzającą/e do kontroli ex-post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF (1) |
| 4. | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR RPTIF (1) | Przekazanie listy kontrolnej z załącznikami do akceptacji koordynatora zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF |
| 5. | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Weryfikacja, akceptacja listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność i przekazanie do kierownika RR-RPTIF. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona |
| W przypadku uwag – pkt 2; W przypadku braku uwag – pkt 6. * W przypadku zmian w Rocznym Planem Kontroli RPO WSL na lata 2014-2020 RR-RPTIF zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie beneficjentów PT w formie pisemnej. ** W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia weryfikacji wniosku o płatność, o czym beneficjent zostanie poinformowany w formie pisemnej (SOD/SEKAP/ e-mail). |  |  |  |  |  |
| 6. | Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona | Zatwierdzenie listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność. | Niezwłocznie jednak nie później niż do 30 dni roboczych od terminu wpłynięcia wniosku o płatność do RR-SE/ lub w ciągu 10 dniu roboczych po wpływie uzupełnienia wyjaśnień do wniosku. Wniosek o płatność końcową zostanie zatwierdzony do 10 dni roboczych od otrzymania podpisanej Informacji pokontrolnej od IZ RPO WSL, IP/ IP RIT RPO WSL dotyczącej kontroli na zakończenie realizacji projektu. | Wersja papierowa | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF |
| W przypadku uwag – pkt 2; W przypadku braku uwag – pkt 7. |  |  |  |  |  |
| 7. | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Wprowadzenie danych związanych z zatwierdzeniem wniosku o płatność pośrednią/ końcową w ramach PT w LSI 2014, CST w przypadku weryfikacji negatywnej wyłącznie LSI 2014. Załączenie skanu Listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zatwierdzającej wniosek o płatność pośrednią/ końcową do SOD/SEKAP. | Niezwłocznie, po zatwierdzeniu przez Z-cę Dyrektora RR/ osobę upoważnioną | LSI 2014, CST, SOD/SEKAP | Kierownik RR-RPTIF, Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF |
| W przypadku weryfikacji pozytywnej – pkt 8; W przypadku braku zatwierdzenia wniosku – pkt 12; W przypadku uznania wydatku za niekwalifikowalny postępować zgodnie z IW nr 10.1.1. |  |  |  |  |  |
| 8. | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Sporządzenie pisma do IP RPO WSL/ IP RIT RPO WSL o pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność pośrednią/ końcową w ramach PT i przekazanie do akceptacji. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF |
| 9. | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Weryfikacja, akceptacja pisma o pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność pośrednią/ końcową w ramach PT. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona |
| W przypadku uwag – pkt 8; W przypadku braku uwag – pkt 10. |  |  |  |  |  |
| 10. | Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona | Zatwierdzenie pisma do IP RPO WSL/ IP RIT RPO WSL o pozytywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność pośrednią/ końcową w ramach PT. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF |
| W przypadku uwag - pkt 8; W przypadku braku uwag – pkt 11. |  |  |  |  |  |
| 11. | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Przekazanie pisma do IP RPO WSL /IP RIT RPO WSL o zakończeniu weryfikacji wniosku z wynikiem pozytywnym (dw. RR-ROF). | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | IP RPO WSL/ IP RIT RPO WSL, Kierownik RR-ROF |
| Koniec procesu. |  |  |  |  |  |
| 12. | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Sporządzenie pisma do IP RPO WSL/ IP RIT RPO WSL o negatywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność pośrednią/ końcową w ramach PT lub pisma wzywającego do uzupełnień/ wyjaśnień. | Niezwłocznie po zatwierdzeniu listy kontrolnej przez Zastępcę Dyrektora RR/ osobę upoważnioną. | SOD/SEKAP | Kierownik RR-RPTIF, Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona |
| 13. | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Weryfikacja, akceptacja pisma o negatywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność pośrednią/ końcową w ramach PT lub pisma wzywającego do uzupełnień/ wyjaśnień. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona |
| W przypadku uwag – pkt 12; W przypadku braku uwag – pkt 14. |  |  |  |  |  |
| 14. | Z-ca Dyrektora RR/ Osoba upoważniona | Zatwierdzenie pisma do IP RPO WSL/ IP RIT RPO WSL o negatywnym wyniku weryfikacji wniosku o płatność i konieczności złożenia korekty wniosku przez beneficjenta, wzywającego do uzupełnień/ wyjaśnień w ramach PT. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF |
| W przypadku uwag – pkt 12; W przypadku braku uwag – pkt 25. |  |  |  |  |  |
| 25. | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Przekazanie pisma do IP RPO WSL/ IP RIT RPO WSL o zakończeniu weryfikacji wniosku z wynikiem negatywnym. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | IP RPO WSL/ IP RIT RPO WSL |
| Powrót do pkt 1. |  |  |  |  |  |

## 11.3 REALIZACJA PŁATNOŚCI NA RZECZ BENEFICJENTÓW

### 11.3.1 Instrukcja realizacji płatności dla IP RPO WSL-ŚCP

| 11.3.1 | Instrukcja realizacji płatności dla IP RPO WSL-ŚCP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. nadzoru w zakresie gospodarki finansowej ŚCP RR-ROF | Otrzymanie i weryfikacja złożonego przez IP RPO WSL-ŚCP pisma dotyczącego zapotrzebowania na środki finansowe pod względem poprawności. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | IP RPO WSL-ŚCP |
| W przypadku uwag – wezwanie IP RPO WSL-ŚCP za pomocą e-maila do uzupełnienia brakujących informacji lub w przypadku błędów w piśmie do złożenia korekty pisma; W przypadku braku uwag – pkt 3. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. nadzoru w zakresie gospodarki finansowej ŚCP RR-ROF | Otrzymanie notatki służbowej od RR-RPTIF zatwierdzającej wniosek o płatność zaliczkową dla IP RPO WSL-ŚCP, zgodnie z IW nr 11.2.2. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik RR-ROF |
|  | Stanowisko ds. nadzoru w zakresie gospodarki finansowej ŚCP RR-ROF | Sporządzenie dyspozycji przekazania środków finansowych do FN z prośbą o przekazanie środków finansowych zgodnie ze złożonym pismem IP RPO WSL-ŚCP. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Kierownik RR-ROF |
|  | Kierownik RR-ROF | Weryfikacja, akceptacja dyspozycji przekazania środków finansowych dla IP RPO WSL-ŚCP do FN. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Dyrektor RR/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt 3; W przypadku braku uwag – pkt 5. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor RR/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie dyspozycji przekazania środków finansowych dla IP RPO WSL-ŚCP do FN. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Stanowisko ds. nadzoru w zakresie gospodarki finansowej ŚCP RR-ROF |
| W przypadku uwag – pkt 3; W przypadku braku uwag – pkt 6. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. planowania i wykonywania funduszy strukturalnych FN-RF | Weryfikacja zgodności dyspozycji przekazania środków finansowych dla IP RPO WSL-ŚCP z planem finansowym. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | SK/ osoby upoważnione |
|  | Stanowisko ds. planowania i wykonywania funduszy strukturalnych FN-RF | Weryfikacja zgodności dyspozycji przekazania środków finansowych dla IP RPO WSL-ŚCP pod względem formalno-rachunkowym. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | SK/ osoby upoważnione |
|  | SK/ Dyrektor FN/ Z-ca Dyrektora FN | Wstępna kontrola operacji gospodarczych i finansowych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. nadzoru w zakresie gospodarki finansowej ŚCP RR-ROF |
| W przypadku uwag – pkt 3; W przypadku braku uwag – pkt 9. |  |  |  |  |  |
|  | Marszałek Województwa lub osoba upoważniona przez Marszałka | Zatwierdzenie dyspozycji przekazania środków finansowych dla IP RPO WSL-ŚCP. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. nadzoru w zakresie gospodarki finansowej ŚCP RR-ROF |
| W przypadku uwag – pkt 3; W przypadku braku uwag – pkt 10. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. nadzoru w zakresie gospodarki finansowej ŚCP RR-ROF | Przekazanie dyspozycji przekazania środków finansowych dla IP RPO WSL-ŚCP do realizacji. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | FN-SE, FN-RS |

### 11.3.2 Instrukcja realizacji płatności dla IP RPO WSL–WUP

| 11.3.2 | Instrukcja realizacji płatności dla IP RPO WSL – WUP |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF | Otrzymanie i weryfikacja pisma od IP RPO WSL-WUP dotyczącego zapotrzebowania na środki finansowe. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | IP RPO WSL-WUP |
| W przypadku uwag – wezwanie IP RPO WSL-WUP za pomocą e-maila bądź telefonicznie do uzupełnienia brakujących informacji lub w przypadku błędów w piśmie do złożenia korekty pisma; W przypadku braku uwag – pkt. 2. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF | Sporządzenie dyspozycji przekazania środków finansowych dla IP RPO WSL-WUP na podstawie pisma o uruchomienie środków IP RPO WSL–WUP. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Kierownik FS-OF |
|  | Kierownik FS-OF | Weryfikacja, akceptacja dyspozycji przekazania środków finansowych dla IP RPO WSL-WUP. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Dyrektor FS |
| W przypadku stwierdzenia niezgodności – pkt 2; W przypadku braku uwag – pkt 4. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor FS | Zatwierdzenie dyspozycji przekazania środków finansowych dla IP RPO WSL-WUP. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF |
| W przypadku stwierdzenia niezgodności – pkt 2; W przypadku braku niezgodności – pkt 5. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF | Przekazanie dyspozycji przekazania środków finansowych dla IP RPO WSL-WUP do FN. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | FN |
|  | Stanowisko ds. planowania i wykonywania funduszy strukturalnych FN-RF | Kontrola zgodności z planem oraz pod względem formalno-rachunkowym dyspozycji przekazania środków. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | SK/ osoba upoważniona |
| W przypadku stwierdzenia niezgodności – pkt 2; W przypadku stwierdzenia braku niezgodności – pkt 7. |  |  |  |  |  |
|  | SK/ osoba upoważniona | Zatwierdzenie dyspozycji przekazania środków do wypłaty. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF |
|  | Marszałek Województwa/ osoba upoważniona | Zatwierdzenie dyspozycji przekazania środków do wypłaty. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF | Przekazanie zatwierdzonej dyspozycji przekazania środków do FN. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | FN |
|  | FN | Przekazanie płatności na konto IP RPO WSL–WUP. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF, IP RPO WSL-WUP |

### 11.3.3 Instrukcja realizacji płatności dla IP RIT RPO WSL

| 11.3.3 | Instrukcja realizacji płatności dla IP RIT RPO WSL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Kierownik RR-ROF | Otrzymanie od RR-RPTIF notatki służbowej (o której mowa w pkt. 22 IW nr 11.2.2) wraz z oryginałem listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność w celu realizacji płatności dla IP RIT RPO WSL. | Niezwłocznie | Wersja papierowa SOD/SEKAP | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF | Sporządzenie pisma dotyczącego zasilenia rachunku "Priorytet XIII PT RPO WSL 2014-2020 ZIT". | Niezwłocznie | Wersja papierowa SOD/SEKAP | Kierownik RR-ROF |
|  | Kierownik RR-ROF | Weryfikacja, akceptacja pisma dotyczącego zasilenia rachunku „Priorytet XIII PT RPO WSL 2014-2020 ZIT”. | Niezwłocznie | Wersja papierowa SOD/SEKAP | Dyrektor RR/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt 2; W przypadku braku uwag – pkt 4. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor RR/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie pisma dotyczącego zasilenia rachunku „Priorytet XIII PT RPO WSL 2014-2020 ZIT”. | Niezwłocznie | Wersja papierowa SOD/SEKAP | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF |
| W przypadku uwag – pkt 2; W przypadku braku uwag – pkt 5. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF | Przekazanie pisma dotyczącego zasilenia rachunku „Priorytet XIII PT RPO WSL 2014-2020 ZIT”. | Niezwłocznie | Wersja papierowa SOD/SEKAP | FN |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF | Sporządzenie dyspozycji płatności dla IP RIT RPO WSL. | Niezwłocznie | Wersja papierowa wraz z załącznikami. | Kierownik RR-ROF |
|  | Kierownik RR-ROF | Weryfikacja, akceptacja dyspozycji płatności dla IP RIT RPO WSL. | Niezwłocznie | Wersja papierowa wraz z załącznikami | Dyrektor RR/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt 6; W przypadku braku uwag – pkt 8. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor RR/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie dyspozycji płatności dla IP RIT RPO WSL pod względem merytorycznym. | Niezwłocznie | Wersja papierowa wraz z załącznikami | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF |
| W przypadku uwag – pkt 6; W przypadku braku uwag – pkt 9. |  |  |  |  |  |
|  | Pracownik FN | Weryfikacja zgodności dyspozycji płatności dla IP RIT RPO WSL z planem finansowym. | Niezwłocznie | Wersja papierowa wraz z załącznikami | Pracownik KG |
| W przypadku uwag – pkt 6; W przypadku braku uwag – pkt 10. |  |  |  |  |  |
|  | Pracownik KG | Weryfikacja dyspozycji płatności dla IP RIT RPO WSL pod względem formalno – rachunkowym. | Niezwłocznie | Wersja papierowa wraz z załącznikami | KG-GK/upoważniony pracownik KG |
| W przypadku uwag – pkt 6; W przypadku braku uwag – pkt 11. |  |  |  |  |  |
|  | KG-GK/ upoważniony pracownik | Kontrola operacji gospodarczych i finansowych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa wraz z załącznikami | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF |
| W przypadku uwag – pkt 6; W przypadku braku uwag – pkt 12. |  |  |  |  |  |
|  | Marszałek Województwa lub osoba upoważniona przez Marszałka | Zatwierdzenie dyspozycji płatności dla IP RIT RPO WSL. | Niezwłocznie | Wersja papierowa wraz z załącznikami | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF |
| W przypadku uwag – pkt 6; W przypadku braku uwag – pkt 13. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF | Przekazanie dyspozycji płatności dla IP RIT RPO WSL do realizacji. | Niezwłocznie | Wersja papierowa wraz z załącznikami | KG |
|  | Pracownik KG | Przekazanie dokumentu elektronicznego - wyciągu bankowego potwierdzającego wypłatę środków finansowych dla RIT RPO WSL. | Niezwłocznie | E-mail | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF | Przekazanie do RR-RPTIF dokumentu elektronicznego - wyciągu bankowego potwierdzającego wypłatę środków finansowych na rachunek bankowy IP RIT RPO WSL. | Niezwłocznie | E-mail | RR-RPTIF |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF | Zwrot oryginału Listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność do RR-RPTIF. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | RR-RPTIF |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF | Przekazanie kopii pisma dotyczącego zasilenia oraz kopii dyspozycji płatności dla RIT RPO WSL. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. planowania i sprawozdawczości RR-ROF |

## 11.4 KONTROLA PROJEKTU PT

### 11.4.1 Instrukcja przeprowadzenia kontroli projektu w ramach PT

| 11.4.1 | Instrukcja przeprowadzenia kontroli projektu w ramach Pomocy Technicznej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Sporządzenie upoważnień do przeprowadzenia kontroli projektu w ramach PT (Wzór Upoważnienia stanowi załącznik 1 do niniejszej instrukcji). Sporządzenie i podpisanie Deklaracji poufności i bezstronności członka zespołu kontrolującego (wzór stanowi załącznik 2 do niniejszej instrukcji). | Kontrola w ramach PT zgodnie z harmonogramem i postępowaniem określonym w Rocznym Planie Kontroli RPO WSL na lata 2014-2020 - nie później niż 7 dni roboczych przed planowaną kontrolą. W przypadku kontroli doraźnej nie później niż 3 dni robocze przed kontrolą. | Wersja papierowa | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF, Kierownik RR-RPTIF |
|  | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Techniczne RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF | Weryfikacja, akceptacja upoważnień do przeprowadzenia kontroli projektu w ramach PT. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona |
| W przypadku uwag – pkt 1; W przypadku braku uwag – pkt 3. |  |  |  |  |  |
|  | Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona | Zatwierdzenie upoważnień do przeprowadzenia kontroli projektu w ramach PT. | Niezwłocznie, jednakże nie później niż 7 dni roboczych przed planowaną kontrolą. W przypadku kontroli doraźnej nie później niż 3 dni robocze przed kontrolą. | Wersja papierowa | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF |
| W przypadku uwag – pkt 1; W przypadku braku uwag – pkt 4. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Rejestracja upoważnień do przeprowadzenia kontroli projektu w ramach PT w wewnętrznym rejestrze kontroli Pomocy Technicznej prowadzonym przez RR-RPTIF. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik RR-RPTIF, Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF | Przygotowanie pisma do beneficjenta informującego o terminie i zakresie kontroli projektu w ramach PT zgodnie z upoważnieniem. | Niezwłocznie po podpisaniu upoważnień przez Z-cę Dyrektora RR/ osobę upoważnioną | SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF |
|  | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF | Akceptacja, weryfikacja pisma do beneficjenta informującego o terminie i zakresie kontroli projektu w ramach PT. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona |
| W przypadku uwag – pkt 5; W przypadku braku uwag – pkt 7. |  |  |  |  |  |
|  | Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona | Zatwierdzenie pisma do beneficjenta informującego o terminie i zakresie kontroli projektu w ramach PT. | Niezwłocznie, jednakże nie później niż 5 dni przed zaplanowaną kontrolą - od 1 do 3dni przed kontrolą doraźną | SOD/SEKAP | Kierownik RR-RPTIF, Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF, Stanowisko ds. koordynacji i kontroli Pomocy Technicznej RR-RPTIF (zespół kontrolujący) |
| W przypadku uwag – pkt 5; W przypadku braku uwag – pkt 8. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF (zespół kontrolujący) | Przekazanie pisma informującego o terminie i zakresie kontroli projektu w ramach PT (RR, FR, FS, OR, IP RPO WSL, IP RIT RPO WSL) do beneficjenta. | - na co najmniej 5 dni przed zaplanowaną kontrolą - od 1 do 3dni przed kontrolą doraźną | SOD/SEKAP ePUAP/ PeUP | Kierownik RR-RPTIF; RR, FR, FS, OR |
| 1. W sytuacji wniesienia przez jednostkę kontrolowaną prośby o przesunięcie terminu kontroli Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona może: - wyrazić zgodę dla wnioskowanej przez jednostkę kontrolowaną zmiany terminu kontroli – wówczas pkt 1; - nie wyrazić zgody dla wnioskowanej przez jednostkę kontrolowaną zmiany terminu kontroli – wówczas pkt 12. 2. W sytuacji konieczności przesunięcia terminu kontroli przez IZ RPO WSL, Instytucja informuje beneficjenta o zmianie terminu kontroli do 3 dni przed rozpoczęciem kontroli - wówczas powrót do pkt 1. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF (zespół kontrolujący) | Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli projektu w ramach PT. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik RR-RPTIF, Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF (zespół kontrolujący) | Przeprowadzenie czynności kontrolnych na miejscu u beneficjenta i weryfikacja realizacji projektu na podstawie Listy kontrolnej do kontroli prawidłowości wykorzystania środków w ramach PT (wzór stanowi załącznik 3 do niniejszej instrukcji) oraz list sprawdzających do zamówień publicznych (wzory stanowią załącznik 5.1, 5.2 oraz 5.3 do niniejszej instrukcji). | Zgodnie z terminem wynikającym z upoważnienia (z możliwością przedłużenia kontroli przez Z-cę Dyrektora RR/ osobę upoważnioną, jednak łącznie na okres nie dłuższy niż 60 dni ). | Wersja papierowa | Beneficjent |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF (zespół kontrolujący) | Przygotowanie IPK dotyczącej przeprowadzonej kontroli projektu w ramach PT w dwóch egzemplarzach uzupełnionej w razie potrzeby o zalecenia pokontrolne/ rekomendacje – jeden dla jednostki kontrolowanej, drugi dla RR-RPTIF) (wzór stanowi załącznik 4 do niniejszej instrukcji) wraz z listą kontrolną do kontroli prawidłowości wykorzystania środków w ramach PT (wzór stanowi załącznik 3 do niniejszej instrukcji). | 30 dni od dnia zakończenia kontroli/ możliwość wydłużenia terminu do 60 dni ze względu na skomplikowany charakter kontroli. W uzasadnionych przypadkach (np. konieczność uzyskania opinii prawnej, ekspertyzy, otrzymania dodatkowych wyjaśnień, korekta wniosku o płatność końcową itp.), zespół kontrolujący za zgodą kierownika RR-RPTIF, może przedłużyć termin na sporządzenie informacji pokontrolnej. Informacja pokontrolna sporządzana jest wtedy w terminie 14 dni od daty otrzymania opinii prawnej, wyjaśnień, podjęcia decyzji przez Z-cę Dyrektora/ osobę upoważnioną | Wersja papierowa | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF |
|  | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF | Weryfikacja, akceptacja IPK dotyczącej przeprowadzenia kontroli projektu w ramach PT wraz z listą kontrolną do kontroli prawidłowości wykorzystania środków w ramach PT. | Niezwłocznie, nie później niż w terminie wskazanych w pkt 11 | Wersja papierowa | Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona |
| W przypadku uwag – pkt 11; W przypadku braku uwag – pkt 13. |  |  |  |  |  |
|  | Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona | Zatwierdzenie IPK dotyczącej przeprowadzenia kontroli projektu w ramach PT. | Niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie wskazanym w pkt 11 | Wersja papierowa | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF (zespół kontrolujący) |
| W przypadku uwag – pkt 11; W przypadku braku uwag – pkt 14. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF (zespół kontrolujący) | Przesłanie pisma do beneficjenta/ notatki służbowej do RR-RA wraz z IPK dotyczącej przeprowadzenia kontroli projektu w ramach PT. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP (IPK rejestracja i załączenie skanu do sprawy) | IP RPO WSL, IP RIT RP WSL RR, FR, FS, OR Kierownik RR-RPTIF, Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF |
|  | IP RPO WSL, IP RIT RPO WSL, RR, FR, FS, OR OR-_KO | Zwrot podpisanej przez beneficjenta IPK dotyczącej przeprowadzenia kontroli projektu w ramach PT. | 14 dni od otrzymania IPK | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona, Kierownik RR-RPTIF |
|  | RR-SE | Zwrot podpisanej przez beneficjenta IPK dotyczącej przeprowadzenia kontroli projektu w ramach PT. | 14 dni od otrzymania IPK | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona, Kierownik RR-RPTIF |
| W przypadku podpisania przez beneficjenta IPK dotyczącej przeprowadzenia kontroli projektu w ramach PT bez zastrzeżeń – pkt 17; W przypadku zastrzeżeń ze strony beneficjenta do IPK dotyczącej przeprowadzenia kontroli projektu w ramach PT – pkt 18. |  |  |  |  |  |
| - . | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF (zespół kontrolujący) | Wprowadzenie informacji o wynikach kontroli dotyczącej przeprowadzenia kontroli projektu w ramach PT do LSI 2014, CST oraz przekazanie notatki o zakończeniu kontroli osobie weryfikującej wniosek o płatność końcową oraz do wiadomości RR-ROF. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik RR-RPTIF, Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF, Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR- RPTIF (osoba weryfikująca wniosek o płatność końcową), Kierownik RR-ROF |
| Zakończenie procesu kontroli. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF (zespół kontrolujący) | Analiza zastrzeżeń przesłanych przez beneficjenta i w przypadku konieczności zmian, sporządzenie zmienionej i uzupełnionej IPK dotyczącej przeprowadzenia kontroli projektu w ramach PT przez zespół kontrolujący z ostatecznym wynikiem. | Do 14 dni roboczych od otrzymania zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej dotyczącej przeprowadzenia kontroli projektu w ramach PT (bieg terminu zostaje przerwany w przypadku przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, żądania przedstawienia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów) | Wersja papierowa | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF |
|  | Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF | Weryfikacja, akceptacja zmienionej i uzupełnionej IPK dotyczącej przeprowadzenia kontroli projektu w ramach PT. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona |
| W przypadku uwag – pkt 18; W przypadku braku uwag – pkt 20. |  |  |  |  |  |
|  | Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona | Zatwierdzenie zmienionej i uzupełnionej IPK dotyczącej przeprowadzenia kontroli projektu w ramach PT. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF (zespół kontrolujący) |
| W przypadku uwag - pkt 18; W przypadku braku uwag – pkt 21. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR RPTIF (zespół kontrolujący) | Przesłanie zmienionej i uzupełnionej IPK* dotyczącej przeprowadzenia kontroli projektu w ramach PT do beneficjenta. | Niezwłocznie | Wersja papierowa SOD/SEKAP | IP RPO WSL, IP RIT RPO WSL, RR, FR, FS, OR, Kierownik RR-RPTIF, Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF |
|  | IP RPO WSL, IP RIT RPO WSL, RR, FR, FS, OR | Zwrot podpisanej przez beneficjenta zmienionej i uzupełnionej IPK dotyczącej przeprowadzenia kontroli projektu w ramach PT.** | W terminie 7 dni roboczych | Wersja papierowa SOD/SEKAP | Z-ca Dyrektora RR/ osoba upoważniona, Kierownik RR-RPTIF |
| *W Informacji pokontrolnej zawarte są zalecenia pokontrolne które będą weryfikowane podczas kolejnej kontroli lub w terminie i na zasadach określonych w Informacji pokontrolnej. ** W przypadku brak podpisu na zmienionej IPK postępowanie zgodne z instrukcją 8.1.1 Instrukcja prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących należności związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym w ramach PT-I instancja. |  |  |  |  |  |

## 11.5 ZWROTY ŚRODKÓW W RAMACH PT

### 11.5.1	Instrukcja zwrotu środków IZ RPO WSL w ramach PT

| 11.5.1 | Instrukcja zwrotu środków IZ RPO WSL w ramach PT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| Zwrot środków przez IZ RPO WSL w ramach PT: 1. W przypadku dokonania zwrotu środków z lat ubiegłych na rachunek dochodowy budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020 – pkt. 1-29; 2. W przypadku braku dokonania zwrotu środków z lat ubiegłych na rachunek dochodowy budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020 – pkt. 30-52. |  |  |  |  |  |
| Dokonanie zwrotu środków z lat ubiegłych na rachunek dochodowy budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL RR-RA, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT | Odebranie informacji o środkach PT przeznaczonych do zwrotu do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego (np. przelewy bankowe, potwierdzenia dokonanych zwrotów, listy płac). | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ e-mail | KG, PK |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL RR-RA, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS- OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT | Wyjaśnienie zwrotu wraz z jednoczesną dyspozycją przekazania środków podlegających zwrotowi z rachunku PT odpowiednio na rachunek dochodowy budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz na rachunek bieżący budżetu województwa. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ e-mail | - |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL RR-RA, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS- OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT | Przekazanie wyjaśnienia zwrotu wraz z jednoczesną dyspozycją przekazania środków podlegających zwrotowi z rachunku PT odpowiednio na rachunek dochodowy budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-200 oraz na rachunek bieżący budżetu województwa do KG/PK. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ e-mail | KG, PK |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL RR-RA, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS- OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT | Sporządzenie pisma do FN z załącznikami do uchwały ZW w sprawie dokonania zmian budżetu Województwa Śląskiego w związku z koniecznością dokonania zwrotu środków z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | Kierownik FR-RA, Kierownik RR-RA, Kierownik FS-OF, Kierownik OR-FPT |
|  | Kierownik FR-RA, Kierownik RR-RA, Kierownik FS-OF, Kierownik OR-FPT | Weryfikacja, akceptacja pisma do FN w sprawie dokonania zmian budżetu Województwa Śląskiego w związku z koniecznością dokonania zwrotu środków z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | Dyrektor FR, Dyrektor RR, Dyrektor FS, Dyrektor OR |
| W przypadku uwag – pkt 4; W przypadku braku uwag – pkt 6. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor FR, Dyrektor RR, Dyrektor FS, Dyrektor OR | Zatwierdzenie pisma do FN w sprawie dokonania zmian budżetu Województwa Śląskiego w związku z koniecznością dokonania zwrotu środków z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL RR-RA, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT |
| W przypadku uwag – pkt 4; W przypadku braku uwag – pkt 7. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL RR-RA, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS- OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT | Przekazanie pisma w sprawie dokonania zmian budżetu Województwa Śląskiego w związku z koniecznością dokonania zwrotu środków z lat ubiegłych do FN. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | FN-SE |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL RR-RA, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT | Sporządzenie pisma do FN o przekazanie środków podlegających zwrotowi z rachunku dochodowego budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020 na rachunek bieżący budżetu województwa. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | Kierownik FR-RA, Kierownik RR-RA, Kierownik FS-OF, Kierownik OR-FPT |
|  | Kierownik FR-RA, Kierownik RR-RA, Kierownik FS-OF, Kierownik OR-FPT | Weryfikacja, akceptacja pisma do FN o przekazanie środków podlegających zwrotowi z rachunku bankowego budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020 na rachunek bieżący budżetu województwa. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | Dyrektor FR, Dyrektor RR, Dyrektor FS, Dyrektor OR |
| W przypadku uwag – pkt 8; W przypadku braku uwag – pkt 10. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor FR, Dyrektor RR, Dyrektor FS, Dyrektor OR | Zatwierdzenie pisma do FN o przekazanie środków podlegających zwrotowi z rachunku dochodowego budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020 na rachunek bieżący budżetu województwa. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL RR-RA, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT |
| W przypadku uwag – pkt 8; W przypadku braku uwag – pkt 11. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL RR-RA, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT | Przekazanie pisma o przekazanie środków podlegających zwrotowi z rachunku dochodowego budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020 na rachunek bieżący budżetu województwa. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | FN |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Zespół ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Terytorialnego RR-ROF, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT | Sporządzenie dyspozycji płatności do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik FR–RA, Kierownik RR-ROF, Kierownik FS-OF |
|  | Kierownik FR–RA, Kierownik RR-ROF, Kierownik FS-OF, Kierownik OR-FPT | Weryfikacja, akceptacja dyspozycji płatności do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych pod względem merytorycznym. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor FR, Dyrektor RR, Dyrektor FS, Dyrektor OR |
| W przypadku uwag – pkt 12; W przypadku braku uwag – pkt 14. |  |  |  |  |  |
| - . | Dyrektor FR, Dyrektor RR, Dyrektor FS, Dyrektor OR | Zatwierdzenie dyspozycji płatności do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych pod względem merytorycznym. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Zespół ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Terytorialnego RR-ROF, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT |
| W przypadku uwag – pkt 12; W przypadku braku uwag – pkt 15. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Zespół ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Terytorialnego RR-ROF, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT | Przekazanie dyspozycji płatności do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Pracownik FN |
| - . | Pracownik FN | Weryfikacja zgodności dyspozycji płatności dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych z planem finansowym. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Zespół ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Terytorialnego RR-ROF, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT |
|  | KG-GK/ upoważniony pracownik | Weryfikacja dyspozycji płatności dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych pod względem formalno-rachunkowym. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Pracownik FN, Pracownik KG |
|  | KG-GK/ upoważniony pracownik | Wstępna kontrola operacji gospodarczych i finansowych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Pracownik FN, Pracownik KG |
|  | Marszałek Województwa/ upoważniona osoba | Zatwierdzenie dyspozycji płatności dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Zespół ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Terytorialnego RR-ROF, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS- OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Zespół ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Terytorialnego RR-ROF, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS- OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT | Przekazanie dyspozycji płatności dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych do realizacji. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | KG |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT | Przekazanie kopii dyspozycji płatności dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | E-mail | Zespół ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Terytorialnego RR-ROF |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Zespół ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Terytorialnego RR-ROF, Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT | Sporządzenie do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego „Informacji o zwrotach na rachunek dochodowy ministerstwa ds. rozwoju regionalnego”. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik FR-RA, Kierownik RR-ROF, Kierownik FS-OF, Kierownik OR-FPT |
|  | Kierownik FR-RA, Kierownik RR-ROF, Kierownik FS-OF, Kierownik OR-FPT | Weryfikacja, akceptacja „Informacji o zwrotach na rachunek dochodowy ministerstwa ds. rozwoju regionalnego”. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor FR, Dyrektor RR, Dyrektor FS, Dyrektor OR |
| W przypadku uwag – pkt 22; W przypadku braku uwag – pkt 24. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor FR, Dyrektor RR, Dyrektor FS, Dyrektor OR | Zatwierdzenie „Informacji o zwrotach na rachunek dochodowy ministerstwa ds. rozwoju regionalnego”. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Zespół ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Terytorialnego RR-ROF, Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT |
| W przypadku uwag – pkt 22; W przypadku braku uwag – pkt 25. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Zespół ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Terytorialnego RR-ROF, Stanowisko ds. Finansów i prognoz FS-OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT | Przekazanie „Informacji o zwrotach na rachunek dochodowy ministerstwa ds. rozwoju regionalnego” do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego. | Niezwłocznie | E-mail | Ministerstwo ds. rozwoju regionalnego |
| - 26. | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL RR-RA, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT | Sporządzenie pisma/ notatki służbowej informującej o wpływie środków podlegających zwrotowi do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego oraz o dokonanym zwrocie. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik FR-RA, Kierownik RR-RA, Kierownik FS-OF, Kierownik OR-FPT |
| - 27. | Kierownik FR-RA, Kierownik RR-RA, Kierownik FS-OF, Kierownik OR-FPT | Weryfikacja, akceptacja pisma/ notatki służbowej informującej o wpływie środków podlegających zwrotowi do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego oraz o dokonanym zwrocie. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Dyrektor FR, Dyrektor FS, Dyrektor OR |
| W przypadku uwag – pkt 26; W przypadku braku uwag – pkt 28. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor FR, Dyrektor FS, Dyrektor OR, | Zatwierdzenie pisma/ notatki służbowej informującej o wpływie środków podlegających zwrotowi do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego oraz o dokonanym zwrocie. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS- OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT |
| W przypadku uwag – pkt 26; W przypadku braku uwag – pkt 29. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL RR-RA, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT | Przekazanie pisma/ notatki służbowej informującej o wpływie środków podlegających zwrotowi do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego oraz o dokonanym zwrocie do RR-RPTIF i RR-ROF. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | RR, Kierownik RR-RPTIF, Kierownik RR-ROF |
| Koniec instrukcji |  |  |  |  |  |
| Brak dokonania zwrotu środków z lat ubiegłych na rachunek dochodowy budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL RR-RA, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF, Pracownik zespołu realizacji zadań Pomocy Technicznej OR-FPT | Sporządzenie KS i projektu uchwały ZW w sprawie zabezpieczenia środków własnych na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Kierownik FR-RA, Kierownik RR-RA, Kierownik FS-OF, Kierownik OR-FPT |
|  | Kierownik FR-RA, Kierownik RR-RA, Kierownik FS-OF, Kierownik OR-FPT | Weryfikacja, akceptacja KS i projektu uchwały ZW w sprawie zabezpieczenia środków własnych na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych z lat ubiegłych.. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/ SEKAP | Dyrektor FR/ RR/ FS/ OR |
| W przypadku uwag – pkt 30; W przypadku braku uwag – pkt 32. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora FR/ RR/ FS/ OR | Zatwierdzenie KS i projektu uchwały ZW w sprawie zabezpieczenia środków własnych na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/ SEKAP | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL RR-RA, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF, Pracownik zespołu realizacji zadań Pomocy Technicznej OR-FPT |
| W przypadku uwag – pkt 30; W przypadku braku uwag – pkt 33. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL RR-RA, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS- OF, Pracownik zespołu realizacji zadań Pomocy Technicznej OR-FPT | Przekazanie KS i projektu uchwały ZW w sprawie zabezpieczenia środków własnych na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych z lat ubiegłych do opiniowania. Przedłożenie KS na posiedzenie ZW. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/ SEKAP | OP, SK, Marszałek Województwa, ZW |
|  | ZW | Przyjęcie uchwały ZW w sprawie zabezpieczenia środków własnych na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora FR/ RR/ FS/ OR |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Zespół ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Terytorialnego RR-ROF, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS- OF, Pracownik zespołu realizacji zadań Pomocy Technicznej OR-FPT | Sporządzenie dyspozycji płatności do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik FR-RA, Kierownik RR-ROF, Kierownik FS-OF, Kierownik OR-FPT |
|  | Kierownik FR –RA, Kierownik RR-ROF, Kierownik FS-OF, Kierownik OR-FPT | Weryfikacja, akceptacja dyspozycji płatności do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych płatności pod względem merytorycznym. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor FR, Dyrektor RR, Dyrektor FS, Dyrektor OR |
| W przypadku uwag – pkt 35; W przypadku braku uwag – pkt 37. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor FR, Dyrektor RR, Dyrektor FS, Dyrektor OR | Zatwierdzenie dyspozycji płatności do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych pod względem merytorycznym. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Zespół ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Terytorialnego RR-ROF, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS- OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT |
| W przypadku uwag – pkt 35; W przypadku braku uwag – pkt 38. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL RR-RA, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS- OF, Pracownik zespołu realizacji zadań Pomocy Technicznej OR-FPT | Przekazanie dyspozycji płatności do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych z planem finansowym do FN. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | FN |
|  | Pracownik FN | Weryfikacja zgodności dyspozycji płatności do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych z planem finansowym. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Zespół ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Terytorialnego RR-ROF, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS- OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT |
|  | KG-GK/ upoważniony pracownik | Weryfikacja dyspozycji płatności do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych pod względem formalno-rachunkowym. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Pracownik FN, Pracownik KG |
|  | KG-GK/ upoważniony pracownik | Wstępna kontrola operacji gospodarczych i finansowych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Pracownik FN, Pracownik KG |
|  | Marszałek Województwa/ upoważniona osoba | Zatwierdzenie dyspozycji płatności do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Zespół ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Terytorialnego RR-ROF, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Zespół ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Terytorialnego RR-ROF, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT | Przekazanie dyspozycji płatności dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych do realizacji. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | KG |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT | Przekazanie kopii dyspozycji płatności dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | E-mail | Zespół ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Terytorialnego RR-ROF |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Zespół ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Terytorialnego RR-ROF, Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT | Sporządzenie do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego „Informacji o zwrotach na rachunek dochodowy ministerstwa ds. rozwoju regionalnego”. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik FR-RA, Kierownik RR-ROF, Kierownik FS-OF, Kierownik OR-FPT |
|  | Kierownik FR-RA, Kierownik RR-ROF, Kierownik FS-OF, Kierownik OR-FPT | Weryfikacja, akceptacja „Informacji o zwrotach na rachunek dochodowy ministerstwa ds. rozwoju regionalnego”. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor FR, Dyrektor RR, Dyrektor FS, Dyrektor OR |
| W przypadku uwag – pkt. 45; W przypadku braku uwag – pkt. 47. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor FR, Dyrektor RR, Dyrektor FS, Dyrektor OR | Zatwierdzenie „Informacji o zwrotach na rachunek dochodowy ministerstwa ds. rozwoju regionalnego”. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Zespół ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Terytorialnego RR-ROF, Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT |
| W przypadku uwag – pkt 45; W przypadku braku uwag – pkt 48. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Zespół ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Terytorialnego RR-ROF, Stanowisko ds. Finansów i prognoz FS-OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT | Przekazanie „Informacji o zwrotach na rachunek dochodowy ministerstwa ds. rozwoju regionalnego” do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego. | Niezwłocznie | E-mail | Ministerstwo ds. rozwoju regionalnego |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL RR-RA, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT | Sporządzenie pisma/ notatki służbowej informującej o wpływie środków podlegających zwrotowi do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego oraz o dokonanym zwrocie. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik FR-RA, Kierownik RR-RA, Kierownik FS-OF, Kierownik OR-FPT |
|  | Kierownik FR-RA, Kierownik RR-RA, Kierownik FS-OF, Kierownik OR-FPT | Weryfikacja, akceptacja notatki służbowej informującej o wpływie środków podlegających zwrotowi do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego oraz o dokonanym zwrocie. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Dyrektor FR, Dyrektor FS, Dyrektor OR |
| W przypadku uwag – pkt 49; W przypadku braku uwag – pkt 51. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor FR, Dyrektor FS, Dyrektor OR | Zatwierdzenie pisma/ notatki służbowej informującej o wpływie środków podlegających zwrotowi do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego oraz o dokonanym zwrocie. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT |
| W przypadku uwag – pkt. 49; W przypadku braku uwag – pkt. 52 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL FR-RA, Stanowisko ds. Pomocy Technicznej RPO WSL RR-RA, Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej FS-OF, Pracownik zespołu realizacji zadań pomocy technicznej OR-FPT | Przekazanie pisma/ notatki służbowej informującej o wpływie środków podlegających zwrotowi do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego oraz o dokonanym zwrocie do RR-RPTIF. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | RR-SE, Kierownik RR-RPTIF |

### 11.5.2 	Instrukcja zwrotu środków IP RPO WSL-ŚCP w ramach PT

| 11.5.2 | Instrukcja zwrotu środków IP RPO WSL-ŚCP w ramach PT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/ komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. nadzoru w zakresie gospodarki finansowej ŚCP RR-ROF | Wpływ środków na rachunek dochodowy budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020. Sporządzenie pisma do FN z prośbą o przekazanie środków z rachunku dochodowego budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020 na rachunek bieżący budżetu województwa. | Niezwłocznie | Wersja papierowa SOD/SEKAP | Kierownik RR-ROF |
|  | Kierownik RR-ROF | Weryfikacja, akceptacja pisma do FN z prośbą o przekazanie środków z rachunku dochodowego budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020 na rachunek bieżący budżetu województwa. | Niezwłocznie | Wersja papierowa SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt 1; W przypadku braku uwag – pkt 3. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie pisma do FN z prośbą o przekazanie środków z rachunku dochodowego budżetu województwa w ramach RPO WSL2014-2020 na rachunek bieżący budżetu województwa. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Stanowisko ds. nadzoru w zakresie gospodarki finansowej ŚCP RR-ROF |
| W przypadku uwag – pkt 1; W przypadku braku uwag – pkt 4. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. nadzoru w zakresie gospodarki finansowej ŚCP RR-ROF | Przekazanie pisma do FN z prośbą o przekazanie środków z rachunku dochodowego budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020 na rachunek bieżący budżetu województwa. | Niezwłocznie | Wersja papierowa SOD/SEKAP | FN-SE |
|  | Stanowisko ds. nadzoru w zakresie gospodarki finansowej ŚCP RR-ROF | Otrzymanie pisma od IP RPO WSL-ŚCP dotyczącego wyjaśnienia dokonanego zwrotu na rachunek dochodowy budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020. | Niezwłocznie | Wersja papierowa SOD/SEKAP | RR-SE, Dyrektor RR, Kierownik RR-ROF |
|  | Stanowisko ds. nadzoru w zakresie gospodarki finansowej ŚCP RR-ROF | Weryfikacja pisma od IP RPO WSL-ŚCP pod kątem poprawności złożonych wyjaśnień dotyczących zwrotu. | Niezwłocznie | Wersja papierowa SOD/SEKAP | Kierownik RR-ROF |
| W przypadku uwag do pisma IP RPO WSL-ŚCP – wezwanie IP RPO WSL-ŚCP za pomocą e-mail do uzupełnienia brakujących informacji lub w przypadku błędów w piśmie do złożenia korekty pisma; W przypadku braku uwag – pkt 7. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. nadzoru w zakresie gospodarki finansowej ŚCP RR-ROF | Sporządzenie pisma do FN w sprawie dokonania zmian budżetu Województwa Śląskiego w związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa SOD/SEKAP | Kierownik RR-ROF |
|  | Kierownik RR-ROF | Weryfikacja, akceptacja pisma do FN w sprawie dokonania zmian budżetu Województwa Śląskiego w związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt 7; W przypadku braku uwag – pkt 9. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie pisma do FN w sprawie dokonania zmian budżetu Województwa Śląskiego w związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa SOD/SEKAP | Kierownik RR-ROF/ Stanowisko ds. nadzoru w zakresie gospodarki finansowej ŚCP RR-ROF |
| W przypadku uwag – pkt 7; W przypadku braku uwag – pkt 10. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. nadzoru w zakresie gospodarki finansowej ŚCP RR-ROF | Przekazanie pisma do FN w sprawie dokonania zmian budżetu Województwa Śląskiego w związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji z lat ubiegłych . | Niezwłocznie | Wersja papierowa SOD/SEKAP | FN-SE |
|  | Stanowisko ds. nadzoru w zakresie gospodarki finansowej ŚCP RR-ROF | Sporządzenie do KG dyspozycji zwrotu dotacji z lat ubiegłych podlegających zwrotowi do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik RR-ROF |
|  | Kierownik RR-ROF | Weryfikacja, akceptacja pod względem merytorycznym dyspozycji zwrotu do KG dotacji z lat ubiegłych podlegających zwrotowi do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt 11; W przypadku braku uwag – pkt 13. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie dyspozycji zwrotu dotacji z lat ubiegłych podlegających zwrotowi do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik RR-ROF/ Stanowisko ds. nadzoru w zakresie gospodarki finansowej ŚCP RR-ROF |
| W przypadku uwag – pkt 12; W przypadku braku uwag – pkt 14. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. nadzoru w zakresie gospodarki finansowej ŚCP RR-ROF | Przekazanie dyspozycji zwrotu dotacji z lat ubiegłych podlegających zwrotowi do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | FN-SE |
|  | Stanowisko ds. planowania i wykonywania funduszy strukturalnych FN-RF | Weryfikacja zgodności z planem finansowym dyspozycji zwrotu dotacji z lat ubiegłych podlegających zwrotowi do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | KG-GK, SK |
|  | KG-GK/ upoważniony pracownik | Weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym dyspozycji zwrotu dotacji z lat ubiegłych podlegających zwrotowi do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko w Referacie ds. planowania i wykonywania funduszy strukturalnych FN-RF, Stanowisko w Referacie ds. księgowości funduszy strukturalnych KG-GK |
|  | SK/ osoby upoważnione | Wstępna kontrola operacji gospodarczych i finansowych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko w Referacie ds. planowania i wykonywania funduszy strukturalnych FN-RF, Stanowisko w Referacie ds. księgowości funduszy strukturalnych KG-GK |
| W przypadku uwag – pkt. 11; W przypadku braku uwag – pkt. 18. |  |  |  |  |  |
|  | Marszałek Województwa lub upoważniona przez niego osoba | Zatwierdzenie dyspozycji zwrotu dotacji z lat ubiegłych podlegających zwrotowi do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. nadzoru w zakresie gospodarki finansowej ŚCP RR-ROF |
|  | Stanowisko ds. nadzoru w zakresie gospodarki finansowej ŚCP RR-ROF | Przekazanie do realizacji dyspozycji zwrotu dotacji z lat ubiegłych podlegających zwrotowi do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | KG |
|  | Stanowisko ds. nadzoru w zakresie gospodarki finansowej ŚCP RR-ROF | Przekazanie kopii dyspozycji zwrotu dotacji z lat ubiegłych podlegających zwrotowi do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF |
| W przypadku otrzymania emaila od ministerstwa ds. rozwoju regionalnego – pkt. 21. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. nadzoru w zakresie gospodarki finansowej ŚCP RR-ROF | Sporządzenie do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego potwierdzenia bądź korekty informacji o zwrotach dokonanych na rachunek dochodowy ministerstwa ds. rozwoju regionalnego”. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik RR-ROF |
|  | Kierownik RR-ROF | Weryfikacja, akceptacja sporządzonego potwierdzenia bądź korekty informacji o zwrotach dokonanych na rachunek dochodowy ministerstwa ds. rozwoju regionalnego. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt 21; W przypadku braku uwag – pkt 23. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie sporządzonego potwierdzenia bądź korekty informacji o zwrotach dokonanych na rachunek dochodowy ministerstwa ds. rozwoju regionalnego. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik RR-ROF/ Stanowisko ds. nadzoru w zakresie gospodarki finansowej ŚCP RR-ROF |
| W przypadku uwag – pkt 21; W przypadku braku uwag – pkt 24. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. nadzoru w zakresie gospodarki finansowej ŚCP RR-ROF | Przekazanie do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego potwierdzenia bądź korekty informacji o zwrotach dokonanych na rachunek dochodowy ministerstwa ds. rozwoju regionalnego | Niezwłocznie | Skan wersji papierowej, e-mail do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego | Ministerstwo ds. rozwoju regionalnego |
|  | Stanowisko ds. nadzoru w zakresie gospodarki finansowej ŚCP RR-ROF | Przekazanie kopii dyspozycji zwrotu do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu dotacji z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF |
|  | Stanowisko ds. nadzoru w zakresie gospodarki finansowej ŚCP RR-ROF | Sporządzenie notatki służbowej informującej o wpływie środków podlegających zwrotowi do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego oraz informującej o dokonanym zwrocie wraz z pismem ŚCP z wyjaśnieniem, których wniosków o płatność zwrot dotyczy. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik RR-ROF |
|  | Kierownik RR-ROF | Weryfikacja, akceptacja i przekazanie notatki służbowej informującej o wpływie środków podlegających zwrotowi do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego oraz informującej o dokonanym zwrocie wraz z pismem ŚCP z wyjaśnieniem, których wniosków o płatność zwrot dotyczy. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik RR-RPTIF/ Koordynator zespołu ds. nadzoru Pomocy Technicznej RR-RPTIF |

### 11.5.3 	Instrukcja zwrotu środków IP RPO WSL-WUP w ramach PT

| 11.5.3 | Instrukcja zwrotu środków IP RPO WSL-WUP w ramach PT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| Zwrot środków przez IP RPO WSL-WUP w ramach PT: 1. W przypadku dokonania zwrotu środków z lat ubiegłych na rachunek dochodowy budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020 – pkt 1-26; 2. W przypadku braku dokonania zwrotu środków z lat ubiegłych na rachunek dochodowy budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020 – pkt 27-49. |  |  |  |  |  |
| Dokonanie zwrotu środków z lat ubiegłych na rachunek dochodowy budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF | Wpływ środków na rachunek dochodowy budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020. Sporządzenie pisma do FN z prośbą o przekazanie środków z rachunku dochodowego budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020 na rachunek bieżący budżetu województwa. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Kierownik FS-OF |
|  | Kierownik FS-OF | Weryfikacja/ akceptacja pisma do FN z prośbą o przekazanie środków z rachunku dochodowego budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020 na rachunek bieżący budżetu województwa. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Dyrektor FS |
| W przypadku uwag – pkt 1; W przypadku braku uwag – pkt 3. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor FS | Zatwierdzenie pisma do FN z prośbą o przekazanie środków z rachunku dochodowego budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020 na rachunek bieżący budżetu województwa. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF |
| W przypadku uwag – pkt 1; W przypadku braku uwag – pkt 4. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF | Przekazanie pisma z prośbą o przekazanie środków z rachunku dochodowego budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020 na rachunek bieżący budżetu województwa do FN. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | FN-SE |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF | Sporządzenie pisma do FN w sprawie dokonania zmian budżetu Województwa Śląskiego w związku z koniecznością dokonania zwrotu środków z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Kierownik FS-OF |
|  | Kierownik FS-OF | Weryfikacja, akceptacja pisma do FN w sprawie dokonania zmian budżetu Województwa Śląskiego w związku z koniecznością dokonania zwrotu środków z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Dyrektor FS |
| W przypadku uwag – pkt 5; W przypadku braku uwag – pkt 7. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor FS | Zatwierdzenie pisma do FN w sprawie dokonania zmian budżetu Województwa Śląskiego w związku z koniecznością dokonania zwrotu środków z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF |
| W przypadku uwag – pkt 5; W przypadku braku uwag – pkt 8. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF | Przekazanie pisma do FN w sprawie dokonania zmian budżetu Województwa Śląskiego w związku z koniecznością dokonania zwrotu środków z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | FN-SE |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF | Sporządzenie dyspozycji płatności do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik FS-OF |
|  | Kierownik FS-OF | Weryfikacja, akceptacja dyspozycji płatności do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor FS |
| W przypadku uwag – pkt 9; W przypadku braku uwag – pkt 11. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor FS | Zatwierdzenie dyspozycji płatności do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF |
| W przypadku uwag – pkt 9; W przypadku braku uwag – pkt 12. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF | Przekazanie dyspozycji płatności do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych do FN. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | FN |
|  | Pracownik FN | Weryfikacja zgodności dyspozycji płatności do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych z planem finansowym. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | KG-GK/ upoważniony pracownik |
|  | KG-GK/ upoważniony pracownik | Weryfikacja dyspozycji płatności do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych pod względem formalno-rachunkowym. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko w FN, Stanowisko w KG |
|  | SK/ osoby upoważnione | Wstępna kontrola operacji gospodarczych i finansowych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko w FN, Stanowisko w KG |
|  | Marszałek Województwa/ upoważniona osoba | Zatwierdzenie dyspozycji płatności. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF | Przekazanie dyspozycji płatności do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych do realizacji. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | KG |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF | Przekazanie kopii dyspozycji płatności do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | E-mail | Zespół ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Terytorialnego RR-ROF |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF | Sporządzenie do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego „Informacji o zwrotach na rachunek dochodowy ministerstwa ds. rozwoju regionalnego”. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik FS-OF |
|  | Kierownik FS-OF | Weryfikacja „Informacji o zwrotach na rachunek dochodowy ministerstwa ds. rozwoju regionalnego”. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor FS |
| W przypadku uwag – pkt 19; W przypadku braku uwag – pkt 21. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor FS | Akceptacja „Informacji o zwrotach na rachunek dochodowy ministerstwa ds. rozwoju regionalnego”. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | - Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF |
| - W przypadku uwag – pkt 19; - W przypadku braku uwag – pkt 22. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF | Przekazanie „Informacji o zwrotach na rachunek dochodowy ministerstwa ds. rozwoju regionalnego” do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego. | Niezwłocznie | E-mail | Ministerstwo ds. rozwoju regionalnego |
|  | - Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF | Sporządzenie pisma z informacją o zwrocie środków do IZ RPO WSL. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik FS-OF |
|  | Kierownik FS-OF | Weryfikacja, akceptacja pisma z informacją o zwrocie środków do IZ RPO WSL. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Dyrektor FS |
| W przypadku uwag – pkt 23; - W przypadku braku uwag – pkt 25. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor FS | Zatwierdzenie pisma z informacją o zwrocie środków do IZ RPO WSL. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | - Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF |
| W przypadku uwag – pkt 23; - W przypadku braku uwag – pkt 26. |  |  |  |  |  |
|  | - Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF | Przekazanie pisma z informacją o zwrocie środków do RR-RPTIF. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | RR-SE, RR-RPTIF |
| Koniec instrukcji. |  |  |  |  |  |
| Brak dokonania zwrotu środków z lat ubiegłych na rachunek dochodowy budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |  |
|  | - Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF | Otrzymanie i weryfikacja KS i projektu uchwały ZW w sprawie zabezpieczenia środków własnych na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Kierownik FS-OF |
|  | - Kierownik FS-OF | Weryfikacja i akceptacja KS i projektu uchwały ZW w sprawie zabezpieczenia środków własnych na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Dyrektor FS |
| W przypadku uwag – pkt 27; W przypadku braku uwag – pkt 29. |  |  |  |  |  |
|  | - Dyrektor FS | Zatwierdzenie KS i projektu uchwały ZW w sprawie zabezpieczenia środków własnych na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS - OF |
| W przypadku uwag – pkt 27; W przypadku braku uwag – pkt 30. |  |  |  |  |  |
|  | - Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF | Przekazanie KS i projektu uchwały ZW w sprawie zabezpieczenia środków własnych na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | OP, Członek ZW, ZW |
|  | - ZW | Przyjęcie uchwały ZW w sprawie zabezpieczenia środków własnych na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor FS |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF | Sporządzenie dyspozycji płatności do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik FS-OF |
|  | Kierownik FS-OF | Weryfikacja, akceptacja dyspozycji płatności do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor FS |
| W przypadku uwag – pkt 32; W przypadku braku uwag – pkt 34. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor FS | Zatwierdzenie dyspozycji płatności do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF |
| W przypadku uwag – pkt 32; W przypadku braku uwag – pkt 35. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF | Przekazanie dyspozycji płatności do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych do FN. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | FN-SE |
|  | Pracownik FN | Weryfikacja zgodności dyspozycji płatności do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych z planem finansowym. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | KG-GK/ upoważniony pracownik |
|  | KG-GK/ upoważniony pracownik | Weryfikacja dyspozycji płatności do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych pod względem formalno-rachunkowym. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko w FN, Stanowisko w KG |
|  | SK/ osoby upoważnione | Wstępna kontrola operacji gospodarczych i finansowych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko w FN, Stanowisko w KG |
|  | Marszałek Województwa/ upoważniona osoba | Zatwierdzenie dyspozycji płatności do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF | Przekazanie dyspozycji płatności do realizacji. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | KG |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF | Przekazanie kopii dyspozycji płatności do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu środków z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | E-mail | Zespół ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Terytorialnego RR-ROF |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF | Sporządzenie do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego „Informacji o zwrotach na rachunek dochodowy ministerstwa ds. rozwoju regionalnego”. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik FS-OF |
|  | Kierownik FS-OF | Weryfikacja, akceptacja „Informacji o zwrotach na rachunek dochodowy ministerstwa ds. rozwoju regionalnego”. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor FS |
| W przypadku uwag – pkt 42; W przypadku braku uwag – pkt 44. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor FS | Zatwierdzenie „Informacji o zwrotach na rachunek dochodowy ministerstwa ds. rozwoju regionalnego”. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | - Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF |
| W przypadku uwag – pkt 42; - W przypadku braku uwag – pkt 45. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF | Przekazanie „Informacji o zwrotach na rachunek dochodowy ministerstwa ds. rozwoju regionalnego” do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego. | Niezwłocznie | E-mail | Ministerstwo ds. rozwoju regionalnego |
|  | - Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF | Sporządzenie pisma z informacją o zwrocie środków do IZ RPO WSL. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik FS-OF |
|  | Kierownik FS-OF | Weryfikacja, akceptacja pisma z informacją o zwrocie środków do IZ RPO WSL. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Dyrektor FS |
| W przypadku uwag – pkt 46; W przypadku braku uwag – pkt 48. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor FS | Zatwierdzenie pisma z informacją o zwrocie środków do IZ RPO WSL. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | - Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF |
| W przypadku uwag – pkt 46; - W przypadku braku uwag – pkt 49. |  |  |  |  |  |
|  | - Stanowisko ds. finansów i prognoz FS-OF | Przekazanie pisma z informacją o zwrocie środków z kwota należności głównej, informacją o odsetkach oraz informacją jakich wniosków o płatność zwrot dotyczy do RR-ROF, RR-RPTIF. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | RR-ROF |

### 11.5.4 Instrukcja zwrotu środków IP RIT RPO WSL w ramach PT

| 11.5.4 | Instrukcja zwrotu środków IP RIT RPO WSL w ramach PT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF | Otrzymanie wyciągu bankowego z KG informującego o zwrocie środków od IP RIT RPO WSL na rachunek „Priorytet XIII PT RPO WSL 2014-2020 ZIT”. | Niezwłocznie | E-mail | KG |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF | Weryfikacja zwrotu środków od IP RIT RPO WSL na otrzymanym wyciągu bankowym na podstawie: - opisu beneficjenta dokonanego na wyciągu bankowym (zwrot na koniec roku budżetowego); - informacji uzyskanej z RR-RPTIF zgodnie z IW nr 11.4.1 (zwrot po kontroli) oraz rozpisanie kwot zgodnie z klasyfikacją budżetową wraz z prośbą o przekazanie środków z rachunku „Priorytet XIII PT RPO WSL 2014-2020 ZIT” na "Rachunek dochodowy budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020”. | Niezwłocznie | E-mail | KG, RR-RPTiF |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF | Sporządzenie pisma z prośbą o przekazanie środków z „Rachunku dochodowego budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020” na „Rachunek bieżący budżetu województwa”. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Kierownik RR-ROF |
|  | Kierownik RR-ROF | Weryfikacja, akceptacja pisma z prośbą o przekazanie środków z „Rachunku dochodowego budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020” na „Rachunek bieżący budżetu województwa”. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt 3; W przypadku braku uwag – pkt 5. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie pisma z prośbą o przekazanie środków z „Rachunku dochodowego budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020" na "Rachunek bieżący budżetu województwa". | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF |
| W przypadku uwag – pkt 3; W przypadku braku uwag – pkt 6. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF | Przekazanie pisma z prośbą o przekazanie środków z "Rachunku dochodowego budżetu województwa w ramach RPO WSL 2014-2020" na "Rachunek bieżący budżetu województwa". | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | FN |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF | Sporządzenie pisma w celu przedłożenia na ZW uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Województwa Śląskiego w związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Kierownik RR-ROF |
|  | Kierownik RR-ROF | Weryfikacja pisma w celu przedłożenia na ZW uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Województwa Śląskiego w związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt 7; W przypadku braku uwag – pkt 9. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Akceptacja pisma w celu przedłożenia na ZW Uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Województwa Śląskiego w związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Kierownik RR-ROF |
| W przypadku uwag – pkt 7; W przypadku braku uwag – pkt 10. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF | Przekazanie pisma w celu przedłożenia na ZW uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Województwa Śląskiego w związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | FN |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF | Otrzymanie odpowiedzi do uchwały ZW potwierdzającej wprowadzenie zmian w budżecie Województwa Śląskiego i sporządzenie dyspozycji płatności do ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu dotacji z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | FN, Kierownik RR-ROF |
|  | Kierownik RR-ROF | Weryfikacja, akceptacja dyspozycji płatności do ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu dotacji z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt 11; W przypadku braku uwag – pkt 14. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR/ Kierownik RR-ROF | Zatwierdzenie dyspozycji płatności do ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu dotacji z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF |
| W przypadku uwag – pkt 11; W przypadku braku uwag – pkt 14. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF | Przekazanie dyspozycji płatności do ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu dotacji z lat ubiegłych do FN. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | FN |
|  | Pracownik FN | Weryfikacja zgodności dyspozycji płatności do ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu dotacji z lat ubiegłych z planem finansowym. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | KG |
|  | Pracownik KG | Weryfikacja dyspozycji płatności do ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu dotacji z lat ubiegłych pod względem formalno-rachunkowym. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | KG–GK/ upoważniony pracownik |
|  | KG–GK/ upoważniony pracownik | Kontrola operacji gospodarczych i finansowych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF |
|  | Marszałek Województwa lub osoba upoważniona przez Marszałka | Zatwierdzenie dyspozycji płatności do ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu dotacji z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF | Przekazanie dyspozycji płatności do ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu dotacji z lat ubiegłych do realizacji. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | KG |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF | Przekazanie kopii dyspozycji płatności do ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczącej zwrotu dotacji z lat ubiegłych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. planowania i sprawozdawczości RR-ROF, Stanowisko ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Kontraktu Terytorialnego RR-ROF |
| W przypadku otrzymania maila od ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego - pkt 21 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Kontraktu Terytorialnego RR-ROF | Sporządzenie do ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego potwierdzenia bądź korekty informacji o zwrotach dokonanych na rachunek dochodowy ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego . | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik RR-ROF |
|  | Kierownik RR-ROF | Weryfikacja, akceptacja potwierdzenia bądź korekty informacji o zwrotach dokonanych na rachunek dochodowy ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego . | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt 21; W przypadku braku uwag – pkt 23. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie potwierdzenia bądź korekty informacji o zwrotach dokonanych na rachunek dochodowy ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego . | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Kontraktu Terytorialnego RR-ROF |
| W przypadku uwag – pkt 21; W przypadku braku uwag – pkt 24. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Kontraktu Terytorialnego RR-ROF | Przekazanie potwierdzenia bądź korekty informacji o zwrotach dokonanych na rachunek dochodowy ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego . | Niezwłocznie | E-mail (wraz ze skanem wersji papierowej podpisanej przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora RR) | Ministerstwo właściwe ds. rozwoju regionalnego |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej RR-ROF | 1. W przypadku zwrotu niewykorzystanej części zaliczki na koniec roku budżetowego przesłanie do RR—RPTIF skanu wyciągu bankowego wraz z opisem przekazywanym do KG (nr umowy, działanie, oś priorytetowa, dział, rozdział, paragraf). 2. W przypadku zwrotu po kontroli sporządzenie notatki służbowej dla RR-RPTIF informującej o wpływie środków podlegających zwrotowi do ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz informującej o dokonanym zwrocie wraz z pismem IP RIT RPO WSL z wyjaśnieniem, których wniosków o płatność zwrot dotyczy. | Niezwłocznie | 1. E-mail 2. SOD/SEKAP | 1. Kierownik RR-RPTIF/ Koordynator zespołu ds. nadzoru pomocy technicznej RR-RPTIF 2. Kierownik RR-ROF |
|  | Kierownik RR-ROF | Weryfikacja, akceptacja notatki dla RPTIF informującej o wpływie środków podlegających zwrotowi do ministerstwa ds. rozwoju regionalnego oraz informującej o dokonanym zwrocie. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik RR-RPTIF/ Koordynator zespołu ds. nadzoru pomocy technicznej RR-RPTIF |
| W przypadku uwag – pkt 25; W przypadku braku uwag – koniec procesu. |  |  |  |  |  |

W przypadku RR-RA informacja przekazywana jest notatką służbową przez kierownika RR-ROF.

W przypadku RR-RA informacja przekazywana jest notatką służbową przez kierownika RR-ROF.

W przypadku RR-RA informacja przekazywana jest notatką służbową przez kierownika RR-ROF.

W przypadku RR-RA informacja przekazywana jest notatką wewnętrzną przez kierownika RR-ROF.

Nie dotyczy w przypadku podpisywania umowy przez beneficjenta (IP RIT RPO WSL) w siedzibie IZ RPO WSL.

W przypadku decyzji, pismem informuje się beneficjenta o podjęciu uchwały ZW i przekazuje w załączeniu  podpisany egzemplarz. W przypadku RR-RA informacja przekazywana jest notatką służbową przez kierownika RR-ROF .

W przypadku RR-RA informacja przekazywana jest notatką służbową przez kierownika RR-ROF.

Portal w rozumieniu portalu internetowego, o którym  mowa w art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego.

W przypadku RR-RA informacja przekazywana jest notatką służbową przez kierownika RR-ROF.

W trakcie weryfikacji wniosku o płatność w przypadku braku konieczności korekty wniosku o płatność dopuszcza się komunikację w formie e-mailowej z w zakresie uzupełnienia brakującej dokumentacji i dodatkowych wyjaśnień.

Kopia umowy o dofinansowanie, kopia wniosku o płatność, kopia notatki służbowej z RR-RPTIF, oryginał Listy kontrolnej.

W przypadku niepełnej informacji beneficjent e-mailowo wzywany jest do uzupełnienia opisu.

W przypadku zwrotu na koniec roku kontynuacja w IW nr 4.5.6.