Spis treści

6. Procesy monitoringu i sprawozdawczości w ramach RPO WSL 2014-2020	2

6.1 MONITORING POSTĘPU FINANSOWEGO RPO WSL 2014-2020	2

6.1.1. Instrukcja monitorowania postępu realizacji wskaźnika finansowego i monitorowania zasady n+3	2

6.1.2 Instrukcja przekazywania danych finansowych zgodnie z art. 112 Rozporządzenia UE 1303/2013	3

6.2 INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI RPO WSL 2014-2020	5

6.2.1 Instrukcja sporządzania i przesyłania informacji kwartalnej z realizacji RPO WSL	5

6.3 SPRAWOZDANIE ROCZNE/KOŃCOWE Z REALIZACJI RPO WSL 2014-2020	7

6.3.1 Instrukcja sporządzania i przesyłania sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020	7

6.4 SPRAWOZDANIA ROCZNE I KOŃCOWE Z REALIZACJI ZIT/RIT RPO WSL	11

6.4.1 Instrukcja dotycząca sporządzenia sprawozdania rocznego i końcowego z realizacji ZIT/RIT RPO WSL	11

6.5 MONITOROWANIE UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ	12

6.5.1 Instrukcja udzielania informacji zbiorczej o udzielonej pomocy publicznej	12

6.6 MONITOROWANIE POSTĘPÓW REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020	13

6.6.1a Instrukcja monitorowania wskaźników rezultatu i celu projektu w ramach EFRR – na potrzeby wniosku o płatność końcową	13

6.6.1b Instrukcja monitorowania wskaźników rezultatu i celu projektu w ramach EFRR, które nie zostały osiągnięte na moment złożenia wniosku o płatność końcową	14

6.6.2 Instrukcja monitorowania projektów w okresie trwałości w ramach EFRR	16

6.6.3 Instrukcja typowania projektów do kontroli po zakończeniu realizacji projektu w ramach EFRR	17

6.7 SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	18

6.7.1 Instrukcja sprawozdawczości w zakresie Instrumentów Finansowych – sprawozdania roczne i półroczne	18

6.7.2 Instrukcja sprawozdawczości w zakresie Instrumentów Finansowych – informacja miesięczna	20

# 6. Procesy monitoringu i sprawozdawczości w ramach RPO WSL 2014-2020

## 6.1 MONITORING POSTĘPU FINANSOWEGO RPO WSL 2014-2020

### 6.1.1. Instrukcja monitorowania postępu realizacji wskaźnika finansowego i monitorowania zasady n+3

| 6.1.1. | Instrukcja monitorowania postępu realizacji wskaźnika finansowego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko /komórka/jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. monitoringu finansowego RR-RRF | Sporządzenie notatki służbowej dotyczącej postępu realizacji wskaźnika finansowego i postępu w realizacji zasady n+3. | Do 17-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału | SOD/SEKAP | Kierownik RR-RRF/Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego RR-RRF |
|  | Kierownik RR-RRF/Koordynator zespołu ds. monitoringu RR-RRF | Weryfikacja, akceptacja notatki służbowej dotyczącej realizacji postępu realizacji wskaźnika finansowego i postępu w realizacji zasady n+3. | Do 18-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału | SOD/SEKAP | Z-ca Dyrektora |
| W przypadku uwag – pkt. 1. W przypadku braku uwag – pkt. 3. |  |  |  |  |  |
|  | Z-ca Dyrektora | Zatwierdzenie notatki służbowej dotyczącej realizacji postępu realizacji wskaźnika finansowego i postępu w realizacji zasady n+3. | Do 19-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału | SOD/SEKAP | Dyrektor RR |
| W przypadku uwag – pkt. 1. W przypadku braku uwag – pkt.4. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor RR | Przyjęcie i zatwierdzenie notatki służbowej dotyczącej realizacji postępu realizacji wskaźnika finansowego i postępu w realizacji zasady n+3. | Do 20-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu finansowego RR-RRF |
| W przypadku uwag – pkt. 1. W przypadku braku uwag – pkt. 5. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu finansowego RR-RRF | Sporządzenie pism do FR, FS i IP RPO WSL przekazujących notatkę służbową dotyczącą postępu w realizacji wskaźnika finansowego i postępu w realizacji zasady n+3. | Niezwłocznie po otrzymaniu zatwierdzonej notatki służbowej. | SOD/SEKAP | Kierownik RR-RRF/ Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego |
|  | Kierownik RR-RRF/ Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego | Weryfikacja, akceptacja pism przekazujących notatkę służbową dotyczącą postępu w realizacji wskaźnika finansowego i postępu w realizacji zasady n+3. | Niezwłocznie po otrzymaniu | SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt. 5. W przypadku braku uwag – pkt.7. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor RR/Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie pism przekazujących notatkę służbową dotyczącą postępu w realizacji wskaźnika finansowego i postępu w realizacji zasady n+3. | Niezwłocznie po otrzymaniu | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu finansowego RR-RRF |
| W przypadku uwag – pkt. 5. W przypadku braku uwag – pkt. 8. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu finansowego RR-RRF | Przekazanie pism przekazujących notatkę służbową dotyczącą postępu w realizacji wskaźnika finansowego i postępu w realizacji zasady n+3. | Niezwłocznie po otrzymaniu | SOD/SEKAP | FR FS IP RPO WSL |

### 6.1.2 Instrukcja przekazywania danych finansowych zgodnie z art. 112 Rozporządzenia UE 1303/2013

| 6.1.2 | Instrukcja przekazywania danych finansowych zgodnie z art. 112 Rozporządzenia UE 1303/2013 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. monitoringu finansowego RR-RRF | Wygenerowanie danych finansowych z systemu zgodnie z art.112 Rozporządzenia UE 1303/2013. | 15 stycznia / 15 lipca/ 15 października | CST | Kierownik RR-RRF/Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego RR-RRF |
|  | Stanowisko ds. monitoringu finansowego RR-RRF | Weryfikacja danych finansowych. Wyjaśnienie ewentualnych niejasności. Sporządzenie zestawienia zbiorczego. | Niezwłocznie po wygenerowaniu danych | e-mail | FR, FS, IP RPO WSL |
|  | Stanowisko ds. monitoringu finansowego RR-RRF | Sporządzenie notatki służbowej zawierającej dane finansowe zgodnie z art.112 Rozporządzenia UE 1303/2013 | Z zachowaniem terminu zatwierdzenia | SOD/SEKAP | Kierownik RR-RRF/Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego RR-RRF |
|  | Kierownik RR-RRF/ Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego RR-RRF | Weryfikacja, akceptacja notatki służbowej zawierającej dane finansowe zgodnie z art.112 Rozporządzenia UE 1303/2013. | Z zachowaniem terminu zatwierdzenia | SOD/SEKAP | Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt 3. W przypadku braku uwag – pkt 5. |  |  |  |  |  |
|  | Z-ca Dyrektora RR | Podpisanie notatki służbowej zawierającej dane finansowe zgodnie z art.112 Rozporządzenia UE 1303/2013 | Z zachowaniem terminu zatwierdzenia | SOD/SEKAP | Dyrektor RR |
| W przypadku uwag – pkt 3. W przypadku braku uwag – pkt 6. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor RR | Zatwierdzenie notatki służbowej zawierającej dane finansowe zgodnie z art.112 Rozporządzenia UE 1303/2013. | 25 stycznia/ 25 lipca/ 25 października | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu finansowego RR-RRF |
| W przypadku uwag – pkt. 3. W przypadku braku uwag – pkt. 7. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu finansowego RR-RRF | Wprowadzenie danych finansowych do systemu. | Niezwłocznie po otrzymaniu zatwierdzonej notatki | SFC2014 | Kierownik RR-RRF/Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego RR-RRF |
|  | Kierownik RR-RRF | Zatwierdzenie i wysłanie wprowadzonych danych finansowych. | 31 stycznia/ 31 lipca/ 31 października | SFC2014 | KE |

## 6.2 INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI RPO WSL 2014-2020

### 6.2.1 Instrukcja sporządzania i przesyłania informacji kwartalnej z realizacji RPO WSL

| 6.2.1 | Instrukcja sporządzania i przesyłania informacji kwartalnej z realizacji RPO WSL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Wysłanie informacji o konieczności przekazania danych niezbędnych do sporządzenia informacji kwartalnej, formie i terminie, w jakim należy przekazać odpowiedź. | Do 3 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego | e-mail | IP RPO WSL, FS, FR, RR |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Otrzymanie danych niezbędnych do sporządzenia informacji kwartalnej z realizacji RPO WSL 2014-2020 do RR-RRF. | Do 10 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego | e-mail/ SOD/SEKAP | IP RPO WSL, FS, FR, RR |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Sporządzenie informacji kwartalnej z realizacji RPO WSL 2014-2020, zgodnie z aktualnym wzorem zamieszczonym w Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 oraz sporządzenie pisma informującego o jej wysłaniu wraz z pierwszą stroną zawierającą podpis osoby uprawnionej do zatwierdzenia informacji. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/e-mail SOD/SEKAP | Kierownik RR-RRF/Koordynator Zespołu ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF |
|  | Kierownik RR-RRF/ Koordynator Zespołu ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Weryfikacja, akceptacja informacji kwartalnej z realizacji RPO WSL 2014-2020 i pisma informującego o jej wysłaniu wraz z pierwszą stroną zawierającą podpis osoby uprawnionej do zatwierdzenia informacji. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt. 3. W przypadku braku uwag – pkt. 5. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie informacji kwartalnej z realizacji RPO WSL 2014-2020 i pisma informującego o jej wysłaniu wraz z pierwszą stroną zawierającą podpis osoby uprawnionej do zatwierdzenia informacji. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF |
| W przypadku uwag – pkt. 3. W przypadku braku uwag – pkt. 6. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Przesłanie do wiadomości informacji kwartalnej z realizacji RPO WSL 2014-2020 w wersji elektronicznej oraz pisma informującego o jej wysłaniu wraz z pierwszą stroną zawierającą podpis osoby uprawnionej do zatwierdzenia informacji. | Do 20 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego (wyjątkiem jest informacja kwartalna za II i IV kwartał do 25 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego) | E-mail | IK UP |
| W przypadku przedłożenia dodatkowych zapytań do informacji kwartalnej ze strony IK UP – pkt. 7. W przypadku braku uwag IK UP – koniec procesu. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Sporządzenie korekty informacji kwartalnej z realizacji RPO WSL 2014-2020/ ustosunkowanie się do zapytań IK UP. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna | Kierownik RR-RRF, Koordynator Zespołu ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Przekazanie korekty informacji kwartalnej/ustosunkowania się do zapytań do IK UP | Niezwłocznie | E-mail | IK UP |
| W przypadku przedłożenia dodatkowych zapytań do informacji kwartalnej ze strony IK UP – pkt. 7. |  |  |  |  |  |

## 6.3 SPRAWOZDANIE ROCZNE/KOŃCOWE Z REALIZACJI RPO WSL 2014-2020

### 6.3.1 Instrukcja sporządzania i przesyłania sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020

| 6.3.1 | Instrukcja sporządzania i przesyłania sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Wysłanie informacji o konieczności przekazania danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania, formie i terminie, w jakim należy przekazać informacje. | Niezwłocznie | E-mail | FR, FS, referaty RR |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Przekazanie wzoru sprawozdania oraz instrukcji doprecyzowującej zakres sprawozdania rocznego/ końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020. | Do 30dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego | E-mail | IP RPO WSL |
|  | FR, FS, referaty RR | Sporządzenie i przesłanie danych do RR-RRF niezbędnych do sporządzenia sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020. | W terminie wyznaczonym przez RR-RRF | E-mail | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Otrzymanie i weryfikacja przekazanego sprawozdania na podstawie Listy sprawdzającej sprawozdanie roczne/ końcowe IP RPO WSL z realizacji Działań/Poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020 (załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji) oraz sporządzenie pisma przewodniego. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik RR-RRF/ Koordynator zespołu ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF |
|  | Kierownik RR-RRF/ Koordynator zespołu ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Weryfikacja, akceptacja Listy sprawdzającej sprawozdanie roczne/ końcowe IP RPO WSL z realizacji Działań/Poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz pisma przewodniego. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag - pkt 4. W przypadku braku uwag - pkt 6. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie Listy sprawdzającej sprawozdanie roczne/ końcowe IP RPO WSL z realizacji Działań/Poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz pisma przewodniego. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF |
| W przypadku uwag - pkt 4. W przypadku braku uwag - pkt 7. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Przesłanie Listy sprawdzającej sprawozdanie roczne/ końcowe IP RPO WSL z realizacji Działań/Poddziałań w ramach RPO WSL 2014-2020 wraz z pismem przewodnim. | Do 10 dni roboczych od otrzymania sprawozdania | SOD/SEKAP, ePUAP/PeUP | IP RPO WSL |
| W przypadku uwag do sprawozdania – pkt 4. W przypadku braku uwag – pkt 8. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Sporządzenie Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020, według wzorów określonych w rozporządzeniu nr 2015/207. | Z zachowaniem terminu przekazania | Wersja elektroniczna w SFC2014 | Kierownik RR-RRF/Koordynator Zespołu ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF |
|  | Kierownik RR-RRF/ Koordynator Zespołu ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Weryfikacja, akceptacja Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020. | Z zachowaniem terminu przekazania | Wersja elektroniczna | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt. 8. W przypadku braku uwag – pkt. 10. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020. | Z zachowaniem terminu przekazania | Wersja elektroniczna | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF |
| W przypadku uwag – pkt. 8. W przypadku braku uwag – pkt. 11. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Przesłanie sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 do wiadomości IK UP. | Do 110 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego(wyjątkiem są sprawozdania roczne składanych w latach 2017 i 2019 do 140 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego) | E-mail | IK UP |
|  |  | Przekazanie Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 członkom KM RPO WSL z możliwością zgłaszania uwag do dokumentu. | W wyznaczonym przez IZ RPO WSL terminie | E-mail | KM RPO WSL |
| W przypadku przedłożenia uwag przez IK UP/KM RPO WSL do Sprawozdania rocznego/ końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 – pkt. 12. W przypadku braku uwag zatwierdzenie Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 na posiedzeniu KM RPO WSL oraz pkt. 14. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Sporządzenie korekty Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020, zgodnie z przesłanymi uwagami. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna | Kierownik RR-RRF/ Koordynator Zespołu ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Przekazanie korekty Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 członkom KM RPO WSL, w tym IK UP. | Niezwłocznie | E-mail | KM RPO WSL, IK UP |
| W przypadku uwag – pkt. 12. W przypadku braku uwag zatwierdzenie Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 na posiedzeniu KM RPO WSL oraz pkt 14. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Przekazanie zatwierdzonego przez KM RPO WSL Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 do KE. | do 31 maja każdego roku po zakończeniu okresu sprawozdawczego (wyjątkiem są sprawozdania roczne składanych w latach 2017 i 2019 do 30 czerwca danego roku po zakończeniu okresu sprawozdawczego | SFC2014 | KE |
| W przypadku braku uwag uznaje się, Sprawozdanie roczne/końcowe z realizacji RPO WSL 2014-2020 za zatwierdzone przez KE - pkt 17. W przypadku uwag do Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 – pkt 15, bez konieczności ponownego zatwierdzenia Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 przez KM RPO WSL. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Sporządzenie korekty Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020, zgodnie z przesłanymi uwagami. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna | Kierownik RR-RRF/ Koordynator zespołu ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Przekazanie korekty Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 do KE. | Niezwłocznie | SFC2014, e-mail | KE |
| W przypadku braku uwag uznaje się, Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 za zatwierdzone przez KE - pkt 17. W przypadku uwag do Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020– pkt 15 bez konieczności ponownego zatwierdzenia Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020przez KM RPO WSL. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Sporządzenie KS i projektu uchwały ZW w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Kierownik RR-RRF/ Koordynator zespołu ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF |
| - . | Kierownik RR-RRF/ Koordynator zespołu ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Weryfikacja, akceptacja KS i projektu uchwały ZW w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt 17; W przypadku braku uwag – pkt 19. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie KS i projektu uchwały ZW w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF |
| W przypadku uwag – pkt 17; W przypadku braku uwag – pkt 20. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF | Przekazanie KS i projektu uchwały ZW w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 do opiniowania. Przedłożenie KS na posiedzenie ZW. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | OP, Członek ZW, ZW |
|  | ZW | Podjęcie uchwały ZW w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |

## 6.4 SPRAWOZDANIA ROCZNE I KOŃCOWE Z REALIZACJI ZIT/RIT RPO WSL

### 6.4.1 Instrukcja dotycząca sporządzenia sprawozdania rocznego i końcowego z realizacji ZIT/RIT RPO WSL

| 6.4.2 | Instrukcja dotycząca sporządzenia sprawozdania rocznego i końcowego z realizacji ZIT/RIT RPO WSL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. koordynacji EFRR RR-RPIR | Otrzymanie informacji z IP ZIT/RIT RPO WSL na potrzeby sporządzenia sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji ZIT/RIT RPO WSL przygotowanej zgodnie z aktualnym wzorem, przekazanym przez IZ RPO WSL. | Roczne – z wyłączeniem sprawozdań w latach 2017 i 2019 – do 30 dni po upływie okresu sprawozdawczego; roczne – składane w 2017 i 2019 r. – do 70 dni po upływie okresu sprawozdawczego; końcowe – w terminie, który zostanie ustalony przez IZ RPO WSL. | E-mail | IP ZIT/RIT RPO WSL |
|  | Stanowisko ds. programowania i rozwoju RR-RPIR | Weryfikacja poprawności informacji na potrzeby sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji ZIT/RIT RPO WSL otrzymanej z IP ZIT/RIT RPO WSL. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna | Kierownik RR-RPIR |
| W przypadku uwag – pkt 3. W przypadku braku uwag – pkt 10. |  |  |  |  |  |
|  | RR RPIR / Stanowisko ds. koordynacji EFRR RR-RPIR | Sporządzenie wezwania do korekty informacji na potrzeby sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji ZIT/RIT RPO WSL. | Niezwłocznie | E-mail | Kierownik RR-RPIR |
|  | Kierownik RR-RPIR | Weryfikacja, akceptacja wezwania do korekty informacji na potrzeby sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji ZIT/RIT RPO WSL. | Niezwłocznie | E-mail | Stanowisko ds. koordynacji EFRR RR-RPIR |
| W przypadku uwag – pkt 3. W przypadku braku uwag – pkt 5. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie wezwania do korekty informacji na potrzeby sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji ZIT/RIT RPO WSL. | Niezwłocznie | E-mail | Kierownik RR-RPIR |
| W przypadku uwag – pkt. 3. W przypadku braku uwag – pkt. 6. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. koordynacji EFRR RR-RPIR | Przekazanie wezwania do korekty informacji na potrzeby sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji ZIT/RIT RPO WSL. | Niezwłocznie | E-mail | IP ZIT/RIT RPO WSL |
|  | Stanowisko ds. programowania i rozwoju RR-RPIR | Otrzymanie korekty informacji na potrzeby sprawozdania rocznego końcowego z realizacji ZIT/RIT RPO WSL. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna | IP ZIT/RIT RPO WSL |
| W przypadku uwag – pkt 3. W przypadku braku uwag – pkt 8. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. koordynacji EFRR RR-RPIR | Sporządzenie informacji zbiorczej z wszystkich IP ZIT/RIT RPO WSL na potrzeby sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji ZIT/RIT RPO WSL. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna | Kierownik RR-RPIR |
|  | Stanowisko ds. koordynacji EFRR RR-RPIR | Przekazanie informacji na potrzeby sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji ZIT/RIT RPO WSL na stanowisko ds. monitoringu rzeczowego RR-RRF (jeśli zasadne w danym roku). | Niezwłocznie | E-mail | Kierownik RR-RPIR/Kierownik RR-RRF |

## 6.5 MONITOROWANIE UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ

### 6.5.1 Instrukcja udzielania informacji zbiorczej o udzielonej pomocy publicznej

| 6.6.1 | Instrukcja monitorowania udzielonej pomocy publicznej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. monitoringu finansowego RR-RRF | Otrzymanie informacji o konieczności sporządzenia informacji nt. udzielonej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis ( Wzór informacji nt. udzielonej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis stanowi załącznik 1 do niniejszej instrukcji). | Zgodnie z terminem wpływu informacji | SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
|  | Stanowisko ds. monitoringu finansowego RR-RRF | Przygotowanie informacji nt. udzielonej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w oparciu o dane w systemach informatycznych. Zamieszczenie pliku na dysku wspólnym RR-RRF. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna, LSI 2014, CST | Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego RR-RRF/ Kierownik RR-RRF |
|  | Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego RR-RRF/ Kierownik RR-RRF | Weryfikacja i przekazanie informacji nt. udzielonej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt. 2; W przypadku braku uwag – koniec procesu. |  |  |  |  |  |

## 6.6 MONITOROWANIE POSTĘPÓW REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020

### 6.6.1a Instrukcja monitorowania wskaźników rezultatu i celu projektu w ramach EFRR – na potrzeby wniosku o płatność końcową

| 6.6.1a | Instrukcja monitorowania wskaźników rezultatu i celu projektu w ramach EFRR – na potrzeby wniosku o płatność końcową |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |
|  | Koordynator zespołu ds. monitoringu projektów FR-RMKT | Przekazanie informacji o zarejestrowaniu wniosku o płatność końcową (z wykorzystaniem modułu mailingowego LSI 2014) z dyspozycją dot. konieczności rozpoczęcia weryfikacji części dot. wskaźników rezultatu, zatrudnienia oraz powiązania z EFS. | Na bieżąco | E-mail | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Prowadzenie korespondencji z beneficjentem. Sporządzenie Karty weryfikacji wskaźników rezultatu, zatrudnienia, powiązania z EFS/ścieżki audytu FR-RMKT, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji. | Niezwłocznie | E-mail/SOD/SEKAP | Beneficjent / Koordynator zespołu ds. monitoringu projektów FR-RMKT / Kierownik FR-RMKT |
|  | Koordynator zespołu ds. monitoringu projektów FR-RMKT / Kierownik FR-RMKT | Weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie Karty weryfikacji wskaźników rezultatu, zatrudnienia, powiązania z EFS/ścieżki audytu FR-RMKT. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP/LSI 2014 | Kierownik RRW / Koordynator RRW |
| Korekta wniosku o płatność końcową W przypadku uwag pkt 2 |  |  |  |  |  |
|  | Koordynator zespołu ds. monitoringu projektów FR-RMKT | Przekazanie informacji o zarejestrowaniu kolejnej wersji wniosku o płatność końcową, tzn. korekty wniosku (z wykorzystaniem modułu mailingowego LSI 2014) z dyspozycją dot. konieczności ponowienia weryfikacji części dot. wskaźników rezultatu, zatrudnienia oraz powiązania z EFS. | Niezwłocznie | E-mail | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Prowadzenie korespondencji z beneficjentem. W przypadku zmiany ustaleń dot. wskaźników rezultatu, zatrudnienia, powiązania z EFS sporządzenie kolejnej Karty weryfikacji wskaźników rezultatu, zatrudnienia, powiązania z EFS/ścieżki audytu FR-RMKT (wg pkt 2 i 3). | Niezwłocznie | E-mail/SOD/SEKAP | Beneficjent / Koordynator zespołu ds. monitoringu projektów FR-RMKT / Kierownik FR-RMKT Kierownik FR-RRW / Koordynator FR-RRW |
|  | Koordynator zespołu ds. monitoringu projektów FR-RMKT / Kierownik FR-RMKT | W przypadku pozytywnego zweryfikowania wniosku o płatność końcową (po otrzymaniu informacji o konieczności przeprowadzenia czynności związanych z potwierdzeniem prawidłowości ścieżki audytu):: Karta weryfikacji wskaźników rezultatu, zatrudnienia, powiązania z EFS/ścieżka audytu dla FR-RMKT jest przekazywana zgodnie z procedurą 7.4.2. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik FR-RKPR |

### 6.6.1b Instrukcja monitorowania wskaźników rezultatu i celu projektu w ramach EFRR, które nie zostały osiągnięte na moment złożenia wniosku o płatność końcową

| 6.6.1b | Instrukcja monitorowania wskaźników rezultatu w ramach EFRR, które nie zostały osiągnięte na moment złożenia wniosku o płatność końcową |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |
| Okresowa (co miesiąc) analiza projektów, których beneficjenci mieli dostarczyć informacje o wskaźnikach rezultatu. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Analiza projektów na podstawie raportu generowanego z LSI 2014. | Raz w miesiącu | LSI 2014 | Koordynator zespołu ds. monitoringu projektów FR-RMKT / Kierownik FR-RMKT |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Wysłanie informacji do beneficjentów, którzy nie przekazali IZ RPO WSL informacji o wskaźnikach, zgodnie ze wzorem [Wzór informacji elektronicznej (e-mail w SOD/SEKAP) do beneficjentów, którzy nie przekazali IZ RPO WSL informacji o wskaźnikach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji]. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, e-mail | Beneficjent |
| Wpływ pisma informującego o wartościach wskaźników rezultatu. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Analiza przedstawionych informacji o wskaźnikach. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ds. monitoringu projektów FR-RMKT / Kierownik FR-RMKT |
| W przypadku braku uwag do przedstawionych informacji – pkt 4; W przypadku konieczności uzupełnienia – pkt 7; W przypadku przedłużenia terminu – pkt 9; W przypadku nieosiągnięcia lub zmiany wskaźników – pkt 12. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Sporządzenie Karty zamknięcia FR-RMKT, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ds. monitoringu projektów FR-RMKT/ Kierownik FR-RMKT |
|  | Koordynator zespołu ds. monitoringu projektów FR-RMKT/ Kierownik RMKT | Zatwierdzenie Karty zamknięcia FR-RMKT. | Niezwłocznie | LSI 2014, SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT |
| W przypadku uwag – pkt 4 W przypadku braku uwag – pkt 6 |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Wysłanie informacji elektronicznej o przyjęciu osiągniętych wartości wskaźników wg wzoru [Wzór wiadomości elektronicznej (e-mail w SOD/SEKAP) o przyjęciu osiągniętych wartości wskaźników stanowi załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji] | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, e-mail, | Beneficjent |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Rejestracja danych o wskaźnikach w systemach informatycznych (korekta wniosku o płatność) | Niezwłocznie | CST, LSI 2014 | Koordynator zespołu ds. monitoringu projektów FR-RMKT / Kierownik FR-RMKT |
| Postępowanie w przypadku konieczności uzupełnienia/wyjaśnień informacji o wskaźnikach. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Wysłanie informacji elektronicznej o konieczności uzupełnienia dokumentacji i/lub przesłania wyjaśnień wg wzoru [Wzór wiadomości elektronicznej (e-mail w SOD/SEKAP) o konieczności uzupełnienia dokumentacji i/lub przesłania wyjaśnień stanowi załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji]. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Beneficjent |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Prowadzenie dalszej analizy otrzymanych informacji o wskaźnikach (postępowanie zgodnie z pkt. 4, 10 lub 13). | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Beneficjent/ Kierownik FR-RMKT |
| Postępowanie w przypadku przedłużenia terminu na osiągnięcie wskaźników rezultatu. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Sporządzenie pisma informującego o podjętej decyzji dotyczącej przedłużenia terminu na osiągnięcie wskaźników rezultatu. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, LSI 2014 | Kierownik FR-RMKT |
|  | Kierownik FR-RMKT/ Z-ca Dyrektora FR | Weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie pisma informującego o podjętej decyzji dotyczącej przedłużenia terminu na osiągnięcie wskaźników rezultatu | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT |
| W przypadku uwag – pkt. 10; W przypadku braku uwag – pkt. 12; |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Przekazanie pisma informującego o podjętej decyzji dotyczącej przedłużenia terminu na osiągnięcie wskaźników rezultatu do beneficjenta. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Beneficjent |
| Postępowanie w przypadku nieosiągnięcia lub zmiany wartości wskaźników. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Sporządzenie notatki służbowej z analizą zmian w projekcie i ustalenie sposobu postępowania wobec zmian w przypadku nieosiągnięcia lub zmiany wartości wskaźników. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik FR-RMKT |
|  | Kierownik FR-RMKT | Weryfikacja, zatwierdzenie notatki służbowej z analizą zmian w projekcie i ustalenie sposobu postępowania wobec zmian w przypadku nieosiągnięcia lub zmiany wartości wskaźników. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT |
| W przypadku uwag – pkt. 13; W przypadku braku uwag – pkt. 15; |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Sporządzenie pisma dot. sposobu postępowania wobec zmian w zakresie nieosiągnięcia lub zmiany wartości wskaźników. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik FR-RMKT |
|  | Kierownik FR-RMKT/ Z-ca Dyrektora FR | Weryfikacja, zatwierdzenie pisma dot. sposobu postępowania wobec zmian w zakresie nieosiągnięcia lub zmiany wartości wskaźników. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT |
| W przypadku uwag – pkt. 15; W przypadku braku uwag – pkt. 17. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Przekazanie pisma dot. sposobu postępowania wobec zmian w zakresie nieosiągnięcia lub zmiany wartości wskaźników. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Beneficjent |

### 6.6.2 Instrukcja monitorowania projektów w okresie trwałości w ramach EFRR

| 6.6.2 | Instrukcja monitorowania projektów w okresie trwałości w ramach EFRR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Analiza projektów na podstawie raportu generowanego z LSI 2014 / CST. Przygotowanie zestawienia projektów monitorowanych w okresie trwałości. | Miesięcznie | LSI 2014 / CST | Koordynator zespołu ds. monitoringu projektów FR-RMKT/ Kierownik FR-RMKT |
| Beneficjent jest zobowiązany na wezwanie IZ RPO WSL uzupełnić ankietę trwałości oraz dostarczyć ją w wyznaczonym terminie. Pierwsze pismo powinno być przesłane na wezwanie IZ RPO WSL po upływie roku od daty przekazania płatności końcowej, nie później niż przed upływem drugiego roku trwałości. Mogą być wysłane kolejne wezwania do złożenia ankiety trwałości w szczególności gdy projekty mają 5 letni okres trwałości / gdy występuje uzasadnienie do weryfikacji utrzymania celów projektu. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Sporządzenie pisma do beneficjentów wg wzoru (Wzór pisma dot. ankiety trwałości stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji) informującego o konieczności wypełnienia ankiety trwałości projektu. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik FR-RMKT |
|  | Kierownik FR-RMKT | Weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie pisma do beneficjentów informującego o konieczności wypełnienia ankiety trwałości projektu. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT |
| W przypadku uwag – pkt. 2; W przypadku braku uwag – pkt. 4; |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Wysłanie pisma do beneficjentów w sprawie konieczności wypełnienia ankiety trwałości projektu. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Beneficjent |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Otrzymanie wypełnionej ankiety trwałości. Weryfikacja i ocena informacji zawartych w ankiecie trwałości, zgodnie z Listą sprawdzającą do ankiety dotyczącej trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji . | W terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia ankiety | SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ds. monitoringu projektów FR-RMKT |
| W przypadku uwag lub wątpliwości wyznaczony merytorycznie za prowadzenie sprawy pracownik w Referacie monitoringu i kontroli trwałości jest odpowiedzialny za prowadzenie korespondencji wyjaśniającej sprawę, a termin na sporządzenie listy sprawdzającej może ulec przedłużeniu do czasu uzupełnienia wyjaśnień/dokumentów przez beneficjenta. |  |  |  |  |  |
|  | Koordynator zespołu ds. monitoringu projektów FR-RMKT | Weryfikacja, zatwierdzenie wyniku oceny zgodnie z listą sprawdzającą (podpisanie listy) oraz przekazanie dokumentu do pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za prowadzenie sprawy. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT |
|  | Stanowisko ds. monitoringu i kontroli trwałości FR-RMKT | Wprowadzenie wyniku oceny ankiety trwałości. | Niezwłocznie | LSI 2014 | Kierownik FR-RMKT |
|  | Koordynator zespołu ds. monitoringu projektów FR-RMKT | Przygotowanie zestawienia wyników ocen ankiet trwałości. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP |  |
| Schemat procedury w przypadku ankiet ocenionych pozytywnie (brak podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości) oraz w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub braku złożenia ankiety trwałości jest opisany w Instrukcji nr 6.6.3 dotyczącej typowania projektów do kontroli po zakończeniu ich realizacji (w tym sprawdzającej trwałość projektu). |  |  |  |  |  |
| W przypadku konieczności zwrócenia ankiety trwałości do poprawy należy stosować analogiczną procedurę od pkt 3 niniejszej instrukcji. |  |  |  |  |  |

### 6.6.3 Instrukcja typowania projektów do kontroli po zakończeniu realizacji projektu w ramach EFRR

| 6.6.3 | Instrukcja typowania projektów do kontroli po zakończeniu realizacji projektu w ramach EFRR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/ komórki/ stanowiska powiązane |
|  | Koordynator zespołu ds. monitoringu projektów FR-RMKT | Sporządzenie notatki służbowej zawierającej zestawienie projektów monitorowanych w okresie trwałości (pkt 8 Instrukcji nr 6.6.2), w tym projekty wytypowane do kontroli (wzór notatki służbowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji). | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik FR-RMKT |
|  | Kierownik FR-RMKT | Weryfikacja, akceptacja notatki służbowej zawierającej zestawienie projektów monitorowanych w okresie trwałości. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora FR |
| W przypadku uwag – pkt. 1; W przypadku braku uwag – pkt. 3. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora FR | Zatwierdzenie notatki służbowej zawierającej zestawienie projektów monitorowanych w okresie trwałości. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP | Kierownik FR-RMKT / Koordynator zespołu ds. monitoringu projektów FR-RMKT |
| W przypadku uwag – pkt. 1. W przypadku braku uwag – koniec procedury. |  |  |  |  |  |
| W uzasadnionych przypadkach do kontroli po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzającej trwałość projektu) mogą zostać wybrane dodatkowe projekty w trybie doboru celowego (dobór ekspercki) na podstawie notatki służbowej kierownika FR-RMKT do Dyrektora/Z-cy Dyrektora FR. |  |  |  |  |  |

## 6.7 SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

### 6.7.1 Instrukcja sprawozdawczości w zakresie Instrumentów Finansowych – sprawozdania roczne i półroczne

| 6.7.1 | Instrukcja sprawozdawczości w zakresie instrumentów finansowych – sprawozdania roczne i półroczne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/ komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| Sprawozdania z postępów: Fundusz Funduszy przedkłada IZ RPO WSL : - roczne i półroczne sprawozdanie z postępów w terminie wyznaczonym w umowie o finansowaniu, które podlega weryfikacji przez IZ RPO WSL oraz przedłożeniu Radzie Inwestycyjnej. Sprawozdanie z postępów przekazywane jest w języku angielskim i polskim za pośrednictwem SOD/SEKAP. Sprawozdane z postępów zawiera dane określone w Załączniku F do umowy o finansowaniu. - do wiadomości IZ RPO WSL, zrewidowane roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości, zbadane przez niezależną firmę audytorską w terminie wyznaczonym w umowie o finansowaniu. Zrewidowane sprawozdanie składane jest w języku angielskim. Przed złożeniem przez Fundusz Funduszy Sprawozdania z postępu w formie papierowej dopuszcza się możliwość konsultacji z IZ RPO WSL dokumentu w formie elektronicznej. W takim przypadku Fundusz Funduszy przesyła Sprawozdania na adres mailowy do komórki Stanowisko ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF.W przypadku stwierdzenia przez pracownika zespołu ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF, że Sprawozdanie jest niekompletne, zawiera błędy rachunkowe oraz niejasne lub niezgodne ze stanem faktycznym informacje należy przekazać dokument do korekty do Funduszu Funduszy w formie elektronicznej z naniesionymi uwagami w trybie „śledź zmiany”. |  |  |  |  |  |
|  | OR-KO | Rejestracja Sprawozdania z postępu przedłożonego przez Fundusz Funduszy. | Zgodnie z terminem wpływu | SOD/SEKAP | RR-SE, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR, Kierownik RR-RPTIF/ Koordynator zespołu ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF, Stanowisko ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF |
|  | Stanowisko ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF | Weryfikacja Sprawozdania z postępu przedłożonego przez Fundusz Funduszy w oparciu o Listę sprawdzającą do sprawozdań z postępu realizacji instrumentów finansowych, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Koordynator zespołu ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF |
|  | Koordynator zespołu ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF | Weryfikacja, akceptacja Sprawozdania z postępu przedłożonego przez Fundusz Funduszy w oparciu o Listę sprawdzającą do sprawozdań z postępu realizacji instrumentów finansowych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt 2; W przypadku braku uwag – pkt 4. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie Sprawozdania z postępu przedłożonego przez Fundusz Funduszy w oparciu o Listę sprawdzającą do sprawozdań z postępu realizacji instrumentów finansowych. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF |
| W przypadku uwag – pkt 2; W przypadku braku uwag – pkt 5. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF | Przekazanie do wiadomości Rady Inwestycyjnej zatwierdzonego Sprawozdania z postępów. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Członkowie Rady Inwestycyjnej |

### 6.7.2 Instrukcja sprawozdawczości w zakresie Instrumentów Finansowych – informacja miesięczna

| 6.7.2 | Instrukcja sprawozdawczości w zakresie instrumentów finansowych – informacja miesięczna |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/ komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| Fundusz Funduszy przedkłada IZ RPO WSL informację miesięczną zgodnie z zakresem danych określonym w załączniku 16 Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 w formie elektronicznej na adres mailowy komórki Stanowisko ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF. W przypadku stwierdzenia przez pracownika Zespołu ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF, że informacja jest niekompletna, zawiera błędy rachunkowe oraz niejasne informacje należy przekazać dokument do korekty do Funduszu Funduszy w formie elektronicznej z naniesionymi uwagami w trybie „śledź zmiany”. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF | Sprawdzenie kompletności przekazanej przez Fundusz Funduszy informacji miesięcznej. | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna | Koordynator zespołu ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF |
| W przypadku przekazania przez Fundusz Funduszy informacji niezweryfikowanej – pkt 2; W przypadku przekazania przez Fundusz Funduszy informacji zweryfikowanej – pkt 3. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF | Wprowadzenie i zatwierdzenie danych przekazanych w informacji przez Fundusz Funduszy do systemu w charakterze bieżącego informowania o stanie wdrażania instrumentów finansowych i umożliwienia procesu prowadzenia kontroli krzyżowych (zatwierdzenie nie będzie poprzedzone weryfikacją i potwierdzeniem poprawności danych). | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna | Koordynator zespołu ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF |
|  | Stanowisko ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF | Wprowadzenie i zatwierdzenie danych przekazanych w informacji do systemu przez Fundusz Funduszy umożliwiające wypłatę i certyfikację kolejnej transzy środków zasilających Instrument Finansowy (zatwierdzenie będzie poprzedzone weryfikacją i potwierdzeniem poprawności danych równolegle z weryfikacją wniosku o płatność zaliczkową/ kolejną transze zgodnie z IW nr 4.3.5). | Niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji dokumentacji i zatwierdzeniu wniosku o płatność, o którym mowa w IW nr 4.3.5 (wniosku, w którym Fundusz Funduszy potwierdza spełnienie warunków określonych w art. 41 i art. 42 rozporządzenia ogólnego) | Wersja elektroniczna | Koordynator zespołu ds. instrumentów finansowych RR-RPTIF/ Kierownik RR-RPTIF |

W przypadku wątpliwości lub konieczności dodatkowych wyjaśnień ze strony IOK, pracownik RR-RRF zwraca się w trybie roboczym (e-mail) do odpowiedniej IOK wskazując termin i formę przekazania wymaganych informacji;

Dla notatki służbowej sporządzanej po II i IV kwartale dołącza się dane dotyczące prognoz certyfikacji (IW 5.4.1);

Co nie ogranicza prawa do opiniowania lub formułowania dodatkowych zapytań przez IK UP;

Proces weryfikacji, akceptacji i zatwierdzenie korekty informacji kwartalnej przebiega analogicznie do przygotowania informacji kwartalnej z realizacji RPO WSL 2014-2020;

Co nie ogranicza prawa do opiniowania lub formułowania dodatkowych zapytań przez IK UP.

Termin przygotowania sprawozdania końcowego zostanie ustalony na późniejszym etapie.

Proces weryfikacji, akceptacji i zatwierdzenie korekty Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 przebiega analogicznie do jego przygotowania;

Termin przygotowania sprawozdania końcowego zostanie ustalony na późniejszym etapie;

Proces weryfikacji, akceptacji i zatwierdzenie korekty Sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 przebiega analogicznie do jego przygotowania;

W przypadku, gdy projekt nie zawiera wskaźników rezultatu wówczas wysyłana jest do beneficjenta informacja zgodnie z punktem 6.6.2;

Beneficjent informuje o osiągniętych wartościach wskaźników rezultatów, w przypadku, gdy wartości te nie były wykazane we wniosku o płatność końcową;