SPRAWOZDANIE ZA II KWARTAŁ 2023 r. Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH IV EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

| Lp. | KOD | TYTUŁ ZADANIA | POSTĘP RZECZOWY | DEPARTAMENT/ DANE KONTAKTOWE PRACOWNIKA PROWADZĄCEGO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MBO-0032/P5/22 | Zakup wyposażenia do Pracowni Endoskopii Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu sp. z o.o. | Postępowanie przetargowe w trakcie - w dniu 23.06.2023 r. nastąpiło otwarcie ofert, aktualnie oferty są sprawdzane pod względem merytorycznym oraz formalno – prawnym. | Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego Renata Szulta tel. 606 725 932 rszulta@klinika-zabrze.med.pl Sebastian Nowak Tel. 32 77 40 285 sebastian.nowak@slaskie.pl |
| 2. | MBO-0035/P7/22 | Utworzenie plenerowej strefy relaksu dla pacjentów Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu. | Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. | Departament Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego Barbara Chęcińska-Dendra, Tel: 723 546 206 mail: bdendra@szpital-siewierz.pl Marzena Langer-Danecka Tel. 32 77 40 287 marzena.langer@slaskie.pl |
| 3. | MBO-0074/W/22 | Tężnia Gwarków w Reptach. | Szpital złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz wniosek do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach celem uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytkach. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Marta Zawadzka tel. 32 77 40 397 marta.zawadzka@slaskie.pl Wioletta Orlińska tel. 32 77 40 393 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 4. | MBO-0094/W/22 | EKO PARKING w Katowickim Centrum Onkologii! Budowa ekologicznego parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. | Szpital przeprowadził procedurę przetargową. Obecnie trwa ocena ofert. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Marta Zawadzka tel. 32 77 40 397 marta.zawadzka@slaskie.pl Wioletta Orlińska tel. 32 77 40 393 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 5. | MBO-0001/P2/22 | Pokonać raka! Podniesienie jakości i dostępności do zabiegów histeroskopowych poprzez doposażenie Katowickiego Centrum Onkologii w nowoczesny zestaw do histeroskopii wraz z oprzyrządowaniem. | W dniu 14.04.2023 r. Szpital podpisał umowę z wykonawcą na dostawę urządzenia. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Marta Zawadzka tel. 32 77 40 397 marta.zawadzka@slaskie.pl Wioletta Orlińska tel. 32 77 40 393 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 6. | MBO-0088/P3/22 | Nowoczesna Pracownia elektrofizjologii i ablacji-zwiększenie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. | Zadanie zostało zrealizowane. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Marta Zawadzka tel. 32 77 40 397 marta.zawadzka@slaskie.pl Wioletta Orlińska tel. 32 77 40 393 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 7. | MBO-0076/P4/22 | Centrum Leczenia Bólu w Reptach w oparciu o hiperbarię tlenową | Szpital zlecił wykonanie projektu tj. opracowanie projektu technicznego pn.: „Adaptacja pomieszczeń w Pawilonie J – niski parter dla potrzeb montażu komory hiperbarycznej”. Podmiot leczniczy w dniu 06.03.br. złożył wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Marta Zawadzka tel. 32 77 40 397 marta.zawadzka@slaskie.pl Wioletta Orlińska tel. 32 77 40 393 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 8. | MBO-0023/P6/22 | Zakup aparatów USG do Poradni Ginekologii i Położnictwa i Poradni Ginekologii Wieku Rozwojowego Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą z siedzibą w Częstochowie. | Zadanie zostało zrealizowane. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Marta Zawadzka tel. 32 77 40 397 marta.zawadzka@slaskie.pl Wioletta Orlińska tel. 32 77 40 393 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 9. | MBO-0068/P1/22 | Strefa sportu – budowa boiska multisportowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu. | 28 kwietnia 2023 r. złożono projekt do akceptacji w Starostwie Powiatowym w Bielsku – Białej. W dniu 11.05.2023 r. Starostwo Powiatowe zwróciło się do inwestora MOW w Jaworzu o uzupełnienie projektu. W dniu 19.06.2023 r. uzupełniono projekt o opinię AQUA Bielsko-Biała (wodociągi) oraz PGNiG (gazociąg). W dniu 7.07.2023 r. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej wydało pozwolenie na budowę boiska wielofunkcyjnego „Strefa Sportu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu” | Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Magdalena Wójcik Tel. +48 32 774 03 80 magdalena.wojcik@slaskie.pl Jarosław Bonczek tel. 33 817 21 72 dyrektor@mowjaworze.pl |