Załącznik do Uchwały nr 2031/451/VI/2023

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 27.09.2023 r.

**Aneks Nr 4**

z dnia .................... 2023 r.

**do Umowy nr 4019/KT/2019 zawartej w dniu 11.10.2019 r.**

zawarty pomiędzy:

**Zarządem Województwa Śląskiego**, działającym jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.), z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46,

reprezentowanym przez:

1. …………………………………………. - ……………………………..…..

2. …………………………………………. - ………………………..………..

a

**„Projekt Wesoła” Sp. z o.o.**, adres: ul. Marcina Radockiego 192 lok. 14, 40-645 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000758676, NIP 5993235365; REGON 381354300 zwana dalej „INWESTOREM”

reprezentowana przez:

1. …………………………………………. - ……………………………..…..

2. …………………………………………. - ………………………..………..

**§ 1.**

Na podstawie § 11 ust. 1 Umowy Strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian Umowy:

1) § 6 ust. 13 przyjmuje brzmienie: „**13.** Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru końcowego przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 945 (ul. Wesoła) w miejscowości Żywiec. Podsumowanie realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie udokumentowane stosownym raportem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Kopię tego raportu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach niezwłocznie dostarczy do Departamentu Komunikacji Regionalnej i Drogownictwa.

Dla potrzeb ww. odbioru końcowego *INWESTOR* własnym staraniem i na własny koszt zobowiązany jest do:

* trwałego wytyczenia punktów granicznych pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 945,
* przedstawienia i przekazania Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obejmującej przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 945,
* zapewnienia podczas odbioru na miejscu obsługi geodezyjnej.”

2) § 7 ust. 7 przyjmuje brzmienie: „**7.** INWESTORzobowiązuje się do przekazania przebudowanego obiektu drogowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia **30.06.2024 r.*”***

3) § 7 ust. 11 przyjmuje brzmienie: „**11.** *INWESTOR* dostarczy do Departamentu Komunikacji Regionalnej i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego celem spisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 1 następujące dokumenty:

a) oświadczenie *INWESTORA* o całkowitej wartości brutto przedmiotu przekazania – przebudowanego obiektu drogowego w miejscowości Żywiec, o którym mowa w § 1 ust. 2b,

b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentacji dotyczącej udzielonych przez wykonawców gwarancji na roboty budowlane prowadzone w związku z przebudową, o której mowa w § 1 ust. 2b,

c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię raportu zakończenia realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w § 6 ust. 13;

Wymienione dokumenty INWESTOR powinien dostarczyć do Departamentu Komunikacji Regionalnej i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego co najmniej na 21 dni przed upływem terminu przekazania, o którym mowa w ust. 7.”

**§ 2.**

Pozostałe zapisy Umowy pozostają bez zmian.

**§ 3.**

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowej Umowy.

**§ 4.**

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Zarząd Województwa Śląskiego Inwestor**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |