Załącznik nr 7 do Uchwały nr 2062/454/VI/2023

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 04.10.2023 r.

**ANEKS nr 3**

z dnia ..........................

**do umowy nr 4324/TD/2021 z dnia 17.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 12.05.2022 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 10.11.2022 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu przez Gminę Konopiska na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego   
w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907”**

zawarty pomiędzy :

**Gminą Konopiska,** z siedzibą w Konopiskach przy ul. Lipowej 5 reprezentowaną przez Wójta: Jerzy Żurek

a

**Województwem Śląskim,** z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa   
w osobach:

……………………………………………… - …………………………………………………

……………………………………………… - …………………………………………………

**§ 1**

Na podstawie § 4 ust. 2 Umowy nr 4324/TD/2021 z dnia 17.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 12.05.2022 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 10.11.2022 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 2 ust. 1 na następujące: *„1. Szacunkowy koszt zadania wynosi 279.520 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych).”*
2. § 2 ust. 2 na następujące: *„2. Gmina Konopiska udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu oraz   
   50 % ostatecznego kosztu budowy peronu i przejścia dla pieszych oraz nadzoru inwestorskiego, w tym:*

* *29.520 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych) w 2023 r.*
* *125.000 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w 2024 r.”*

1. § 2 ust. 3 na następujące: *„3. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania   
   w wysokości 50% ostatecznego kosztu budowy peronu i przejścia dla pieszych oraz nadzoru inwestorskiego,   
   tj. 125.000 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w 2024 r.”*
2. § 5 na następujące: *„§ 5 Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony do 31 grudnia 2024 r.”*

**§ 2**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

**§ 3**

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

**§ 4**

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**Województwo Śląskie Gmina Konopiska**