Załącznik nr 7 do Uchwały nr 2063/454/VI/2023

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 04.10.2023 r.

**Aneks 3**

z dnia .................... 2023 r.

**do Porozumienia nr 101/TD/2021 z dnia 17.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 13.06.2022 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 10.11.2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Konopiska prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie peronu autobusowego w miejscowości Wygoda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907"**

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.)

**pomiędzy :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Województwem Śląskim**, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach: | |
| ........................... | ......................................... |
| ........................... | .......................................... |
| a | |
| **Gminą Konopiska,** z siedzibą w Konopiskach przy ul. Lipowej 5 reprezentowaną przez Wójta: Jerzy Żurek, który działa jako zarządca dróg gminnych | |
| **zostaje zawarty Aneks nr 3 do Porozumienia o następującej treści:** | |

**§ 1.**

Na podstawie § 12 ust. 2 Porozumienia nr 101/TD/2021 z dnia 17.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 13.06.2022 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 10.11.2022 r. strony postanawiają:

1. Zmienić brzmienie § 1 ust. 8 na następujący: *"8. Gmina Konopiska niezwłocznie poinformuje Departament Komunikacji Regionalnej i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o uzyskaniu pozwolenia na budowę (dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę) oraz przekaże uwierzytelnioną kopię pozwolenia (zgłoszenia) wraz z załącznikami do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.".*

2. Zmienić brzmienie § 1 ust. 9 na następujący: *"9.  Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 6 niniejszego porozumienia na 13 grudnia 2024 r.".*

3. Zmienić brzmienie § 2 ust. 1 na następujący: *"1.  Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 279.520 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3. oraz koszt nadzoru inwestorskiego."*

4. Zmienić brzmienie § 2 ust. 2 na następujący: *"2.  Gmina Konopiska uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu oraz 50 % ostatecznego kosztu budowy peronu autobusowego i przejścia dla pieszych oraz nadzoru inwestorskiego, w tym:*

1) *29.520 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych) na dokumentację w 2023 r.".*

2) *125.000 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na budowę i nadzór inwestorski w 2024 r.*

5. Zmienić brzmienie § 2 ust. 4 na następujący: *"4. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 50% ostatecznego kosztu budowy peronu autobusowego i przejścia dla pieszych oraz nadzoru inwestorskiego, tj. 125.000 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w 2024 r."*,

6. Zmienić brzmienie § 3 ust. 1 na następujący: *"1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Konopiska środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Wójta złożone nie później niż 15 grudnia danego roku budżetowego na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach:*

1) *I transza w 2023 r. w wysokości kosztów dokumentacji w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Konopiska dla Województwa Śląskiego,*

2) *II transza w 2024 r. w pozostałej wysokości (roboty budowlane oraz nadzór inwestorski) ze środków własnych Województwa Śląskiego i środków stanowiących pomoc Gminy Konopiska dla Województwa Śląskiego".*

7. W § 3 ust. 2 po pkt 2) dodać pkt 3) o następującym brzmieniu: *"3) w przypadku pełnienia nadzoru inwestorskiego pisemne potwierdzenie wykonania usługi oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie rachunków i faktur."*

8. Zmienić brzmienie § 4 ust. 6 na następujący: *"6. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w § 1 ust. 9 porozumienia Gmina Konopiska niezwłocznie powiadomi Departament Komunikacji Regionalnej i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego wraz z propozycją działań zaradczych."*

9. W § 6 ust. 1 po pkt 2) dodać pkt 3) o następującym brzmieniu: *"3) pełniony nadzór inwestorski."*

10. W § 6 ust. 3 po pkt 2) dodać pkt 3) o następującym brzmieniu: *"3) w przypadku pełnienia nadzoru inwestorskiego kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu wykonanej usługi."*

11. Zmienić brzmienie § 13 na następujący: *"Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2024 r.*"

**§ 2.**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

**§ 3.**

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

**§ 4.**

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**§ 5.**

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Województwo Śląskie** | **Gmina Konopiska** |