Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2063/454/VI/2023

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 04.10.2023 r.

**Aneks 2**

z dnia .................... 2023 r.

**do Porozumienia nr 114/TD/2021 z dnia 23.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 05.07.2023 r. w sprawie powierzenia Miastu Racibórz prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Kolonialnej w Raciborzu"**

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.)

**pomiędzy :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Województwem Śląskim**, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach: | |
| ............................ | ........................................... |
| ............................ | ........................................... |
| a | |
| **Miastem Racibórz,** z siedzibą w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6 reprezentowanym przez Prezydenta: Dariusz Polowy, który działa jako zarządca dróg gminnych | |
| **zostaje zawarty Aneks nr 2 do Porozumienia o następującej treści:** | |

**§ 1.**

Na podstawie § 12 ust. 2 Porozumienia nr 114/TD/2021 z dnia 23.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 05.07.2023 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 ust. 8 na następujące: *"8. Miasto Racibórz niezwłocznie poinformuje Departament Komunikacji Regionalnej i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o uzyskaniu pozwolenia na budowę (dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę) oraz przekaże uwierzytelnioną kopię pozwolenia (zgłoszenia) wraz z załącznikami do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach".*

2. § 1 ust. 9 na następujące: *"9. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 6 niniejszego porozumienia na 13 grudnia 2024 r.".*

3. § 2 ust. 2 na następujące: *"2. Miasto Racibórz uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu oraz 50 % ostatecznego kosztu budowy chodnika, w tym:*

- *87.084 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote) na projekt w 2023 r.,*

- *405.000 zł (czterysta pięć tysięcy złotych) na budowę w 2024 r."*

4. § 2 ust. 4 na następujące: *"4. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 50% ostatecznego kosztu budowy chodnika, tj. 405.000 zł (czterysta pięć tysięcy złotych) w 2024 r."*

5. § 3 ust. 1 na następujące: *"1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Racibórz środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Prezydenta złożone nie później niż 15 grudnia danego roku budżetowego na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach:*

1) *I transza w 2023 r. w wysokości kosztów dokumentacji do kwoty 87.084 zł w całości ze środków stanowiących pomoc Miasta Racibórz dla Województwa Śląskiego,*

2) *II transza w 2024 r. w wysokości kosztów robót budowlanych do kwoty 810.000 zł ze środków własnych Województwa Śląskiego i środków stanowiących pomoc Miasta Racibórz dla Województwa Śląskiego."*

6. § 4 ust. 6 na następujące: *"6.  W przypadku zaistnienia okoliczności mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w § 1 ust. 9 porozumienia Miasto Racibórz niezwłocznie powiadomi Departament Komunikacji Regionalnej i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego wraz z propozycją działań zaradczych".*

7. § 13 na następujące: *"§ 13. Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2024 r."*

**§ 2.**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

**§ 3.**

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

**§ 4.**

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**§ 5.**

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Województwo Śląskie** | **Miasto Racibórz** |