Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2063/454/VI/2023

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 04.10.2023 r.

**Aneks 4**

z dnia .................... 2023 r.

**do Porozumienia nr 103/KT/2019 z dnia 16.07.2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 12.11.2020 r., aneksem nr 2 z dnia 10.11.2021 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 21.11.2022 r.**

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.)

**pomiędzy :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Województwem Śląskim**, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach: | |
| ................................ | ............................... |
| ................................ | ............................... |
| a | |
| **Gminą Istebna,** z siedzibą w Istebnej 1000 reprezentowaną przez Wójta Łucję Michałek-Chudecką, który działa jako zarządca dróg gminnych | |
|  | |
| **zostaje zawarty Aneks nr 4 do Porozumienia o następującej treści:** | |

**§ 1.**

Na podstawie § 10 ust. 2  Porozumienia nr 103/KT/2019 z dnia 16.07.2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 12.11.2020 r., aneksem nr 2 z dnia 10.11.2021 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 21.11.2022 r. strony postanawiają:

1. Zmienić brzmienie § 1 ust. 7 na następujące: "7. Gmina Istebna niezwłocznie poinformuje Departament Komunikacji Regionalnej i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 943 w miejscowości Koniaków oraz przekaże uwierzytelnioną kopię zezwolenia wraz z załącznikami do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach".

2. Zmienić brzmienie § 1 ust. 8 na następujące: "8. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 3 niniejszego porozumienia na 13 grudnia 2024 r.".

3. Zmienić brzmienie § 3 ust. 1 na następujące: "1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Istebna środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 8 na pisemne wnioski Wójta, na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminach 14 dni od daty ich dostarczenia w trzech transzach:

1) I transza w 2020 r. w wysokości 144.279 zł,

2) II transza w 2021 r. w wysokości 106.641 zł,

3) III transza w 2024 r. w wysokości do 82.410 zł."

4. Zmienić brzmienie § 4 ust. 5 na następujące: "5. W przypadku zaistnienia okoliczności mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w § 1 ust. 8 porozumienia Gmina Istebna niezwłocznie powiadomi Departament Komunikacji Regionalnej i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego wraz z propozycją działań zaradczych.".

5. Zmienić brzmienie § 11 na następujące: "Porozumienie w zakresie przygotowania i sfinansowania prac określonych w § 1 ust. 3 zawiera się na okres do 31 grudnia 2024 r.".

**§ 2.**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

**§ 3.**

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

**§ 4.**

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**§ 5.**

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Województwo Śląskie** | **Gmina Istebna** |