Załącznik do Uchwały nr 969/24/VII/2024

z dnia 28.08.2024 r.

**Aneks 4**

z dnia .................... 2024 r.

**do Porozumienia nr 104/TD/2021 z dnia 24.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 04.10.2022 r., aneksem nr 2 z dnia 09.05.2023 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 17.05.2024 r. w sprawie powierzenia Gminie Czerwionka-Leszczyny prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku od DG 366013S (ul. Strażacka) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 z DP 5614S (ul. Parkowa) w gminie Czerwionka – Leszczyny polegająca na przebudowie skrzyżowań z DP 5625S (ul. Armii Krajowej) oraz z DG 360029S (ul. Wolności)"**

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320)

**pomiędzy :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Województwem Śląskim**, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach: | |
| Grzegorz Boski | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| Bartłomiej Sabat | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| a | |
| **Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny,** z siedzibą w Czerwionce-Leszczyny przy ul. Parkowej 9 reprezentowaną przez Burmistrza Wiesława Janiszewskiego, który działa jako zarządca dróg gminnych | |
| **zostaje zawarty Aneks nr 4 do Porozumienia o następującej treści:** | |

**§ 1.**

Na podstawie § 2 ust. 8 oraz § 12 ust. 2 Porozumienia nr 104/TD/2021 z dnia 24.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 04.10.2022 r., aneksem nr 2 z dnia 09.05.2023 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 17.05.2024 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 2 ust. 1 na następujący: "1. Szacunkowy koszt zadania wynosi 14 909 170,10 zł (czternaście milionów dziewięćset dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 10/100) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3 w podziale na:

1)  456 170,10 zł (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 10/100) na opracowanie projektu (w tym pełnienie nadzoru autorskiego),

2) 14 453 000 zł (czternaście milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) na przebudowę skrzyżowania.".

2. § 2 ust. 2 na następujący: "2.  Gmina Czerwionka-Leszczyny uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu i kosztów nadzoru autorskiego oraz 5 % ostatecznego kosztu przebudowy skrzyżowań, w tym:

1) 95 325 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych) w 2023 r. na projekt,

2) 281 055 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych) w 2024 r. na projekt,

3) 41 820 zł (czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia złotych) w 2025 r. na projekt,

4) 37 970,10 zł (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 10/100) w 2026 r. na nadzór autorski,

5) 722 650 zł (siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) w 2026 r. na przebudowę".

3. § 2 ust. 4 na następujący: "4. Powiat Rybnicki uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 15% ostatecznego kosztu przebudowy skrzyżowania, w tym 2 167 950 zł (dwa miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) w 2026 r."

4. § 2 ust. 5 na następujący: "5. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 80% ostatecznego kosztu przebudowy skrzyżowania w wysokości 11 562 400 zł (jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych ), w tym:

1) 2 500 000 zł ( dwa miliony pięćset tysięcy złotych) w 2025 r.,

2) 9 062 400 zł (dziewięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) w 2026 r."

5. § 3 ust. 1 na następujący: "1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 11 na pisemne wnioski Burmistrza złożone nie później niż: 15 grudnia 2023 r., 13 grudnia 2024 r., 15 grudnia 2025 r. oraz 13 listopada 2026 r. na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia:

1) w 2023 r. w wysokości do 95 325 zł (koszty dokumentacji) w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Czerwionka-Leszczyny dla Województwa Śląskiego,

2) w 2024 r. w wysokości do 281 055 zł (koszty dokumentacji) w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Czerwionka-Leszczyny dla Województwa Śląskiego,

3) w 2025 r. w wysokości 41 820 zł (koszty dokumentacji) w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Czerwionka-Leszczyny dla Województwa Śląskiego

4) w 2025 r. w wysokości do 2 500 000 zł (koszty robót budowlanych) w całości ze środków własnych Województwa Śląskiego,

5) w 2026 r. w wysokości do 9 062 400 zł (koszty robót budowlanych) w całości ze środków własnych Województwa Śląskiego,

6) w 2026 r. w wysokości do 37 970,10 zł (koszty nadzorów autorskich) ze środków stanowiących pomoc Gminy Czerwionka-Leszczyny dla Województwa Śląskiego,

7)  w 2026 r. w wysokości do 722 650 zł (koszty robót budowlanych) w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Czerwionka-Leszczyny dla Województwa Śląskiego,

8) w 2026 r. w wysokości do 2 167 950 zł w całości ze środków stanowiących pomoc Powiatu Rybnickiego dla Województwa Śląskiego.".

6. § 13 na następujące: "Porozumienie zawiera się na okres 30 listopada 2026 r."

**§ 2.**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

**§ 3.**

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

**§ 4.**

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**§ 5.**

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Województwo Śląskie** | **Gmina Czerwionka-Leszczyny** |