Załącznik do Uchwały nr 2336/291/V/2018

Zarządu Województwa Śląskiego

**z dnia 9.10.2018 r.**

**ANEKS NR 9**

### do Umowy nr 1334/KT/2009 z dnia 27 maja 2009r. na świadczenie wybranych usług w zakresie zarządzania projektem *„Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą – etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów inżynierskich”*

zawarty w dniu ……………………….

pomiędzy **Województwem Śląskim**, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

1. **………………………………………… - …………………………………………………**
2. **………………………………………… - …………………………………………………**

z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46

zwanym w treści umowy **„Zamawiającym”**

a

**Sweco Consulting Sp. z o.o.** zarejestrowaną w krajowym rejestrze sądowym   
pod numerem KRS 0000140225

reprezentowaną przez

Dariusza Terleckiego – Dyrektora Biura Regionalnego Południe działającego   
na mocypełnomocnictw z dnia 11 kwietnia 2016 r. oraz 10 września 2018 r.   
do podpisania niniejszego aneksu udzielonych przez Prezesa Zarządu Macieja Chrzanowskiego

z siedzibą w Poznaniu, 60-829 przy ul. Franklina Roosevelta 22

posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 522-000-41-90

zwaną w treści umowy **„Wykonawcą”**

§ 1

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych strony postanawiają wprowadzić następujące zmiany:

1. w § 2 ust. 6 przyjmuje brzmienie: „6. Warunkiem niezbędnym dokonania przez Zamawiającego płatności za ETAP IV jest osiągnięcie przez Wykonawcę celu ostatecznego świadczonej usługi, o którym mowa w § 1 i § 2 ust. 1 – 4 Umowy, przed upływem **127** miesięcy i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej   
   na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz przetargu na wybór wykonawcy do sprawowania nadzoru inwestorskiego i zatwierdzenie raportu końcowego.”
2. § 4 przyjmuje brzmienie: „§ 4 Termin wykonania umowy: w czasie do **127** miesięcy od dnia podpisania umowy.”

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowej umowy.

§ 4

Aneks sporządzony został w trzech egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze   
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**