## ZDW 12
| L.p. | Nr drogi | Miejscowość | Gmina | Powiat | Zadanie | Paragraf | Przewidywany koszt zadania | Wydatki z budżetu WŚ planowane w 2024 r. | Wydatki z budżetów gmin lub powiatów planowane w 2024 r. | Razem wydatki planowane w 2024 r. | Wydatki z budżetu WŚ planowane w 2025 r. | Wydatki z budżetów gmin lub powiatów planowane w 2025 r. | Razem wydatki planowane w 2025 r. | Wydatki z budżetu WŚ planowane w 2026 r. | Wydatki z budżetów gmin lub powiatów planowane w 2026 r. | Wydatki z budżetu WŚ planowane w 2027 r. | Wydatki z budżetu WŚ planowane w 2028 r. | pozostało wolnych środków według ostatniego sprawozdania ZDW |  | całość | uwaga |  | Zakończenie, informacje
ZADANIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2024-2035
WPF.I.B.21 |  | 789 | Myszków | Myszków | MY | Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo -drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej | 6059 | 25221066 | 3037 | 0 | 3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WPF.I.B.30 |  | 925 | Mikołów Przegędza | Mikołów, Orzesze, Czerwionka - Leszczyny | MI RY | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik | 6057 | 345336100 | 77710603 | FE SL 2021-2027 | 103897090 | 84280417 | UE | 102903432 | 88830967 | UE | 0 | 0 | 13140000 |  | 13140000 | roboty oraz konsultant |  | 31.05.2023
[7 empty] | 6059 |  | 26163487 | 0 |  | 17373015 | 0 |  | 18176053 | 0
[7 empty] | 6067 |  | 19550 |  |  | 1062500 | 0 |  | 510000 | 0
[7 empty] | 6069 |  | 3450 | 0 |  | 187500 | 0 |  | 90000 | 0
WPF.III.A.32 Remonty dróg oraz obiektów inżynierskich na sieci dróg wojewódzkich realizowane przez zarząd drogi | 1 | 946 | Las, Kocoń | Ślemień | ŻY | Remont nawierzchni DW 946 w gminie Ślemień sołectwa Kocoń i Las do granicy województwa (od km 20+310,27 do 25+0,83) | 4270 | 20573758 | 1600498 | 0 | 32240834 | 0 | 0 | 70957061 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Plan przetarg I kw. 2022
| 2 | 946 | Żywiec | Żywiec | ŻY | Remont DW 946 na rondach przy moście na Sole wraz z wymianą nawierzchni na moście. | 4270 | 10947222 | 9250000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | sieć dróg |  |  | GL KŁ ZA CZ CI RY GL RA | Naprawa nawierzchni dróg wojewódzkich województwa śląskiego po okresie zimowym z podziałem na dwie części: Część A: DW 491; DW 784; DW 790; DW 794; DW 901; DW 492; Część B: DW 417; DW 425; DW 919; DW 921; DW 924; DW 938. | 4270 | 63332000 | 8052054 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 932 | Marklowice | Marklowice | WO | Remont drogi wojewódzkiej nr 932 ul. Wyzwolenia w m. Marklowice na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakusa do granicy z gminą Świerklany | 4270 | 6528282 | 1067924 | 0 |  | 5460358 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 941 | Wisła | Wisła | CI | Remont drogi wojewódzkiej nr 941 od skrzyżowania z DW 942 do skrzyżowania z ul. Turystyczną w m. Wisła | 4270 | 15760000 | 7070358 | 0 |  | 8639642 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 941/ 943 | Istebna | Istebna | CI | Remont dróg wojewódzkich nr 941 i 943 na terenie Gminy Istebna i Milówka | 4270 | 16800000 | 4800000 | 0 |  | 12000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 946 | Ślemień | Ślemień | ŻY | Remont DW 946 na terenie gminy Ślemień | 4270 | 5300000 | 300000 | 0 |  | 5000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 794 | Lelów, Pradła | Kroczyce, Lelów | CZ ZA | Remont DW 794 na odcinku Lelów-Pradła | 4270 | 8000000 | 100000 | 0 |  | 7900000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 942 | Szczyrk | Szczyrk | BI CI | Remont chodnika w ciągu DW 942 w m. Szczyrk - etap I od granicy m. Szczyrk do skrzyżowania z ul. Górską, etap II od skrzyżowania z ul. Górską do ul. Olimpijskiej, etap III od ronda do gr. z m. Szczyrk, w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 4270 | 11500000 | 0 | 0 |  | 2500000 | 0 |  | 4500000 | 0 | 4500000 | 0
| 10 | 907 | Toszek Niewiesze | Toszek | GL | Remont DW 907 na odcinku Toszek Niewiesze w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 4270 | 15000000 | 0 | 0 |  | 1500000 | 0 |  | 7000000 | 0 | 6500000 | 0
| 11 | 794 | Lelów Pradła | Kroczyce Lelów | ZA | Remont DW 794 na odcinku Lelów-Pradła oraz w m. Pilica | 4270 | 20000000 | 0 | 0 |  | 6957061 | 0 |  | 13042939 | 0 | 0 | 0
| 12 | 794 | Lelów Koniecpol | Koniecpol | CZ | Remont DW 794 na odcinku Lelów-Koniecpol | 4270 | 20000000 | 0 | 0 |  | 7100000 | 0 |  | 12900000 | 0 | 0 | 0
| 13 | 923 | Żytna Raszczyce | Lyski | RY | Remont DW 923 na odcinku Żytna-Raszczyce w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 4270 | 13000000 | 0 | 0 |  | 500000 | 0 |  | 12500000 | 0 | 0 | 0
| 14 | 945 | Rybarzowice Żywiec | Buczkowice Łodygowice | ZY | Remont DW 945 na odcinku Rybarzowice-Żywiec w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 4270 | 20500000 | 0 | 0 |  | 500000 | 0 |  | 10000000 | 0 | 10000000 | 0
| 15 | 931 | Bieruń | Bieruń | BL | Remont DW 931 w m. Bieruń | 4270 | 3500000 | 0 | 0 |  | 3000000 | 0 |  | 500000 | 0 | 0 | 0
| 16 | 904 | Konopiska Rększowice | Konopiska | CZ | Remont DW 904 na odcinku Konopiska-Rększowice | 4270 | 7500000 | 0 | 0 |  | 500000 | 0 |  | 7000000 | 0 | 0 | 0
| 17 | 938 | Golasowice Pielgrzymowice | Pawłowice | PSZ | Remont DW 938 na odcinku Golasowice-Pielgrzymowice | 4270 | 2500000 | 0 | 0 |  | 2200000 | 0 |  | 300000 | 0 | 0 | 0
| 18 | 791 | Ogrodzieniec | Ogrodzieniec | ZA | Remont DW 791 na odcinku Ogrodzieniec gr. Województwa | 4270 | 6000000 | 0 | 0 |  | 5500000 | 0 |  | 500000 | 0 | 0 | 0
| 19 | 907 | Toszek | Toszek | GL | Remont konstrukcji oporowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Toszek km 50+650 | 4270 | 600000 | 0 | 0 |  | 100000 | 0 |  | 500000 | 0 | 0 | 0
| 20 | 944 | Jasienica | Jasienica | BI | Remont mostu nad potokiem Szeroki w ciągu DW 944 w km 19+188 w m. Jasienica o nr ew. 275 J | 4270 | 3450000 | 0 | 0 |  | 450000 | 0 |  | 3000000 | 0 | 0 | 0
| 21 | 944 | Jasienica | Jasienica | CI | Remont mostu nad potokiem Bierownia w ciągu DW 944 w km 18+675 w m. Jasienica o nr ew. 275 l | 4270 | 3450000 | 0 | 0 |  | 450000 | 0 |  | 3000000 | 0 | 0 | 0
| 22 | 944 | Jasienica | Jasienica | CI | Remont mostu nad potokiem Jasienica w ciągu DW 944 w km 18+051 w m. Jasienica o nr ew. 275 H | 4270 | 4350000 | 0 | 0 |  | 350000 | 0 |  | 4000000 | 0 | 0 | 0
| 23 | 944 | Grodziec | Jasienica | BI | Remont mostu nad ciekiem bez nazwy w ciągu DW 944 w km 16+352 w m. Grodziec o nr ew. 275 G | 4270 | 3350000 | 0 | 0 |  | 350000 | 0 |  | 3000000 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 281941262 | 32240834 | 0 | 32240834 | 70957061 | 0 | 70957061 | 81742939 | 0 | 21000000 | 0
WPF.III.B.3 |  | 421 | Rudnik | Rudnik | RA | Budowa mostu nad rz. Odra w ciągu DW 421 | 6050 | 353280224 | 15200000 | RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG | 45779778 | 85115184 | RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG | 99442467 | 85115186 | RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG | 85115186 | 0 | 1232214 |  | 1232214 | dokumentacja pr. |  | zakończenie dokumentacji 23.05.2022
[7 empty] | 6050 |  | 30579778 | 0 |  | 14327283 | 0 |  | 11327283 | 0 | 24327283 | 0
WPF.III.B.28 |  | - | Koziegłowy | Koziegłowy | MY | Obwodnica miejscowości Koziegłowy | 6050 | 200000000 | 258600 | RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG | 889050 | 5500000 | RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG | 11000000 | 34441400 | RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG | 31600000 | 0 |  |  |  |  | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Plan przetarg I kw. 2022
[7 empty] | 6050 |  | 630450 | 0 |  | 5500000 | 0 |  | 33200000 | 0 | 31600000 | 0
WPF.III.B.30 |  | - | Racibórz | Racibórz | RA | Północno–zachodnia obwodnica Raciborza | 6050 | 120000000 | 0 | RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG | 258300 | 640895 | RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG | 1058563 | 32500000 | RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG | 32000000 | 0
[7 empty] | 6050 |  | 258300 | 0 |  | 417668 | 0 |  | 21500000 | 0 | 21500000 | 0
WPF.III.B.34 |  | 928 | Mikołów | Mikołów | MI | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 6370 | 256000000 | 32500000 | RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD | 101000000 | 32500000 | RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD | 115000000 | 0 | RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD | 0 | 0
[7 empty] | 6050 |  | 68500000 | 0 |  | 82500000 | 0 |  | 25000000 | 0 | 0 | 0
WPF.III.B.36 Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich, w tym opracowanie dokumentacji projektowych budowy/przebudowy dróg wojewódzkich | 1 | 922 | Nędza, Kuźnia Raciborska | Nędza , Kuźnia Raciborska | RA | Przebudowa DW 922 wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową od km 0+000 do km 5+861 na odcinku Nędza - Kuźnia Raciborska, w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 6050 | 988059 | 432837 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 515985 |  | 515985 | projekt |  | 25.04.2022
| 2 | 941 | Ustroń | Ustroń | CI | Przebudowa skrzyżowania DW 941 z ul. Kozakowicką i Dominikańską w m. Ustroń, w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 6050 | 14084098 | 50878 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 |  | 1230 | nadzór |  | jest ZRID, do zaplaty nadzór
| 3.1 | 789 | Koziegłowy | Koziegłowy | MY | Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgoty Nadwarcie, etap II - odcinek od Rynku w m. Koziegłowy do skrzyżowania z ul. Polan w m. Koziegłówki | 6050 | 49065582 | 13000000 | 0 |  | 4242029 | 0 |  | 31600000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | dokumentacja zakończona
| 3.2 | 789 | Koziegłowy | Kozieglowy | MY | Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgoty Nadwarcie, etap II - odcinek 2 od skrzyżowania z ul. Polan w miejscowości Koziegłówki do miejscowości Lgota Nadwarcie w km 35+895,50. | 6050 | 108300000 | 0 | 0 |  | 5900000 | 0 |  | 45611200 | 0 | 56788800 | 0
| 4 | 942 | Szczyrk | Szczyrk | BI | Rozbiórka i budowa mostu nad rzeką Żylica w ciągu DW 942 w km 22+527 w m. Szczyrk | 6050 | 6135000 | 4400054 | 0 |  | 500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | przewidziane z POLSKI ŁAD, wykazany wkład własny
| 5 | 934 | Bieruń | Bieruń | BL | Przebudowa skrzyżowania DW 934 z DK 44 wraz z przebudową skrzyżowania DW 934 z linią kolejową w m. Bieruń | 6050 | 76467104 | 656441 | 0 |  | 15973863 | 0 |  | 56971495 | 0 | 2000000 | 0 | 852033.3 | 6945716.7 | 852033.3 | dokumentacja pr. | ukryty luz | 15.06.2022 dokumentacja
| 6 | 781 | Kocierz Moszczanicki | Łękawica | ŻY | Budowa chodnika w ciągu DW 781 w m. Kocierz Moszczanicki od km 52+755 do km 54+785 oraz od km 51+990 do km 52+775 odcinek 2 i 3 | 6050 | 12000000 | 245016 | 0 | WL | 239150 | 0 | WL | 6000000 | 0 | 5387914 | 0 | [5 empty] | Ogłoszony przetarg na aktualizację dokumentacji
| 7 | 941 | Istebna Dzielec Jaworzynka Krzyżowa | Istebna | CI | Przebudowa DW 941 odc. Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa - od km 30+933 do km 33+248 | 6050 | 20000000 | 0 | 0 | 188408687 | 0 | 0 | 254439664 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 | [5 empty] | obejmuje projekt opracowywany przez Istebną
| 8 | 946 | Żywiec | Żywiec | ŻY | Przebudowa i rozbudowa DW 946 (ul. Krakowska) w m. Żywiec (od ul. Beskidzkiej do ul. Wschodniej), polegająca na budowie chodnika | 6050 | 6200000 | 720000 | 0 | JST | 5362658 | 0 | JST | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 01.12.2023 zakończenie dokumentacji
| 9 | 946 | Żywiec | Żywiec | ŻY | Przebudowa i rozbudowa DW 946 (ul. Suska) w m. Żywiec (od skrzyżowania z DW 948 do gr. m. Żywiec), polegająca na budowie chodnika | 6050 | 7200000 | 307040 | 0 | 3692705 | 0 | 0 | 7790388 | 6706000 | 0 | 0 | 0 | 98312 | 31688 | 98312 | dokumentacja | ukryty luz | Ogłoszony przetarg na dokumentację
| 10 | 921 | Knurów | Knurów | GL | Przebudowa DW 921 w Knurowie (Przebudowa DW 921 ul. Dworcowej w Knurowie na odcinku o długości ok. 3,05 km od rejonu wiaduktu kolejowego nad ul. Niepodległości do granicy administracyjnej z Gminą Gierałtowice) | 6050 | 61977980 | 108548 | 0 |  | 726621 | 0 |  | 21019329 | 0 | 39656082 | 0 | [5 empty] | Plan przetarg I kw. 2022 na dokumentacje
| 11 | 946 | Kocoń Las | Ślemień | ŻY | Budowa chodnika w ciągu DW 946 w gm. Ślemień sołectwa Kocoń i Las do granicy województwa (od km 20+310,27 do km 25+0,83) | 6050 | 27776532 | 4929412 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Postępowanie przetargowe unieważnione
| 12 | 781 | Kocierz Moszczanicki | Łękawica | ŻY | Budowa chodnika w ciągu DW 781 od km 55+623 do km 56+794 w m. Kocierz Moszczanicki (od skrzyżowania z DW 946 do skrzyżowania z drogą gminną) odcinek 1 | 6050 | 4570385 | 89100 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Plan przetarg I kw. 2022
| 13 | 921 | Kuźnia Nieborowska | Pilchowice | GL | Budowa chodnika w ciągu DW 921 w m. Kuźnia Nieborowska wraz z przebudową jezdni | 6050 | 9755947 | 21154 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Postępowanie przetargowe unieważnione
| 14 | 937 | Hażlach | Hażlach | CI | Budowa chodnika w ciągu DW 937 (ul. Jastrzębska) w m. Hażlach wraz z przebudową jezdni | 6050 | 5528376 | 209822 | 0 |  | 320928 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Plan przetarg II kw. 2022 na roboty
| 15 | 921 | Pilchowice | Pilchowice | GL | Przebudowa DW 921 w gminie Pilchowice - etap II | 6050 | 63444000 | 19000000 | 0 |  | 42000000 | 0 |  | 2444000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Plan przetarg II kw. 2022
| 16 | 935 | Suszec | Suszec | PS | Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 935 z ul. Ogrodową i Wyzwolenia w m. Suszec - wykonanie dokumentacji projektowej | 6050 | 172976 | 5966 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Plan przetarg I kw. 2022 na dokumentacje
| 17 | 901 | Pyskowice | Pyskowice | GL | Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 - ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. | 6050 | 1317423 | 0 | 484453 |  | 700745 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Plan przetarg I kw. 2022 na dokumentacje
| 18 | 796 | Zawiercie | Zawiercie | ZA | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 796 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu polegająca na budowie ciągu rowerowego dwukierunkowego po stronie lewej od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Brata Alberta oraz budowie chodnika po stronie prawej od przejazdu kolejowego do istniejącego chodnika (2500 m), w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 6050 | 7000000 | 0 | 400907 |  | 3150000 | 3283043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Plan przetarg I kw. 2022 na dokumentacje
| 19 | 930 | Połomia | Mszana | WO | Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 930 (ul. Wolności) w Połomi | 6050 | 3785050 | 16605 | 0 |  | 2817216 | 800000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Przetarg, Gmina da dodatkowe środki ??
| 20 | 908 | Rększowice, Hutki | Konopiska | CZ | Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rększowice i Hutki (etap I - 1300 m, etap II - 1150 m), w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 6050 | 11407995 | 0 | 1699845 |  | 7635000 | 1699845 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Plan przetarg I kw. 2022 na dokumentacje
| 21 | 945 | Żywiec - Jeleśnia | Żywiec Świnna Jeleśnia | ZY | Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 945 od skrzyżowania ulicy Jana Pawła II z ulicą Handlową w miejscowości Żywiec do granicy Państwa, w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 6050 | 158456000 | 80000 | 0 |  | 555300 | 0 |  | 68056000 | 0 | 46365476 | 0
| 22 | 901 | Pyskowice | Pyskowice | GL | Rozbudowa DW 901 na odcinku od granicy miasta Gliwice do skrzyżowania z DK 94 w miejscowości Pyskowice, w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 6050 | 43113160 | 426030 | 0 |  | 688800 | 0 |  | 32046602 | 0 | 9951728 | 0
| 23 | 941 | Ustroń - Wisła | Ustroń Wisła | CI | Budowa nowego ciągu DW 941 na odcinku Ustroń/Wisła tj. etap I - odcinek DW od obwodnicy Ustronia do nowego mostu w Wiśle Obłaziec, w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 6050 | 27950252 | 208350 | 0 |  | 650000 | 0 |  | 24706000 | 0 | 0 | 0
| 24 | 786 | Koniecpol Stary Koniecpol | Koniecpol | CZ | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa: etap II - Przebudowa DW 786 na odcinku od m. Koniecpol do granicy województwa, etap III - Przebudowa DW 786 w m. Stary Koniecpol | 6050 | 184154168 | 54497364 | 0 |  | 17703859 | 0 |  | 42992122 | 0 | 10000000 | 0
| 25 | 793 | Żarki, Siewierz, Myszków, Janów | Żarki, Siewierz, Myszków, Janów | MY CZ | Rozbudowa DW 793 na terenie gmin Siewierz, Myszków, Żarki oraz Janów, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. | 6050 | 64000000 | 105780 | 0 |  | 3570122 | 0 |  | 25200000 | 0 | 15100000 | 0
| 26 | 908 | Tarnowskie Góry | Tarnowskie Góry | TG | Rozbudowa DW 908 w Tarnowskich Górach polegająca na budowie drogi dla rowerów i pieszych. | 6050 | 800000 | 0 | 0 |  | 700000 | 0 |  | 50000 | 0 | 50000 | 0
| 27 | 908 | Miasteczko Śląskie | Miasteczko Śląskie | TG | Budowa obwodnicy Miasteczka Śląskiego | 6050 | 2100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2050000 | 0 | 50000 | 0
| 28 | 908 | Piasek Lubsza Kamienica Drogobycza Hutki Rększowice Łaziec Wąsocz Wygoda | Woźniki Starcza Konopiska | LU CZ | Rozbudowa DW 908 od granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa do skrzyżowania z DW 906 w m. Piasek. | 6050 | 2900000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2850000 | 0 | 50000 | 0
| 29 | - | Sośnicowice | Sośnicowice | GL | Budowa obwodnicy miejscowości Sośnicowice. Etap II, odcinek od km 6+750 do km 10+784,15 w tym opracowanie dokumentacji projektowej. | 6050 | 3900000 | 651900 | 0 |  | 2648100 | 0 |  | 500000 | 0 | 50000 | 50000
| 30 | - | Pszczyna | Pszczyna | PS | Budowa zachodniej obwodnicy miejscowości Pszczyna, w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 6050 | 4656000 | 154745 | 0 |  | 3801255 | 0 |  | 600000 | 0 | 50000 | 50000
| 31 | 421 | Ciechowice | Nędza | RA | Przebudowa DW 421 w km 21+615 w m. Ciechowice polegająca na wymianie ustroju nośnego mostu nad kanałem Łęgoń o nr ew. 6, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. | 6050 | 134295 | 119814 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | 906 | Lubliniec | Lubliniec | LU | Przebudowa DW 906 w km 5+047 w m. Lubliniec polegająca na wymianie ustroju nośnego mostu nad c.b.n o nr ew. 134, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. | 6050 | 83640 | 57810 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | 919 | Racibórz | Racibórz | RA | Przebudowa DW 919 w km 5+438 w m. Racibórz polegająca na wymianie ustroju nośnego nad rzeką Rudziela o nr ew. 171, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. | 6050 | 129859 | 115106 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | 941 | Ustroń | Ustroń | CI | Przebudowa DW 941 w km 7+686 w m. Ustroń polegająca na wymianie ustroju nośnego mostu nad pot. Żabiniec o nr ew. 234, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. | 6050 | 126401 | 113887 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | 942 | Wisła | Wisła | CI | Przebudowa DW 942 w km 36+566 w m. Wisła polegająca na wymianie ustroju nośnego mostu nad potokiem Malinka o nr ew. 268, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. | 6050 | 146845 | 131531 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | 942 | Wisła | Wisła | CI | Przebudowa DW 942 w km 40+905 w m. Wisła polegająca na wymianie ustroju nośnego mostu nad rzeką Wisła o nr ew. 274, w tym opracowanie dokumentacji projektowej. | 6050 | 158424 | 133424 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | 786 | Pniaki Mokrzeskie | Mstów | CZ | Przebudowa/rozbudowa DW 786 wraz z rozbiórką i budową mostu nad c.b.n w km 20+504 w m. Pniaki Mokrzeskie o nr ew. 49, w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 6050 | 275000 | 70000 | 0 |  | 205000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | 941 | Ustroń | Ustroń | CI | Przebudowa/rozbudowa DW 941 wraz z rozbiórką i budową mostu nad potokiem Bładnica w km 4+641 w m. Ustroń o nr ew. 231, w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 6050 | 275000 | 70000 | 0 |  | 205000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | 794 | Biała Błotna | Kroczyce | ZA | Przebudowa/rozbudowa DW 794 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu n/t PKP w km 22+188 w m. Biała Błotna o nr ew. 114, w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 6050 | 500620 | 115620 | 0 |  | 385000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | 941 | Ustroń | Ustroń | CI | Przebudowa/rozbudowa DW 941 wraz z rozbiórką i budową mostu nad potokiem Bładnica w km 6+638 w m. Ustroń o nr ew. 232, w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 6050 | 325000 | 70000 | 0 |  | 255000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | 921 | Biały Dwór | Kuźnia Raciborska | RA | Przebudowa/rozbudowa DW 921 wraz z rozbiórką i budową mostu nad c.b.n w km 1+410 w m. Biały Dwór o nr ew. 178, w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 6050 | 275000 | 70000 | 0 |  | 205000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | 945 | Pewel Mała | Świnna | ŻY | Przebudowa/rozbudowa DW 945 wraz z rozbiórką i budową mostu na rz. Koszarawa w km 22+090 w m. Pewel Mała o nr ew. 282, w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 6050 | 345000 | 70000 | 0 |  | 275000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | 910 | Będzin | Będzin | BĘ | Przebudowa DW 910 od DK 86 do granicy miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza | 6050 | 137663968 | 47000000 | 0 |  | 43527315 | 0 |  | 41950000 | 0 | 0 | 0
| 44 | 793 | Przyrów | Przyrów | CZ | Przebudowa skrzyżowania DW 793 z ul. Częstochowską w m. Przyrów, dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego | 6050 | 200000 | 61660 | 0 |  | 138340 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | 927 | Mikołów | Mikołów | MI | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 927 z ul. Górną i Wojska Polskiego w m. Mikołów, w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 6050 | 642092 | 573212 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 | 926 | Orzesze | Orzesze | MI | Budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania DW 926 z ul. Kasztanową w m. Orzesze, w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 6050 | 418675 | 376855 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 | 932 | Marklowice | Marklowice | WO | Projekt budowy chodnika w ciągu DW 932 ul. Wyzwolenia w Marklowicach | 6050 | 33948 | 33948 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | 936 | Syrynia | Lubomia | WO | Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania DW 936 (ul. Bukowska) z drogą powiatową nr 3512 S (ul. Raciborska) w Syryni | 6050 | 615000 | 0 | 307500 |  | 0 | 307500 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 | 491 | Smolarze-Częstochowa | Popów Miedźno Kłobuck | KŁ | Przebudowa DW 491 od granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa do granicy województwa | 6050 | 372336406 | 29616704 | 0 |  | 50018581 | 0 |  | 90027411 | 0 | 98000000 | 104900000
| 50 | 933 | Wodzisław Śląski | Wodzisław Śląski | WO | Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Pszowska) z drogą powiatową nr 5000 S (ul. Górnicza) w Wodzisławiu Śląskim | 6050 | 13000000 | 3000000 | 800000 |  | 8000000 | 1200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 51 | 946 | Ślemień | Ślemień | ŻY | Rozbiórka i budowa mostu nad ciekiem bez nazwy w ciągu DW 946 w km 18+749 w m. Ślemień o nr ew. 301 | 6050 | 5300200 | 850000 | 0 |  | 4480200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 52 | 942 | Wisła | Wisła | CI | Rozbiórka i budowa mostu nad potokiem Gościejów w ciągu DW 942 w km 39+509 w m. Wisła o nr ew. 272, 273. | 6050 | 4200000 | 150000 | 0 |  | 4050000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 53 | 941 | Ustroń | Ustroń | CI | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez DW 941 w rejonie skrzyżowania z ul. Akacjową w m. Ustroń | 6050 | 534128 | 525518 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 54 | 942 | Wisła | Wisła | CI | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 942 w miejscowości Wisła od skrzyżowania z ul. Czarne do skoczni | 6050 | 16000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10000000 | 0 | 3000000 | 0
| 55 | 794 | Smoleń | Pilica | ZA | Budowa ciągów pieszych i pieszo - rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń | 6050 | 15510000 | 4617574 | 0 |  | 10793934 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 56 | 931 | Jankowice | Pszczyna | PS | Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu DW 931 w miejscowości Jankowice, w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 6050 | 11000000 | 102242 | 0 |  | 5931469 | 0 |  | 4811309 | 0 | 0 | 0
| 57 | 492 | Wręczyca Wielka | Wręczyca Wielka | KŁ | Przebudowa DW 492 od DK 46 do granicy województwa: odcinek I - od granicy województwa do Łobodna, odcinek II - od skrzyżowania z DW 491 w m. Łobodno do skrzyżowania z DK 43 w m. Kłobuck, odcinek III - od skrzyżowania z DW 494 w m. Wręczyca Wielka do km 31+616 | 6050 | 300000000 | 0 | 0 |  | 5484179 | 0 |  | 46976851 | 0 | 98800000 | 148738970
| 58 | 933/936 | Wodzisław Śląski | Wodzisław Śląski | WO | Opracowanie projektu budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 933 i DW 936 w m. Wodzisław Śląski | 6050 | 150000 | 46740 | 0 |  | 0 | 0 |  | 103260 | 0 | 0 | 0
| 59 | 494 | Podłęże Szlacheckie- Nowa Gorzelnia | Przystajń, Panki, Wręczyca Wielka, Blachownia | KŁ CZ | Rozbudowa DW 494 od gr. Województwa do granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa, w tym opracowanie dokumentacji projektowej | 6050 | 244200000 | 0 | 0 |  | 600000 | 0 |  | 1400000 | 0 | 11200000 | 131261030
| 60 | 937 | Kończyce Małe | Zebrzydowice | CI | Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 937. | 6050 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 |  | 500000 | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 2114785588 | 188408687 | 3692705 | 192101392 | 254439664 | 7790388 | 262230052 | 575171579 | 0 | 406500000 | 385000000
WPF.III.B.37 |  | 408 | Sośnicowice | Sośnicowice | GL | Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowice | 6050 | 150000000 | 51000000 | RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG | 70000000 | 30000000 | RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG | 49000000 | 0 | RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG | 0 | 0 |  |  |  |  | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Plan przetarg I kw. 2022
[7 empty] | 6050 |  | 19000000 | 0 |  | 19000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
WPF.III.B.38 |  | 934 | Imielin | Imielin | BL | Przebudowa DW 934 od m. Imielin do DK 44, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 6370 | 236624573 | 0 | RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD | 2300000 | 70545707 | RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD | 143948973 | 0 | RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD | 0 | 0 |  |  |  |  | POLSKI ŁAD, wykazany wkład własny | Plan przetarg I kw. 2022
[7 empty] | 6050 |  | 2300000 | 0 |  | 73403266 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
WPF.III.B.39 |  | 948 | Kobiernice - Żywiec | Porąbka, Czernichów, Żywiec | BB ŻY | Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946 | 6050 | 281522459 | 3893191 | SUBWENCJA | 68101781 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71398890.47 |  | 71398890.47 | roboty budowlane i konsultant i nadzór |  | 30.10.2024
[9 empty] | 64208590 | 0 |  | 5000000
WPF.III.B.42 |  | 786 | Wancerzów | Mstów | CZ | Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wancerzów | 6100 | 11000000 | 2000000 | RFIL | WL + RFIL | 0 | 0 | WL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Plan przetarg I kw. 2022 na dokumentacje
[11 empty] | 2200000 |  |  | 6684872
[7 empty] | 6050 |  | 200000 | 0 | JST | 6684872 | 2000000 | JST | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 2000000
WPF.III.B.48 |  | 906 | Lubliniec | Lubliniec | LU | Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w km 0+729 w miejscowości Lubliniec o nr ew. 133, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 6370 | 42400000 | 15000000 | RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD | 18000000 | 15000000 | RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD | 16400000 | 0 | RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD | 0 | 0
[7 empty] | 6050 |  | 3000000 | 0 |  | 1400000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem zadania ujęte w WPF |  | 4418111272 | 633078557 | 3692705 | 636771262 | 875835032 | 9790388 | 885625420 | 1007605407 | 0 | 653642469 | 385000000 |  | #REF! | 87238664.77
POZOSTAŁE ZADANIA UJĘTE W PLANIE
B.
RAZEM
Pozostale zadania realizowane w 2024 r.
B.1 | 1 | sieć dróg |  |  |  | Remonty odcinków dróg wojewódzkich o numerach 416, 483, 492, 784, 789, 792, 793, 939, 942 | 4270 | 49738510 | 49738510 | 0 | 52078000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.2 | 2 | 935 | Racibórz-Rydułtowy | Racibórz, Kornowac, Rydułtowy | RAWO | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935, odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w Raciborzu do granicy miasta Rybnika: część B: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 etap I: odcinek C -od kanału Ulga w Raciborzu do ul. Pamiątki w gminie Kornowac, odcinek D - od ul. Pamiątki do skrzyżowania z DW 933 w gminie Kornowac. | 6050 | 643000 | 643000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.3 | 3 | 791 | Kolonia Poczesna-Zawiercie | Poraj, Myszków, Kozieglowy, Zawiercie | MY ZA | Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II | 6050 | 1696490 | 1696490 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 52078000 | 52078000 | 0 | 52078000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | środki własne | 4270 | 81979344 | [11 empty] | ŚRODKI DO WYDATKOWANIA ZDW
[6 empty] | środki własne | 6050 | 453469791 | własne 379 425 295 zł |  |  | (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 66 458 600 zł, SUBWENCJA 3 893 191 zł) |  |  | jst 3 692 705 zł |  |  |  |  | ukrywane
[6 empty] | środki Unii Europejskiej | 6057 | 77710603
[6 empty] | środki własne | 6059 | 26166524 | [14 empty] | NU | na ukończeniu
[6 empty] | środki własne | 6069 | 3450
[6 empty] | środki Unii Europejskiej | 6067 | 19550
[6 empty] | Rządowy Fundusz Polski Ład | 6370 | 47500000
[6 empty] | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 6100 | 2000000
[6 empty] | Razem środki WL, UE, |  | 688849262