Załącznik do Uchwały nr 1998/49/VII/2024

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 18.12.2024 r.

**Aneks nr 1**

z dnia .................... 2024 r.

**do Porozumienia nr 7/TD/2023 z dnia 24.01.2023 r. ustalającego zasady przygotowania realizacji i finansowania przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 944 z drogą gminną nr 490017S ("Begonii") w Jasienicy**

zawarty pomiędzy:

**Województwem Śląskim**, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

|  |  |
| --- | --- |
| Grzegorz Boski  | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| Leszek Pietruszek | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |

działający jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

a

**Gminą Jasienica**, z siedzibą w Jasienicy, Jasienica 159, reprezentowaną przez:

|  |  |
| --- | --- |
| Janusz Pierzyna  | Wójta Gminy  |

działającego jako zarządca drogi w rozumieniu art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
łącznie zwane zaś "Stronami"

**§ 1.**

Na podstawie § 9 ust. 2 Porozumienia nr 7/TD/2023 z dnia 24.01.2023 r. Strony postanawiają wprowadzić następujące zmiany:

1) we wszystkich miejscach nazwa zadania zostaje zmieniona z „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 944 z drogą gminną nr 490017S ("Begonii") w Jasienicy na „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 944 z drogą gminną
nr 490017S ("Begonii") w Jasienicy", a określenie „przebudowa” zostaje zastąpione określeniem „rozbudowa”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

**,,§ 2.
Obowiązki Gminy**

1. Projekt, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 sporządzony będzie w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i będzie obejmował:

1) opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zwanej dalej ZRID),

2) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID obejmującego swoim zakresem obszar rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 944 z drogą gminną nr 490017S ("Begonii") w Jasienicy,

3) opracowanie dokumentacji wykonawczej niezbędnej dla zlecenia i wykonania robót budowlanych.

2. Elementy projektu wymienione w ust. 1 winny być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi ZDW i wymaga przedłożenia ZDW celem uzyskania pisemnego uzgodnienia.

3. ZDW dla dokumentacji przygotowanej na zlecenie Gminy w zakresie drogi wojewódzkiej będzie uprawniony do:

1) wglądu i zgłaszania uwag do dokumentacji na etapie projektowania,

2) żądania zwołania i przeprowadzenia odbycia Rad Technicznych w terminach przez siebie wskazanych,

3) żądania wprowadzenia zmian, w szczególności mających na celu poprawę trwałości przedsięwzięcia lub parametrów technicznych proponowanych rozwiązań,

4) odmowy uzgodnienia, w szczególności w przypadku niezgodności dokumentacji z wytycznymi technicznymi ustalonymi
przez ZDW lub z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z warunkami technicznymi.

4. Kopię projektu wymienionego w ust. 1 dotyczącego drogi wojewódzkiej Gmina przekaże ZDW nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

5. Wójt Gminy bądź inny przedstawiciel Gminy wystąpi z wnioskiem do właściwego organu o wydanie decyzji ZRID obejmującej rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 944 z drogą gminną nr 490017S ("Begonii") w Jasienicy po uzgodnieniu przez ZDW zakresu dotyczącego drogi wojewódzkiej.

6. We wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, o którym mowa w ust. 1 wskazane zostaną nieruchomości lub ich części planowane do przejęcia na rzecz Województwa Śląskiego jako odcinka drogi wojewódzkiej obejmujące działki:

| L.p. | Numer działki | Gmina / Obręb | Powierzchnia działki przekazywanej [ha] |
| --- | --- | --- | --- |
| przekazywanej(po ewentualnym podziale) | pierwotnej (w przypadku wydzielania) |
| 1 | 985/16 | 985/12 | Gmina JasienicaObręb 0005 Jasienica | 0,0025 ha |
|  |  |  |  |  |

które na podstawie wydanej przez Wojewodę decyzji ZRID winny stać się z mocy prawa własnością Województwa, gdyż dotyczą drogi wojewódzkiej.

7. Województwo oświadcza, że akceptuje rozwiązanie w przedmiocie nabycia własności nieruchomości opisanych w ust. 6, planowanych do zajęcia pasem drogowym drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Jasienica.

8. Zarząd Województwa Śląskiego udzieli odrębnymi dokumentami wskazanemu przedstawicielowi Gminy pełnomocnictwa
do skompletowania wniosku do uzyskania ZRID oraz pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID, o ile takowe będą wymagane.”

3) Dodaje się § 2a o brzmieniu:

**,,§ 2a.**

 **Zobowiązania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej**

1. Uregulowanie wszystkich zobowiązań wynikających z wydania decyzji ZRID obejmującej przedsięwzięcie obciąża w całości Gminę.

2. Koszty nabycia przez Województwo Śląskie nieruchomości w obszarze rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej
nr 944 z drogą gminną nr 490017S ("Begonii") w Jasienicy, w tym odszkodowania dla dotychczasowych właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe oraz koszty wynikające z art. 11f ust. 1 pkt. 4 i pkt 8
lit. g) i lit. h), art. 11 f ust. 2 oraz art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, obciążają Gminę.

3. Niezwłocznie po uzyskaniu decyzji właściwego organu ustalającego wysokość odszkodowania za każdą nieruchomość,
która stanie się własnością Województwa Śląskiego w zakresie związanym z realizacją przedsięwzięcia, Gmina przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię przedmiotowej decyzji do Departamentu Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego.

4. W terminie 30 dni od zapłaty ostatniego z należnych zobowiązań wynikających z wydanej przez uprawniony organ decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, Gmina przedstawi Województwu Śląskiemu rozliczenie przekazanych odszkodowań w zakresie drogi wojewódzkiej, dołączając kopie dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązań.

5. Ewentualne koszty odszkodowań związane z zajęciem czasowym nieruchomości oraz ograniczeniem w sposobie korzystania z nieruchomości, dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia obciążają Gminę.

6. Gmina przekaże do ZDW oryginał bądź odpis decyzji ZRID, o której mowa w § 2 ust. 5 zawierającej klauzulę ostateczności
wraz z odpowiednimi projektami podziałów nieruchomości na potrzeby ujawnienia w księgach wieczystych własności Województwa Śląskiego oraz trwałego zarządu ZDW tych nieruchomości przeznaczonych pod pas drogowy rozbudowanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 944 z drogą gminną nr 490017S ("Begonii") w Jasienicy, które zgodnie z decyzją ZRID stały się własnością Województwa Śląskiego.”

4) § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Gmina pokryje wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, w tym m.in. koszty dokumentacji i przygotowania (w zakresie postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych), realizacji, nadzoru, budowy i dotyczące czynności
na etapie oddawania do użytku obiektu budowlanego oraz koszty odszkodowań w zakresie drogi wojewódzkiej, o których mowa w § 2a ust. 2 i 5, koszt przygotowania opisów stanu nieruchomości niezbędne w toku wydawania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania."

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

**,,§ 4.**

**Pas drogowy drogi wojewódzkiej**

1. Rozbudowa skrzyżowania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) przewidywana jest w obrębie działki nr 985/15 tj. działki drogowej drogi wojewódzkiej nr 944 oraz działek niestanowiących pasa drogi wojewódzkiej wskazanych w § 2 ust. 6.

2. Wniosek o decyzję ZRID, o którym mowa w § 2 ust 5 winien uwzględniać konieczność zapewnienia zgodności z zapisami
art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tj. zachowania własności właściwego samorządu:

- Województwa Śląskiego - w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej,

- Gminy Jasienica - w zakresie drogi gminnej.

3. We wniosku o decyzję ZRID, o którym mowa w § 2 ust. 5 należy odrębnie wskazać nieruchomości lub ich części planowane
do przejęcia na rzecz Województwa Śląskiego w zakresie drogi wojewódzkiej oraz na rzecz Gminy, w zakresie drogi gminnej.

5. Dla nieruchomości, o których mowa w § 2 ust. 6, z dniem, w którym decyzja ZRID stanie się ostateczna, Województwo Śląskie przekazuje Gminie prawo do dysponowania nimi na cele budowlane dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia.”

6) Wykreśla się § 6 ust. 1 pkt 1.

7) § 9 otrzymuje brzmienie:

**,,§ 9.**

**Postanowienia końcowe**

1. Do niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Niniejsze porozumienie obowiązuje do dnia **31.12.2025 r.** z wyłączeniem zapisów § 2a oraz § 3 ust. 1, które są dla Stron niniejszego porozumienia wiążące do momentu uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z wydanych decyzji ustalających wysokość odszkodowania, w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 944."

**§ 2.**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

**§ 3.**

Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

**§ 4.**

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**§ 5.**

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

|  |  |
| --- | --- |
| **Województwo Śląskie** | **Gmina Jasienica** |

|  |  |
| --- | --- |
| **WICEMARSZAŁEK**Grzegorz Boski**WICEMARSZAŁEK**Leszek Pietraszek | **WÓJT**Janusz Pierzyna |