Załącznik nr 4 do

uchwały nr 463/66/VII/2025

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 5.03.2025r.

Harmonogram rzeczowo–finansowy w zakresie opracowania

Programu prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Pawonków o pow. 11 901 ha,

przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie

| Etap | Treść zadania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| I | 1. Nawiązanie współpracy z urzędem gminy i sołectwami. 2. Pozyskanie danych źródłowych i inne prace przygotowawcze: - przygotowanie bazy informatycznej, jako podstawy do programowania prac urządzeniowo–rolnych w zakresie danych: - ewidencji gruntów, - planu zagospodarowania przestrzennego, - granicy rolno-leśnej, - zasobów, wydobycia złóż i kopalin naturalnych, - spisu rolnego, - urzędu statystycznego, - cieków i melioracji wodnych, - innych istniejących opracowań. | do 27.06.2025 r. |
| II | Inwentaryzacja stanu istniejącego: - inwentaryzacja terenowa w zakresie: - lasów, - terenów zdewastowanych i zaniedbanych, - zadrzewień i zakrzewień, - dróg, - rowów, - terenów podmokłych i oczek wodnych, - wykonanie dokumentacji fotograficznej. | do 26.09.2025 r. |
| III | 1. Analiza stanu istniejącego: - analiza stanu istniejącego na podstawie pozyskanych materiałów źródłowych i inwentaryzacji terenowej, - opracowanie wniosków z analizy stanu istniejącego. | do 01.12.2025 r. |
| Koszt realizacji Programu prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Pawonków |  | 304 325 zł |