Załącznik nr 5 do

uchwały nr 463/66/VII/2025

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 5.03.2025r.

Harmonogram rzeczowo– finansowy w zakresie opracowania

Programu prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Pilica – obszar wiejski o pow. 13 455 ha,

przez Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie

| Etap | Treść zadania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| I | 1. Nawiązanie współpracy z urzędem gminy i sołectwami. 2. Pozyskanie danych źródłowych i inne prace przygotowawcze: - przygotowanie bazy informatycznej, jako podstawy do programowania prac urządzeniowo–rolnych w zakresie danych: - ewidencji gruntów, - planu zagospodarowania przestrzennego, - granicy rolno-leśnej, - zasobów, wydobycia złóż i kopalin naturalnych, - spisu rolnego, - urzędu statystycznego, - cieków i melioracji wodnych, - innych istniejących opracowań. | Etapy I i II zostały wykonane w 2024 roku |
| II | Inwentaryzacja stanu istniejącego: - inwentaryzacja terenowa w zakresie: - lasów, - terenów zdewastowanych i zaniedbanych, - zadrzewień i zakrzewień, - dróg, - rowów, - terenów podmokłych i oczek wodnych, - wykonanie dokumentacji fotograficznej. |  |
| III | 1. Analiza stanu istniejącego: - analiza stanu istniejącego na podstawie pozyskanych materiałów źródłowych i inwentaryzacji terenowej, - opracowanie wniosków z analizy stanu istniejącego. 2. Ustalenie potrzeb inwestycyjnych. 3. Ustalenia programu prac urządzeniowo- rolnych: - ustalenie rodzaju i zakresu niezbędnych zabiegów urządzeniowo-rolnych, - ustalenie kolejności wykonywania zabiegów urządzeniowo – rolnych. 4. Opracowanie projektu „Programu prac urządzeniowo –rolnych”: - opracowanie wniosków na podstawie analizy stanu istniejącego i ustaleń programu prac urządzeniowo–rolnych, - opracowanie map przeglądowych w formie cyfrowej i drukowanej w zakresie: - Gospodarka wodna i poprawa warunków wodnych - Istniejąca sieć drogowa - Istniejące zainwestowanie terenu - Planowana sieć dróg transportu rolnego - Krajobraz przyrodniczy oraz jego ochrona - Rodzaj i zakres planowanych prac urządzeniowo-rolnych 5. Uzgodnienie projektu „Programu prac urządzeniowo – rolnych”. 6. Opracowanie treści „Programu prac urządzeniowo- rolnych” zgodnie z „Wytycznymi do opracowania programu prac urządzeniowo – rolnych dla Województwa Śląskiego”. | do 01.12.2025 r. |
| Koszt realizacji Programu prac urządzeniowo-rolnych dla Gminy Pilica – obszar wiejski |  | 125 275 zł |