Załącznik do Uchwały nr 479/67/VII/2025

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 12.03.2025 r.

**Aneks 5**

z dnia .................... 2025 r.

**do Porozumienia nr 104/TD/2021 z dnia 24.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 04.10.2022 r., aneksem nr 2 z dnia 09.05.2023 r. , aneksem nr 3 z dnia 17.05.2024 r. oraz aneksem nr 4 z dnia 30.09.2024 r. w sprawie powierzenia Gminie Czerwionka-Leszczyny prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 924 na odcinku od DG 366013S (ul. Strażacka) do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 z DP 5614S (ul. Parkowa) w gminie Czerwionka – Leszczyny polegająca na przebudowie skrzyżowań z DP 5625S (ul. Armii Krajowej) oraz z DG 360029S (ul. Wolności)"**

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.)

**pomiędzy :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Województwem Śląskim**, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach: | |
| Grzegorz Boski | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| Leszek Pietraszek | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| a | |
| **Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny,** z siedzibą w Czerwionce-Leszczyny przy ul. Parkowej 9 reprezentowaną przez Burmistrza Wiesława Janiszewskiego, który działa jako zarządca dróg gminnych | |
| **zostaje zawarty Aneks nr 5 do Porozumienia o następującej treści:** | |

**§ 1.**

Na podstawie § 12 ust. 2 Porozumienia nr 104/TD/2021 z dnia 24.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 04.10.2022 r., aneksem nr 2 z dnia 09.05.2023 r., aneksem nr 3 z dnia 17.05.2024 r. oraz aneksem nr 4 z dnia 30.09.2024 r. strony postanawiają:

1. w § 1 ust. 3 dodać pkt 5) o następującym brzmieniu: "5) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.".

2. zmienić brzmienie § 2 ust. 2 na następujący: "2.  Gmina Czerwionka-Leszczyny uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu i kosztów nadzoru autorskiego oraz 5 % ostatecznego kosztu przebudowy skrzyżowań, w tym:

1) 95 325 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych) w 2023 r. na projekt,

2) 99 015,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy piętnaście złotych) w 2024 r. na projekt,

3) 223 860,00 zł (dwieście dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych) w 2025 r. na projekt,

4) 37 970,10 zł (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 10/100) w 2026 r. na nadzór autorski,

5) 722 650 zł (siedemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) w 2026 r. na przebudowę".

3. zmienić brzmienie § 3 ust. 1 na następujący: "1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 11 na pisemne wnioski Burmistrza złożone nie później niż: 15 grudnia 2023 r., 13 grudnia 2024 r., 15 grudnia 2025 r. oraz 13 listopada 2026 r. na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia:

1) w 2023 r. w wysokości do 95 325 zł (koszty dokumentacji) w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Czerwionka-Leszczyny dla Województwa Śląskiego,

2) w 2024 r. w wysokości do 99 015 zł (koszty dokumentacji) w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Czerwionka-Leszczyny dla Województwa Śląskiego,

3) w 2025 r. w wysokości 223 860 zł (koszty dokumentacji) w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Czerwionka-Leszczyny dla Województwa Śląskiego,

4) w 2025 r. w wysokości do 2 500 000 zł (koszty robót budowlanych) w całości ze środków własnych Województwa Śląskiego,

5) w 2026 r. w wysokości do 9 062 400 zł (koszty robót budowlanych) w całości ze środków własnych Województwa Śląskiego,

6) w 2026 r. w wysokości do 37 970,10 zł (koszty nadzorów autorskich) ze środków stanowiących pomoc Gminy Czerwionka-Leszczyny dla Województwa Śląskiego,

7)  w 2026 r. w wysokości do 722 650 zł (koszty robót budowlanych) w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Czerwionka-Leszczyny dla Województwa Śląskiego,

8) w 2026 r. w wysokości do 2 167 950 zł w całości ze środków stanowiących pomoc Powiatu Rybnickiego dla Województwa Śląskiego.".

4. w § 5 dodać ust. 8 o następującym brzmieniu: "8. Przed sporządzeniem protokołu, o którym mowa w ust. 6 wymagane jest:

1) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego,

2) dokonanie wymaganego zgłoszenia i przeprowadzenia przez organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Śląskiego) kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,

3) uzyskać protokół kontroli bez uwag (zgodność z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu).".

**§ 2.**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

**§ 3.**

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

**§ 4.**

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**§ 5.**

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

|  |  |
| --- | --- |
| **Województwo Śląskie** | **Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny** |

|  |  |
| --- | --- |
| WICEMARSZAŁEK   **Grzegorz Boski**  WICEMARSZAŁEK   **Leszek Pietraszek** | BURMISTRZ   **Wiesław Janiszewski** |