Załącznik do Uchwały nr 483/67/VII/2025

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 12.03.2025 r.

**Aneks 4**

z dnia .................... 2025 r.

**do Porozumienia nr 117/TD/2021 z dnia 09.12.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 26.07.2022 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 22.05.2023 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 21.10.2024 r. w sprawie powierzenia Gminie Kuźnia Raciborska prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska"**

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.)

**pomiędzy :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Województwem Śląskim**, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach: | |
| Grzegorz Boski | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| Leszek Pietraszek | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| A | |
| **Gminą Kuźnia Raciborska,** z siedzibą w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 reprezentowaną przez Burmistrza Wojciecha Gdesz, który działa jako zarządca dróg gminnych | |
| **zostaje zawarty Aneks nr 4 do Porozumienia o następującej treści:** | |

**§ 1.**

Na podstawie § 2 ust. 7 oraz § 12 ust. 2 Porozumienia nr 117/TD/2021 z dnia 09.12.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 26.07.2022 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 22.05.2023 r. strony postanawiają:

1. w § 1 ust. 3 dodać pkt 5) o następującym brzmieniu: "5) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.".

2. zmienić brzmienie § 2 ust. 1 na następujące: "1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 2 487 879 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3 i ust. 3a.".

3. zmienić brzmienie § 2 ust. 2 na następujące: "2. Gmina Kuźnia Raciborska w 2025 r. uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu, 50% ostatecznego kosztu budowy chodnika oraz 100% kosztu usługi inwestora zastępczego, o którym mowa w § 1 ust. 3a, w tym:

1) 316 479 zł (trzysta szesnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) na projekt,

2) 191 400 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) na usługę inwestora zastępczego,

3) 990 000 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na budowę ".

4. zmienić brzmienie § 2 ust. 9. na następujące: "9. Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Kuźnia Raciborska otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów. Dopuszcza się możliwość refundacji poniesionych przez Gminę kosztów związanych z realizacja zadania (dotyczy kosztów poniesionych po dacie zawarcia przedmiotowego porozumienia).".

5. zmienić brzmienie § 3 ust. 1 na następujące: "1. Zarząd Województwa Śląskiego w 2025 r. przekaże Gminie Kuźnia Raciborska środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Burmistrza złożone nie później niż 15 grudnia danego roku budżetowego na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w wysokości:

1) 507 879 zł (koszty dokumentacji oraz usługi inwestora zastępczego) w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Kuźnia Raciborska dla Województwa Śląskiego,

2) 1 980 000 zł (koszty robót budowlanych) ze środków własnych Województwa Śląskiego oraz ze środków stanowiących pomoc Gminy Kuźnia Raciborska dla Województwa Śląskiego.".

6. w § 3 w ust. 2 dodaje się pkt 3) o następującej treści: "3) w przypadku refundacji poniesionych kosztów, potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur, protokół częściowego lub końcowego odbioru, potwierdzenie dokonania zapłaty.".

7. w § 5 dodać ust. 8 o następującym brzmieniu: "8. Przed sporządzeniem protokołu, o którym mowa w ust. 6 wymagane jest:

1) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Marszałka Województwa Śląskiego,

2) dokonanie wymaganego zgłoszenia i przeprowadzenia przez organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Śląskiego) kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,

3) uzyskać protokół kontroli bez uwag (zgodność z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu).".

**§ 2.**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

**§ 3.**

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

**§ 4.**

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**§ 5.**

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Województwo Śląskie** | **Gmina Kuźnia Raciborska** |

|  |  |
| --- | --- |
| WICEMARSZAŁEK   **Grzegorz Boski**  WICEMARSZAŁEK   **Leszek Pietraszek** | BURMISTRZ   **Wojciech Gdesz** |