Załącznik do Uchwały nr 885/78/VII/2025

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 30.04.2025 r.

**Aneks 4**

z dnia .................... 2025 r.

**do Porozumienia nr 95/TD/2021 z dnia 22.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.07.2022 r., aneksem nr 2 z dnia 29.12.2023 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 03.03.2025 r. w sprawie powierzenia Gminie Boronów prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Boronów – ul. Wolności wraz z oświetleniem"**

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.)

**pomiędzy :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Województwem Śląskim**, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach: | |
| Grzegorz Boski | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| Leszek Pietraszek | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| a | |
| **Gminą Boronów,** z siedzibą w Boronowie przy ul. Dolnej 2 reprezentowaną przez Wójta Krzysztof Bełkot, który działa jako zarządca dróg gminnych | |
| **zostaje zawarty Aneks nr 4 do Porozumienia o następującej treści:** | |

**§ 1.**

Na podstawie § 12 ust. 2 Porozumienia nr 95/TD/2021 z dnia 22.11.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.07.2022 r., aneksem nr 2 z dnia 29.12.2023 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 03.03.2025 r. strony postanawiają:

1. zmienić brzmienie § 1 ust. 3 pkt 1) na następujące: "1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Boronów - ul. Wolności wraz z oświetleniem (1580 m) (od km 10+543 do wysokości zjazdu do sołectwa Grojec) wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie wymaganej prawem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zwaną dalej decyzją ZRID) w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego"

2. zmienić brzmienie § 2 ust. 1 na następujące: "1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 7 649 860,52 zł (siedem milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 52/100) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3.".

2. zmienić brzmienie § 2 ust. 2 na następujące: "2. Gmina Boronów uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu, 100% kosztu nadzoru inwestorskiego oraz 52,5 % ostatecznego kosztu budowy ciągu pieszo – rowerowego, w tym:

1) 659 034 zł (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści cztery złote) na projekt w 2024 r.,

2) 2 100 000,00 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych) na roboty budowlane w 2025 r.,

3) 1 544 353,92 zł (jeden milion pięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote 92/100) na roboty budowlane w 2026 r.

4) 49 200,00 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych) na nadzór inwestorski w 2026 r.".

3. zmienić brzmienie § 2 ust. 4 na następujące: "4. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 47,5% ostatecznego kosztu budowy ciągu pieszo – rowerowego, w tym:

1) 1 900 000,00 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) w 2025 r.,

2) 1 397 272,60 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 60/100) w 2026 r.”.

4. zmienić brzmienie § 3 ust. 1 na następujące: "1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Boronów środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Wójta złożone nie później niż 11 grudnia danego roku budżetowego na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w wysokości:

1) 659 034 zł w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Boronów dla Województwa Śląskiego w 2024 r. na projekt,

2) 4 000 000 zł ze środków własnych Województwa Śląskiego i środków stanowiących pomoc Gminy Boronów dla Województwa Śląskiego w 2025 r. na roboty budowlane,

3) 2 990 826,52 zł ze środków własnych Województwa Śląskiego i środków stanowiących pomoc Gminy Boronów dla Województwa Śląskiego w 2026 r. na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.".

5. w § 3 ust. 2 dodaje się pkt 3) o następującej treści: „3) w przypadku inspektora nadzoru inwestorskiego pisemne potwierdzenie wykonania usługi oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie rachunków i faktur.".

6. w § 6 ust. 1 dodaje się pkt 3) o następującej treści: "3) pełnienie nadzoru inwestorskiego.".

7. w § 6 ust 3 dodaje sie pkt 3) o następującej treści: "3) w przypadku inspektora nadzoru inwestorskiego - kopii dokumentów zapłaty oraz opisu zakresu wykonanej usługi.".

**§ 2.**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

**§ 3.**

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

**§ 4.**

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**§ 5.**

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Województwo Śląskie** | **Gmina Boronów** |

|  |  |
| --- | --- |
| WICEMARSZAŁEK   **Grzegorz Boski**  WICEMARSZAŁEK   **Leszek Pietraszek** | WÓJT   **Krzysztof Bełkot** |