Załącznik do Uchwały nr 1376/91/VII/2025

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 18.06.2025 r.

**Aneks 6**

z dnia .................... 2025 r.

**do Porozumienia nr 23/TD/2022 z dnia 19.05.2022 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 16.12.2022 r., aneksem nr 2 z dnia 21.09.2023 r., aneksem nr 3 z dnia 21.12.2023 r., aneksem nr 4 z dnia 05.08.2024 r. oraz aneksem nr 5 z dnia 04.11.2024 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu prowadzenia zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na przebudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 931 ul. Turystycznej, DP 5905 S ul. Bojszowskiej i DG ul. Peryferyjnej w Bieruniu"**

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.)

**pomiędzy :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Województwem Śląskim**, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach: | |
| Grzegorz Boski | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| Leszek Pietraszek | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| a | |
| **Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim,** z siedzibą w Bieruniu przy ul. św. Kingi 1 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, który działa jako zarządca dróg powiatowych, w osobach: | |
| Łukasz Odelga | Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego |
| Zofia Dudek | Wicestarosty Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego |
| oraz | |
| **Gminą Bieruń,** z siedzibą w Bieruniu przy ul. Rynek 14 reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Sebastiana Macioł, który działa jako zarządca dróg gminnych | |
|  | |
| **zostaje zawarty Aneks nr 6 do Porozumienia o następującej treści** | |

**§ 1.**

Na podstawie § 13 ust. 2 Porozumienia nr 23/TD/2022 z dnia 19.05.2022 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 16.12.2022 r., aneksem nr 2 z dnia 21.09.2023 r., aneksem nr 3 z dnia 21.12.2023 r., aneksem nr 4 z dnia 05.08.2024 r. oraz aneksem nr 5 z dnia 04.11.2024 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 ust. 8 na następujący: "8. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 6 niniejszego porozumienia na 13 grudnia 2026 r.".

2. § 2 ust. 1 na następujący: "1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 5 169 897,00 (pięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3 w podziale na:

1) 219 897,00 zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) na opracowanie projektu (w tym pełnienie nadzoru autorskiego),

2) 4 950 000,00 zł (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na przebudowę skrzyżowania.".

3. § 2 ust. 2 na następujący: "2. Powiat Bieruńsko-Lędziński uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% kosztu projektu (w tym pełnienie nadzoru autorskiego) oraz 10% ostatecznego kosztu przebudowy skrzyżowania, w tym:

1) w 2024 r. w wysokości 13 745,25 zł (trzynaście tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 25/100) na opracowanie projektu (w tym pełnienie nadzoru autorskiego),

2) w 2025 r. w wysokości 96 203,25 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzy złote 25/100) na opracowanie projektu (w tym pełnienie nadzoru autorskiego),

3) w 2026 r. w wysokości 495 000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na przebudowę skrzyżowania.".

4. § 2 ust. 4 na następujący: "4. Gmina Bieruń uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 50% kosztu projektu (w tym pełnienie nadzoru autorskiego) oraz 10% ostatecznego kosztu przebudowy skrzyżowania, w tym:

1) w 2024 r. w wysokości 13 745,25 zł (trzynaście tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 25/100) na opracowanie projektu (w tym pełnienie nadzoru autorskiego),

2) w 2025 r. w wysokości 96 203,25 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzy złote 25/100) na opracowanie projektu (w tym pełnienie nadzoru autorskiego),

3) w 2026 r. w wysokości 495 000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na przebudowę skrzyżowania."

5. § 2 ust. 6 na następujący: "6. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 80% ostatecznego kosztu przebudowy skrzyżowania tj. 3 960 000,00 zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) w 2026 r.".

6. § 3 ust. 1 na następujący: "1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 12 na pisemne wnioski Zarządu Powiatu złożone nie później niż 13 grudnia danego roku budżetowego na wskazany rachunek budżetu Powiatu, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach (dopuszcza się płatności częściowe):

1) w 2024 r. w wysokości do 27 490,50 zł kosztów dokumentacji w całości ze środków stanowiących pomoc Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz Gminy Bieruń dla Województwa Śląskiego,

2) w 2025 r. w wysokości do 192 406,50 zł kosztów dokumentacji w całości ze środków stanowiących pomoc Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz Gminy Bieruń dla Województwa Śląskiego,

3) w 2026 r. w wysokości do 990 000 zł kosztów przebudowy skrzyżowania w całości ze środków stanowiących pomoc Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz Gminy Bieruń dla Województwa Śląskiego,

4) w 2026 r. w wysokości do 3 960 000 zł kosztów przebudowy skrzyżowania w całości ze środków własnych Województwa Śląskiego.".

7. § 3 ust. 2 pkt 1) na następujące: "1) w przypadku dokumentacji potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu częściowego lub końcowego odbioru zakresu dokumentacji, pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i Gminy Bieruń, o której mowa w § 5 ust. 3 oraz rachunków i faktur (w przypadku pełnienia nadzoru autorskiego pisemne potwierdzenie wykonania usługi oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie rachunków i faktur.).".

8. § 6 ust. 1 na następujące: "1. Powiat Bieruńsko-Lędziński wykorzysta przekazaną dotację celową, o której mowa w § 2 ust. 12 w terminie zgodnym z postanowieniami art. 250 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. W terminie do 31.12.2024 r. winna zostać wykorzystana dotacja celowa w ramach środków przekazanych w roku 2024. W terminie do 31.12.2025 r. winna zostać wykorzystana dotacja celowa w ramach środków przekazanych w roku 2025. W terminie do 31.12.2026 r. winna zostać wykorzystana dotacja celowa w ramach środków przekazanych w roku 2026. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za:

1) opracowaną dokumentację - zrealizowany zakres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 1) - 3),

2) wykonane roboty budowlane - zrealizowany zakres wskazany w § 1 ust. 3 pkt 4)."

9. § 6 ust. 2 na następujące: "2. Powiat Bieruńsko-Lędziński zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części w terminie zgodnym z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. W terminie do 31.01.2025 r. winna zostać rozliczona dotacja celowa udzielona w roku 2024. W terminie do 31.01.2026 r. winna zostać rozliczona dotacja celowa udzielona w roku 2025. W terminie do 31.01.2027 r. winna zostać rozliczona dotacja celowa udzielona w roku 2026".

10. § 6 ust. 3 pkt 1 na następujące: "1) w przypadku dokumentacji oraz nadzoru autorskiego kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego wykonanych prac.".

11. § 14 na następujące: "Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2026 r.".

**§ 2.**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

**§ 3.**

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

**§ 4.**

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**§ 5.**

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Województwo Śląskie** | **Gmina Bieruń** | **Powiat Bieruńsko-Lędziński** |

|  |  |
| --- | --- |
| WICEMARSZAŁEK   **Grzegorz Boski**  WICEMARSZAŁEK   **Leszek Pietraszek** | STAROSTA   **Łukasz Odelga**  WICESTAROSTA   **Zofia Dudek**  BURMISTRZ   **Sebastian Macioł** |