*Załącznik do Uchwały nr 1480/93/VII/2025*

*Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 02.07.2025 r.*

**Aneks 5**

z dnia .................... 2025 r.

**do Porozumienia nr 117/TD/2021 z dnia 09.12.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 26.07.2022 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 22.05.2023 r., aneksem nr 3 z dnia 21.10.2024 r. oraz aneksem nr 4 z dnia 25.03.2025 r. w sprawie powierzenia Gminie Kuźnia Raciborska prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Ruda Kozielska"**

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.)

**pomiędzy :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Województwem Śląskim**, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, który działa jako zarządca dróg wojewódzkich, w osobach: | |
| Grzegorz Boski | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| Leszek Pietraszek | Wicemarszałek Województwa Śląskiego |
| a | |
| **Gminą Kuźnia Raciborska,** z siedzibą w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 reprezentowaną przez Burmistrza Wojciecha Gdesz, który działa jako zarządca dróg gminnych | |
| **zostaje zawarty Aneks nr 5 do Porozumienia o następującej treści:** | |

**§ 1.**

Na podstawie § 2 ust. 7 oraz § 12 ust. 2 Porozumienia nr 117/TD/2021 z dnia 09.12.2021 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 26.07.2022 r., aneksem nr 2 z dnia 22.05.2023 r., aneksem nr 3 z dnia 21.10.2024 r. oraz aneksem nr 4 z dnia 25.03.2025 r. strony postanawiają:

1. zmienić brzmienie § 1 ust. 8 na następujące: "8) Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonanego w trybie określonym w § 5 ust. 6 niniejszego porozumienia na 14 grudnia 2026 r.".

2. zmienić brzmienie § 2 ust. 2 na następujące: "2. Gmina Kuźnia Raciborska uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100% ostatecznego kosztu projektu, 50% ostatecznego kosztu budowy chodnika oraz 100% kosztu usługi inwestora zastępczego, o którym mowa w § 1 ust. 3a, w tym:

1) 304 179 zł (trzysta cztery tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych) na projekt (nadzór autorski) w 2025 r.,

2) 153 120 zł (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia złotych) na usługę inwestora zastępczego w 2025 r.,

3) 12 300 zł (dwanaście tysięcy trzysta złotych) na projekt (nadzór autorski) w 2026 r.,

4) 38 280 zł (trzydzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) na usługę inwestora zastępczego w 2026 r.

5) 990 000 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na budowę w 2026 r.".

3. zmienić brzmienie § 2 ust. 4 na następujące: "4. Województwo Śląskie ponosi pozostały koszt realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 50% ostatecznego kosztu budowy chodnika tj. 990 000 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w 2026 r.".

4. zmienić brzmienie § 3 ust. 1 na następujące: "1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Kuźnia Raciborska środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 9 na pisemne wnioski Burmistrza złożone nie później niż 14 grudnia danego roku budżetowego na wskazany rachunek budżetu Gminy, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w wysokości:

1) 457 299 zł (koszty projektu - nadzoru autorskiego oraz usługi inwestora zastępczego) w całości ze środków stanowiących pomoc Gminy Kuźnia Raciborska dla Województwa Śląskiego w 2025 r.,

2) 2 030 580 zł (koszty projektu - nadzoru autorskiego, usługi inwestora zastępczego oraz robót budowlanych) ze środków własnych Województwa Śląskiego oraz ze środków stanowiących pomoc Gminy Kuźnia Raciborska dla Województwa Śląskiego w 2026 r.".

5. zmienić brzmienie § 13 na następujące: "Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2026 r."

**§ 2.**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

**§ 3.**

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

**§ 4.**

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**§ 5.**

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

|  |  |
| --- | --- |
| **Województwo Śląskie** | **Gmina Kuźnia Raciborska** |

|  |  |
| --- | --- |
| WICEMARSZAŁEK   **Grzegorz Boski**  WICEMARSZAŁEK   **Leszek Pietraszek** | BURMISTRZ   **Wojciech Gdesz** |