Załącznik nr 1

**SPRAWOZDANIE ZA II KWARTAŁ 2025 r. Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH VI EDYCJI MARSZAŁKOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

| **Lp.** | **KOD** | **TYTUŁ ZADANIA** | **POSTĘP RZECZOWY** | **DEPARTAMENT/ DANE KONTAKTOWE PRACOWNIKA PROWADZĄCEGO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MBO-0033/P1/24 | Australia w Powiecie Żywieckim i Cieszyńskim z Profilaktyką w Walce z Rakiem Szyjki Macicy | 15.05.2025 r. podpisano umowę dot. powierzenia realizacji zadania z Fundacją Onkologiczną nieborak z siedzibą w Węgierskiej Górce, która została wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert. | Kancelaria ZarząduAgata Zygmunttel. 32 77 40 587agata.zygmunt@slaskie.pl |
| 2. | MBO-0048/W/24 | Ścieżka zdrowia w Reptach wśród pachnących ogrodów | Podmiot leczniczy podpisał w dniu 24.04.2025 r. umowę z Województwem Śląskim na realizację zadania. Szpital w II kw. br. uzyskał prawomocne decyzje administracyjne na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i rozpoczął realizację zadania inwestycyjnego w ramach podpisanej umowy z Wykonawcą. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony ZdrowiaMarta Zawadzka tel. 32 77 40 397marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 393 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 3. | MBO-0028/W/24 | Łącząc Naturę i Leczenie: Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej | Szpital podpisał w dniu 24.04.2025 r. umowę z Województwem Śląskim na realizację zadania. Szpital dokonał odbioru dokumentacji projektowej i otrzymał projekt techniczny oraz projekt zagospodarowania terenu. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony ZdrowiaMarta Zawadzka tel. 32 77 40 397marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 393 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 4. | MBO-0059/W/24 | Rewitalizacja Parku przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. N.M.P w Częstochowie oraz stworzenie Ogrodu Ekologicznego, placu zabaw, tężni solankowej dla pacjentów i mieszkańców województwa śląskiego | Podmiot leczniczy podpisał w dniu 24.04.2025 r. umowę z Województwem Śląskim na realizację zadania. Szpital w II kw. br. ogłosił postępowanie przetargowe, wyłonił Wykonawcę, podpisał umowę i przystąpił do realizacji zadania.  | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony ZdrowiaMarta Zawadzka tel. 32 77 40 397marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 393 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 5. | MBO-0040/W/24 | "Wioząc Życie" czyli Motoambulansem szybciej na ratunek | Podmiot leczniczy podpisał w dniu 24.04.2025 r. umowę z Województwem Śląskim na realizację zadania. W dniu 18.06.2025 r. Podmiot leczniczy złożył wniosek o wypłatę środków w ramach realizowanego zadania. Zadanie zrealizowano. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony ZdrowiaMarta Zawadzka tel. 32 77 40 397marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 393 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 6. | MBO-0050/W/24 | Rewitalizacja terenów zielonych wokół Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu | Szpital podpisał w dniu 23.04.2025 r. umowę z Województwem Śląskim na realizację zadania. W II kw. br. Szpital złożył wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony ZdrowiaMarta Zawadzka tel. 32 77 40 397marta.zawadzka@slaskie.plWioletta Orlińskatel. 32 77 40 393 wioletta.orlinska@slaskie.pl |
| 7. | MBO-0113/P7/24 | AKTYWNE I ATRAKCYJNE półkolonie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami | Podpisanie umowy.  | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony ZdrowiaAleksandra Kamieńskatel. 32 77 40 397aleksandra.kamienska@slaskie.pl |
| 8. | MBO-0072/P2/24 | "Razem możemy więcej dla pacjentów z chorobą Alzheimera i ich rodzin i opiekunów” | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony ZdrowiaBarbara FraszczyńskaTel. +48 32 77 40 391bfraszczynska@slaskie.plEwelina PuchałaTel. +48 32 77 40 391ewelina.puchala@slaskie.plAneta Woźniczak-KaniutTel. +48 32 77 40 664aneta.wozniczak@slaskie.pl |
| 9. | MBO-0049/P4/24 | Seanse filmowe przy Tężni Gwarków | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert. | Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony ZdrowiaBarbara FraszczyńskaTel. 32 77 40 391bfraszczynska@slaskie.plEwelina PuchałaTel. 32 77 40 391ewelina.puchala@slaskie.plAneta Woźniczak-KaniutTel. 32 77 40 664aneta.wozniczak@slaskie.pl |
| 10. | MBO-0101/P1/24 | Wielka piłka w Beskidach | Umowa podpisana. Od kwietnia br. prowadzone są zajęcia treningowe, warsztaty i rozgrywki piłkarskie zgodnie z harmonogramem tj. 2 do 3 razy w tygodniu zależnie od kategorii wiekowych. Zapewniony jest transport na rozgrywki. Wynajmowane są obiekty sportowe. Zostali zatrudnieni trenerzy do realizacji projektu. | Departament Promocji, Gospodarki i Sportu Renata Sitko tel. 32 77 44 002 renata.sitko@slaskie.pl |
| 11. | MBO-0044/P2/24 | „Summer Survival - przetrwaj, wzmocnij siłę, przełamuj granice” | Projekt w trakcie realizacji. Sztandarowe działania zaplanowano na lipiec i sierpień w tym 2 wycieczki w góry. Stowarzyszanie w trakcie tworzenia umowy z ośrodkiem wypoczynkowym w Zakopanem na wyjazd survival.I Kurs 21-25.07.2025r. wyjazd w góry 26.07-27.07.2025r.II Kurs 18-22.08.2025r. wyjazd w góry 23.08-24.08.2025r. Zakupiony został niezbędny sprzęt sportowy i specjalistyczny do realizacji zadania. Zrealizowano zakup plakatów oraz banerów, ulotki, dyplomy.Zakontraktowani zostali wykładowcy do instruktażu:• Samoobrony• Survivalu• Zajęć z psychologiem• Zajęć z pierwszej pomocy | Departament Promocji, Gospodarki i Sportu Renata Sitko tel. 32 77 44 002 renata.sitko@slaskie.pl |
| 12. | MBO-0096/P6/24 | Otwarte turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży z powiatu kłobuckiego, myszkowskiego oraz miasta Częstochowa | Zadanie w trakcie realizacji.14 czerwca został przeprowadzony turniej sportowy. Zakupiono niezbędny sprzęt sportowy. | Departament Promocji, Gospodarki i Sportu  Renata Sitko tel. 32 77 44 002 renata.sitko@slaskie.pl |
| 13. | MBO-0068/P7/24 | SPORTOWA INTEGRACJA | Zadanie zrealizowane w postaci dwóch pikników. Pierwszy piknik zorganizowano 31 maja w Jaworznie (stadion przy ul. Krakowskiej) natomiast drugi piknik odbył się 1 czerwca w Sosnowcu (stadion przy ul. Mireckiego).  | Departament Promocji, Gospodarki i Sportu  Renata Sitko tel. 32 77 44 002 renata.sitko@slaskie.pl |
| 14. | MBO-0105/P7/24 | "Życie jest w naszych rękach" - rodzinny festyn sportowy dla mieszkańców Jaworzna, Dąbrowy Górniczej i powiatu zawierciańskiego | W dniu 07.06.2025 r. przeprowadzono zawodowy sprawnościowe w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 12, młodzież od 12 do 18 lat oraz dorośli. Po zawodach na scenie wystąpił zespół kabaretowy oraz koncertował zespół góralski „Zbójnicy”. Po zakończeniu koncertu zabawę taneczną prowadził DJ. | Departament Promocji, Gospodarki i Sportu  Renata Sitko tel. 32 77 44 002 renata.sitko@slaskie.pl |
| 15. | MBO-0100/P5/24 | gra planszowa o Parku Śląskim | Zadanie w trakcie realizacji.4-28.04.2025 r. ogłoszenie otwartego konkursu ofert w wyniku, którego została złożona jedna oferta,- 23.05.2025 r. powołanie komisji konkursowej w celu oceny merytorycznej złożonej oferty, -2.06.2025 r. - rozstrzygnięcie konkursu, - umowa na realizację zadania podpisana dnia 17 czerwca 2025 roku.  | Departament Promocji, Gospodarki i SportuAngelika Kałdońskatel: 32 77 44 893angelika.kaldonska@slaskie.pl |
| 16. | MBO-0102/P4/24 | Potęga pary - jak parowóz zmienił świat | Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 16 kwietnia br. a realizację zadania powierzono: Lokalnej Organizacji Turystycznej „Miasta Gwarków" w Tarnowskich Górach z którą podpisana została umowa w dniu 30 kwietnia br. | Departament Rozwoju Turystyki Bartłomiej Kamińskitel. 32 77 44 006bartlomiej.kaminski@slaskie.pl |
| 17. | MBO-0061/P3/24 | Przystanek: Kultura - cykl wydarzeń kulturalnych, aktywizujących ruchowo, wokół literatury | Zarząd Województwa Śląskiego 30.04.2025 r. pozytywnie zaopiniował propozycje zmian nt. realizowanego zadania. Umowa na realizację zadania z Regionalnym Instytutem im. W. Korfantego w Katowicach została zawarta 05.05.2025 r.Realizacja 2 wydarzeń w ramach zadania:09.05. – Przystanek Ekologia24.05. – Przystanek Podróże  | Departament Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Aleksandra Iwantel. 32 77 40 221aiwan@slaskie.plTomasz MolitorRegionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego w Katowicacht.molitor@instytutkorfantego.pltel. 32 251 75 63 |
| 18. | MBO-0077/P2/24 | Brass bandowe granie. Cykl koncertów w Katowicach, Tychach, Pszczynie, Mysłowicach i w powiecie bieruńsko-lędzińskim | Realizator zadania - Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego w Katowicach zwrócił się do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Kulturowegoz prośbą o zmianę kosztorysu zadania. | Departament Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Aleksandra Iwantel. 32 77 40 221aiwan@slaskie.plTomasz MolitorRegionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego w Katowicachtel. 32 251 75 63t.molitor@instytutkorfantego.pl |
| 19. | MBO-0073/P5/24 | Odkryć codzienność - ucieszyć się zdrowym życiem | Zrealizowano zadania:1.Maraton charytatywny na rzecz Domu samotnej matki i dziecka w Zabrzu.2.Konferencja „Z uśmiechem przez życie ze zdrową jamą ustną”.3.Zajęcia profilaktyczne z zakresu zdrowia jamy ustnej dla dzieci i młodzieży. | Departament Edukacji i Spraw SpołecznychMagdalena Wójcik 32 77 44 093, agnieszka.wiercioch@slaskie.pl |
| 20. | MBO-0110/P5/24 | Festyn rodzinny dla mieszkańców miasta Zabrze i miasta Ruda Śląska | 1.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert. 2.Powołanie komisji konkursowej. 4.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert oraz przygotowanie umowy wraz z załącznikami.  | Biuro Spraw Społecznych Sylwia AdamczykTel. 32 730 68 86sadamczyk@rops-katowice.plWioletta LizakTel. 32 730 68 97wlizak@rops-katowice.plKatarzyna WitkiewiczTel. 32 730 68 97kwitkiewicz@rops-katowice.pl |
| 21. | MBO-0070/P3/24 | Ogrody społeczne sposobem integracji na osiedlach mieszkaniowych | Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert. | Departament Projektów RegionalnychAneta GalbasTel. 32 77 40 553Aneta.galbas@slaskie.pl |