|  |  |
| --- | --- |
| **Aneks nr 1** | do Umowy nr 0250/IW/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r. |
|  |  |
| zawarty w dniu | ……………………. 2025 r. |
|  |  |
| pomiędzy | Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Zamawiającym” |
|  |  |
| reprezentowanym przez | 1. ………………....................... - ………………………………………  2. ………………....................... - ……………………………………… |
|  |  |
| z siedzibą | ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice. |
|  |  |
| a | ……………………………………………………..  ……………………………………………………..  …………………………………………………….,  zwanym w dalszej części aneksu „Wykonawcą”. |
|  |  |
| reprezentowanym przez | ………………………………………… |
|  |  |
| na podstawie | Art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn zm.) |
|  |  |
| dotyczący | zmiany zakresu oraz wartości wykonania umowy na roboty budowlane dla zadania pn. „Dostosowanie budynku internatu SOSWNiS w Raciborzu do wymagań ochrony przeciwpożarowej”. |
| Osoby nadzorujące realizację umowy ze strony Województwa | Wojciech Gardas – Dyrektor Departamentu Inwestycji  Michał Sachs – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji |

Wyrażając wolę kontynuacji współpracy, Strony umowy wprowadzają do treści umowy następujące zapisy:

**§ 1**

Zwiększa się zakres robót o roboty dodatkowe i zamienne wymienione w Protokołach Konieczności z dnia 05.05.2025 r. oraz dnia 17.06.2025 r. stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszego aneksu.

**§ 2**

W § 9 umowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie ryczałtowe, w kwocie: 7.648.368,85 zł netto (słownie: siedem milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 85/100), plus podatek VAT w kwocie: 1.759.124,83 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 83/100), łącznie: 9.407.493,68* *zł brutto (słownie: dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 68/100),   
z zastrzeżeniem § 10 ust. 3, w tym:*

1. *wynagrodzenie ryczałtowe za roboty podstawowe w kwocie 7.868.884,00 zł brutto (słownie: siedem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100), na którą składają się kwota netto 6.397.466,67 zł plus podatek VAT w kwocie 1.471.417,33 zł;*

*b) wynagrodzenie kosztorysowe za roboty dodatkowe w maksymalnej kwocie 1.538.609,68* *zł brutto (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewięć złotych 68/100),   
na którą składa się kwota netto 1.250.902,18 zł plus podatek VAT w kwocie 287.707,50 zł. Wynagrodzenie to wyliczane będzie na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzanych w oparciu o średni poziom stawek robocizny kosztorysowej i narzutów, zawarty w publikacjach SEKOCENBUD na I kwartał 2025 r.”.*

**§ 3**

W § 10 umowy ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

*„3. Wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 1, płatne będzie w następujący sposób i na następujących zasadach:*

1. *do 90% wynagrodzenia tj. netto 6.883.531,96 zł (brutto 8.466.744,31 zł), płatne zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,*
2. *Fakturami częściowymi rozliczane będą etapy robót, potwierdzone protokołami odbiorów częściowych, podpisanymi przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i Inspektora Nadzoru,*
3. *pozostałe 10% wartości zamówienia płatne po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przez przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.”.*

**§ 4**

1. Aneks nr 1 wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Pozostałe postanowienia umowy nr 0250/IW/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r. nie ulegają zmianie.
3. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

Załączniki:

- Protokół Konieczności nr 1/2025 z dnia 05.05.2025 r. dotyczący wykonania robót zamiennych   
i dodatkowych;

- Protokół Konieczności nr 2/2025 z dnia 17.06.2025 r. dotyczący wykonanie robót dodatkowych.