## Arkusz1
………………………………………………..
Pieczęć firmowa

## Arkusz2
………………………………………………..
Pieczęć firmowa
Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania inwestycyjnego p.n.:
Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach robudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie - Czechowicach-Dziedzicach "
sporządzony na podstawie kosztorysu inwestorskiego
Lp | Wyszczególnienie | Zakres rzeczowy |  | Terminy realizacji poszczególnych elementów |  | Nakłady inwestycyjne | Źródła finansowania |  |  | Nakłądy odzwierciedlające wartość zakupów i prac w danym kwartale
| zakres rzeczowy z danymi technicznymi obiektów | Jedn. miary | Ilość | Rozpoczęcia | Zakończenia | ogółem brutto | Powiat Bielski | Czechowice-Dziedzice | Urząd Marszałkowski | III kw.2017 | III kw.2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
I | Dokumentacja projektowa | kpl. | 1
| 1.Robotyprzygotowawcze | m2 | 127.5 | 07.2017 | 10.2018 | 3 304, 85 | 1652.43 | 1652.43 | 0 | 3 304, 85 | 0
| 2.Roboty ziemne | m2 | 41495 | 07.2017 | 10.2018 | 454205.9 | 227102.95 | 227102.95 | 0 | 196695.15 | 257510.75
| 3.Nawierzchnia asfaltobetonowa, geomaterace,podbudowy z kruszywa | m3 | 10200 | 07.2017 | 10.2018 | 2142137.56 | 571068.78 | 571068.78 | 1000000 | 1500000 | 642137.56
| 4.Przebudowa sieci 6 kV | kpl | 1 | 07.2017 | 11.2017 | 700000 | 350 000,00 | 350000 | 0 | 700000 | 0
| 6.Roboty wykończeniowe | m2 | 28050 | 07.2017 | 10.2018 | 400351.69 | 200175.85 | 200175.85 | 0 | 300000 | 100351.69
| Razem |  |  |  |  | 3700000 | 1350000 | 1350000 | 1000000 | 2 700 000 ,00 | 1000000
[9 empty] | Powiat Bielski | 850000 | 500000
[9 empty] | UM Czechowice-Dz | 850000 | 500000
[9 empty] | Urząd Marszałkowski | 1000000 | 0
0
………………………………
[6 empty] | Skarbnik |  |  |  |  | Zarząd

## Arkusz3
………………………………………………..
Pieczęć firmowa
Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania inwestycyjnego p.n.:
Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach robudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie - Czechowicach-Dziedzicach "
sporządzony na podstawie kosztorysu inwestorskiego
Lp | Wyszczególnienie | Zakres rzeczowy |  | Terminy realizacji poszczególnych elementów |  | Nakłady inwestycyjne | Źródła finansowania |  |  | Nakłądy odzwierciedlające wartość zakupów i prac w danym kwartale
| zakres rzeczowy z danymi technicznymi obiektów | Jedn. miary | Ilość | Rozpoczęcia | Zakończenia | ogółem brutto | Powiat Bielski | Czechowice-Dziedzice | Urząd Marszałkowski | III kw.2017 | III kw.2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
I | Dokumentacja projektowa | kpl. | 1
| 1.Robotyprzygotowawcze | m2 | 127.5 | 07.2017 | 10.2018 | 3 304, 85 | 1652.43 | 1652.43 | 0 | 3 304, 85 | 0
| 2.Roboty ziemne | m2 | 41495 | 07.2017 | 10.2018 | 454205.9 | 227102.95 | 227102.95 | 0 | 196695.15 | 257510.75
| 3.Nawierzchnia asfaltobetonowa, geomaterace,podbudowy z kruszywa | m3 | 10200 | 07.2017 | 10.2018 | 2142137.56 | 571068.78 | 571068.78 | 1000000 | 1500000 | 642137.56
| 4.Przebudowa sieci 6 kV | kpl | 1 | 07.2017 | 11.2017 | 700000 | 350 000,00 | 350000 | 0 | 700000 | 0
| 6.Roboty wykończeniowe | m2 | 28050 | 07.2017 | 10.2018 | 400351.69 | 200175.85 | 200175.85 | 0 | 300000 | 100351.69
| Razem |  |  |  |  | 3700000 | 1350000 | 1350000 | 1000000 | 2 700 000 ,00 | 1000000
[9 empty] | Powiat Bielski | 850000 | 500000
[9 empty] | UM Czechowice-Dz | 850000 | 500000
[9 empty] | Urząd Marszałkowski | 1000000 | 0
0