Spis treści

2. Procesy dotyczące badań, analiz i ekspertyz realizowanych przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO WSL 2014-2020 , Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Jednostkę Koordynującą Wdrażanie RIS	3

2.1 POWOŁANIE I KOORDYNACJA GRUPY STERUJĄCEJ DS. EWALUACJI RPO WSL 2014-2020	3

2.1.1 Instrukcja dot. powołania Grupy sterującej ds. ewaluacji RPO WSL 2014-2020 oraz przyjęcia Regulaminu Grupy	3

2.1.2 Instrukcja dot. aktualizacji składu Grupy sterującej ds. ewaluacji RPO WSL 2014-2020/ aktualizacji Regulaminu Grupy sterującej ds. ewaluacji RPO WSL 2014-2020	5

2.1.3 Instrukcja dot. zwołania posiedzenia Grupy sterującej ds. ewaluacji RPO WSL 2014-2020	6

2.2 PRZYGOTOWANIE, PRZYJĘCIE I AKTUALIZACJA PLANU EWALUACJI RPO WSL 2014-2020	8

2.2.1 Instrukcja dot. przygotowania oraz przyjęcia Planu Ewaluacji RPO WSL 2014-2020	8

2.2.2 Instrukcja dot. aktualizacji Planu Ewaluacji RPO WSL 2014-2020	11

2.3 KOORDYNACJA ZEWNĘTRZNYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH, ANALIZ I EKSPERTYZ ORAZ MONITOROWANIE PROCESU WDROŻENIA REKOMENDACJI	14

2.3.1 Instrukcja dot. koordynacji zewnętrznych badań ewaluacyjnych, analiz i ekspertyz	14

2.3.2. Instrukcja dot. współpracy z innymi podmiotami realizującymi badania ewaluacyjne, analizy i ekspertyzy występującymi z prośbą o współpracę z  JE  RPO WSL 2014-2020	18

2.3.3 Instrukcja dotycząca monitorowania procesu wdrożenia rekomendacji z badań ewaluacyjnych prowadzonych przez JE RPO WSL 2014-2020	19

2.3.4 Instrukcja  dot. monitorowania Inteligentnych specjalizacji przez Jednostkę Koordynującą Wdrażanie RIS	20

2.4 REALIZACJA WEWNĘTRZNYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH, ANALIZ I EKSPERTYZ PRZEZ JE RPO WSL 2014-2020	22

2.4.1 Instrukcja dot. realizacji wewnętrznych badań ewaluacyjnych, analiz i ekspertyz	22

2.5 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA RAMOWEGO PLANU BADAŃ I ANALIZ FINANSOWANYCH Z POMOCY TECHNICZNEJ RPO WSL 2014-2020 PRZEZ JE RPO WSL 2014-2020	24

2.5.1 Instrukcja dot. przygotowania Ramowego planu badań i analiz finansowanych z Pomocy Technicznej RPO WSL 2014-2020	24

2.5.2 Instrukcja dot. aktualizacji Ramowego planu badań i analiz finansowanych z Pomocy Technicznej RPO WSL 2014-2020	25

2.6 REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE	25

2.6.1 Instrukcja dot. badań i analiz, ekspertyz zlecanych na zewnątrz na potrzeby prac ROT	25

2.6.2 Instrukcja dot. badań i analiz własnych realizowanych przez ROT	27

2.6.3 Instrukcja opracowania i aktualizacji Ramowego Planu Badań i Analiz oraz przygotowania sprawozdania z realizacji Ramowego Planu Badań i Analiz	29

# 2. Procesy dotyczące badań, analiz i ekspertyz realizowanych przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO WSL 2014-2020 , Regionalne Obserwatorium Terytorialne, Jednostkę Koordynującą Wdrażanie RIS

## 2.1 POWOŁANIE I KOORDYNACJA GRUPY STERUJĄCEJ DS. EWALUACJI RPO WSL 2014-2020

### 2.1.1 Instrukcja dot. powołania Grupy sterującej ds. ewaluacji RPO WSL 2014-2020 oraz przyjęcia Regulaminu Grupy

| 2.1.1 | Instrukcja dot. powołania Grupy sterującej ds. ewaluacji RPO WSL 2014-2020 oraz przyjęcia Regulaminu Grupy |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania |  | Forma opracowania /obiegu dokumentów |  | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |  |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Ustalenie składu Grupy sterującej ds. ewaluacji RPO WSL 2014-2020 (GSE) – przygotowanie pisma (zaproszenia) do Dyrektorów Wydziałów/ jednostek/ instytucji, z których powołani zostaną członkowie GSE. | Niezwłocznie po zatwierdzeniu RPO WSL na lata 2014-2020 oraz przyjęciu Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 |  | Wersja papierowa, SOD/SEKAP |  | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFS RR-RARE/ Kierownik RR-RARE |  |
|  | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFS RR-RARE/ Kierownik RR-RARE | Weryfikacja, akceptacja pisma (zaproszenia). | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa, SOD/SEKAP |  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |  |
| W przypadku uwag – pkt. 1; W przypadku braku uwag - pkt. 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Podpisanie pisma (zaproszenia). | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa, SOD/SEKAP |  | Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE |  |
| W przypadku uwag – pkt. 1; W przypadku braku uwag – pkt. 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Przekazanie pisma (zaproszenia) do adresatów. |  | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa, SOD/SEKAP |  | Wydziały/ jednostki/ instytucje, z których powołani zostaną członkowie GSE |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Przygotowanie Regulaminu GSE. |  | Równocześnie z ustalaniem składu Grupy sterującej |  | e-mail |  | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFS RR-RARE, Kierownik RR-RARE |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Przygotowanie KS i projektu uchwały ZW w sprawie powołania składu oraz przyjęcia Regulaminu GSE do opiniowania. |  | Niezwłocznie po ustaleniu składu GSE oraz przygotowaniu Regulaminu GSE |  | Wersja papierowa, SOD/SEKAP |  | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFS RR-RARE/ Kierownik RR-RARE |
|  | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFS RR-RARE/ Kierownik RR-RARE | Weryfikacja, akceptacja KS oraz projektu uchwały ZW w sprawie powołania składu oraz przyjęcia Regulaminu GSE. |  | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa, SOD/SEKAP |  | Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE |
| W przypadku uwag – pkt. 6; W przypadku braku uwag – pkt. 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie KS oraz projektu uchwały ZW w sprawie powołania składu oraz przyjęcia Regulaminu GSE. |  | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa, SOD/SEKAP |  | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFS RR-RARE/ Kierownik RR-RARE |
| W przypadku uwag - pkt. 6; W przypadku braku uwag - pkt. 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Przekazanie KS i projektu uchwały ZW w sprawie powołania składu oraz przyjęcia Regulaminu GSE do opiniowania. Przedłożenie KS na posiedzenie ZW. |  | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa, SOD/SEKAP |  | OP, Członek ZW, ZW |
|  | ZW | Przyjęcie uchwały w sprawie powołania składu GSE oraz przyjęcie Regulaminu GSE. |  | Niezwłocznie |  | Wersja papierowa |  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Przekazanie informacji do członków GSE o powołaniu Grupy i jej składzie oraz o przyjęciu Regulaminu GSE. |  | Niezwłocznie po przyjęciu przez ZW uchwały w sprawie powołania składu oraz przyjęcia Regulaminu GSE |  | e-mail (dodanie nowej pozycji rkw w SOD/SEKAP) |  | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFS RR-RARE, Kierownik RR-RARE, Członkowie GSE |

### 2.1.2 Instrukcja dot. aktualizacji składu Grupy sterującej ds. ewaluacji RPO WSL 2014-2020/ aktualizacji Regulaminu Grupy sterującej ds. ewaluacji RPO WSL 2014-2020

| 2.1.2 | Instrukcja dot. aktualizacji składu Grupy sterującej ds. ewaluacji RPO WSL 2014-2020/ aktualizacji Regulaminu Grupy sterującej ds. ewaluacji RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Aktualizowanie składu GSE w trybie roboczym. | Niezwłocznie po zaistnieniu konieczności zmiany składu GSE | Wersja papierowa / e-mail (dodanie nowej pozycji rkw w SOD/SEKAP) | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFS RR-RARE, Kierownik RR-RARE, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR, Wydziały/ jednostki/ instytucje, z których powołani są członkowie GSE |
|  |  | Aktualizowanie treści Regulaminu GSE w trybie roboczym. | Niezwłocznie po zaistnieniu konieczności aktualizacji Regulaminu GSE |  |  |
| 2. | Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Przygotowanie KS i projektu uchwały ZW w sprawie aktualizacji składu GSE oraz aktualizacji Regulaminu GSE. | Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora RR aktualizacji składu GSE | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFS RR-RARE/ Kierownik RR-RARE |
| 3. | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFS RR-RARE, Kierownik RR-RARE | Weryfikacja, akceptacja KS i projektu uchwały ZW w sprawie aktualizacji składu GSE oraz aktualizacji Regulaminu GSE. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE |
| W przypadku uwag – pkt. 2; W przypadku braku uwag – pkt. 4. |  |  |  |  |  |
| 4. | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie KS i projektu uchwały ZW w sprawie aktualizacji składu GSE oraz aktualizacji Regulaminu GSE. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFS RR-RARE,/Kierownik RR-RARE |
| W przypadku uwag – pkt. 2; W przypadku braku uwag – pkt. 5. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Przekazanie KS i projektu uchwały ZW do opiniowania. Przedłożenie KS na posiedzenie ZW. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | OP, Członek ZW, ZW |
| 6. | ZW | Przyjęcie uchwały ZW w sprawie aktualizacji składu GSE oraz aktualizacji regulaminu GSE. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor/ Z- ca Dyrektora RR |
| 7. | Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Przygotowanie informacji dla członków GSE o aktualizacji jej składu oraz przekazanie jej adresatom. | Niezwłocznie po przyjęciu przez ZW uchwały w sprawie zmiany składu GSE | e-mail (dodanie nowej pozycji rkw w SOD/SEKAP) | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFS RR-RARE, Kierownik RR-RARE, Członkowie GSE |
| 8. |  | Przygotowanie informacji dla członków GSE o aktualizacji treści Regulaminu GSE oraz przekazanie jej adresatom. | Niezwłocznie po przyjęciu przez ZW uchwały w sprawie aktualizacji treści Regulaminu GSE |  |  |

### 2.1.3 Instrukcja dot. zwołania posiedzenia Grupy sterującej ds. ewaluacji RPO WSL 2014-2020

| 2.1.3 | Instrukcja dot. zwołania posiedzenia Grupy sterującej ds. ewaluacji RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Przygotowanie i zwołanie posiedzenia GSE - w tym przygotowanie zaproszenia: - pisma do Dyrektorów Wydziałów/ jednostek/ instytucji, z których powołani są członkowie GSE; - e- maila do członków GSE (z prośbą o potwierdzenie udziału); - e- maila do Wykonawców badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy. | Przynajmniej 2 razy do roku | e-mail wersja papierowa (dodanie nowej pozycji rkw w SOD/SEKAP) | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFS RR-RARE/ Kierownik RR-RARE |
|  | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFS RR-RARE/ Kierownik RR-RARE | Weryfikacja, akceptacja pisma do członków GSE. | Niezwłocznie | e-mail, wersja papierowa (dodanie nowej pozycji rkw w SOD/SEKAP) | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag - pkt. 1; W przypadku braku uwag – pkt. 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie pisma do członków GSE. | Niezwłocznie | e-mail, wersja papierowa (dodanie nowej pozycji rkw w SOD/SEKAP) | Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE |
| W przypadku uwag – pkt. 1; W przypadku braku uwag – pkt. 4. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Przekazanie pisma do adresatów, wysłanie e-maila do Wykonawców badania ewaluacyjnego/analizy/ekspertyzy. | Niezwłocznie | e-mail, wersja papierowa, SOD/SEKAP | Dyrektorzy Wydziałów/ jednostek/ instytucji, z których powołani są członkowie GSE, członkowie GSE, Zewnętrzni Wykonawcy badań/ analiz/ ekspertyz |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Przygotowanie i przekazanie uczestnikom spotkania (z wyłączeniem Wykonawców badań ewaluacyjnych/ analiz/ ekspertyz), protokołu z posiedzenia GSE, celem zgłaszania ewentualnych uwag. | Do 7 dni kalendarzowych od dnia posiedzenia GSE | e-mail | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFS RR-RARE, Kierownik RR-RARE, uczestnicy spotkania (z wyłączeniem Wykonawców badań ewaluacyjnych/ analiz/ ekspertyz) |
| W przypadku zgłoszenia uwag w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania protokołu – pkt. 5; W przypadku braku uwag w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania protokołu – pkt. 6. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Przygotowanie ostatecznej wersji protokołu z posiedzenia GSE. | Niezwłocznie po upływie 7 dni kalendarzowych na wnoszenie uwag przez członków GSE | Wersja papierowa | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFS RR-RARE |
|  | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Weryfikacja ostatecznej wersji protokołu z posiedzenia GSE. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Kierownik RR-RARE – Z-ca przewodniczącego GSE |
|  | Kierownik RR-RARE– Z-ca przewodniczącego GSE | Weryfikacja, akceptacja ostatecznej wersji protokołu z posiedzenia GSE. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Z-ca Dyrektora RR – Przewodniczący GSE |
| W przypadku uwag- pkt. 6; W przypadku braku uwag- pkt. 9. |  |  |  |  |  |  |
|  | Z-ca Dyrektora RR - Przewodniczący GSE | Akceptacja ostatecznej wersji protokołu z posiedzenia GSE. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE |
| W przypadku uwag – pkt. 6; W przypadku braku uwag – pkt. 10. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Przekazanie ostatecznej wersji protokołu z posiedzenia GSE do adresatów. | Niezwłocznie | e-mail (dodanie nowej pozycji rkw w SOD/SEKAP) | Uczestnicy spotkania (z wyłączeniem Wykonawców badań ewaluacyjnych/ analiz/ ekspertyz). |

### 2.2 PRZYGOTOWANIE, PRZYJĘCIE I AKTUALIZACJA PLANU EWALUACJI RPO WSL 2014-2020

### 2.2.1 Instrukcja dot. przygotowania oraz przyjęcia Planu Ewaluacji RPO WSL 2014-2020

| 2.2.1 | Instrukcja dot. przygotowania oraz przyjęcia Planu Ewaluacji RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka |  | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE |  | Przygotowanie projektu Planu Ewaluacji (PE). | Niezwłocznie po przyjęciu wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 | e-mail | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Kierownik RR-RARE |
|  | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Kierownik RR-RARE |  | Weryfikacja, akceptacja projektu PE. | Niezwłocznie | e-mail | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt. 1; W przypadku braku uwag – pkt. 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |  | Zatwierdzenie projektu PE. | Niezwłocznie | Ustnie, podczas spotkań | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE |
| W przypadku uwag – pkt. 1; W przypadku braku uwag – pkt. 4. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE |  | Przekazanie projektu PE do konsultacji z referatami/ jednostkami właściwymi w zakresie zarządzania i wdrażania RPO WSL 2014-2020. | Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora RR | Wersja papierowa, e-mail, dodanie nowej pozycji rkw w SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE, Kierownik RR-RARE, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR, Referaty/ jednostki właściwe w zakresie zarządzania i wdrażania RPO WSL 2014-2020 |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RAR |  | Przekazanie projektu PE członkom Grupy Sterującej ds. ewaluacji RPO WSL 2014-2020 w celu zaopiniowania. | Niezwłocznie po skonsultowaniu z referatami/ jednostkami właściwymi w zakresie zarządzania i wdrażania RPO WSL 2014-2020 |  | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE, Kierownik RR-RARE, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR, członkowie GSE |
| W przypadku uwag – pkt. 1; W przypadku braku uwag – pkt. 6. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE |  | Przygotowanie pisma przekazującego projekt PE do akceptacji przez Krajową Jednostkę Ewaluacji (KJE). | Nie później niż na 60 dni przed przekazaniem KM RPO WSL do zatwierdzenia | Wersja papierowa, dodanie nowej pozycji rkw w SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Kierownik RR-RARE |
|  | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Kierownik RR-RARE |  | Weryfikacja, akceptacja pisma przekazującego projekt PE do akceptacji przez KJE. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, dodanie nowej pozycji rkw w SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt. 6; W przypadku braku uwag – pkt. 8. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |  | Zatwierdzenie pisma przekazującego projekt PE do akceptacji przez KJE. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, dodanie nowej pozycji rkw w SOD/SEKAP | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE |
| W przypadku uwag – pkt. 6; W przypadku braku uwag – pkt. 9. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE |  | Przekazanie pisma przekazującego projekt PE do akceptacji do adresata. | Niezwłocznie | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | KJE |
| W przypadku uwag KJE – robocze konsultacje; W przypadku braku uwag KJE lub uwzględnienia wcześniejszych uwag KJE – pkt. 10. |  |  |  |  |  |  |
|  | KJE |  | Wpływ pisma akceptującego projekt PE. | Nie później niż 30 dni po otrzymaniu projektu PE | Wersja papierowa/ e-mail/rejestracja w SOD/SEKAP) | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE |  | Przekazanie projektu PE do Sekretariatu KM RPO WSL w celu przekazania go członkom KM RPO WSL do zaopiniowania. | Nie później niż 10 dni roboczych przed posiedzeniem KM RPO WSL | e-mail | Sekretariat KM RPO WSL |
| W przypadku uwag KM RPO WSL – pkt. 11 – po poprawie projektu PE przez Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE oraz weryfikacji zmian przez koordynatora zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE, akceptacji przez Kierownika RR-RARE, zatwierdzeniu przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora RR; W przypadku braku uwag – pkt. 12. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Przedstawienie projektu PE na KM RPO WSL w celu zatwierdzenia. | Nie później niż rok po wydaniu przez KE decyzji zatwierdzającej RPO WSL 2014-2020 | Prezentacja ustna, podjęcie uchwały KM RPO WSL o przyjęciu PE | KM RPO WSL |
|  |  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE | Przygotowanie KS oraz projektu uchwały ZW w sprawie przyjęcia PE. | Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez KM RPO WSL 2014-2020 | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/Kierownik RR-RARE |
|  |  | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/Kierownik RR-RARE | Weryfikacja, akceptacja KS oraz projektu uchwały ZW w sprawie przyjęcia PE. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE |
| W przypadku uwag – pkt. 13; W przypadku braku uwag – pkt. 15. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |  | Zatwierdzenie KS oraz projektu uchwały ZW w sprawie przyjęcia PE. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/Kierownik RR-RARE |
| W przypadku uwag – pkt. 13; W przypadku braku uwag – pkt. 17. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE |  | Przekazanie KS i projektu uchwały ZW do opiniowania. Przedłożenie KS na posiedzenie ZW. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | OP, Członek ZW, ZW |
|  | ZW |  | Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia PE. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE |  | Przygotowanie pisma do KJE w sprawie przekazania finalnej wersji PE. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Kierownik RR-RARE |
|  | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Kierownik RR-RARE/ |  | Weryfikacja, akceptacja pisma do KJE w sprawie przekazania finalnej wersji PE. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt. 19; W przypadku braku uwag – pkt. 20. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |  | Zatwierdzenie pisma do KJE w sprawie przekazania finalnej wersji PE. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE |
| W przypadku uwag – pkt. 19; W przypadku braku uwag – pkt. 21 i 22. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE |  | Przekazanie pisma w sprawie finalnej wersji PE do adresata. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, e-mail, dodanie nowej pozycji rkw w SOD/SEKAP | KJE |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE |  | Przekazanie zatwierdzonego PE do KE. | Niezwłocznie | SFC2014 | KE |

### 2.2.2 Instrukcja dot. aktualizacji Planu Ewaluacji RPO WSL 2014-2020

| 2.2.2 | Instrukcja dot. aktualizacji Planu Ewaluacji RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE | Przygotowanie aktualizacji Planu Ewaluacji (PE). | W zależności od zidentyfikowanych potrzeb, wymagań | e-mail | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Kierownik RR-RARE |
|  | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Kierownik RR-RARE | Weryfikacja, akceptacja aktualizacji PE. | Niezwłocznie | e-mail | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag - pkt. 1; W przypadku braku uwag - pkt. 3. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Zastępca Dyrektora RR | Zatwierdzenie aktualizacji PE. | Niezwłocznie | Ustnie, podczas spotkań | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE |
| W przypadku uwag – pkt. 1; W przypadku braku uwag – pkt. 4 i 5. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE | Przekazanie aktualizacji PE do konsultacji. | Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Dyrektora Z-cę Dyrektora RR | Wersja papierowa, SOD/SEKAP, e-mail | Referaty/ jednostki zgłaszające potrzebę aktualizacji PE właściwe w zakresie zarządzania i wdrażania RPO WSL 2014-2020 |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE | Przekazanie aktualizacji PE członkom GSE w celu zaopiniowania. | Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora RR | Wersja papierowa, SOD/SEKAP, e-mail | Kierownik RR-RARE, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR, GSE |
| W przypadku uwag – pkt. 1 z pominięciem etapu konsultacji z jednostkami i GSE; W przypadku braku uwag – pkt. 6. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE | Przekazanie aktualizacji PE do KJE celem zaopiniowania. | Nie później niż na 14 dni przed przekazaniem KM RPO WSL do zatwierdzenia | Wersja papierowa, e-mail (dodanie nowej pozycji rkw w SOD/SEKAP) | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE, Kierownik RR-RARE, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR, KJE |
|  | KJE | Wpływ pisma z opinią KJE ws. aktualizacji PE. | Nie później niż 7 dni po otrzymaniu propozycji aktualizacji PE | e-mail (rejestracja w SOD/SEKAP | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE |
| W przypadku uwag KJE – pkt 6- po poprawie aktualizacji PE przez Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE, weryfikacji zmian przez koordynatora zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE, akceptacji przez Kierownika RR-RARE i zatwierdzeniu przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora RR; W przypadku braku uwag – pkt 8. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE | Przekazanie propozycji aktualizacji PE do Sekretariatu KM RPO WSL w celu przekazania go członkom KM RPO WSL do zaopiniowania. | Nie później niż 10 dni roboczych przed posiedzeniem KM RPO WSL | e-mail | Sekretariat KM RPO WSL |
| W przypadku uwag KM RPO WSL – pkt. 8 – po poprawie PE przez Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE oraz weryfikacji zmian przez koordynatora zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE, akceptacji przez Kierownika RR-RARE oraz zatwierdzeniu przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora RR. W przypadku braku uwag – pkt. 9. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Przedstawienie aktualizacji PE na KM RPO WSL w celu zatwierdzenia. | Najbliższe posiedzenie KM RPO WSL | Prezentacja ustna, podjęcie uchwały KM RPO WSL o przyjęciu PE | KM RPO WSL |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE | Przygotowanie KS i projektu uchwały ZW w sprawie aktualizacji PE. | Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez KM RPO WSL | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Kierownik RR-RARE |
|  | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Kierownik RR-RARE | Weryfikacja, akceptacja KS i projektu uchwały ZW w sprawie aktualizacji PE. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE |
| W przypadku uwag - pkt. 10; W przypadku braku uwag – pkt. 12. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie KS i projektu uchwały ZW w sprawie aktualizacji PE. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Kierownik RR-RARE |
| W przypadku uwag - pkt. 10; W przypadku braku uwag – pkt. 13. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE | Przekazanie KS i projektu uchwały ZW w sprawie aktualizacji PE do opiniowania. Przedłożenie KS na posiedzenie ZW. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | OP, Członek ZW, ZW |
|  | ZW | Przyjęcie uchwały ZW w sprawie aktualizacji PE. | Niezwłocznie | Wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE | Przekazanie finalnej wersji PE do adresata. | Niezwłocznie | e-mail/ SOD/SEKAP | KJE |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE | Przekazanie zatwierdzonego PE do adresata. | Niezwłocznie | SFC2014 | KE |

## 2.3 KOORDYNACJA ZEWNĘTRZNYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH, ANALIZ I EKSPERTYZ ORAZ MONITOROWANIE PROCESU WDROŻENIA REKOMENDACJI

### 2.3.1 Instrukcja dot. koordynacji zewnętrznych badań ewaluacyjnych, analiz i ekspertyz

| 2.3.1 | Instrukcja dot. koordynacji zewnętrznych badań ewaluacyjnych, analiz i ekspertyz |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania / obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Opracowanie zakresu badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy wraz z metodologią w konsultacji z referatami/ jednostkami właściwymi przedmiotowi badania ewaluacyjnego/ analizy i ekspertyzy na podstawie Planu Ewaluacji lub na podstawie bieżących potrzeb. | Niezwłocznie (zgodnie z terminem w Planie ewaluacji lub w przypadku pojawienia się bieżącej potrzeby) | e-mail | Referaty/ jednostki właściwe tematowi badania/ analizy/ ekspertyzy, Kierownik RR-RARE, Dyrektor/ Z.ca Dyrektora RR |
|  |  | Przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zamówienia publicznego (wkładu do SIWZ, wzoru umowy, notatki z ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, wniosku o udzielenie zamówienia) oraz przekazanie ich do RR-RA. | Niezwłocznie | e-mail, wersja papierowa, rejestracja e- maili w SOD/SEKAP (w zakresie dokonania wyceny szacunkowej) | Kierownik RR-RARE, Dysponent środków, RR-RA |
|  |  | Udzielanie odpowiedzi na pytania do SIWZ przy wsparciu ZN oraz ocena formalna i merytoryczna ofert przetargowych. |  | e-mail, wersja papierowa | Kierownik RR-RARE, Członkowie Komisji przetargowej/ Członkowie Zespołu do przeprowadzania postępowania ze strony RR-RARE, RR-RA, ZN |
| Wybór wykonawcy badania następuje zgodnie ze stosowną procedurą dotyczącą udzielania zamówień publicznych określoną w aktualnym Zarządzeniu Marszałka Województwa oraz Zarządzeniu wewnętrznym Dyrektora RR. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Sporządzenie notatki służbowej wraz z Informacją o realizacji badania ewaluacyjnego do Dyrektora RR o realizacji badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy (Wzór informacji o realizacji badania ewaluacyjnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji). | Niezwłocznie po wyłonieniu Wykonawcy i podpisaniu umowy | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFS RR-RARE/ Kierownik RR-RARE |
|  | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFS RR-RARE/ Kierownik RR-RARE | Weryfikacja, akceptacja notatki służbowej o realizacji badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Z-ca Dyrektora RR |
| W przypadku uwag – pkt. 4; W przypadku braku uwag – pkt. 6. |  |  |  |  |  |
|  | Z-ca Dyrektora RR | Weryfikacja, akceptacja notatki służbowej o realizacji badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Dyrektor RR |
| W przypadku uwag – pkt. 4; W przypadku braku uwag - pkt. 7. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor RR | Zatwierdzenie i przyjęcie do wiadomości notatki służbowej o realizacji badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy. | Niezwłocznie | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE |
| W przypadku uwag – pkt. 4; W przypadku braku uwag – pkt. 8. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Przekazanie zaakceptowanej notatki służbowej o realizacji badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy referatom w ramach IZ RPO WSL właściwym tematowi badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy. | Niezwłocznie | SOD/ SEKAP, e-mail | właściwi Z-cy Dyrektora RR, Dyrektor FS, FR, Z-cy Dyrektora FR, FS, |
|  |  | Przekazanie informacji o realizacji badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy jednostkom właściwym tematowi badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy. |  | e-mail (dodanie nowej pozycji rkw w SOD/ SEKAP) | Dyrektorzy/ Z-cy Dyrektora/ Kierownicy komórek organizacyjnych jednostek właściwych tematowi badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Nadzór nad realizacją badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy w tym m.in. przygotowanie materiałów dla Wykonawcy, pozyskiwanie od Wykonawcy informacji o bieżącym postępie prac, spotkania robocze z Wykonawcą. | Na bieżąco | e-mail, wersja papierowa/ SOD/SEKAP, LSI 2014 (w zależności od rodzaju danych) | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFS RR-RARE, Kierownik RR-RARE, Wykonawca badania, referaty/ jednostki właściwe ze względu na posiadane dane |
|  |  | Ocena raportu metodologicznego z badania ewaluacyjnego/ analizy /ekspertyzy, w tym przekazanie raportu do oceny referatom/ jednostkom właściwym tematowi badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy. | Zgodnie z harmonogramem badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy | e-mail | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFS RR-RARE, Kierownik RR-RARE, referaty/ jednostki właściwe tematowi badania ewaluacyjnego/ analizy/ekspertyzy (w tym w ramach GSE) |
|  |  | Ocena projektu raportu końcowego z badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy, w tym przekazanie raportu do oceny referatom/ jednostkom właściwym tematowi badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy. |  |  |  |
|  |  | Ocena raportu końcowego z badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy, w tym przekazanie raportu do oceny referatom/ jednostkom właściwym tematowi badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy. |  |  |  |
| W przypadku uwag do raportu metodologicznego – pkt. 11 – ocena raportu metodologicznego - po otrzymaniu poprawionego raportu metodologicznego; W przypadku braku uwag do raportu metodologicznego – pkt. 12, potem pkt. 11 – ocena projektu raportu końcowego; W przypadku uwag do projektu raportu końcowego – pkt. 11 – ocena raportu końcowego - po otrzymaniu raportu końcowego; W przypadku braku uwag do projektu raportu końcowego – pkt. 12 – przyjęcie projektu raportu końcowego, potem pkt. 11– ocena raportu końcowego, pkt. 12 – przyjęcie raportu końcowego, pkt. 13 – wystawienie protokołu zdawczo – odbiorczego bez wad; W przypadku uwag do raportu końcowego – pkt. 13 - wystawienie protokołu zdawczo–odbiorczego z wadami, potem pkt. 11 - ocena raportu końcowego - po otrzymaniu poprawionego raportu końcowego; W przypadku braku uwag do raportu końcowego – pkt. 12 – przyjęcie raportu końcowego, potem pkt. 13 – wystawienie protokołu zdawczo–odbiorczego bez wad. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Przyjęcie raportu metodologicznego z badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy. | Zgodnie z harmonogramem badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy | Nie dotyczy | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFS RR-RARE, Kierownik RR-RARE, Wykonawca badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy |
|  |  | Przyjęcie projektu raportu końcowego z badania/ analizy/ ekspertyzy. |  |  | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR/ Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFS Kierownik RR-RARE, Wykonawca badania ewaluacyjnego/analizy/ekspertyzy |
|  |  | Przyjęcie raportu końcowego z badania/ analizy/ ekspertyzy. |  |  |  |
|  | Komisja odbioru | Wystawienie protokołu zdawczo–odbiorczego. |  | Wersja papierowa, (dodanie nowej pozycji rkw w SOD/SEKAP | Wykonawca badania ewaluacyjnego/analizy/ekspertyzy |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Upowszechnienie wyników badań ewaluacyjnych (druk i zamieszczenie na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020 wybranych raportów, prezentacja wyników na Grupie Sterującej ds. ewaluacji RPO WSL 2014-2020 oraz na posiedzeniu KM RPO WSL, przedstawienie wyników wybranych badań ewaluacyjnych podczas konferencji itp.). | Niezwłocznie po przyjęciu raportu końcowego – zamieszczenie na stronie internetowej kolejne posiedzenie GSE/ kolejne posiedzenie KM RPO WSL | e-mail, (rejestracja e- maili w SOD/SEKAP - dotyczy druku), wniosek papierowy (dotyczy druku), ustnie podczas spotkań | RR-RA, OP, Wykonawca usługi drukowania, Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFS RR-RARE, Kierownik RR-RARE, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR, Stanowisko ds. informacji RR-RKIP, GSE, KM RPO WSL |
|  |  | Opracowanie i przekazanie Karty oceny procesu i wyników badania ewaluacyjnego oraz przekazanie wersji elektronicznej raportu końcowego z badania wraz z głównymi załącznikami, raportu metodologicznego oraz streszczenia (także w jęz. angielskim) do KJEw celu umieszczenia w Bazie badań ewaluacyjnych (BBE). | 90 dni od daty formalnego odebrania raportu końcowego z badania ewaluacyjnego | e-mail, (dodanie nowej pozycji rkw w SOD/SEKAP) | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFS RR-RARE, Kierownik RR-RARE, KJE |
|  |  | Przekazanie Karty oceny procesu i wyników badania ewaluacyjnego Wykonawcy badania. |  | e-mail | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFS RR-RARE, Kierownik RR-RARE, Wykonawca badania ewaluacyjnego |
|  |  | Przekazanie wersji elektronicznej raportu z badania ewaluacyjnego wraz z głównymi załącznikami do właściwej Dyrekcji Generalnej w ramach Komisji Europejskiej (DG KE). |  | SFC2014 | DG KE |

### 2.3.2. Instrukcja dot. współpracy z innymi podmiotami realizującymi badania ewaluacyjne, analizy i ekspertyzy występującymi z prośbą o współpracę z  JE  RPO WSL 2014-2020

| 2.3.2 | Instrukcja dot. współpracy z innymi podmiotami realizującymi badania ewaluacyjne, analizy i ekspertyzy występującymi z prośbą o współpracę z Jednostką Ewaluacyjną RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Otrzymanie prośby o przygotowanie/ zebranie/ przekazanie materiałów/ baz danych na potrzeby badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy lub zaopiniowanie materiałów wytworzonych w ramach badania oraz o wskazanie osób do udziału w wywiadach/ ankietach zlecanych przez instytucje zarządzające programami operacyjnymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, Komisję Europejską. . | Zgodnie z harmonogramem badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy | e-mail (rejestracja maila w SOD/ SEKAP) | Podmiot realizujący badanie ewaluacyjne, analizę i ekspertyzę występujący z prośbą o współpracę z Jednostką Ewaluacyjną RPO WSL 2014-2020 |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Przygotowanie i zebranie materiałów/ baz danych/ ocena materiałów/ raportów na potrzeby badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy i przekazanie ich podmiotowi realizującemu badanie/ analizę/ ekspertyzę, wskazanie osób do udziału w wywiadach/ ankietach. | Zgodnie z terminem wskazanym przez Wykonawcę/ osobę koordynującą badanie ewaluacyjne/ analizę/ ekspertyzę | LSI 2014 (w zależności od rodzaju potrzebnych danych) SOD/ SEKAP opcjonalnie, e-mail, wersja papierowa | Jednostki/ referaty właściwe tematowi badania/ analizy/ ekspertyzy, Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFS RR-RARE, Kierownik RR-RARE, podmiot realizujący badanie ewaluacyjne/ analizę/ ekspertyzę |

### 2.3.3 Instrukcja dotycząca monitorowania procesu wdrożenia rekomendacji z badań ewaluacyjnych prowadzonych przez JE RPO WSL 2014-2020

| 2.3.3 | Instrukcja dotycząca monitorowania procesu wdrożenia rekomendacji z badań ewaluacyjnych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
| 1. | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Przekazanie rekomendacji programowych z badania ewaluacyjnego do adresatów rekomendacji w celu ustalenia ich statusu. | Niezwłocznie po odebraniu raportu końcowego z badania ewaluacyjnego | e-mail | Kierownik RR-RARE, Adresaci rekomendacji |
| 2. | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Przekazanie rekomendacji horyzontalnych i pozasystemowych do KJE. | Niezwłocznie po odebraniu raportu końcowego z badania ewaluacyjnego | e-mail | Kierownik RR-RARE, KJE |
| W przypadku uzyskania jednolitego stanowiska różnych jednostek odnośnie statusu rekomendacji – pkt. 3; W przypadku rozbieżności w określeniu statusu rekomendacji przez różne jednostki – Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE organizacja konsultacji i moderowanie dyskusji nt. wybranych rekomendacji, aż do uzyskania jednolitego stanowiska, następnie pkt. 3; W przypadku rekomendacji horyzontalnych i pozasystemowych nadawanie statusu i monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji leży po stronie KJE. |  |  |  |  |  |
| 3. | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Wpisanie rekomendacji programowych do bazy informatycznej Systemu Wdrażania Rekomendacji (SWR). | Do 60 dni od dnia ustalenia statusu rekomendacji | SWR | KJE |
| 4. | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Rozesłanie rekomendacji z badań ewaluacyjnych (które nie zostały wdrożone) do adresatów w celu weryfikacji/ ponownego ustalenia ich statusu. | Do końca I kwartału każdego roku kalendarzowego | e-mail | Kierownik RR-RARE, Adresaci rekomendacji |
| 5. |  | Zmiana statusu rekomendacji (za wyjątkiem rekomendacji horyzontalnych i pozasystemowych) w bazie SWR. | Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wdrożeniu rekomendacji od adresatów rekomendacji | SWR | Adresaci rekomendacji, KJE |

### 2.3.4 Instrukcja  dot. monitorowania Inteligentnych specjalizacji przez Jednostkę Koordynującą Wdrażanie RIS

| 2.3.1 |  | Instrukcja dot. monitorowania Inteligentnych specjalizacji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania / obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  |  | Stanowisko ds. RIS | Opracowanie zakresu badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy wraz z metodologią na podstawie Ramowego planu badań i analiz finansowanych z Pomocy Technicznej RPO WSL 2014-2020 lub na podstawie bieżących potrzeb. | Niezwłocznie (zgodnie z terminem w Planie ewaluacji lub w przypadku pojawienia się bieżącej potrzeby) | e-mail | Kierownik RR- RIS |
|  |  |  | Przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zamówienia publicznego (wkładu do SIWZ, wzoru umowy, notatki z ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, wniosku o udzielenie zamówienia) oraz przekazanie ich do RR-RA. | Niezwłocznie | e-mail/wersja papierowa | Kierownik RR-RIS, Dysponent środków, RR-RA, Z-ca Dyrektora RR |
|  |  |  | Udzielanie odpowiedzi na pytania do SIWZ przy wsparciu ZN oraz ocena formalna i merytoryczna ofert przetargowych. |  | e-mail, wersja papierowa | Kierownik RR-RIS, Członkowie Komisji przetargowej/ Członkowie Zespołu do przeprowadzania postępowania ze strony RR-RIS, RR-RA, ZN |
| Wybór wykonawcy badania następuje zgodnie ze stosowna procedurą dotyczącą udzielania zamówień publicznych określoną w aktualnym Zarządzeniu Marszałka Województwa oraz Zarządzeniu wewnętrznym Dyrektora RR. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. RIS |  | Nadzór nad realizacją badania ewaluacyjnego/analizy/ekspertyzy, w tym m.in. przygotowanie materiałów dla Wykonawcy, pozyskiwanie od Wykonawcy informacji o bieżącym postępie prac, spotkania robocze z Wykonawcą. | Na bieżąco (od momentu wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy) | e-mail, wersja papierowa | Kierownik RR-RIS, Wykonawca badania ewaluacyjnego/analizy/ekspertyzy |
|  |  |  | Ocena raportu metodologicznego z badania ewaluacyjnego/analizy /ekspertyzy. | Zgodnie z harmonogramem badania ewaluacyjnego/ analizy/ekspertyzy | e-mail, wersja papierowa | Kierownik RR-RIS |
|  |  |  | Ocena projektu raportu końcowego z badania ewaluacyjnego/analizy/ ekspertyzy. |  |  |  |
|  |  |  | Ocena raportu końcowego z badania ewaluacyjnego/analizy/ekspertyzy. |  |  |  |
| W przypadku uwag do raportu metodologicznego – pkt 5 – ocena raportu metodologicznego - po otrzymaniu poprawionego raportu metodologicznego. W przypadku braku uwag do raportu metodologicznego – pkt 4, następnie pkt 5 – ocena projektu raportu końcowego. W przypadku uwag do projektu raportu końcowego – pkt 5 – ocena raportu końcowego - po otrzymaniu raportu końcowego. W przypadku braku uwag do projektu raportu końcowego – pkt 6 – przyjęcie projektu raportu końcowego, potem pkt 5– ocena raportu końcowego, pkt 6 –przyjęcie raportu końcowego, pkt 7 – wystawienie protokołu zdawczo – odbiorczego bez wad. W przypadku uwag do raportu końcowego – pkt 7 - wystawienie protokołu zdawczo – odbiorczego z wadami, potem pkt 5- ocena raportu końcowego - po otrzymaniu poprawionego raportu końcowego. W przypadku braku uwag do raportu końcowego – pkt 6 –przyjęcie raportu końcowego, potem pkt 7 – wystawienie protokołu zdawczo – odbiorczego bez wad. |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. RIS |  | Przyjęcie raportu metodologicznego z badania ewaluacyjnego/analizy/ ekspertyzy. | Zgodnie z harmonogramem badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy | e-mail/wersja papierowa | Kierownik RR-RIS, Wykonawca badania ewaluacyjnego/analizy/ekspertyzy |
|  |  |  | Przyjęcie projektu raportu końcowego z badania ewaluacyjnego/analizy/ ekspertyzy. |  |  | Kierownik RR-RIS, Z-ca Dyrektora RR,/Wykonawca badania ewaluacyjnego/analizy/ekspertyzy |
|  |  |  | Przyjęcie raportu końcowego z badania ewaluacyjnego/analizy/ekspertyzy. |  |  |  |
|  | Komisja odbioru |  | Wystawienie protokołu zdawczo –odbiorczego. |  | Wersja papierowa | Wykonawca badania ewaluacyjnego/analizy/ekspertyzy |
|  | Stanowisko ds. RIS |  | Upowszechnienie wyników badań ewaluacyjnych i zamieszczenie na stronie internetowej RIS.SLASKIE.pl wybranych raportów, przedstawienie wyników wybranych badań ewaluacyjnych podczas posiedzeń KS RIS, konferencji itp. | Niezwłocznie po przyjęciu raportu końcowego – zamieszczenie na stronie internetowej/ Kolejne posiedzenie KS RIS/konferencja | e-mail, ustnie podczas spotkań | Kierownik RR-RIS, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR, KS RIS |

## 2.4 REALIZACJA WEWNĘTRZNYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH, ANALIZ I EKSPERTYZ PRZEZ JE RPO WSL 2014-2020

### 2.4.1 Instrukcja dot. realizacji wewnętrznych badań ewaluacyjnych, analiz i ekspertyz

| 2.4.1 | Instrukcja dot. realizacji wewnętrznych badań, ewaluacyjnych, analiz i ekspertyz |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Stanowisko ds. ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Przygotowanie zakresu badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy (wraz z metodologią)/ raportu metodologicznego na podstawie bieżących potrzeb w konsultacji z referatami/ jednostkami właściwymi przedmiotowi badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy. | Niezwłocznie po pojawieniu się potrzeby realizacji badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy | Wersja elektroniczna, e-mail | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR, Koordynator RR-RARE/ Kierownik RR-RARE, referaty/ jednostki właściwe tematowi badania/ analizy/ ekspertyzy |
|  |  | Realizacja badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyz wewnętrznej z wykorzystaniem metod adekwatnych do tematu danego badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy. | Zgodnie z harmonogramem badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP/ e-mail | Koordynator RR-RARE/ Kierownik RR-RARE, referaty/ jednostki właściwe tematowi badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy |
|  |  | Sporządzenie raportu końcowego przedstawiającego wyniki badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy. |  | Wersja elektroniczna/ papierowa | Kierownik RR-RARE |
|  |  | Przesłanie raportu końcowego przedstawiającego wyniki badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy do referatów/ jednostek właściwych tematowi badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy z prośbą o uwagi/ opinie. | Niezwłocznie | e-mail | Kierownik RR-RARE, referaty/ jednostki właściwe tematowi badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy |
| W przypadku uwag – pkt. 3; W przypadku braku uwag – pkt. 5. |  |  |  |  |  |
|  | Kierownik RR-RARE | Przekazanie ostatecznej wersji raportu końcowego przedstawiającego wyniki badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy do akceptacji przez Dyrektora/ Z-cy Dyrektora RR. | Niezwłocznie | e-mail/ prezentacja ustna | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie ostatecznej wersji raportu końcowego przedstawiającego wyniki badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy. | Niezwłocznie | e-mail/ informacja ustna | Kierownik RR-RARE |
| W przypadku uwag – pkt. 5 po uprzedniej poprawie raportu; W przypadku braku uwag – pkt. 7. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE/ Stanowisko ewaluacji ds. EFS RR-RARE | Przekazanie ostatecznej wersji raportu końcowego przedstawiającego wyniki badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy i rekomendacji z badania ewaluacyjnego/ analizy/ekspertyzy referatom/ jednostkom właściwym tematowi badania. | Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora RR | e-mail, prezentacja ustna podczas spotkań | Kierownik RR-RARE, referaty/ jednostki właściwe tematowi badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy |
|  |  | Upowszechnienie wyników badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy (rozesłanie do adresatów/ referatów/ jednostek właściwych tematowi badania, opcjonalnie druk raportu, zamieszczenie na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020 wybranych raportów, prezentacja wyników badania na posiedzeniu GSE wybranych raportów z badania ewaluacyjnego). | Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora RR, Kolejne posiedzenie GSE |  | RR-RA, Kierownik RR-RARE, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR, GSE, adresaci/ referaty/ jednostki właściwe tematowi badania ewaluacyjnego/ analizy/ ekspertyzy |
|  |  | Opracowanie i przekazanie Karty oceny procesu i wyników badania ewaluacyjnego do KJE (wraz z raportem metodologicznym i końcowym z badania ewaluacyjnego). | Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora RR |  | Kierownik RR-RARE KJE |

## 2.5 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA RAMOWEGO PLANU BADAŃ I ANALIZ FINANSOWANYCH Z POMOCY TECHNICZNEJ RPO WSL 2014-2020 PRZEZ JE RPO WSL 2014-2020

### 2.5.1 Instrukcja dot. przygotowania Ramowego planu badań i analiz finansowanych z Pomocy Technicznej RPO WSL 2014-2020

| 2.5.1 | Instrukcja dot. przygotowania Ramowego planu badań i analiz finansowanych z Pomocy Technicznej RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE | Rozesłanie prośby o przesłanie listy planowanych badań finansowanych z PT. | I kwartał 2016 r. | e-mail | Kierownik RR-RARE, Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE, RR-RPIR, RR-RIS, RR-RCAS, FS-ZMA |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE | Opracowanie 2 części Ramowego planu badań i analiz tj. części Planu zawierającego badania i analizy finansowane z PT na podstawie uzyskanych danych od jednostek wymienionych w punkcie 1. | Niezwłocznie | Nie dotyczy | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE, Kierownik RR-RARE |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE | Przekazanie 2 części Ramowego planu badań i analiz w celu scalenia z 1 częścią Planu opracowywaną przez RR-RCAS. | Niezwłocznie po opracowaniu 2 części Ramowego planu badań | e-mail | RR-RCAS |

### 2.5.2 Instrukcja dot. aktualizacji Ramowego planu badań i analiz finansowanych z Pomocy Technicznej RPO WSL 2014-2020

| 2.5.2 | Instrukcja dot. aktualizacja Ramowego planu badań i analiz finansowanych z Pomocy Technicznej RPO WSL 2014-2020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka |  | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  |  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR RR-RARE | Przygotowanie aktualizacji 2 części Ramowego planu badań i analiz w porozumieniu z referatami/ jednostkami w ramach RR i FS realizującymi/ zgłaszającymi potrzebę realizacji badań i analiz finansowanych z PT. | W przypadku zidentyfikowanych potrzeb, wymagań | e-mail | Koordynator zespołu ewaluacji ds. EFRR RR-RARE, Kierownik RR-RARE, RR-RPiR, RR-RIS, RR-RCAS, FS-ZMA |
|  |  |  | Przekazanie 2 części zaktualizowanego Ramowego planu badań i analiz do RR-RCAS. | Niezwłocznie | e-mail | RR-RCAS |

### 2.6 REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE

### 2.6.1 Instrukcja dot. badań i analiz, ekspertyz zlecanych na zewnątrz na potrzeby prac ROT

| 2.6.1 | Instrukcja dot. badań i analiz, ekspertyz zlecanych na zewnątrz na potrzeby prac ROT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania / obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. analiz i monitoringu strategii RR-RCAS/ Stanowisko ds. badań i planowania strategicznego RR-RCAS | Opracowanie zakresu badania / analizy/ ekspertyzy wraz z metodologią w konsultacji, z referatami/ jednostkami właściwymi przedmiotowi badania / analizy i ekspertyzy na podstawie Ramowego Planu Badań, lub na podstawie bieżących potrzeb. | Niezwłocznie (zgodnie z terminem w Ramowym Planie Badań lub w przypadku pojawienia się bieżącej potrzeby) | e-mail, wersja elektroniczna | Referaty/ jednostki właściwe tematowi badania/ analizy/ ekspertyzy, kierownik RR-RCAS, Dyrektor/ Z.ca Dyrektora RR |
|  |  | Przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zamówienia publicznego (wkładu do SIWZ, wzoru umowy, notatki z ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, wniosku o udzielenie zamówienia) oraz przekazanie ich do RR-RA. | Niezwłocznie | e-mail, wersja papierowa, | Kierownik RR-RCAS, RR-RA |
|  |  | Udzielanie odpowiedzi na pytania do SIWZ przy wsparciu ZN oraz ocena formalna i merytoryczna ofert przetargowych, wybór wykonawcy |  | e-mail, wersja papierowa | Kierownik RR-RCAS, Członkowie Komisji przetargowej/ Członkowie Zespołu do przeprowadzania postępowania ze strony RR-RCAS, RR-RA, ZN |
|  | Stanowisko ds. analiz i monitoringu strategii RR-RCAS/ Stanowisko ds. badań i planowania strategicznego RR-RCAS | Nadzór nad realizacją badania / analizy / ekspertyzy w tym m.in. przygotowanie materiałów dla Wykonawcy, pozyskiwanie od Wykonawcy informacji o bieżącym postępie prac, spotkania robocze z Wykonawcą. | Na bieżąco | e-mail, | Koordynator zespołu ds. koordynacji i analiz ROT oraz monitoringu strategii RR-RCAS/ Koordynator zespołu ds. planowania strategicznego i badań ROT RR-RCAS, Kierownik RR-RCAS, Wykonawca badania, referaty/ jednostki właściwe ze względu na posiadane dane |
|  |  | Ocena raportu metodologicznego z badania / analizy /ekspertyzy, w tym przekazanie raportu do oceny referatom/ jednostkom właściwym tematowi badania / analizy / ekspertyzy. | Zgodnie z harmonogramem badania / analizy / ekspertyzy | e-mail, | Koordynator zespołu ds. koordynacji i analiz ROT oraz monitoringu strategii RR-RCAS/ Koordynator zespołu ds. planowania strategicznego i badań ROT RR-RCAS, Kierownik RR-RCAS, referaty/ jednostki właściwe tematowi badania / analizy/ekspertyzy, Wykonawca badania /analizy/ekspertyzy |
|  |  | Przyjęcie raportu metodologicznego z badania / analizy / ekspertyzy. |  |  |  |
|  |  | Ocena projektu raportu końcowego z badania o/ analizy / ekspertyzy, w tym przekazanie raportu do oceny referatom/ jednostkom właściwym tematowi badania / analizy / ekspertyzy. |  |  |  |
|  |  | Przyjęcie projektu raportu końcowego z badania/ analizy/ ekspertyzy. |  |  |  |
|  |  | Ocena raportu końcowego z badania / analizy / ekspertyzy, w tym przekazanie raportu do oceny referatom/ jednostkom właściwym tematowi badania / analizy/ ekspertyzy. |  |  |  |
|  |  | Przyjęcie raportu końcowego z badania/ analizy/ ekspertyzy. |  |  |  |
| W przypadku uwag do raportu metodologicznego, projektu raportu końcowego i raportu końcowego – wykonawca dokonuje poprawek i dokonywana jest ponowna ocena; patrz. punkt 5,7,9 W przypadku braku uwag do raportu metodologicznego, projektu raportu końcowego i raportu końcowego dokonywane jest przyjęcie dokumentu.; patrz punkt 6, 8, 10 |  |  |  |  |  |
|  | Komisja odbioru | Wystawienie protokołu zdawczo –odbiorczego. |  | Wersja papierowa, SOD/SEKAP | Wykonawca badania /analizy/ekspertyzy |
|  | Stanowisko ds. analiz i monitoringu strategii RR-RCAS/ Stanowisko ds. badań i planowania strategicznego RR-RCAS | Upowszechnienie wyników badań. | Niezwłocznie po przyjęciu raportu końcowego | e-mail, SOD/SEKAP | Koordynator zespołu ds. koordynacji i analiz ROT oraz monitoringu strategii RR-RCAS/ Koordynator zespołu ds. planowania strategicznego i badań ROT RR-RCAS, Kierownik RR-RCAS, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |

### 2.6.2 Instrukcja dot. badań i analiz własnych realizowanych przez ROT

| 2.6.2 | Instrukcja dot. badań i analiz własnych realizowanych przez ROT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obiegu dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. analiz i monitoringu strategii RR-RCAS/ Stanowisko ds. badań i planowania strategicznego RR-RCAS | Przygotowanie zakresu badania / analizy (wraz z metodologią)/ raportu metodologicznego na podstawie bieżących potrzeb w konsultacji, z referatami/ jednostkami właściwymi przedmiotowi badania / analizy. | Niezwłocznie (zgodnie z terminem w Ramowym Planie Badań lub w przypadku pojawienia się bieżącej potrzeby) | Wersja elektroniczna, e-mail | Koordynator zespołu ds. koordynacji i analiz ROT oraz monitoringu strategii RR-RCAS/ Koordynator zespołu ds. planowania strategicznego i badań ROT RR-RCAS, Kierownik RR-RCAS, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR/ jednostki właściwe tematowi badania/ analizy |
|  |  | Realizacja badania/ analizy z wykorzystaniem metod adekwatnych do tematu danego badania / analizy. | Zgodnie z harmonogramem badania o/ analizy/ | Wersja papierowa/ SOD/SEKAP/ e-mail | Koordynator zespołu ds. koordynacji i analiz ROT oraz monitoringu strategii RR-RCAS/ Koordynator zespołu ds. planowania strategicznego i badań ROT RR-RCAS, Kierownik RR-RCAS, referaty/ jednostki właściwe tematowi badania / analizy |
|  |  | Sporządzenie raportu końcowego przedstawiającego wyniki badania / analizy. |  | wersja elektroniczna/ papierowa | Kierownik RR-RCAS |
|  |  | Przesłanie raportu końcowego przedstawiającego wyniki badania / analizy/ do referatów/ jednostek właściwych tematowi badania / analizy z prośbą o uwagi/opinie. | Niezwłocznie | e-mail | Kierownik RR-RCAS, Koordynator zespołu ds. koordynacji i analiz ROT oraz monitoringu strategii RR-RCAS/ Koordynator zespołu ds. planowania strategicznego i badań ROT RR-RCAS, referaty/ jednostki i właściwe tematowi badania /analizy |
| W przypadku uwag – pkt 3; W przypadku braku uwag – pkt 5. |  |  |  |  |  |
|  | Kierownik RR-RCAS | Przekazanie ostatecznej wersji raportu końcowego przedstawiającego wyniki badania / analizy do akceptacji przez Dyrektora/ Z-cy Dyrektora RR. | Niezwłocznie | e-mail/ prezentacja ustna | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |
|  | Dyrektor/ Zastępca Dyrektora RR | Zatwierdzenie ostatecznej wersji raportu końcowego przedstawiającego wyniki badania / analizy. | Niezwłocznie | e-mail/ informacja ustna | Kierownik RR-RCAS |
| W przypadku uwag – pkt 5 po uprzedniej poprawie raportu; W przypadku braku uwag - pkt 7. |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. analiz i monitoringu strategii RR-RCAS/ Stanowisko ds. badań i planowania strategicznego RR-RCAS | Upowszechnienie wyników badania / analizy. | Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Dyrektora/ Z-cę Dyrektora RR | e-mail, prezentacja ustna podczas spotkań | Kierownik RR-RCAS, Koordynator zespołu ds. koordynacji i analiz ROT oraz monitoringu strategii RR-RCAS/ Koordynator zespołu ds. planowania strategicznego i badań ROT RR-RCAS, referaty/ jednostki i właściwe tematowi badania / analizy |

### 2.6.3 Instrukcja opracowania i aktualizacji Ramowego Planu Badań i Analiz oraz przygotowania sprawozdania z realizacji Ramowego Planu Badań i Analiz

| 2.6.3 | Instrukcja opracowania i aktualizacji Ramowego Planu Badań i Analiz oraz przygotowania sprawozdania z realizacji Ramowego Planu Badań i Analiz |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Stanowisko/komórka/ jednostka | Zadanie | Termin wykonania | Forma opracowania/ obieg dokumentów | Jednostki/komórki / stanowiska powiązane |
|  | Stanowisko ds. analiz i monitoringu strategii RR-RCAS/ Stanowisko ds. badań i planowania strategicznego RR-RCAS | Przygotowanie/aktualizacja Ramowego planu badań i analiz, realizowanych przez wydziały UM WSL, jednostki podległe oraz instytucje współpracujące oraz KS i projektu uchwały ZW w sprawie przyjęcia/aktualizacji Ramowego planu badań i analiz. | W razie potrzeby | Wersja elektroniczna, SOD/SEKAP, wersja papierowa | Kierownik RR-RCAS/ Koordynator zespołu ds. koordynacji i analiz ROT oraz monitoringu strategii RR-RCAS/ Koordynator zespołu ds. planowania strategicznego i badań ROT RR-RCAS RR-RARE/ jednostki podległe oraz instytucje współpracujące |
|  |  | Przygotowanie sprawozdania z realizacji Ramowego planu badań i analiz, realizowanych przez wydziały UM WSL, jednostki podległe oraz instytucje współpracujące. | Raz w roku |  |  |
|  | Kierownik RR-RCAS | Weryfikacja i, akceptacja przygotowanego/aktualizowanego Ramowego planu badań i analiz, realizowanych przez wydziały UM WSL, jednostki podległe oraz instytucje współpracujące oraz KS i projektu uchwały ZW w sprawie przyjęcia/aktualizacji Ramowego planu badań i analiz; | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna, SOD/SEKAP, wersja papierowa | Koordynator zespołu ds. koordynacji i analiz ROT oraz monitoringu strategii RR-RCAS/ Koordynator zespołu ds. planowania strategicznego i badań ROT RR-RCAS, RR-RARE, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR, |
|  |  | Weryfikacja, akceptacja sprawozdania z realizacji Ramowego planu badań i analiz realizowanych przez wydziały UM WSL, jednostki podległe oraz instytucje współpracujące. |  |  |  |
| W przypadku uwag pkt 1 i 2 ; W przypadku braku uwag pkt 5 i 6. |  |  |  |  |  |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie przygotowanego/ aktualizowanego Ramowego planu badań i analiz, realizowanych przez wydziały UM WSL, jednostki podległe oraz instytucje współpracujące oraz KS i projektu uchwały ZW w sprawie przyjęcia/aktualizacji Ramowego planu badań i analiz; | Niezwłocznie | Wersja elektroniczna, SOD/SEKAP, wersja papierowa | Stanowisko ds. analiz i monitoringu strategii RR-RCAS/ Stanowisko ds. badań i planowania strategicznego RR-RCAS |
|  | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR | Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji Ramowego planu badań i analiz realizowanych przez wydziały UM WSL |  |  |  |
|  | Stanowisko ds. analiz i monitoringu strategii RR-RCAS/ Stanowisko ds. badań i planowania strategicznego RR-RCAS | Przekazanie KS i projektu uchwały ZW w sprawie przyjęcia/aktualizacji Ramowego planu badań i analiz do zaopiniowania . Przedłożenie KS na posiedzenie ZW. | Niezwłocznie | SOD/SEKAP, wersja papierowa | OP, Członek ZW, ZW |
|  | ZW | Podjęcie uchwały ZW w sprawie przyjęcia/aktualizacji Ramowego planu badań i analiz. | Niezwłocznie | wersja papierowa | Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RR |

W przypadku przekazania pisma tradycyjnie – kolejne kroki patrz: jak w przypadku instrukcji 2.1.1, punkty 1-5.

Struktura Planu Ewaluacji została opisana w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020.

Tylko w przypadku wprowadzenia zmian przez KM RPO WSL

Zgodnie z pismem DKS.VI.7251.14.2015.JJ.1 z dnia 18 marca 2015r. (RKP-fax-00723/15)

W przypadku przekazania pisma tradycyjnie – kolejne kroki patrz: jak w przypadku instrukcji nr 2.2.1 punkty 6-9.

Tylko w przypadku wprowadzenia zmian przez KM RPO WSL;

Zgodnie z pismem DKS.VI.7251.14.2015.JJ.1 z dnia 18 marca 2015 r. (RKP-fax-00723/15);

Zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego   w sprawie  instrukcji udzielania zamówień publicznych w Wydziale Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego dotyczącego instrukcji udzielania zamówień publicznych w Wydziale Rozwoju Regionalnego.

Patrz IW nr 2.1.3. Instrukcja dot. zwołania posiedzenia Grupy sterującej ds. ewaluacji RPO WSL 2014-2020.

Wzór karty oceny procesu i wyników badania ewaluacyjnego stanowi załącznik do Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności  na lata 2014-2020.

Zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego dotyczącym instrukcji udzielania zamówień publicznych w Wydziale Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego dotyczącego instrukcji udzielania zamówień publicznych w Wydziale Rozwoju Regionalnego.

Patrz IW nr 2.1.3. Instrukcja dot. zwołania posiedzenia Grupy sterującej ds. ewaluacji RPO WSL 2014-2020.

Wzór karty oceny procesu i wyników badania ewaluacyjnego stanowi załącznik do Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności  na lata 2014-2020.

Dalszy ciąg procesu - patrz IW nr 2.6.3 Instrukcja opracowania i aktualizacji Ramowego Planu Badań i Analiz oraz przygotowania sprawozdania z realizacji Ramowego Planu Badań i Analiz

J. w.

Zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego dotyczącego instrukcji udzielania zamówień publicznych w Wydziale Rozwoju Regionalnego..

Ramowy plan badań i analiz jest tworzony w oparciu o strukturę przedstawioną w załączniku do IW (2.6.3 – zał. nr 1) oraz wykorzystuje materiały i informacje wytworzone w ramach procesu 2.5.1,  2.5.2 oraz przekazane przez wydziały UM WSL, jednostki podległe oraz instytucje współpracujące.