Załącznik do Uchwały Nr 708/184/V/2017

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 4.04.2017 r.

Aneks Nr 11
z dnia .................... 2017 r.

do Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r.wraz z późniejszymi aneksami powierzającego Miastu Racibórz prowadzenie zadania pn.:„Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”

zawarty pomiędzy :

| Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach: |  |
| --- | --- |
| …………………………… | …………………………… |
| …………………………… | ………………………… |
| a |  |
| Miastem Racibórz, które występuje jako partner wiodący w imieniu gmin partnerów na podstawie umowy o współpracy z dnia 28 lutego 2012 r., reprezentowanym przez Prezydenta Mirosława Lenka |  |

§ 1.

Na podstawie § 8 ust. 2 Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. Strony wprowadzają następujące zmiany:

A.     W § 4 ust. 1 przyjmuje brzmienie: „Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia dla zakresu dokumentacji opisanego w § 1 ust. 4 wynosi 3.729.610 zł (trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziesięć złotych), w tym przewiduje się w kolejnych latach:

- w 2013 roku 18.450,00 zł

- w 2014 roku 206.640,00 zł

- w 2015 roku 99.527,50 zł

- w 2016 roku 65.087,50 zł

- w 2017 roku 3.339.905,00 zł”

B.     W § 4 e po ust. 6 dodaje się ust. 7 o następującej treści: „7. W roku 2016 koszt zadania na podstawie harmonogramu prac projektowych wyniósł 54.120,00 zł z tego 35.178,00 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 18.942,00 zł po stronie Miasta Racibórz. Całkowity koszt zadania określonego w §1 ust. 1 w roku 2016 wyniósł 65.087,50 zł w tym 10.967,50 zł tytułem świadczenia usługi PomocyTechnicznej."

C.     W § 4 e po ust. 7 dodaje się ust. 8 o następującej treści: „8. W roku 2016 wykonany zakres prac obejmował:

-  wykonanie projektu koncepcyjnego rozwiązań technicznych   (niezakończone w roku 2015),

-  wykonanie wstępnego audytu bezpieczeństwa   (niezakończone w roku 2015)."

D.     W § 4 f ust. 1 przyjmuje brzmienie:  „1. W roku 2017 koszt zadania zakłada się na poziomie 2.830.230,00 zł z tego 1.839.649,50 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 990.580,50 zł po stronie Miasta Racibórz. Całkowity koszt zadania określonego w § 1 ust. 1 w roku 2017 wyniesie 3.339.905,00 zł w tym 109.675,00 zł tytułem świadczenia usługi Pomocy Technicznej przez Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z.o.o. (zwana dalej RPI) oraz oraz 400.000,00 zł tytułem świadczenia usługi geodezyjnej."

E.           W § 4 f ust. 2 przyjmuje brzmienie: „2. Zakres prac projektowych na rok 2017 obejmuje:

- wykonanie inwentaryzacji środowiskowej (niezakończone w roku 2014),

- wykonanie karty informacyjnej i raportu oddziaływania na środowisko (niezakończone w roku 2014),

- wykonanie mapy do celów projektowych   (niezakończone w roku 2015),

- przygotowanie materiałów do regulacji pasa drogowego (niezakończone w roku 2015),

- wykonanie mapy przedstawiającej proponowany przebieg drogi (niezakończone w roku 2015),

- wykonanie map zawierających projekty podziału nieruchomości, sporządzone w trybie specustawy drogowej  (niezakończone w roku 2015),

- sporządzenie wykazu działek niezbędnych do realizacji inwestycji oraz geodezyjnych załączników do wniosku o wydanie decyzji ZRID (niezakończone w roku 2015),

- wykonanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu (niezakończone w roku 2015),

- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (niezakończone w roku 2015),

- wykonanie inwentaryzacji zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi oraz planu wyrębu(niezakończone w roku 2015),

- przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (niezakończone w roku 2015),

- wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na czas budowy (niezakończone w roku 2015),

- wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu (niezakończone w roku 2015),

- wykonanie projektu wykonawczego,

- wykonanie przedmiaru robót w układzie technologicznym dla każdego branży oraz w układzie specyfikacyjnym (TER),

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż – układ szczegółowy i uproszczonyw formie TER,

- wykonanie inwentaryzacji nieruchomości,

- wykonanie stabilizacji znaków granicznych,

- wykonanie studium wykonalności,

- przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odrębnych dla zakresu drogi krajowej i zakresu drogi wojewódzkiej."

F.      W § 4 f po ust. 2 dodaje się ust. 2a o następującej treści „2a. W celu realizacji zwiększonego zakresu prac, o których mowa w § 1 ust. 4 lit. d., związanego ze zmianą ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, koszt świadczenia dodatkowej usług geodezyjnej, której zakres określa § 4 e ust. 2a stanowi część kosztu zadania określonego w § 4 ust. 1 Porozumienia."

G.     W § 4 f po ust. 2a dodaje się ust. 2b o następującej treści: „ 2b. Koszt świadczenia usługi geodezyjnej, o której mowa w ust. 2a wynosi 400.000,00 zł.”

H.     W § 4 f po ust. 2b dodaje się ust. 2c o następującej treści: „2c. Miasto Racibórz w imieniu gmin partnerów uczestniczy w kosztach świadczenia usługi geodezyjnej, o której mowa w ust. 2a w wysokości 100% kosztu określonego w ust. 2b niniejszego paragrafu.”

I.       W § 4 f  po ust. 2c dodaje się ust. 2d o następującej treści: „2d. Miasto Racibórz w imieniu gmin parterów uczestniczy w kosztach określonych w § 4 ust. 1 Porozumienia w ramach dotychczas podpisanych umów w wysokości 35% oraz w wysokości 100% kosztów świadczenia usługi Pomocy Technicznej i w wysokości 100% kosztów świadczenia usługi geodezyjnej.”

J.     W § 4 f  po ust. 2d dodaje się ust. 2e o następującej treści: „2e. Miasto Racibórz posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego, o którym mowa w ust. 2d.”

K.     W § 4 f  po ust. 2e dodaje się ust. 2f o następującej treści: „2f. Województwo Śląskie nie uczestniczy w kosztach świadczenia usługi geodezyjnej, o której mowa w ust 2a.”

L.     W § 4 f po ust. 2f dodaje się ust. 3 o następującej treści „3. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Racibórz środki finansowe dotacji celowej, przeznaczonej na sfinansowanie kosztów prac projektowych, określonych w ust. 1 - w tym również na refundację poniesionych w roku 2017 przez Miasto Racibórz wydatków przed zawarciem niniejszego aneksu nr 11, w transzach na pisemne wnioski Prezydenta złożone nie później niż 15 grudnia 2017 r., na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia.

M.     W § 4 f po ust. 3 dodaje się ust. 3a o następujacej treści: „3a. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Racibórz środki finansowe dotacji celowej określonej w § 4 f ust. 2b na pisemne wnioski Prezydenta, na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach dostosowanych i odpowiadających rzeczywistym płatnościom za wykonane części składowe dokumentacji projektowej, obejmujące świadczenie dodatkowej usługi geodezyjnej. Wnioski te winny być powiązane z transzami, o których mowa w ust. 3,  dotyczącymi płatności za części dokumentacji projektowej."

N.     W § 4 f po ust. 3a dodaje się ust. 4 o następujacej treści: " 4. Do wniosków, o których mowa w ust. 3 i ust. 3a należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu częściowego lub końcowego odbioru dokonanego przez Miasto Racibórz, zgodnie z § 6 ust. 3 oraz rachunków i faktur i pozytywnych opinii ZDW i GDDKiA do każdej części składowej opracowania. W przypadku braku konieczności opiniowania przez ZDW lub GDDKiA określonej części składowej opracowania, Miasto Racibórz uzyska pisemną informację z ZDW lub GDDKiA."

O.    W § 4 f po ust. 4 dodaje się ust. 5 o następujacej treści:  "5. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych od wykonawcy opracowania kary te podlegają zwrotowi na wskazany rachunek bankowy Województwa Śląskiego, w części równej udziałowi Województwa Śląskiego w kosztach realizacji opracowania określonej w § 4 ust. 4 wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą."

P.      W § 4 f po ust. 5 dodaje się ust. 6 o następujacej treści: "6. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego."

R.     W § 1 ust. 2 Aneksu nr 5 z dnia 2 marca 2015 r. przyjmuje brzmienie: „2. Koszt usługi Pomocy Technicznej, o której mowa w ust. 1 wynosi 131.610,00 zł. W 2015 r. wydatkowanie wyniosło 10.967,50 zł. W 2016 roku wydatkowanie wyniosło 10.967.50 zł a w 2017 roku planuje się wydatkować kwotę 109.675,00 zł.”

§ 2.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

§ 3.

Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla
Miasta Racibórz oraz jeden dla Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie								Miasto Racibórz