Załącznik do Uchwały Nr 708/184/V/2017

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 4.04.2017 r.

Aneks Nr 11
z dnia .................... 2017 r.

**do Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r.wraz z późniejszymi aneksami powierzającego Miastu Racibórz prowadzenie zadania pn.:„Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku”**

**zawarty pomiędzy :**

|  |
| --- |
| **Województwem Śląskim**, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach: |
| …………………………… | …………………………… |
| …………………………… | ………………………… |
| a |
| **Miastem Racibórz**, które występuje jako partner wiodący w imieniu gmin partnerów na podstawie umowy o współpracy z dnia 28 lutego 2012 r., reprezentowanym przez Prezydenta Mirosława Lenka |

**§ 1.**

Na podstawie § 8 ust. 2 Porozumienia nr 103/KT/2012 z dnia 25.10.2012 r. Strony wprowadzają następujące zmiany:

**A.**   W § 4 ust. 1 przyjmuje brzmienie: *„Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia dla zakresu dokumentacji opisanego w § 1 ust. 4 wynosi 3.729.610 zł (trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziesięć złotych), w tym przewiduje się w kolejnych latach:*

- *w 2013 roku 18.450,00 zł*

- *w 2014 roku 206.640,00 zł*

- *w 2015 roku 99.527,50 zł*

- *w 2016 roku 65.087,50 zł*

- *w 2017 roku 3.339.905,00 zł”*

**B.**   W § 4 e po ust. 6 dodaje się ust. 7 o następującej treści: *„7. W roku 2016 koszt zadania na podstawie harmonogramu prac projektowych wyniósł 54.120,00 zł z tego 35.178,00 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 18.942,00 zł po stronie Miasta Racibórz. Całkowity koszt zadania określonego w §1 ust. 1 w roku 2016 wyniósł 65.087,50 zł w tym 10.967,50 zł tytułem świadczenia usługi PomocyTechnicznej."*

**C.**   W § 4 e po ust. 7 dodaje się ust. 8 o następującej treści: *„8. W roku 2016 wykonany zakres prac obejmował:*

-  *wykonanie projektu koncepcyjnego rozwiązań technicznych (niezakończone w roku 2015),*

-  *wykonanie wstępnego audytu bezpieczeństwa (niezakończone w roku 2015)."*

**D.**   W § 4 f ust. 1 przyjmuje brzmienie:  *„1. W roku 2017 koszt zadania zakłada się na poziomie 2.830.230,00 zł z tego 1.839.649,50 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 990.580,50 zł po stronie Miasta Racibórz. Całkowity koszt zadania określonego w § 1 ust. 1 w roku 2017 wyniesie 3.339.905,00 zł w tym 109.675,00 zł tytułem świadczenia usługi Pomocy Technicznej przez Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z.o.o. (zwana dalej RPI) oraz oraz 400.000,00 zł tytułem świadczenia usługi geodezyjnej."*

**E.**         W § 4 f ust. 2 przyjmuje brzmienie: *„2. Zakres prac projektowych na rok 2017 obejmuje:*

- *wykonanie inwentaryzacji środowiskowej (niezakończone w roku 2014),*

- *wykonanie karty informacyjnej i raportu oddziaływania na środowisko (niezakończone w roku 2014),*

- *wykonanie mapy do celów projektowych (niezakończone w roku 2015),*

- *przygotowanie materiałów do regulacji pasa drogowego (niezakończone w roku 2015),*

- *wykonanie mapy przedstawiającej proponowany przebieg drogi (niezakończone w roku 2015),*

- *wykonanie map zawierających projekty podziału nieruchomości, sporządzone w trybie specustawy drogowej (niezakończone w roku 2015),*

- *sporządzenie wykazu działek niezbędnych do realizacji inwestycji oraz geodezyjnych załączników do wniosku o wydanie decyzji ZRID (niezakończone w roku 2015),*

- *wykonanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu (niezakończone w roku 2015),*

- *uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (niezakończone w roku 2015),*

- *wykonanie inwentaryzacji zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi oraz planu wyrębu(niezakończone w roku 2015),*

- *przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (niezakończone w roku 2015),*

- *wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na czas budowy (niezakończone w roku 2015),*

- *wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu (niezakończone w roku 2015),*

- *wykonanie projektu wykonawczego,*

- *wykonanie przedmiaru robót w układzie technologicznym dla każdego branży oraz w układzie specyfikacyjnym (TER),*

- *wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,*

- *wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż – układ szczegółowy i uproszczonyw formie TER,*

- *wykonanie inwentaryzacji nieruchomości,*

- *wykonanie stabilizacji znaków granicznych,*

- *wykonanie studium wykonalności,*

- *przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odrębnych dla zakresu drogi krajowej i zakresu drogi wojewódzkiej."*

**F.**    W § 4 f po ust. 2 dodaje się ust. 2a o następującej treści *„2a. W celu realizacji zwiększonego zakresu prac, o których mowa w § 1 ust. 4 lit. d., związanego ze zmianą ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, koszt świadczenia dodatkowej usług geodezyjnej, której zakres określa § 4 e ust. 2a stanowi część kosztu zadania określonego w § 4 ust. 1 Porozumienia."*

**G.**   W § 4 f po ust. 2a dodaje się ust. 2b o następującej treści: *„ 2b. Koszt świadczenia usługi geodezyjnej, o której mowa w ust. 2a wynosi 400.000,00 zł.”*

**H.**   W § 4 f po ust. 2b dodaje się ust. 2c o następującej treści: *„2c. Miasto Racibórz w imieniu gmin partnerów uczestniczy w kosztach świadczenia usługi geodezyjnej, o której mowa w ust. 2a w wysokości 100% kosztu określonego w ust. 2b niniejszego paragrafu.”*

**I.**     W § 4 f po ust. 2c dodaje się ust. 2d o następującej treści: *„2d. Miasto Racibórz w imieniu gmin parterów uczestniczy w kosztach określonych w § 4 ust. 1 Porozumienia w ramach dotychczas podpisanych umów w wysokości 35% oraz w wysokości 100% kosztów świadczenia usługi Pomocy Technicznej i w wysokości 100% kosztów świadczenia usługi geodezyjnej.”*

**J.**   W § 4 f po ust. 2d dodaje się ust. 2e o następującej treści: *„2e. Miasto Racibórz posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego, o którym mowa w ust. 2d.”*

**K.**   W § 4 f po ust. 2e dodaje się ust. 2f o następującej treści: *„2f. Województwo Śląskie nie uczestniczy w kosztach świadczenia usługi geodezyjnej, o której mowa w ust 2a.”*

**L.**   W § 4 f po ust. 2f dodaje się ust. 3 o następującej treści *„3. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Racibórz środki finansowe dotacji celowej, przeznaczonej na sfinansowanie kosztów prac projektowych, określonych w ust. 1 - w tym również na refundację poniesionych w roku 2017 przez Miasto Racibórz wydatków przed zawarciem niniejszego aneksu nr 11, w transzach na pisemne wnioski Prezydenta złożone nie później niż 15 grudnia 2017 r., na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia.*

**M.**   W § 4 f po ust. 3 dodaje się ust. 3a o następujacej treści: *„3a. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Racibórz środki finansowe dotacji celowej określonej w § 4 f ust. 2b na pisemne wnioski Prezydenta, na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia w transzach dostosowanych i odpowiadających rzeczywistym płatnościom za wykonane części składowe dokumentacji projektowej, obejmujące świadczenie dodatkowej usługi geodezyjnej. Wnioski te winny być powiązane z transzami, o których mowa w ust. 3, dotyczącymi płatności za części dokumentacji projektowej."*

**N.**   W § 4 f po ust. 3a dodaje się ust. 4 o następujacej treści: *" 4. Do wniosków, o których mowa w ust. 3 i ust. 3a należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu częściowego lub końcowego odbioru dokonanego przez Miasto Racibórz, zgodnie z § 6 ust. 3 oraz rachunków i faktur i pozytywnych opinii ZDW i GDDKiA do każdej części składowej opracowania. W przypadku braku konieczności opiniowania przez ZDW lub GDDKiA określonej części składowej opracowania, Miasto Racibórz uzyska pisemną informację z ZDW lub GDDKiA."*

**O.**  W § 4 f po ust. 4 dodaje się ust. 5 o następujacej treści: *"5. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych od wykonawcy opracowania kary te podlegają zwrotowi na wskazany rachunek bankowy Województwa Śląskiego, w części równej udziałowi Województwa Śląskiego w kosztach realizacji opracowania określonej w § 4 ust. 4 wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji, której dotyczą."*

**P.**    W § 4 f po ust. 5 dodaje się ust. 6 o następujacej treści: "6. *Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego."*

**R.**   W § 1 ust. 2 **Aneksu nr 5**z dnia 2 marca 2015 r. przyjmuje brzmienie: *„2. Koszt usługi Pomocy Technicznej, o której mowa w ust. 1 wynosi 131.610,00 zł. W 2015 r. wydatkowanie wyniosło 10.967,50 zł. W 2016 roku wydatkowanie wyniosło 10.967.50 zł a w 2017 roku planuje się wydatkować kwotę 109.675,00 zł.”*

**§ 2.**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

**§ 3.**

Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

**§ 4.**

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**§ 5.**

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla
Miasta Racibórz oraz jeden dla Województwa Śląskiego.

**Województwo Śląskie Miasto Racibórz**