Załącznik do Uchwały Nr 706/184/V/2017

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 4.04.2017 r.

Aneks Nr 4  
z dnia .................... 2017 r.

**do Porozumienia nr 227/KT/2013 z dnia 30.08.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.11.2014 r. , aneksem nr 2 z dnia 9.11.2015 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 24.11.2016 r. w sprawie powierzenia Miastu Wodzisław Śląski prowadzenia zadania pn.: „Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej”**

**zawarty pomiędzy :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Województwem Śląskim**, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach: | |
| …………………………… | …………………………… |
| …………………………… | …………………………… |
| a | |
| **Miastem Wodzisław Śląski**, siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 4, które występuje jako partner wiodący w imieniu gmin partnerów na podstawie porozumienia o współpracy nr IM-U-019/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r., reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Mieczysława Kiecę | |

**§ 1.**

Na podstawie § 8 ust. 2 oraz w związku z zapisami § 1 ust. 5 Porozumienia nr 227/KT/2013 z dnia 30.08.2013 r. wraz z aneksami (1-3) Strony wprowadzają następujące zmiany:

1. W § 4 ust. 1 przyjmuje brzmienie: „*Całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia według zawartych umów z wykonawcą wynosi 4.289.625 zł (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych), w tym w kolejnych latach:*

- *w 2014 roku 49.200,00 zł,*

- *w 2015 roku 386.835,00 zł,*

- *w 2016 roku 1.157.430,00 zł,*

- *w 2017 roku 2.696.160,00 zł.",*

2. W § 4 c dodaje się ust. 6 o następującej treści: *„W roku 2016 poniesiony koszt zadania wynikający z zakończonych prac projektowych wyniósł 1.157.430 zł z udziałem 578.715 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 578.715 zł po stronie Miasta Wodzisławia Śląskiego."*

3. W § 4 c po ust. 6 dodaje się ust. 7 o następującej treści: *„W roku 2016 wykonany zakres prac obejmował:*

- *przygotowanie i skompletowanie dokumentacji wymaganej w procesie ponownej oceny oddziaływania na środowisko,*

- *wykonanie mapy do celów projektowych,*

-  *przygotowanie materiałów do regulacji istniejącego pasa drogowego,*

-  *wykonanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu."*

**§ 2.**

W związku z § 4 ust. 7 Porozumienia nr 227/KT/2013 z dnia 30.08.2013 r. wraz z aneksami (1-3) po § 4 c dodaje się § 4 d o następującej treści :***"§ 4d.***

1. *W roku 2017 przewiduje się:*

1) *Opracowanie Studium wykonalności dla wariantu I określonego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz Analizy kosztów i korzyści,*

2) *Wykonanie mapy przedstawiającej proponowany przebieg drogi,*

3) *Wykonanie map zawierających projekty podziału nieruchomości, sporządzone w trybie „spec ustawy drogowej" (płatne za faktyczną ilość działek),*

4) *Sporządzenie wykazu działek niezbędnych dla realizacji inwestycji oraz geodezyjne załączniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,*

5) *Wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo - wodnych podłoża gruntowego,*

6) *Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz hydrogeologicznej,*

7) *Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,*

8) *Wykonanie inwentaryzacji zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi oraz planu wyrębu,*

9) *Przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,*

10) *Przygotowanie kompletnych wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odrębnych dla zakresu drogi krajowej, zakresu drogi wojewódzkiej oraz dróg powiatowych i gminnych,*

11) *Wykonanie projektu wykonawczego,*

12) *Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na czas budowy,*

13) *Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu,*

14) *Wykonanie przedmiaru robót w układzie technologicznym dla każdej branży oraz w układzie specyfikacyjnym (TER),*

15) *Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,*

16) *Wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż - układ szczegółowy i uproszczony oraz w formie TER,*

17) *Wykonanie inwentaryzacji nieruchomości,*

18) *Wykonanie stabilizacji znaków granicznych,*

19) *Aktualizację przedmiaru robót w układzie technologicznym dla każdej branży oraz w układzie specyfikacyjnym (TER),*

20) *Aktualizację kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż - układ szczegółowy i uproszczony oraz w formie TER,*

21) *Aktualizację raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.*

2. *W roku 2017 koszt zadania na podstawie harmonogramu prac projektowych zakłada się na poziomie 2.696.160,00 zł z tego 1.180.137,50 zł po stronie Województwa Śląskiego oraz 1.516.022,50 zł po stronie Miasta Wodzisław Śląski.*

3. *Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Wodzisław Śląski środki finansowe dotacji celowej, przeznaczonej na sfinansowanie kosztów prac projektowych, określonych w ust. 2, w transzach na pisemne wnioski Prezydenta złożone nie później niż 15 grudnia 2017 r., na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie do 14 dni od daty ich dostarczenia.*

4. *Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu częściowego lub końcowego odbioru dokonanego przez Miasto Wodzisław Śląski zgodnie z § 6 ust. 3 porozumienia, rachunków i faktur oraz pozytywnych opinii ZDW i GDDKiA, o których mowa w § 2 ust. 2 i 4 porozumienia.*

5. *Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego."*

**§ 3.**

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

**§ 4.**

Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.

**§ 5.**

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**§ 6.**

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla  
Miasta Wodzisław Śląski oraz jeden dla Zarządu Województwa Śląskiego.  
  
**Województwo Śląskie Miasto Wodzisław Śląski**