SPRAWOZDANIE KOŃCOWE                           Z WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2007-2013

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2007-2013

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Katowice, marzec 2017 r.

WSTĘP

Sprawozdanie końcowe z wdrażania RPO WSL 2007-2013 (Sprawozdanie) stanowi podsumowanie wdrażania Programu w całym okresie jego realizacji. Sprawozdanie końcowe zostało przygotowane przez Zarząd Województwa Śląskiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WSL.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania końcowego z wdrażania RPO WSL wynika z art. 67 rozporządzenia nr 1083/2006 oraz z rozdziału 5.2 „Końcowe sprawozdanie z realizacji” Wytycznych w sprawie zamknięcia programów 2007–2013 (decyzja komisji C(2013) 1573 z dnia 20 marca 2013 roku).

Sprawozdanie końcowe obejmuje okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2016 roku i zostało sporządzone w oparciu o:

- przekazane przez IP2 RPO WSL sprawozdanie końcowe z realizacji wdrażanych działania i poddziałań,

- badań ewaluacyjnych zleconych przez IZ RPO WSL,

- analiz opracowanych przez Instytucje Zarządzającą RPO WSL,

- Krajowy System Informatyczny (SIMIK 07-13),

- Lokalny System Informatyczny (LSI).

# INFORMACJE WSTĘPNE

Sprawozdanie końcowe z realizacji RPO WSL 2007-2013 jest przedkładane Komisji Europejskiej po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący, zgodnie z art. 65 i 67 rozporządzenia nr 1083/2006.

| RPO WSL 2007-2013 | Cel: konwergencja |
| --- | --- |
|  | Kwalifikowany obszar: województwo śląskie |
|  | Okres programowania: 2007 - 2013 |
|  | Numer programu (CCI): 2007PL161PO019 |
|  | Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007 - 2013 |
|  | Okres sprawozdawczy: od 2007 roku do 2016 roku |
|  | Data zaakceptowania sprawozdania końcowego przez KM: 23 marca 2017 r. |

# SPIS TREŚCI

- Wstęp

1.	INFORMACJE WSTĘPNE	3

SPIS TREŚCI	4

STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM	5

2.	PRZEGLĄD REALIZACJI RPO WSL	20

2.1.	REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW	21

2.1.1	Informacje na temat postępów rzeczowych RPO WSL	21

2.1.2	Informacje finansowe	21

2.1.3	Informacje nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji	21

2.1.4	Pomoc w podziale na grupy docelowe	21

2.1.5	Pomoc ponownie wykorzystana	21

2.1.6	Analiza jakościowa RPO WSL	22

2.2	INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI WSPÓLNOTOWYMI	54

2.3	NAPOTKANE ZNACZĄCE PROBLEMY ORAZ PODJĘTE ŚRODKI ZARADCZE	57

2.4	ZMIANY W KONTEKŚCIE REALIZACJI RPO WSL (W STOSOWNYCH WYPADKACH)	59

2.5	ZASADNICZE MODYFIKACJE W ROZUMIENIU ART. 57 ROZPORZĄDZENIA NR 1083/2006	76

2.6	KOMPLEMENTARNOŚĆ POMOCY Z INNYMI INSTRUMENTAMI WSPARCIA	80

2.7	MONITOROWANIE I OCENA	93

3	REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY, POSTĘP WDRAŻANIA PROGRAMU WG PRIORYTETÓW/OSI	104

4.	PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS – SPÓJNOŚĆ I KONCENTRACJA WSPARCIA	193

5.	EFRR/FS – DUŻE PROJEKTY	193

6.	POMOC TECHNICZNA	201

7.	PROMOCJA I INFORMACJA	202

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWZODANIA KOŃCOWEGO	203

SPIS RYSUNKÓW	203

SPIS TABEL	204

WYKAZ SKRÓTÓW	205

# STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

GENERAL INFORMATION

Regional  Operational Programme of the Silesian Voivodeship  2007-2013 (ROP SV) is the second largest regional programme in Poland in terms of the level of funds. As the Managing Authority (MA), Management Board of the Silesian Voivodeship was responsible for implementation of the Programme, and the tasks were performed by:

- The Department of Regional Development and the Department of European Regional Development Fund in the Marshall’s Office - implementation of priorities addressed mostly at local authorities,

- Silesian Centre of Entrepreneurship (SCE) - implementation of actions d at entrepreneurs.

The main objective of ROP SV was to stimulate dynamic development, at the same time strengthening social, economic and spatial coherence of the region. According to the main objective, priorities were selected, corresponding to areas which are of key importance for dynamic regional development.

While implementing ROP SV, 1,747,104,507 EUR was involved from the Community funds.

The chart below presents allocation to specific priorities along with percentage allocation of the Programme (in EUR).

Chart 1  Allocation of specific priorities in EUR along with percentage allocation of the Programme.

ANALYSIS OF THE FINANCIAL PROGRESS

Below, financial progress of the Regional Operational Programme of Silesian Voivodeship 2007-2013 is presented.

Under ROP SV, 9,324 formally correct grant applications were submitted, for the requested amount of funding of 3,069.71 million EUR, which was 176% of allocation for the Programme. Ultimately 5,809 selected projects received grants, whose approved value was 2,103.63 million EUR.

5,211 grant agreements were signed, of the total value of funding of 1,681.96 million EUR, which was 96% of the available allocation.

Under ROP SV,  expenditures of 1,739.15 million EUR were certified, which is 100% of the available allocation.

The chart below presents general information on progress of the Programme implementation and the use of allocation.

Chart 2 Financial progress of ROP SV 2007-2013

DISTRIBUTION OF PROJECTS

Below, distribution of projects is presented (value in million EUR and the number) split into different thematic fields.  The progress of ROP SV was based on data from the National Information System (SIMIK 07-13) on contracting, in the absence of data in the National System, the data is from Local Information System.

- projects split into sectors of economy

Analysis of projects split into sectors of economy is presented below for priorities I and III.

Table 1 distribution of projects under priority I  divided into sectors of economy

| SECTION | NUMBER | EU VALUE IN EUR |
| --- | --- | --- |
| Section A farming, forestry, hunting and fishery | 8 | 423,296.58 |
| Section B Mining and extraction | 10 | 1,144,620.56 |
| Section C Processing industry | 1655 | 104,700,018.16 |
| Section D Generation and supply of electricity, gas, water vapour, hot water and air for air conditioning systems | 7 | 310,778.50 |
| Section E water supply: wastewater and waste management and activity related with remediation | 66 | 5,631,182.98 |
| Section F Construction | 142 | 10,621,640.97 |
| Section H Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, including motorcycles | 460 | 19,985,262.44 |
| Section H Transport and warehouse management | 2 | 81,893.98 |
| Section I Activity related with accommodation and catering services | 11 | 451,784.06 |
| Section J Information and communication | 132 | 6,595,416.73 |
| Section K Financial and insurance activity | 22 | 635,042.65 |
| Section L Activity related with real property market services | 4 | 314,341.85 |
| Section M Professional scientific and technical activity | 196 | 7,633,272.81 |
| Section P Education | 21 | 1,061,277.83 |
| Section Q Healthcare and social assistance | 288 | 13,405,520.82 |
| Section R Activity related with culture, entertainment and leisure | 12 | 378,240.51 |
| Section S Other services | 60 | 2,494,226.25 |

Table 2 Distribution of projects under priority III  split into sectors of economy

| SECTION | NUMBER | EU VALUE IN EUR |
| --- | --- | --- |
| Section I Activity related with accommodation and catering services | 255 | 23,079,830.66 |
| Section L Activity related with real property market services | 1 | 144,401.25 |
| Section N Activity related to administration services and support activities | 3 | 282,877.60 |
| Section P Education | 7 | 558,392.89 |
| Section Q Healthcare and social assistance | 2 | 109,650.69 |
| Section R Activity related with culture, entertainment and leisure | 66 | 5,785,817.27 |
| Section S Other services | 7 | 502,080.28 |

- projects split into legal status of the beneficiaries

While analysing the division of projects in terms of legal status of the beneficiaries, it should be noted that projects of the highest value of EU funding were implemented by local authorities (1156.40 million EUR), which constitutes 68% of the value of funding in the entire discussed group of beneficiaries. Projects with the lowest value of funding were submitted by entrepreneurs. The reason for this situation was the determined level of maximum admissible funding for the entrepreneurs (maximum funding value is 178.81 million EUR).  However, in terms of activity and numbers, in the Silesian voivodeship a lot of interest in soliciting the EU funds was shown by entrepreneurs, which was reflected in the number of

completed projects (3422 projects), which is as much as 66% of all the signed agreements.  Furthermore, the most agreements were signed with the local authorities, among which a special role is played by sub-national authorities, as they are mostly responsible for regional/local development.

Chart 3 Distribution of projects under priority ROP SV  split into beneficiaries

- projects divided into territorial distribution

The Silesian voivodship is the most urbanised region in Poland - 78% of population of the region inhabit cities (in Poland, it is 60.9%). In the Silesian voivodeship, there are 71 cities, and nearly half (46%) of the population inhabit 12 largest cities (with the population of over 100 k) The biggest of them are Katowice (306.8 k), Częstochowa (238.0 k) and Sosnowiec (217.3 k). Therefore, the condition of the biggest cities as driving forces of growth for the region, is of key importance. This is reflected in a separate priority of ROP SV, addressed mainly at sustainable development of cities. At the programming stage, the issue of rural areas was treated horizontally in ROP SV; the assistance is supplementary to the Programme of Development of Rural Areas implemented in the region.  An analysis of projects divided into areas shows that most of the projects were implemented in urban areas, which should not be surprising regarding the nature of the voivodeship.

The table below presents division of projects split into areas.

Table 3 Distribution of projects under ROP SV  split into areas

| AREA | NUMBER | EU FINANCING |
| --- | --- | --- |
| Urban | 4187 | 1,321,48 |
| Rural | 915 | 300.75 |
| Mountainous | 72 | 19.02 |

While analysing the contracting process at the level of specific poviats, it may be concluded that from launching the Programme to the end of 2016, the most funds were solicited by cities with poviat rights, e.g.: Katowice 414 projects with the funding of 191.78 million EUR and Bielsko - Biała 312 projects with the funding of 94.75 million EUR.  Among land poviats, Cieszyński was the most effective poviat in soliciting funds, both in terms of the number of implemented projects and the value of received funding. In the area of the aforesaid poviat, 350 projects were implemented, with the funding of 60.37 million EUR.

Distribution of contracted ERDF funds is presented below, split into poviats.

Number of signed agreements

Drawing 1 Distribution of projects under ROP SV split into poviats (number)

Value of grants in EUR million

Drawing 2 Distribution of projects under ROP SV  split into poviats (value in EUR million)

- projects split into support areas

While analysing contracting in ROP SV split into support areas, most of the funds were contracted under transport, sustainable development of cities as well as entrepreneurship and R&D. The above situation is caused mainly by the fact that most of the funds were allocated to the aforesaid areas under ROP SV.

The chart below shows  the distribution of projects under ROP SV  split into support areas.

Chart 4 Percentage share of funds split into thematic areas

FINANCIAL ENGINEERING INSTRUMENTS

- JESSICA Initiative

JESSICA project was completed on 31 December 2015. As of 31 December 2015, 27 Investment Agreements were signed, which included 27 Urban Projects, under which the funding from JESSICA Initiative was 66,415,226.91 EUR, which constitutes approximately 104.4% of total allocation provided to the Fund for Urban Development.

Correct functioning of the Holding Fund JESSICA was supervised by JESSICA Investment Board. In the entire programming period, 22 sessions were held, where the discussed topics depended on the moment of implementing JESSICA Initiative.

- Capitalisation of external sources of entrepreneurship funding

Under Sub-measure 1.1.1 in the scope of capitalisation of external sources of entrepreneurship funding in the programming period 2007-2013, 4 projects were implemented: 3 loan-based and 1 guarantee-based.

Below, progress of project implementation is presented.

Table 4 Progress of  project implementation, status as of 31 December 2016

| NAME OF THE BENEFICIARY | NUMBER OF GRANTED LOANS/GUARANTEES | VALUE OF GRANTED LOANS/GUARANTEES (EUR) | VALUE OF ACTUALLY PAID LOANS (EUR) | LEVEL OF COMPLETION RATIO ‘VALUE OF GRANTED LOANS/GUARANTEES ‘ (%) | INTEREST GENERATED BY PAYMENTS FROM THE PROGRAMME AND RELATED TO STRUCTURAL FUNDS (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fundusz Górnośląski S.A. | 195 | 17,090,832.86 | 16,530,518.48 | 107.2% | 1 054927,57 |
| Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. | 48 | 584,885.98 | 584,885.98 | 104.70% | 26,283.35 |
| Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. | 44 | 1,275,450.53 | 1,252,922.21 | 113.3% | 119,486.72 |
| Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy | 168 | 6,052,400.01 | n/a | 110.0% | 553,365.32 |

- Results

In the programming period 2006-2013, financial engineering instruments were of pilot nature. The Strategy of Managing Authority ROP SV in the area of implementing them was mainly to create a stable system of support which would serve the Silesian entrepreneurs, facilitate conducting investments and building awareness among the Silesian entrepreneurs, as well as promote an alternative manner of investment financing offered by Loan and Guarantee Funds.

OUTCOMES OF ROP SV

EXAMPLE PROJECTS

Below, several most interesting examples are provided.

Innovations

Innovations by implementing virtual reality solutions, a project involving implementation of innovative hardware and programming technology serving the purpose of creating new virtual reality products.  i3D company offers the most advance worldwide, comprehensive application and hardware solutions, which allow interaction and full reflection of the real world in the virtual reality.  I3D solutions are successfully used in petrochemical, extraction, mining industries, marketing and advertising, education, design, industrial design, medicine and biological sciences, information and tourism, planning and optimisation.

New seat of the Silesian Museum

The project aimed to preserve the cultural heritage of Upper Silesia region for future generations and increase the tourist attractiveness of the region.   A new complex of Silesian Museum buildings which was localised in the area of a former Katowice Coal Mine, along with other institutions which were established there, constitutes the Culture Zone. It is a new centre of cultural life of the city. In the new seat of the Silesian Museum, visitors have an opportunity to see innovative exhibition methods and new arrangement methods, owing to a modern and original setting.

## Mysterious library

The objective of the project was a joint undertaking of the University of Economics and University of Silesia, aiming to build a modern and functional Centre of Scientific Information and Academic Library, which would meet European standards. The main function of the facility is to provide readers with a collection of traditional books, magazines and multimedia collections.  In turn, the library operates in an integrated IT system, which is based on global standards, with the option of remote search and remote booking of materials, and its resources are saved in the National Universal Directory. In the building of Centre of Scientific Information and University Library, there are also reprography, photocopy, audio visual,  microfilm, collection digitisation and computer labs as well space for conducting research, studying and writing theses in the form of so-called individual study rooms.

# PRZEGLĄD REALIZACJI RPO WSL

RPO WSL to drugi pod względem wielkości środków program regionalny w Polsce. Za jego realizację odpowiadał Zarząd Województwa Śląskiego, jako Instytucja Zarządzająca (IZ), a zadania wykonywały:

- Wydział Rozwoju Regionalnego i Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim - wdrażanie priorytetów skierowanych przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego,

- Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP) - wdrażanie działań skierowanych do przedsiębiorców.

Głównym celem RPO WSL było stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Zgodnie z celem głównym, wybrane zostały priorytety odpowiadające obszarom, które mają podstawowe znaczenie dla dynamicznego rozwoju regionu.

W ramach realizacji RPO WSL zostało zaangażowanych 1 747 104 507 EUR, ze środków wspólnotowych.

Poniżej przedstawiono alokację Programu w podziale na priorytety oraz procent alokacji Programu (w EUR).

Rysunek 1 Alokacja poszczególnych priorytetów w EUR wraz z procentem alokacji programu.

# REALIZACJA I ANALIZA POSTĘPÓW

# Informacje na temat postępów rzeczowych RPO WSL

Informacje dotyczące postępu rzeczowego Programu, czyli wskaźniki monitorowania celu głównego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL) i horyzontalne zostały przedstawione w załączniku nr I oraz w pkt. 2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania. W załączniku nr V zostały zamieszczone wskaźniki kontekstowe. Ponadto, w załączniku nr VIII przedstawiono realizację wskaźników kluczowych Komisji Europejskiej – core indicators.

# Informacje finansowe

Postęp finansowy Programu został przedstawiony w tabeli 2 Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania – narastająco, która stanowi załącznik nr II do niniejszego Sprawozdania.

# Informacje nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji

Dane dotyczące powyższego punktu zostały zamieszczone w załączniku nr III do niniejszego Sprawozdania.

# Pomoc w podziale na grupy docelowe

Informacja w podziale na grupy docelowe, sektory i obszary została zamieszczona w pkt. 2.1.6 Analiza jakościowa niniejszego Sprawozdania.

# Pomoc ponownie wykorzystana

Łącznie w latach 2007-2013 zakwalifikowano, jako kwoty do odzyskania i wycofane z deklaracji przesłanych do KE z tytułu nieprawidłowości na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006  kwotę 290 433 026,18  PLN / 65 796 657,57 EUR, w tym wkład UE 220 568 700,16 PLN /49 969 121,71 EUR.

W ramach powyższych kwot w związku z art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006 - z tytułu niezachowania przepisów dotyczących trwałości operacji zakwalifikowano kwotę 15 667 197,32 PLN/ 3 549 352,60 EUR, wkład UE 13 371 789,20 PLN /3 029 335,36 EUR.

Kwoty odzyskane od beneficjentów w związku z niezachowaniem przez nich przepisów dotyczących trwałości operacji określonej w art. 57 wynoszą 2 291 845,60  PLN /519 210,17 EUR (wkład UE 1 940 025,67  PLN /439 506,51.

# Analiza jakościowa RPO WSL

# System realizacji RPO WSL

Rysunek 2 Zestawienie dokumentów programowych

IZ RPO WSL w całym okresie programowania przygotowywała i/lub aktualizowała dokumenty niezbędne w procesie wdrażania Programu i realizacji projektów przez beneficjentów.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

RPO WSL został zatwierdzony przez Komisję Europejską 28 sierpnia 2007 r. Aktualizacje dokumentu dokonywano poprzez przyjęcie nowej wersji Programu przez KE.

Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WSL (URPO WSL)

URPO WSL został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Śląskiego 27 grudnia 2007 roku. Dokument stanowi uzupełnienie i uściślenie zapisów Programu oraz zawiera niezbędne informacje dla potencjalnych beneficjentów. Aktualizacji dokumentu dokonano poprzez przyjęcie kolejnych uchwał Zarządu Województwa Śląskiego. Najważniejsze zmiany dotyczyły:

- przesunięcia wolnych środków pomiędzy działaniami Programu w celu pełniejszego zagospodarowania alokacji,

- doprecyzowania kategorii beneficjentów,

- dodania poddziałania 6.2.3 Rewitalizacja – JESSICA, w celu rozpoczęcia wdrażania inicjatywy JESSICA,

- dostosowania zapisów dokumentu do zmieniających się aktów prawnych,

- dostosowania zapisów dokumentu do zmian organizacyjnych w IZ RPO WSL,

- dostosowania zapisów URPO WSL do zmian wprowadzonych w programie po aprobacie KE,

- aktualizacji załączników nr:

- 1. Budżet RPO WSL,

- 2. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013,

- 3. Indykatywna tabela finansowa,

- 4. Wytyczne do opracowania LPR,

- 5. Wkład RPO WSL 2007-2013 w realizację celów Strategii Lizbońskiej,

- 6. Kryteria wyboru projektów,

- 7. Podział środków puli konkursowej,

- 8. Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych,

- 9. Wskaźniki produktu i rezultatu, poprzez doprecyzowanie istniejących wskaźników lub dodanie nowych

- 10. Słowniczek.

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych

IWIPK został zatwierdzony w 2007 roku. W okresie wdrażania RPO WSL 2007-2013 dokument był aktualizowany, a do najważniejszych zmian należy zaliczyć:

- 30 marca 2010 r. projekt Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą - etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową obiektów został przesunięty na listę rezerwową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Środki przeznaczone na realizację ww. projektu kluczowego zostały przesunięte na wybór projektów z listy rezerwowej dla naboru 07.01.01-063/09 w ramach działania 7.1.1. RPO WSL.

- Usunięcie z Listy indykatywnych projektów kluczowych projektu Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - centrum logistyczne, z powodu rezygnacji beneficjenta z realizacji projektu. Środki przeznaczone na realizację ww. projektu kluczowego zostały przesunięte na działanie 1.2.4 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP wdrażane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

- 5 lipca 2011 r. wprowadzono do dokumentu zmiany wynikające z uchwały podjętej przez Radę Ministrów z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania RPO WSL oraz zmian w Kontrakcie wojewódzkim dla Województwa Śląskiego. Zgodnie z treścią powyższych dokumentów Województwo Śląskie otrzymało dodatkową pulę środków w ramach „dostosowania technicznego" na realizację uzgodnionych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektów z zakresu usuwania skutków powodzi. Zgodnie z rekomendacją MRR, ww. inwestycje będą realizowane w trybie projektów kluczowych. Ponadto ze środków KRW na realizację priorytetu VII Transport, działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową  sieć drogową przeznaczono dodatkową kwotę w wysokości: środki EFRR - 8 757 251 EUR, środki wkładu krajowego - 1 545 397 EUR,

- 29 listopada 2011 r. uzupełniono listę rezerwową  projektów realizowanych w celu odbudowy infrastruktury zniszczonej na skutek powodzi, zaakceptowaną przez MRR, zgodnie z pismem z 2 listopada 2011 r. o sygn. DKR-II-82625-12-MSZ/11.

- 12 kwietnia 2012 r. celem zagospodarowania oszczędności w ramach środków Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi, przesunięto projekt pn. Przebudowa drogi powiatowej 5905S, ul. Bojszowskiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów” z listy projektów rezerwowych na listę projektów realizowanych w celu odbudowy infrastruktury zniszczonej na skutek powodzi,

- 23 października 2012 r. w związku z oszczędnościami w ramach środków Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi, przesunięto projekt pn. Przebudowa drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów” z listy projektów rezerwowych na listę projektów realizowanych w celu odbudowy infrastruktury zniszczonej na skutek powodzi,

- 28 lutego 2013r. zaktualizowano wartości projektów oraz usunięto z listy projekt kluczowy pn. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium,

- 8  kwietnia 2014 r. trzy projekty zostały wprowadzone na listę podstawową oraz trzy na listę rezerwową. Ponadto przesunięto z listy rezerwowej na listę podstawową projekt pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej (4426 S) ul. Bielskiej z ulicami Zabrzeską, Bronowską i Wapienicką w Ligocie” – z uwagi na podjęcie decyzji o wyborze projektu do dofinansowania oraz wykreślono z listy rezerwowej projekt pn.: „Przebudowa ul. Kopernika 4450S w Czechowicach – Dziedzicach” w związku z rezygnacją Wnioskodawcy z realizacji inwestycji. Doprecyzowano, jaki odcinek projektu Kontynuacja budowy drogowej trasy średnicowej „zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice realizowany będzie w ramach RPO WSL,

- 15 września 2015 r. wykreślono projekt Przebudowa oraz rozbudowa ul. Równoległej 1193 m w km 0+000 do 0+1193 z listy rezerwowej projektów realizowanych w celu odbudowy infrastruktury zniszczonej na skutek powodzi.

Porozumienie

Porozumienie nr 115/RR/2007 z dnia 31 października 2007 roku zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w sprawie zasad realizacji RPO WSL (zwane dalej Porozumieniem), określa szczegółowe zadania IP2 RPO WSL objęte środkami Programu, warunki przekazania środków oraz sposób wykonywania przez IZ RPO WSL nadzoru nad prawidłowością wykorzystania przekazanych środków. W okresie wdrażania RPO WSL 2007-2013 Porozumienie było zmieniane poprzez podpisanie kolejnych aneksów a najważniejsze zmiany zostały wskazane poniżej:

- aneks nr 1 (został podpisany 12 sierpnia 2009 roku), w którym IZ RPO WSL powierzyło ŚCP realizację poddziałania 1.2.4 i dookreśliło zakres zadań, jakie zostały przekazane do wykonania,

- aneks nr 2 (26 lutego 2010 r.), który obejmował zmiany dotyczące przede wszystkim sposobu realizacji procedur finansowych, które były konsekwencją nowelizacji przepisów ustawy o finansach publicznych,

- aneks nr 3 (28 czerwca 2010 r.), gdzie zwiększono alokację dla poddziałania 1.2.4 o 13 235 294 mln EUR,

- aneks nr 4 (23 marca 2011 r.), w którym w związku z nierozdysponowaniem wszystkich środków w konkursie dla poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego, podjęto decyzję o przesunięciu ww. środków do poddziałania 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,

- aneks nr 5 (29 listopada 2011 r.), w którym w związku z nierozdysponowaniem wszystkich środków w konkursie dla poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa, podjęto decyzję o przesunięciu ww. środków do poddziałania 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz wprowadzono zmiany w treści §9 Porozumienia wynikające z konieczności ujednolicenia zapisów z Wytycznymi IZ RPO WSL dla IP2 RPO WSL oraz Podręcznika procedur wdrażania IP2 RPO WSL,

- aneks nr 6 (26 marca 2012 r.), w którym przesunięto uwolnione środki z poddziałania 1.2.2 MSP do poddziałania 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zwiększono środki na pomoc techniczną przeznaczone na funkcjonowanie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz dokonano zmiany w zapisie Algorytmu przeliczania środków budżetu Państwa,

- aneks nr 7 (10 września 2012 r.), w którym przesunięto uwolnione środki z poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa do poddziałania 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, ponadto w treści Porozumienia dodano zapisy dotyczące wydawania przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości decyzji administracyjnych o zwrocie środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, jak również odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom,

- aneks nr 8 (28 lutego 2013 r.), w którym usunięto zapisy stanowiące o kwotach przeznaczonych na poszczególne poddziałania realizowane przez IP2 RPO WSL, ponadto dodano zapisy doprecyzowujące uprawnienia i obowiązki wydawania przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości decyzji administracyjnych o zwrocie środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, jak również odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom,

- aneks nr 9 (27 września 2013 r.), w którym zwiększono alokację na działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP.

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WSL

Pierwsza wersja dokumentu przyjęta została uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku. W okresie wdrażania RPO WSL 2007-2013 dokument był aktualizowany, a do najważniejszych zmian należy zaliczyć:

- zmiany zapisów w związku z doprecyzowaniem zadań i funkcji realizowanych przez IZ RPO WSL, IP2 RPO WSL, IC oraz Instytucję Audytową (zmiany Regulaminu Organizacyjnego Instytucji Zarządzającej RPO WSL i Regulaminu Organizacyjnego Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia RPO WSL,

- zmiany elementów systemu zarządzania i kontroli RPO WSL, które doprowadziły do konieczności dostosowania OSZiK do innych dokumentów programowych,

- wprowadzenie informacji dotyczących wdrażania IIF,

- zmiany wynikające ze zmian wytycznych oraz ustaw (doprecyzowanie procedur związanych z rozpatrywaniem protestów, ogłaszaniem konkursów, weryfikowaniem wniosków o płatności oraz przeprowadzaniem kontroli).

Podręcznik Procedur Wdrażania RPO WSL

Pierwsza wersja dokumentu została przyjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego 8 stycznia 2008 roku. Aktualizacji dokumentu dokonano poprzez przyjęcie kolejnych uchwał Zarządu Województwa Śląskiego. Najważniejsze zmiany dotyczyły:

- aktualizacji i doprecyzowania zapisów dokumentu w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego UM WSL,

- aktualizacji w związku z otrzymanymi zaleceniami pokontrolnymi od IPOC I UKS i zmianami wytycznych oraz ustaw (doprecyzowanie procedur związanych z rozpatrywaniem protestów, ogłaszaniem konkursów, weryfikowaniem wniosków o płatności oraz przeprowadzaniem kontroli),

- doprecyzowania procedury w zakresie analizy pod kątem pomocy publicznej, w trakcie poszczególnych etapów wdrażania,

- doprecyzowania procedury w zakresie zapobiegania podwójnemu finansowaniu tych samych wydatków,

- zmiany procedury weryfikacji zamówień publicznych,

- wprowadzenia zapisów dotyczących IIF w tym JESSICA,

- doprecyzowania procedur wdrażania RPO WSL.

Wytyczne IZ RPO WSL

W okresie wdrażania RPO WSL 2007-2013 poniższe wytyczne IZ były aktualizowane w celu efektywniejszego wdrażania Programu:

- Wytyczne do Lokalnych Programów Rewitalizacji,

- Wytyczne IZ RPO WSL w sprawie kwalifikowalności wydatków,

- Wytyczne IZ RPO WSL dotyczące informacji i promocji,

- Wytyczne IZ RPO WSL dla beneficjentów, których projekty realizowane były przez kilka podmiotów,

- Wytyczne IZ RPO WSL do procedury Projektów kluczowych oraz Programów Rozwoju Subregionów,

- Wytyczne IZ RPO WSL ewidencja księgowa projektów,

- Wytyczne do opracowania Studiów Wykonalności z zakresu: modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, infrastruktury edukacyjnej, projektów z zakresu kultury i jej promocji, infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, czystego powietrza i odnawialnych źródeł energii, rewitalizacji, infrastruktury lecznictwa zamkniętego, transferu technologii i innowacji, turystyki oraz infrastruktury rozwoju gospodarczego i rewitalizacji,

- Wytyczne ogólne opracowania studiów wykonalności,

- Wytyczne szczegółowe do SW z zakresu: turystyki, kultury, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, edukacji oraz lecznictwa zamkniętego i otwartego, transportu publicznego, promocji inwestycji, gospodarki odpadami oraz infrastruktury lecznictwa zamkniętego,

- Wytyczne IZ RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków RPO WSL 2007-2013,

- Wytyczne IZ RPO WSL na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji,

- Wytyczne szczegółowe do SW z zakresu działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych,

- Wytyczne szczegółowe do SW z zakresu działania 6.1 Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu,

- Wytyczne IZ RPO WSL w zakresie Zasad udzielania wsparcia w formie zaliczek.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru w okresie wdrażania Programu były aktualizowane, a do głównych przyczyn należały:

- zmiany wag kryteriów merytorycznych,

- usunięcia (w tym przesunięcia) kryteriów oraz podział kryteriów,

- zmiany nazw kryteriów (wynikające m.in. ze zmiany nazw typów projektu)

- dodanie nowych kryteriów,

- doprecyzowanie zapisów (np. definicji)

- zmiana proporcji pomiędzy grupami kryteriów.

Prace nad przygotowaniem/zmianą programów pomocowych

Przygotowaniem programów pomocowych zajmowało się Ministerstwo Rozwoju, IZ RPO WSL w ramach konsultacji zgłaszała ewentualne uwagi do programów.

IZ RPO WSL udzielała wsparcia zgodnie z poniższymi rozporządzeniami (programami pomocowymi):

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikoprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych.

# Analiza postępu finansowego i rzeczowego

Poniżej został przedstawiony postęp wdrażania RPO WSL. Wszystkie dane finansowe przedstawione zostały w euro (przy zastosowaniu stałego kursu 1 EUR =4,4141 PLN), za wyjątkiem certyfikacji, której wartość wynika z kursów obowiązujących każdorazowo w momencie złożenia deklaracji IZ do IC.

Zaprezentowane dane dotyczą postępów rzeczowych i finansowych RPO WSL do 31 grudnia 2016 roku. W poniższej analizie została wykorzystana alokacja z ostatniej wersji Programu, którą zatwierdziła KE w 2011 r. Ponadto wartość dofinansowania dotyczy dofinansowania ogółem (środki UE + dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej).

Informacje dotyczące postępu rzeczowego wskaźników monitorowania celu głównego zostały przedstawione w załączniku I do niniejszego Sprawozdania. W treści opracowania została przedstawiona analiza realizacji ww. wskaźników.

W celu zoptymalizowania realizacji programu i wykorzystania alokacji, IZ RPO WSL od listopada 2014 roku stosowała przesunięcia środków pomiędzy priorytetami Programu zgodnie z art. 77 rozporządzenia 1083/2006 poprzez wykorzystanie tzw. „mechanizmu elastyczności”.

W ramach RPO WSL nie zostały określone obszary defaworyzowane, w związku z powyższym nie ma możliwości zaprezentowania w Sprawozdaniu danych w tym zakresie.

Analiza postępu finansowego RPO WSL

Do końca grudnia 2016 roku złożono 9324 wnioski o dofinansowanie poprawne formalnie, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 3 069,71 mln EUR, co stanowi 175% alokacji przeznaczonej na Program. Do dofinansowania wybrano 5809 projektów, w których zatwierdzone dofinansowanie to 2 103,63 mln EUR.

Podpisano 5211 umów o dofinansowanie na łączna wartość dofinansowania 1 681,96 mln EUR, co stanowi 96,27% dostępnej alokacji.

W ramach RPO WSL scertyfikowano wydatki na kwotę 1 739,15 mln EUR, co stanowi 99,54 % dostępnej alokacji.

Na koniec grudnia 2016 roku w ramach RPO WSL zostało zakończonych 5206 projektów o wartości dofinansowania z UE 1 581,94 mln EUR.

Kwota odsetek narosła na rachunku RPO WSL od środków przekazanych przez Komisję Europejską w formie płatności zaliczkowych w okresie 2007-2013 wynosi 4 987 166,61 EUR i została wykorzystana na krajowy wkład publiczny.

Na poniższym wykresie przedstawiono ogólną informację dot. postępu realizacji Programu oraz poziom wykorzystania alokacji.

Rysunek 3 Postęp finansowy RPO WSL 2007-2013

Projekty kluczowe

W Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych znalazły się najważniejsze inwestycje planowane do finansowania w ramach RPO WSL, mające zasadnicze znaczenie dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. Wyboru projektów kluczowych dokonał Zarząd Województwa, biorąc pod uwagę propozycje przedstawicieli największych miast województwa.

W ramach RPO WSL 2007-2013 zrealizowano 32 projekty kluczowe, w tym 3 duże projekty. W ramach 32 projektów kluczowych 7 zrealizowano w 50 podprojektach, czyli łącznie zostało zrealizowanych 75 projektów kluczowych. Wszystkie projekty zostały zakończone rzeczowo i finansowo, jak również zostały złożone i wypłacone wnioski o płatność końcową. Łączna wartość dofinansowania, która została wypłacona dla ww. projektów wyniosła 345,09 mln EUR.

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 385/316/IV/2014 z 4 marca 2014 r. decyzja o dofinansowanie projektu własnego pn. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze-Gliwice, Podprojekt 3 - odcinek G2 w Gliwicach nr UDA-RPSL.07.01.01-00-002/11-02 z dnia 25 czerwca 2013 r. realizowanego przez Województwo Śląskie została uchylona ze względu na otrzymane przez beneficjenta dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponadto, w związku z niedotrzymaniem terminu rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium, Zarząd Województwa Śląskiego, Uchwałą nr 3625/219/IV/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. podjął decyzję o rozwiązaniu przedmiotowej umowy na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 umowy nr UDA-RPSL.06.01.00-00-002/09-00 o dofinansowanie projektu.

Szczegółowe informacje dot. realizacji poszczególnych projektów kluczowych z IWIPK zostały przedstawione w załączniku nr XII do Sprawozdania.

Programy Rozwoju Subregionów

Programy Rozwoju Subregionów obejmowały listy projektów mających strategiczne znaczenie dla rozwoju danego subregionu (a w ten sposób dla realizacji całego Programu). Najwięcej środków w ramach alokacji PRS przeznaczono na obszar społeczeństwa informacyjnego (priorytet II), transport (priorytet VII) i zrównoważony rozwój miast (priorytet VI).

Poniżej w tabeli przedstawiono postęp realizacji PRS kumulatywnie.

Tabela 1 Postęp realizacji PRS

| ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE |  |  | WNIOSKI WYBRANE DO DOFINANSOWANIA |  |  | KONTRAKTACJA |  |  | CERTFIKACJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba | mln EUR | % | Liczba | mln EUR | % | Liczba | mln EUR | % | mln EUR | % |
| 249 | 192,10 | 86,00% | 227 | 177,65 | 79,54% | 227 | 175,73 | 78,68% | 178,81 | 80,06% |

Harmonogram konkursów

Od początku realizacji Programu ogłoszono 82 konkursy w tym 21 ogłosiło IP2 RPO WSL a 61 IZ RPO WSL. Łączna kwota ogłoszonych konkursów to 1 028,55 mln EUR.

Rozkład projektów

Poniżej zaprezentowano rozkład projektów (wartość w mln EUR i liczbę) w podziale na różne obszary tematyczne. Postęp realizacji RPO WSL oparty został na danych z KSI (SIMIK 07-13) dot. kontraktacji w przypadkach braku danych w KSI dane pochodzą z LSI.

- Projekty w podziale na sektory gospodarki

Analiza projektów w podziale na sektory gospodarki została przedstawiona w analizie priorytetu I i III w pkt.3 niniejszego Sprawozdania.

- Projekty w podziale na formę prawną beneficjentów

Analizując podział projektów pod względem formy prawnej beneficjentów należy zauważyć, że projekty o największej wartości dofinansowania UE realizowane były przez JST (1156,40 mln EUR), co stanowi 68% wartości dofinansowania w całej omawianej grupie beneficjentów. Projekty o najniższej wartości dofinansowania składane były przez przedsiębiorców. Powodem zaistniałej sytuacji był określony poziom maksymalnego dofinansowania możliwego do otrzymania przez przedsiębiorców (max. wartość dofinansowania wynosi 178,81 mln EUR). Natomiast pod względem aktywności i liczebności, w województwie śląskim duże zainteresowanie w pozyskiwaniu środków unijnych przejawiali przedsiębiorcy, co znalazło odzwierciedlenie w ilości realizowanych projektów (3420 projektów), co stanowi aż 66% wszystkich podpisanych umów. W dalszej kolejności najwięcej umów podpisano z JST (1360 projektów), wśród których szczególną rolę odgrywają samorządy niższego szczebla, gdyż to one w największym stopniu odpowiedzialne są za rozwój regionalny/lokalny.

Rysunek 4 Rozkład projektów w ramach RPO WSL w podziale na beneficjentów

- Projekty w podziale na rozkład terytorialny

Województwo śląskie jest najbardziej zurbanizowanym regionem w Polsce – 78 % ludności regionu zamieszkuje w miastach (w kraju jest to 60,9%). W województwie śląskim znajduje się 71 miast, a blisko połowa (46%) ludności zamieszkuje w 12 największych miastach (liczących ponad 100 tys. ludności). Największe z nich to Katowice (306,8 tys.), Częstochowa (238,0 tys.) i Sosnowiec (217,3 tys.). W związku z powyższym kluczową sprawą dla przyszłości województwa jest kondycja dużych miast, które stanowią lokomotywy wzrostu dla całego regionu. Znajduje to odzwierciedlenie w odrębnym priorytecie RPO WSL zorientowanym przede wszystkim na zrównoważony rozwój miast. Na etapie programowania problematyka obszarów wiejskich została potraktowana w RPO WSL horyzontalnie, pomoc miała charakter uzupełniający wobec wdrażanego w regionie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Analiza rozkładu projektów w podziale na obszar wskazuje, że większość projektów realizowanych było na obszarach miejskich, co nie powinno dziwić w związku z charakterem województwa.

Poniżej w tabeli zaprezentowano rozkład projektów w podziale na obszar.

Tabela 2 Rozkład projektów w ramach RPO WSL w podziale na obszary

| OBSZAR | LICZBA | DOFINANSOWANIE UE |
| --- | --- | --- |
| Miejski | 4187 | 1 321,48 |
| Wiejski | 915 | 300,75 |
| Górski | 72 | 19,02 |

Analizując proces kontraktacji na poziomie poszczególnych powiatów można stwierdzić, że od uruchomienia Programu do końca 2016 roku najwięcej środków pozyskały miasta na prawach powiatu np.: Katowice 414 projektów na kwotę dofinasowania 191,78 mln EUR oraz Bielsko - Biała 312 projektów na kwotę dofinansowania 94,75 mln EUR. Spośród powiatów ziemskich najbardziej efektywnym w pozyskiwaniu środków był powiat cieszyński, zarówno pod względem ilości realizowanych projektów jak i wielkości otrzymanego dofinansowania. Na obszarze tego powiatu zrealizowano 350 projektów na kwotę dofinasowania 60,37 mln EUR.

Poniżej zaprezentowano rozkład zakontraktowanych środków EFRR w podziale na powiaty (wartość w mln EUR oraz liczba).

Rysunek 5 Rozkład projektów w ramach RPO WSL w podziale na powiaty (liczba)

Rysunek 6 Rozkład projektów w ramach RPO WSL w podziale na powiaty (wartość w mln EUR)

- Projekty w podziale na obszary wsparcia

Analizując kontraktację w RPO WSL w podziale na obszary wsparcia, najwięcej środków zostało zakontraktowanych w ramach obszaru transport, zrównoważony rozwój miast oraz przedsiębiorczość i B+R. Powyższa sytuacja spowodowana jest głównie faktem, iż na wyżej wskazane obszary w  ramach RPO WSL zostało przekazanych najwięcej środków.

Poniżej na wykresie rozkład realizowanych projektów w ramach RPO WSL w podziale na obszary wsparcia.

Wykres 1 Udział procentowy środków w podziale na obszary tematyczne

Dopełnieniem działań realizowanych z RPO WSL były projekty realizowane na terenie województwa śląskiego w ramach NSRO. Poniżej w tabeli przedstawiono rozkład realizowanych projektów w województwie śląskim z programów krajowych w podziale na obszary. Jak wynika z przeprowadzonej analizy najwięcej projektów realizowanych było w obszarze kapitał ludzki z PO Kapitał Ludzki. Pod względem kwotowym największe projekty realizowane były w ramach obszaru transport i środowisko w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Najmniej projektów zarówno pod względem kwotowym jak i liczbowym realizowanych było w ramach obszaru turystyka.

Tabela 3 Informacja nt. projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych krajowych

| OBSZAR | LICZBA |  | WARTOŚĆ OGÓŁEM (MLN EUR) | WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA (MLN EUR) | POIG | POIS | POKL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitał ludzki |  | 5173 | 824,39 | 689,45 |  |  | 5173 |
| Transport |  | 121 | 2766,78 | 1821,09 |  | 121 |  |
| Przedsiębiorczość i B+R |  | 946 | 1662,01 | 512,61 | 938 | 8 |  |
| Społeczeństwo informacyjne |  | 917 | 162,74 | 92,09 | 917 |  |  |
| Środowisko |  | 141 | 1496,70 | 774,98 |  | 141 |  |
| Energetyka |  | 97 | 197,45 | 69,37 |  | 97 |  |
| Infrastruktura społeczna |  | 31 | 72,2 | 55,13 |  | 31 |  |
| Turystyka |  | 1 | 20,87 | 10,57 | 1 |  |  |
| Kultura |  | 5 | 98,92 | 48,34 |  | 5 |  |
| SUMA |  | 7432 | 7302,06 | 4073,63 | 1855 | 398 | 5173 |

Analiza postępu rzeczowego

Informacje dotyczące postępu rzeczowego Programu, czyli wskaźniki monitorowania celu głównego RPO WSL i horyzontalne zostały przedstawione w załączniku nr I do niniejszego Sprawozdania. W załączniku nr V zostały zamieszczone wskaźniki kontekstowe. Ponadto w załączniku nr VIII przedstawiono realizację wskaźników kluczowych Komisji Europejskiej – core indicators.

Wskaźniki celu głównego

Wskaźniki programowe Wpływ realizacji programu na zmianę PKB oraz Liczba utworzonych miejsc pracy netto zostały zmierzone w 2015 modelem makroekonomicznym HERMIN. W 2016 roku wskaźnik dot. Liczby miejsc pracy netto osiągnął poziom ponad 18,1 tys; co daje 781% zakładanej wartości docelowej dla 2015 roku. Różnice pomiędzy poziomami wskaźników realizacji celu głównego uzyskanymi dzięki ewaluacji, a założonymi na etapie oceny ex-ante RPO WSL 2007-2013 w 2007 roku, determinowane są przez wiele różnych czynników, które zaistniały w okresie wdrażania programu. Przede wszystkim rozbieżności między rezultatami dwóch badań wynikają z różnic pomiędzy danymi dotyczącymi płatności realizowanych w ramach RPO WSL – w badaniu przeprowadzonym w 2015r. analizowany był wpływ środków UE i środków z budżetu państwa, natomiast na etapie ex-ante badany był wpływ wszystkich publicznych środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu (czyli środków UE + środków z budżetu państwa + środków z budżetu JST + innych publicznych). Różnica między całkowitymi alokacjami tych funduszy wynosi ok. 0,2 mld euro (na etapie ex- ante badano wpływ 2 mld euro, obecnie badany jest wpływ 1,8 mld euro). Różnice dotyczą również struktury tych środków. Po drugie, przez ostatnie 9 lat zmieniła się sytuacja na rynkach międzynarodowych (kryzys w roku 2008, a następnie kryzys zadłużenia sektora finansów publicznych), co wpłynęło na kształt scenariuszy rozwoju wielu krajów i regionów, w tym również województwa śląskiego. Po trzecie, wpływ na różnice w wynikach mają zmiany metodologiczne publikowanych przez GUS danych (m.in. przejście z klasyfikacji PKD 2004 na PKD 2007, zmiana ESA 2005 na ESA 2010). Różnice mogą również wynikać z charakteru badania (badanie ex-ante, które przeprowadzane jest w warunkach ograniczonej wiedzy o wpływie projektowanej interwencji na podażową stronę danej gospodarki, ma z natury charakter bardziej optymistyczny). Rozbieżności między wynikami spowodowane są ponadto wykorzystaniem w badaniach różnych wersji modelu HERMIN – do oceny ex-ante wartości wskaźników RPO WSL wykorzystany został 4-sektorowy model HERMIN, podczas gdy w 2015 roku użyto modelu 5-sektorowego. Różnice między modelami obejmują również bazę danych potrzebną do konstrukcji modelu – w 2007 roku dostępność danych makroekonomicznych z poziomu regionalnego była bardzo ograniczona i duża część musiała być rozszacowywana z poziomu krajowego. W ciągu 8 lat zaszły w tym obszarze duże zmiany – ośrodki badawcze znacznie poszerzyły zakres dostępności danych statystycznych z poziomu regionalnego, przez co baza danych modelu mogła ewaluować i dostosować się do bazy danych systemu CSHM (Cohesion System of HERMIN Models) stosowanego przez Komisję Europejską. Dzięki temu, obecnie model HERMIN dla województwa śląskiego pozwala w większym stopniu odzwierciedlić rzeczywiste procesy społeczno-gospodarcze zachodzące w regionie.

Drugi wskaźnik Wpływ realizacji programu na zmianę PKB, mierzony za pomocą ww. modelu, został przeszacowany i pomimo wzrostu rok rocznie, osiągnął wartość 1,4% (tj. 71% zakładanej wartości docelowej).  Zgodnie z wynikami przeprowadzonych symulacji realizacja RPO WSL 2007-2013 w całym badanym okresie pozytywnie oddziaływała na zmiany PKB w województwie śląskim. W latach 2008-2016 fundusze zaimplementowane do gospodarki województwa śląskiego w ramach realizacji Programu przyczyniły się średniorocznie do osiągania wyższego o 1,2% poziomu PKB w relacji do poziomu jaki zostałby osiągnięty w przypadku ich braku. Najbardziej odczuwalna skala efektów RPO WSL widoczna była w latach 2013, 2014 i 2015 kiedy to wielkości wpływów są najwyższe i wynoszą odpowiednio: 1,69% (2013), 1,81% (2014) oraz 1,87% wartości wpływu w roku 2015. Jedynym wskaźnikiem celu głównego zasilanym bezpośrednio przez projekty jest wskaźnik Utworzone miejsca pracy brutto, gdzie wartość równa jest 10 532,03 szt. (miejsca pracy w EPC). W związku z faktem, że system informatyczny KSI (SIMIK 07-13) uniemożliwia uzyskanie danych o postępie ww. wskaźnika w podziale na kobiety i mężczyzn, prezentowane dane w podziale na płeć pochodzą z Lokalnego Systemu Informacyjnego. Realizacja przedmiotowego wskaźnika w podziale na kobiety i mężczyzn wskazuje na większą liczbę utworzonych miejsc pracy dla mężczyzn. Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu zostały założone podwskaźniki: miejsca pracy w podziale na kobiety i mężczyzn, gdzie przewidziano utworzenie większej liczby miejsc pracy dla kobiet. Beneficjenci składając wnioski o dofinansowanie nie deklarują kogo zatrudnią, gdyż zostałaby zaburzona omawiana zasada, każdy powinien mieć równy dostęp do zatrudnienia. Beneficjenci wykazują miejsca pracy w podziale na płeć dopiero w momencie składania wniosku o płatność. Dysproporcje w tworzeniu miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn wynikają przede wszystkim ze struktury wspartych beneficjentów (rodzaju działalności). W ramach priorytetu I projekty realizowane są w branżach, w których zatrudnienie zdominowane jest przez mężczyzn, m.in.: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo. Natomiast w priorytecie III, przeważają miejsca pracy dla kobiet, co również wynika ze specyfiki obszaru wsparcia, jakim jest turystyka.

# Wskaźniki horyzontalne

# Zakończono realizację 446 projektów w ramach wskaźnika horyzontalnego produktu Liczba projektów w zakresie usuwania barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych (194% wartości docelowej) oraz 253 w ramach wskaźnika horyzontalnego Liczba projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej (110% wartości docelowej).

# Na wskaźnik horyzontalny Liczba projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej nie zostały zagregowane projekty, których beneficjenci nie przedstawili wartości zaoszczędzonej energii. Mimo, iż beneficjenci zaznaczali we wniosku o dofinansowanie, iż projekty wpływały/poprawiały efektywność energetyczną, w konsekwencji nie wykazywali oni wartości zaoszczędzonej energii. W związku z tym, wartość wskaźnika obejmuje wyłącznie projekty, których beneficjenci, czy to dzięki audytowi energetycznemu, czy też na podstawie własnych obliczeń, byli w stanie wykazać wartości przedmiotowego wskaźnika.

# Osiągnięte wartości ww. wskaźników horyzontalnych produktu mają swoje przełożenie na wskaźniki rezultatu. W ramach wskaźnika Redukcja zużycia energii we wspartych budynkach osiągnięta wartość to 141 427 MWh (337% wartości docelowej), a przekroczenie wartości docelowej związane było, z większą niż przewidziano średnią wartość oszczędności energii. Dla wskaźnika Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z udogodnień powstałych w ramach wsparcia RPO osiągnięto realizację wynoszącą 195 477 osób (326% wartości docelowej), co również oznacza większą od spodziewanej średniej liczby osób objętych wsparciem w pojedynczym projekcie.

# Przeprowadzona analiza SWOT wykazała najważniejsze problemy województwa. Na tej podstawie został określony jeden z celów głównych a mianowicie, wpływ realizacji programu na zmianę PKB, który jest odpowiedzią na zdiagnozowany spadek potencjału ekonomicznego regionu.

# Rekomendacje KE

IZ RPO WSL przez cały okres programowania otrzymywała zalecenie/rekomendacje ze strony Komisji Europejskiej, które omawiane były podczas spotkania bilateralnego lub wyjaśniane w kolejnych sprawozdaniach rocznych.

# Rekomendacje IZ i innych instytucji

IZ RPO WSL przez cały okres programowania otrzymywała zapytania, zalecenia ze strony różnych podmiotów w tym również członków KM RPO WSL, do których przekazywane były wyjaśnienia.

# Instrumenty inżynierii finansowej

# Instrumenty finansowe w ramach RPO WSL 2007-2013 były wdrażane w ramach Podziałania 1.1.1 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorczości oraz Podziałania 6.2.3 Rewitalizacja – inicjatywa JESSICA. W ramach Programu wsparcie zwrotne było udzielane w formie pożyczek i poręczeń. Nie stosowano rozwiązań w zakresie dotacji na spłatę odsetek oraz dotacji na opłaty gwarancyjne.

Inicjatywa JESSICA

Na wdrażanie Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim przeznaczono 60 mln EUR tj.: 51 min EUR z działania 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RPO WSL 2007-2013 i 9 mln EUR z budżetu państwa (współfinansowanie krajowe) na podstawie Umowy o Finansowaniu zawartej pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) a Województwem Śląskim z dnia 9 lipca 2010 r.

Pierwotna umowa o finansowaniu została zawarta na okres od 9 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2015 r. Wsparcie dla projektów miejskich było wdrażane w formie holding fund. Wdrażanie instrumentów finansowych zostało powierzone Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu zgodnie z art. 44 akapit 2 lit. c Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r.

EBI zawarł umowę operacyjną z Bankiem Ochrony Środowiska S.A., który pełnił funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) dla inicjatywy JESSICA.

Instytucja Zarządzająca RPO WSL i EBI uzgodniły następujące cele strategiczne planowane do osiągnięcia za pomocą Funduszu Powierniczego JESSICA:

- Wspieranie wdrażania polityki spójności UE w kontekście rewitalizacji obszarów miejskich,

- Stwarzanie możliwości tworzenia różnych form partnerstwa publicznego oraz publiczno-prywatnego w ramach projektów miejskich,

- Wspieranie opracowywania zrównoważonych rozwiązań mających na celu zaspokajanie potrzeb miejskich w średnim lub długim okresie czasu.

Powyższe cele strategiczne zostały zrealizowane przez Fundusz Powierniczy JESSICA na drodze wkładów do FROM.

FROM w swojej ofercie wsparcia przedstawił preferencyjne pożyczki dla następujących odbiorców:

      - Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

      - Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

      - Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie               z prawem zamówień publicznych.

      - Szkoły wyższe,

      - Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

      - Organizacje pozarządowe,

      - Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),

      - Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe.

      - Przedsiębiorcy.

      - TBS.

      - Administracja rządowa.

      - Porozumienia w/w podmiotów.

      - Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ostateczni odbiorcy wsparcia byli wybierani na podstawie Regulaminu udzielania pożyczek FROM, który był zatwierdzany przez Instytucję Zarządzająca RPO WSL.

Ostatecznie, dzięki ofercie FROM zrealizowane zostały następujące typy projektów:

Tabela 4 Typy projektów

| LP. | TYP PROJEKTU | ILOŚĆ PROJEKTÓW | WNIOSKODAWCA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lokalna infrastruktura dla mieszkańców | 4 | prywatny |
| 2. | Infrastruktura sportowo-rekreacyjna | 7 | publiczny/prywatny |
| 3. | Infrastruktura kulturalno-oświatowa | 3 | publiczny |
| 4. | Infrastruktura zdrowotna (szpitale, centra medyczne, rehabilitacja) | 3 | publiczny/prywatny |
| 5. | Infrastruktura handlowa (w tym targowiska) | 3 | publiczny/prywatny |
| 6. | Infrastruktura hotelowa | 2 | prywatny |
| 7. | Powierzchnie biurowe dla MSP (centrum kongresowe) | 4 | prywatny |
| 8. | Infrastruktura społeczna | 1 | prywatny |

Realizacja projektu JESSICA zakończyła się w dniu 31 grudnia 2015 r. Na dzień 31 grudnia 2015 r. podpisano 27 Umów Inwestycyjnych, które obejmowały realizację 27 Projektów Miejskich, w ramach, których finansowanie z Inicjatywy JESSICA wynosiło 66 415 226,91 EUR, co stanowi około 104,4% całkowitej alokacji przekazanej Funduszowi Rozwoju Obszarów Miejskich (63 644 250,14 EUR), tj. Pierwotnej Kwoty Depozytu (63 224 349,52 EUR) oraz Zwiększenia Kwoty Depozytu (w dniu 22 grudnia 2015 na kwotę 419 900,62 EUR, środki pochodziły z niewykorzystanych przez EBI środków na pokrycie Kosztów Zarządzania).

Odsetki wygenerowane przez płatności z programu w ramach podziałania 6.2.3 wyniosły 9 862 049,78 EUR (w tym odsetki odnoszące się do funduszy strukturalnych 8 382 742,31 EUR, odsetki odnoszące się do wkładu z budżetu Państwa 1 479 307,47 EUR).

Nad prawidłowym funkcjonowaniem Funduszu Powierniczego JESSICA nadzór pełniła Rada Inwestycyjna Inicjatywy JESSICA.

W całym okresie programowania odbyły się 22 posiedzenia Rady Inwestycyjnej. Tematy omawiane na posiedzeniach były uzależnione od momentu wdrażania Inicjatywy JESSICA. Do najważniejszych należały:

- omawianie działań prowadzonych w bieżących okresach oraz planowanych do realizacji,

- wybór Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich oraz koordynowanie jego działalności jako Pośrednika Finansowego (aktualizacja Umowy Operacyjnej, Biznes Plan),

- omawianie Projektów Miejskich będących ma etapie oceny przez FROM oraz projektów realizowanych,

- omawianie stanu wdrażania Inicjatywy JESSICA (zatwierdzanie sprawozdań z postępu),

- omawianie działań prowadzonych w celu wypełnienia postanowień Umowy dotyczącej deponowania i zarządzania funduszami,

- przyjmowanie rocznych budżetów Kosztów Dodatkowych Funduszu Powierniczego JESSICA dla województwa śląskiego,

- przyjmowanie zmian do regulaminu Rady Inwestycyjnej.

W ramach instrumentu finansowego Inicjatywa JESSICA nie wycofano środków.

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2283/79/V/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. przyjęto w formie aneksu nr 3 zmiany do Umowy o Finansowaniu zawartej pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) a Województwem Śląskim z dnia 9 lipca 2010 r., polegające między innymi na przedłużeniu okresu obowiązywania przedmiotowej umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z art. 98 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 środki zwracane zostaną wykorzystane na cele określone w art. 78 ust. 7 Rozporządzenia Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. tj. na rzecz projektów z zakresu rozwoju obszarów miejskich.

Poddziałanie 1.1.1 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorczości

W ramach poddziałania 1.1.1. w zakresie dokapitalizowania zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorczości w okresie programowania 2007-2013 realizowane są 4 projekty – 3 pożyczkowe:

- „Fundusz Górnośląski SA w Katowicach „Rozwój działalności pożyczkowej Funduszu Górnośląskiego SA poprzez dokapitalizowanie Śląskiego Funduszu Pożyczkowego działającego na terenie województwa śląskiego” (umowa o dofinansowanie z dnia 22 kwietnia 2010 roku);

- „Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA „Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego” (umowa o dofinansowanie z dnia 7 maja 2010 roku);

- „Agencję Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu „Dofinansowanie Lokalnego Funduszu Pożyczkowego przy Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w celu wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw na terenie woj. Śląskiego” (umowa o dofinansowanie z dnia 14 maja 2010 roku).

oraz 1 poręczeniowy:

- „Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. w Katowicach „Ułatwienie dostępu do finansowania działalności przedsiębiorców na terenie województwa śląskiego poprzez dofinansowanie Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego” (umowa o dofinansowanie z dnia 20 sierpnia 2010 roku).

Wsparcie na rzecz MŚP było wdrażane w modelu bezpośrednim. Powyższe instytucje zostały wyłonione w trybie konkursu art. 28 ust 1 ustawy o zasadach polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006r. (Dz. U. z 2009r. nr 84, poz. 712, z późn. zm.).

W ramach instrumentów finansowych zapewniono współfinansowanie krajowe na poziomie Pośrednika Finansowego tj. Funduszy pożyczkowych/poręczeniowego. Wkład stanowiły prywatne środki powyższych Funduszy.

Ostateczni odbiorcy wsparcia byli wybierani na podstawie Regulaminów udzielania pożyczek/poręczeń poszczególnych pośredników finansowych, które były zatwierdzane przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL.

Instytucja Zarządzająca RPO WSL na pisemny wniosek Funduszu Górnośląskiego 31 grudnia 2015 r. dokonała zwiększenia dofinansowania Funduszu o 15 mln zł w ramach realizowanej Umowy.

Fundusze oferowały pożyczki i poręczenia na warunkach preferencyjnych i rynkowych. Z oferty powyższych Funduszy mogły skorzystać mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie województwa śląskiego lub prowadzące inwestycje na terenie województwa śląskiego.

Realizacja ostatniego z projektów realizowanych przez fundusze pożyczkowe/poręczeniowy zakończyła się 30 sierpnia 2016 r.

Tabela 5 Postęp wdrażania projektów stan na 31 grudnia 2016 roku

| NAZWA BENEFICJENTA | LICZBA UDZIELONYCH POŻYCZEK/ PORĘCZEŃ | WARTOŚĆ UDZIELONYCH POŻYCZEK/ PORĘCZEŃ (EUR) | WARTOŚĆ FAKTYCZNIE WYPŁACONYCH POŻYCZEK (EUR) | STOPIEŃ REALIZACJI WSKAŹNIKA "WARTOŚĆ UDZIELONYCH POŻYCZEK/ PORĘCZEŃ" (%) | ODSETKI WYGENEROWANE PRZEZ PŁATNOŚCI Z PROGRAMU ORAZ ODNOSZĄCE SIĘ DO FUNDUSZY STRUKTURALNYCH (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fundusz Górnośląski S.A. | 195 | 17 090 832,86 | 16 530 518,48 | 107,2% | 1 054927,57 |
| Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. | 48 | 584 885,98 | 584 885,98 | 104,70% | 26.283,35 |
| Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. | 44 | 1 275 450,53 | 1 252 922,21 | 113,3% | 119 486,72 |
| Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy | 168 | 6 052 400,01 | n/d | 110,0% | 553 365,32 |

Tabela 6 Ostateczni odbiorcy wsparcia

| LP. | RODZAJ | ILOŚĆ PROJEKTÓW |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sektor MŚP | 460 |
| 2. | w tym mikroprzedsiębiorstwa | 296 |

Zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie Instytucja Zarządzająca po zakończeniu realizacji Projektów była zobowiązania do przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu. Ostatnie kontrole zakończyły się 13 stycznia 2017 roku.

W ramach instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Poddziałania 1.1.1 nie wycofano środków. Okres obowiązywania umów pierwotnie podpisanych z Funduszami pożyczkowymi/poręczeniowym zostanie przedłużony do 31 grudnia 2020 r. na mocy podjętych przez Zarząd Województwa uchwał.

Dnia 25 października br. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął  Uchwały w zakresie kontynuacji współpracy w ramach działalności pożyczkowej/poręczeniowej w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013, tj.

      - Uchwałę nr 2137/149/V/2016 w sprawie Strategii Wyjścia z Instrumentów Inżynierii Finansowej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, Typ Projektu 7. Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości.

      - Uchwałę nr 2138/149/V/2016 w sprawie przyjęcia wzoru jednolitego tekstu aneksu do umowy o dofinansowanie Projektu w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, działanie 1.1. wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego, Typ Projektu 7. Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości wraz z załącznikami.

Zgodnie z art. 98 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 (tzw. ustawy wdrożeniowej) środki zwracane zostaną wykorzystane na cele określone w art. 78 ust. 7 Rozporządzenia Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. tj. na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

Podsumowanie

W okresie programowania 2007-2013 instrumenty inżynierii finansowej miały charakter pilotażowy. Strategią Instytucji Zarządzającej RPO WSL w zakresie ich wdrażania było przede wszystkim stworzenie trwałego systemu wsparcia służącego śląskim przedsiębiorcom, ułatwiającego przeprowadzaniu inwestycji oraz budowanie świadomości u śląskich przedsiębiorców i wypromowaniu alternatywnego sposobu finansowania inwestycji, jaki oferują Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowy.

W pierwszym okresie relacji projektów Instytucja Zarządzająca identyfikowała pewne trudności z osiąganiem wskaźników. Najważniejszym czynnikiem, który opóźniał realizację była dostępność wsparcia zwrotnego na projekty inwestycyjne oferowana w ramach konkursów dotacji. Kolejnym czynnikiem był brak świadomości potencjalnych pożyczkobiorców/ poręczeniobiorców na temat oferty Pośredników Finansowych , brak wiedzy, a co za tym idzie brak zaufania do tego rodzaju wsparcia. Pewne zakłócenia wywołała również oferta BGK           w zakresie gwarancji de minimis – darmowego poręczenia dostępnego dla MŚP bez ograniczeń geograficznych, co znacznie spowolniło realizację projektu Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego. Reakcją na załamanie rynku była zgoda Instytucji Zarządzającej na obniżenie stawek opłat za udzielenie poręczenia.

Czynniki te spowodowały stosunkowo niewielkie zakłócenia w realizacji poszczególnych projektów, ale z uwagi na fakt, iż były one obiektywne Instytucja Zarządzająca nie podejmowała kroków, np.  w celu zmiany Pośrednika Finansowego realizującego dany projekt czy zmiany sposobu realizacji poszczególnych projektów.

W umowach o finansowaniu określono wskaźniki do osiągniecia przez poszczególne projekty. Wykonanie tych wskaźników było weryfikowane na podstawie sprawozdań kwartalnych            w przypadku podziałania 1.1.1 i półrocznych/rocznych w ramach podziałania 6.2.3. IZ na bieżąco weryfikowała postęp w realizacji każdego z projektów na podstawie informacji zawartych w składanych dokumentach.

W 2016 roku zostały również w ramach projektów realizowanych w podziałaniu 1.1.1 przeprowadzone kontrole na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej mające na celu ocenę efektywności działalności Funduszu zostały przeprowadzone u wszystkich Funduszy, wg następujących kryteriów oceny:

| 1) | Osiągnięcie 100 %-owej wartości wskaźnika wykorzystania kapitału. Oznacza to, że suma wartości pożyczek/poręczeń udzielonych (wypłaconych) przez fundusz powinna stanowić przynajmniej jednokrotność wartości pierwotnie przekazanej Pośrednikowi Finansowemu na utworzenie funduszu pożyczkowego/poręczeniowego. |
| --- | --- |
| 2) | Wartość strat definitywnie poniesionych nie przekroczyła 10% sumy wszystkich zawartych i wypłaconych umów pożyczek/poręczeń od momentu uruchomienia funduszu pożyczkowego/poręczeniowego do dnia przeprowadzenia oceny |
| 3) | Wartość umów wypowiedzianych z powodu niespłacania lub nieregularnego spłacania (zgodnie z przyjętymi przez Pośrednika Finansowego procedurami w tym zakresie) nie przekracza 20% sumy wszystkich zawartych i wypłaconych umów pożyczek/ poręczeń od momentu uruchomienia funduszu do dnia przeprowadzenia oceny. |
| 4) | Pośrednik Finansowy prowadził efektywną politykę inwestowania środków niezaangażowanych w pożyczki/poręczenia. Przez co należy rozumieć, że wygenerowana wartość odsetek od wkładu EFRR stanowi co najmniej 5 % jego kwoty pierwotnej. |
| 5) | Pośrednik Finansowy nie przekroczył limitów kosztów zarządzania określonych w umowie o dofinansowanie |
| 6) | Pośrednik Finansowy osiągnął zakładane wskaźniki produktu i rezultatu |
| 7) | Pośrednik Finansowy wyraża zainteresowanie kontynuacją prowadzenia funduszu na zaproponowanych w projekcie aneksu do umowy o dofinansowanie zasadach wynagradzania. |

Kontrole zakończyły się wynikiem pozytywnym.

Oferta pożyczkowa/ poręczeniowa poszczególnych Beneficjentów podziałań 1.1.1 i 6.2.3, opisana w Biznes Planach została dostosowana do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców poszczególnych regionów. W rezultacie, w toku wdrażania projektów nie odnotowano uwag o niedopasowaniu wsparcia.

Rezultaty

W ramach wdrażanych instrumentów finansowych w perspektywie 2007-2013 dostęp do kapitału zewnętrznego doprowadził do szybszego wzrostu i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw w województwie śląskim.

Natomiast z  finansowania w ramach Inicjatywy JESSICA mogły  skorzystać zarówno podmioty sektora publicznego jak i inwestorzy prywatni. Podjęcie decyzji o korzystaniu ze środków JESSICA:

- powodowało  większe niż w przypadku dotacji przemyślenie celu, oraz zasadności podjęcia inwestycji,

- zmierzało w kierunku racjonalnego gospodarowania zasobami samorządów, i w ogólności w stronę nowoczesnego zarządzania JST,

- stanowiło stanowi dodatkowe źródło atrakcyjnych na rynku innych instrumentów zwrotnych dla przedsiębiorców z MSP.

Inicjatywa JESSICA objęła mniejszy obszar niż pierwotnie zakładano. Jednak biorąc pod uwagę, że rewitalizacja to nie punktowo zlokalizowane projekty, ale proces realizacji powiązanych ze sobą przedsięwzięć (zarówno infrastrukturalnych, jak i społecznych), które mają przyczynić się do osiągnięcia efektu synergii istotne znaczenie ma również obszar oddziaływania projektu. Zrealizowane projekty wpisują się w wiązkę projektów rewitalizacyjnych, są ze sobą komplementarne i ich realizacja przyczynia się do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego. Dlatego oceniając rezultaty odziaływania poszczególnych projektów niezbędne jest uwzględnienie nie tylko terenów objętych bezpośrednio działaniami rewitalizacyjnymi, ale większy obszar na którym odnotowano pozytywne zmiany będące wynikiem realizacji danego projektu tzw. oddziaływanie na powierzchnię sąsiadująca - wystąpienie pozytywnego  efektu sąsiedztwa. Efekty te powstają wówczas, gdy działania jednego podmiotu przysparzają korzyści innym, a nie są rekompensowane odpowiednią płatnością. Przykładowo:

- budowa placów zabaw, kortów i boisk oraz instalacja monitoringu wizyjnego poszerzyła pojęcie zrewitalizowanego terenu do miejsc, gdzie dzięki projektowi nastąpiła poprawa bezpieczeństwa publicznego, podniesie funkcjonalności i estetyki przestrzeni oraz zwiększyła się oferta spędzania czasu wolnego;

- uporządkowywanie przez właściciela zaniedbanego terenu podniesie poziom bezpieczeństwa publicznego na terenach przyległych;

- rewitalizacja miejskiego rynku przyniesie większe obroty i dochody restauratorom, hotelarzom i handlowcom działającym w sąsiedztwie.

Dodatkowo realizacja projektów doprowadziła do utworzenia wielu nowych miejsc pracy związanych z prowadzoną działalnością na zrewitalizowanych terenach. Należy stwierdzić, że istotą procesu rewitalizacji powinno być generowanie tego typu korzyści.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że projekty miejskie realizowane w ramach Podziałania 6.2.3 przyczyniły się do trwałego i zrównoważonego rozwoju miejskiego w województwie śląskim.

# Realizacja założeń Strategii EU 2020

Strategia EU 2020 jest kontynuacją wizji rozwoju nakreślonej przez Strategię Lizbońską. Analizując założenia Strategii EU 2020 można stwierdzić, że ponad 95% alokacji RPO WSL wpisuje się w realizację poszczególnych inicjatyw flagowych Strategii, wyjątkiem jest inicjatywa Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, która wdrażana jest w regionie przez PO KL.

Dodatkowe informacje zostały przedstawione w załączniku nr VI do sprawozdania Tabela 6 Matryca priorytetów, obszarów, celów i inicjatyw flagowych Strategii Europa 2020 oraz kategorii interwencji realizowanych w okresie programowania 2007-2013.

IZ RPO WSL starała się zapewnić zgodność projektów realizowanych w ramach RPO WSL ze strategiami UE, a tym samym zagwarantować ich pozytywny wpływ na realizację celów tych strategii. Na różnych etapach wdrażania projektów – od wyboru projektów do dofinansowania po zapewnienie trwałości osiągniętych celów, IZ stosowała szereg mechanizmów. Na pierwszym etapie (od złożenia wniosku do podpisania umowy) kluczową rolę w weryfikacji pełnił etap oceny projektów, natomiast po rozpoczęciu procesu wdrażania IZ dokonywała regularnych kontroli.

Od uruchomienia programu do końca 2016 r. we wdrażanie wyznaczonych w Strategii EU 2020 inicjatyw flagowych zaangażowanych było 4954 zakontraktowanych projektów, o wartości dofinansowania z EFFR 1 606,05 mln EUR. Najwięcej środków zakontraktowano (646,75 mln EUR) w ramach inicjatywy Europa efektywnie korzystająca z zasobów.

Poniżej na wykresie zaprezentowano realizację Strategii Europa 2020 w ramach RPO WSL w podziale na inicjatywy flagowe UE.

Rysunek 7 Realizacja Strategii Europa 2020

Poniżej przedstawiono wybrane przykłady tzw. dobre praktyki w postaci projektów objętych dofinansowaniem RPO WSL, które przyczyniają się do realizacji inicjatyw flagowych Strategii EU 2020.

## Ważne otwarcie w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii

7 maja 2013 w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu odbyło się oficjalne otwarcie Laboratorium Technologicznego. Laboratorium powstało w ramach projektu Przebudowa i doposażenie w aparaturę specjalistyczną części budynku na potrzeby Laboratorium Technologicznego Pracowni Sztucznego Serca w ramach CD Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Prace objęły przebudowę i adaptację pomieszczeń o powierzchni 200 m2, w celu stworzenia tzw. strefy czystej. Nowo powstałe Laboratorium jest dedykowane opracowywaniu zaawansowanych, zautomatyzowanych technologii wytwarzania małoseryjnego elementów, podzespołów i kompletnych implantów, wytwarzanych z biomateriałów – w szczególności protez serca.

Ze względu na charakter planowanej działalności laboratorium zostało wybudowane i zorganizowane w sposób zapewniający odpowiednią czystość strefy wytwarzania implantów oraz strefy ich przygotowania do pakowania i sterylizacji.

Projekt objął również doposażenie w aparaturę specjalistyczną przebudowanych powierzchni, w szczególności wytworzenie zautomatyzowanego stanowiska do laminowania. Element ten stanowi odpowiedź na poziom skomplikowania konstrukcyjnego prototypów implantów, w szczególności protez serca, który wymaga zastosowania zautomatyzowanych technologii wytwarzania elementów, podzespołów protez implantów oraz ich finalnego montażu, w celu uzyskania odpowiedniej jakości protezy.

Ze względu na realizowany przez Fundację program Polskiego Sztucznego Serca, w początkowym okresie działalności nowego Laboratorium opracowywane będą przede wszystkim technologie wytwarzania małoseryjnego protez serca o unowocześnionych konstrukcjach, a także jego elementów: zastawek, komór, kaniul wypływowych oraz kaniul napływowych.

W Strategii Europa 2020 ustalono pięć nadrzędnych celów, które UE ma osiągnąć do 2020 roku. Obejmują one zatrudnienie, badania i rozwój, klimat i energię, edukację, integrację społeczną i walkę z ubóstwem. Wyżej opisany projekt przyczynia się w dużej mierze do realizacji wspomnianej strategii m.in. wychodzi naprzeciw potrzebie tworzenia nowoczesnej tkanki przedsiębiorczości, w tym centrów transferu technologii i rozwijaniu współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami. Firmy oraz instytucje będące potencjalnymi odbiorcami usług laboratorium wykazały braki w nowoczesnej infrastrukturze B+R skutkującym ograniczonym dostępem do usług o charakterze B+R.

Wzrost konkurencyjności

W ramach projektu Wzrost konkurencyjności PREVAC poprzez wytworzenie na skalę światową spektrometru elektronowego ze zintegrowanym działem elektronowym typu CMA w miniaturowej skali firma, będąca wiodącym na świecie producentem aparatury naukowo – badawczej wykorzystywanej do badań w warunkach ultra wysokiej próżni, wprowadziła do oferty nowy produkt. Został zaprojektowany i stworzony spektrometr ze zintegrowanym działem elektronowym o niepotykanej dotychczas skali miniaturyzacji. Urządzenie to pozwala na wyznaczenie składu chemicznego wybranego punktu badanej powierzchni materiału, co przy jego kompaktowej budowie, znacznie poszerza zakres zastosowań - teraz nawet w najmniejszych aplikacjach badawczych. Dzięki tym działaniom przełamana została bariera aplikacyjna, gdyż urządzenie w tej skali można zastosować do wieli już istniejących aparatur, co automatycznie poszerza zakres badań na tych aparaturach.

Krajowy Program Reform

Krajowy Program Reform na rzecz realizacji Strategii EU 2020 (KPR) był instrumentem służącym realizacji osiągania celów Strategii EU 2020. W dniu 26 kwietnia 2016 r. Rada Ministrów przyjęła aktualizację Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji Strategii EU 2020 w Polsce. W KPR 2016/2017 przedstawiono część działań zawartych  w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, przyjętym przez rząd 16 lutego 2016 r. Krajowy Program Reform odnosił się nie tylko do strategii „Europa 2020”, ale jest także był ważnym elementem Semestru Europejskiego.

Założone cele poszczególnych priorytetów RPO WSL wpisują się w priorytety wyznaczone w ramach KPR, realizując w ten sposób również cele Strategii EU 2020.

Rysunek 8 Spójność RPO WSL z priorytetami Krajowego Programu Reform na rzecz Strategii Europa 2020

# Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) w ramach RPO WSL wdrażana jest poprzez realizację projektów wpisujących się w poszczególne priorytety Strategii. RPO WSL nie realizuje projektów flagowych zidentyfikowanych w Planie działań Strategii…W całym okresie programowania w ramach realizacji SUE RMB Instytucja Zarządzająca RPO WSL nie podejmowała działań informacyjno-promocyjnych czy szkoleniowych współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej. W systemie wdrażania RPO WSL nie wprowadzono szczególnych mechanizmów w ramach wdrażania SUE RMB. Podczas procedury oceny i wyboru projektów do dofinansowania istniały kryteria oceny, które również miały wpływ na wybór projektów przyczyniających się do realizacji SUE RMB. Biorąc pod uwagę kategorie interwencji wpisujące się w SUE RMB, wg stanu na 31 grudnia 2016 r. łącznie podpisano 4696 umów na kwotę 2 082,33 mln EUR, w tym dofinansowanie UE wyniosło 1149,99 mln EUR (szczegółowe dane znajdują się w załączniku VII). Ponadto, w załączniku VII zaprezentowano przykładowe projekty wpisujące się w obszary SUE RMB.

IZ RPO WSL wprowadziła do Programu poniższe zapisy dot. komplementarności pomiędzy RPO WSL a Strategią.

Tabela 7 Odniesienie priorytetów RPO WSL do Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

| OBSZARY PRIORYTETOWE Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego | OSIE PRIORYTETOWE/ DZIAŁANIA/ PODDZIAŁANIA RPO WSL |
| --- | --- |
| Obszar priorytetowy 7: Wykorzystanie pełnego potencjału regionu w zakresie badań i innowacji Obszar priorytetowy 8: Wdrożenie Small Business Act: promocja przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP oraz podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich | Badanie i rozwój technologiczny (B+R); innowacje i przedsiębiorczość ( działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji, działanie 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP) |
| Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności | Społeczeństwo informacyjne ( działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych) |
| Obszar priorytetowy 8: Wdrożenie Small Business Act: promocja przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP oraz podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności | Turystyka (poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa poddziałanie 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne) |
| Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności | Kultura ( działanie 4.2 Systemy informacji kulturalnej) |
| Obszar priorytetowy 2: Zachowanie stref przyrodniczych oraz bioróżnorodności, uwzględniając łowiska morskie Obszar priorytetowy 3: Redukcja użytkowania oraz wpływu substancji niebezpiecznych Obszar priorytetowy 10: Poprawa dostępności, efektywności i bezpieczeństwa rynków energetycznych | Środowisko (działanie 5.1 Gospodarka wodno –ściekowa działanie 5.2 Gospodarka odpadami działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii) |
| Obszar priorytetowy 8: Wdrożenie Small Business Act: promocja przedsiębiorczości, wzmocnienie MŚP oraz podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich | Zrównoważony rozwój miast ( poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – „duże miasta”) |
| Obszar priorytetowy 11: Wzmocnienie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności | Transport (działanie 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, działanie 7.2 Transport publiczny) |
| Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności | Infrastruktura edukacyjna (działania 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty, działania 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego) |
| Obszar priorytetowy 12: Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności | Zdrowie i rekreacja (działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego, działanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego) |

# INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI WSPÓLNOTOWYMI

Zapisy RPO WSL oraz pozostałych dokumentów programowych i wdrożeniowych zapewniały od początku wdrażania Programu i na każdym etapie zgodność operacji z przepisami prawa wspólnotowego, w tym również przestrzegania zasad poszczególnych polityk wspólnotowych.

Do działań związanych z zapewnieniem zgodności realizacji Programu z przepisami wspólnotowymi można było zaliczyć przede wszystkim:

- obowiązek dostarczenia dokumentu stwierdzającego fakt, czy dany projekt może wywierać istotny negatywny wpływ na obszary objęte lub, które mają być objęte siecią Natura 2000, projekty, które negatywnie oddziaływają na potencjalne obszary Natura 2000 nie mogą otrzymać dofinansowania,

- umiejscowienie w strukturze IZ RPO WSL koordynatora ds. środowiska gwarantującego odpowiednie uwzględnienie wymiaru środowiskowego i jego monitoring na wszystkich poziomach realizacji RPO WSL, ponadto IZ RPO WSL przygotowywała, co roku Raport środowiskowy,

- zapewnienie, że każde wsparcie stanowiące pomoc publiczną udzielane w ramach RPO WSL, jest zgodne z przepisami dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, każdy beneficjent składający wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WSL musi określić czy projekt podlega regułom pomocy publicznej (czy realizacja narusza bądź zagraża naruszaniu wspólnego rynku w rozumieniu Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską), które następnie są weryfikowane przez IZ RPO WSL na etapie oceny,

- IZ RPO WSL przyjęła odpowiednie kryteria wyboru projektów do dofinansowania dot. polityk horyzontalnych (określenie stopnia realizacji polityki równych szans, polityki ochrony środowiska, wpływ projektu na utworzenie nowych miejsc pracy, w tym dla osób niepełnosprawnych, dostępność dla niepełnosprawnych), projekt mający pozytywny wpływ na realizację poszczególnych polityk horyzontalnych otrzymywał dodatkowe punkty w trakcie przeprowadzanej oceny merytoryczno-technicznej, co w konsekwencji zwiększało jego szansę na otrzymanie dofinansowania,

- monitorowanie co roku wskaźników horyzontalnych dot. redukcji zużycia energii oraz osób niepełnosprawnych, postęp realizacji wskaźników został przedstawiony w załączniku nr I do niniejszego Sprawozdania,

- projekty, które mają negatywny wpływ na którąkolwiek z polityk horyzontalnych nie otrzymywały dofinansowania w ramach Programu.

W okresie wdrażania Programu nie występowały problemy związane z przestrzeganiem poszczególnych polityk wspólnotowych.

# Zasada równości szans

IZ RPO WSL realizowała zasadę równości szans na:

- etapie programowania/wdrażania: w celu zapewnienia równości szans w ramach RPO WSL utworzono kryterium formalno – merytoryczne w ramach procedury wyboru projektów (Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi), którego spełnienie było możliwe wyłącznie w przypadku, gdy projekt był zgodny z politykami horyzontalnymi. Dodatkowo wszyscy beneficjenci mieli równy dostęp do informacji np. nt. konkursów ogłaszanych na podstawie znanych znacznie wcześniej harmonogramów naborów, a katalogi beneficjentów mogących aplikować w danym działaniu/poddziałaniu były szersze od listy rzeczywiście zainteresowanych podmiotów.

- etapie monitorowania: na etapie monitorowania kluczową kwestią był reprezentatywny skład KM. W skład KM wchodziło 10 członków reprezentujących partnerów społeczno-gospodarczych (co przy ogólnej liczby 28 członków mających prawo głosu dawało udział partnerów na poziomie ponad 30%). Zatem skład KM był reprezentatywny dla tej grupy interesariuszy (pozostałe grupy to grupa rządowa i samorządowa). Kolejną kwestią było monitorowanie zasady równości szans. W RPO WSL równe traktowanie kobiet i mężczyzn monitorowane było poprzez przyjęte programowe wskaźniki rezultatu odnoszące się do tworzenia nowych miejsc pracy. Dodatkowo, wszystkie informacje monitoringowe nt. realizacji Programu umieszczane były na stronach internetowych IZ RPO WSL, co zapewniało równy dostęp do informacji wszystkim beneficjentom.

- na etapie ewaluacji: zasada równości szans odbywała się poprzez wybór ewaluatora zewnętrznego na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (uwzględniającą zmiany) w trybie przetargu nieograniczonego. Dawało to możliwość równego dostępu do realizacji badania wszystkim potencjalnym wykonawcom (spełniających określone warunki związane z potencjałem i doświadczeniem), wyboru wykonawcy badań w sposób zapewniające zachowanie zasady uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie. Przygotowanie zamówienia, jak również wyłonienie wykonawcy, miało charakter jawny i opierało się na zasadach czytelnych dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Głównym kryterium, przy wyborze wykonawcy, była, jakość przygotowanej oferty.

# Zasada partnerstwa

IZ RPO WSL realizowała zasadę partnerstwa na:

- etapie programowania/wdrażania z uwzględnieniem następujących wymiarów:

partnerstwo instytucjonalne - przeprowadzenie konsultacji społecznych RPO WSL prowadzonych horyzontalnie (sektorowo) w formie badań ankietowych, warsztatów, subregionalnych spotkań konsultacyjnych. Wdrażanie Programów Rozwoju Subregionów, które były programami tworzonymi w porozumieniu z władzami samorządów lokalnych danego subregionu, powstanie przy KM RPO WSL grupy roboczej ds. partnerstwa społeczno – gospodarczego (szczegółowe informacje o działalności grupy zostały zamieszczone w pkt. 2.7 niniejszego Sprawozdania).

wsparcie mechanizmów partnerstwa – realizacja PRS, których podstawowym elementem była uzgodniona lista projektów, które zostały uznane za szczególnie istotne dla rozwoju danego subregionu i wpłyną na poprawę życia mieszkańców na danym terytorium (w ramach PRS zrealizowanych zostało 227 umów o dofinansowanie (szczegółowe informacje dot. realizacji PRS zostały zamieszczone w pkt. 2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania).

partnerstwo na poziomie projektów - do końca wdrażania Programu 87 projektów realizowanych było w partnerstwie tzn. występowała wspólna realizacja zadania przez więcej niż jednego beneficjenta. Projekty partnerskie realizowane były w ramach wszystkich priorytetów RPO WSL przy czym szczególnie preferowanym obszarem przez beneficjentów było społeczeństwo informacyjne. W RPO WSL największą grupę partnerstw projektowych stanowią partnerstwa utworzone wyłącznie przez podmioty sektora publicznego. Realizacja w ramach RPO WSL projektu w formule partnerskiej w większości przypadków generowała wartość dodaną w postaci poszerzenia zasięgu terytorialnego danego przedsięwzięcia na obszar obejmujący kilka gmin, powiatów bądź miast m.in. w ramach realizacji projektów kluczowych bądź projektów w ramach PRS. Realizacja projektów w partnerstwie niosła ze sobą znaczną wartość dodaną wyrażoną w efekcie synergii wynikającym ze wspólnej realizacji zadań w projekcie, wypracowania wspólnego rozwiązania problemu oraz odejścia od fragmentarycznych i często nieskoordynowanych działań podejmowanych przez różne podmioty w tych samych obszarach. Projekty realizowane w partnerstwie przyczyniały się także do nawiązania współpracy między instytucjami, co wpływa na proces wzajemnego uczenia się i rozwiązywania problemów.

- etapie monitorowania z uwzględnieniem partnerstwa instytucjonalnego - organizowanie spotkań Komitetu Monitorujące RPO WSL, w skład którego wchodzili przedstawiciele samorządowi, rządowi oraz przedstawiciele ze strony partnerów społecznych i gospodarczych, opiniowanie sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL i zatwierdzanie sprawozdania rocznego i końcowego. Ponadto prezentacja członkom KM RPO WSL postępów we wdrażaniu RPO WSL. Wszystkie informacje nt. realizacji Programu, posiedzeń KM RPO WSL, grupy roboczej umieszczane były na stronach internetowych IZ RPO WSL, co zapewniało równy dostęp do informacji.

- na etapie ewaluacji: odbywała się poprzez utrzymywanie partnerskich relacji Jednostki Ewaluacyjnej RPO WSL z ewaluatorem zewnętrznym (np. poprzez współpracę na każdym etapie wykonania badania). Ponadto różnorodnego doboru respondentów badań ewaluacyjnych dawała możliwość wypowiedzenia się wszystkim interesariuszom (m. in. beneficjentom, partnerom społecznym, ekspertom branżowym). Zasada partnerstwa realizowana była także poprzez powołanie Grupy Sterującej ds. ewaluacji, która stanowiła wsparcie dla JE RPO WSL m. in. przy formułowaniu zakresu ewaluacji, kryteriów wyboru wykonawców badań, w ocenie wstępnych wersji raportów końcowych i cząstkowych, w opiniowaniu planów ewaluacji. oraz prezentowanie okresowych planów ewaluacji oraz wyników badań ewaluacyjnych na posiedzeniach KM RPO WSL. Co więcej Komitet Monitorujący RPO WSL mógł rekomendować IZ RPO WSL obszary, które powinny zostać poddane badaniom ewaluacyjnym w ramach Programu. Obie zasady realizowane były także poprzez upublicznianie wyników przeprowadzonych ewaluacji na stronach internetowych, co umożliwiło wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z ich wynikami.

# NAPOTKANE ZNACZĄCE PROBLEMY ORAZ PODJĘTE ŚRODKI ZARADCZE

Problemy związane z wdrażaniem poszczególnych priorytetów zostały przedstawione w pkt. 3 niniejszego Sprawozdania.

Problem: w ramach wdrażania RPO WSL 2017-2013 zidentyfikowano jeden projekt niefunkcjonujący pn. Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot z uwagi na nieprzedłożenie IZ dokumentów potwierdzających prawidłowe funkcjonowanie projektu, tj. decyzji określonej w art. 7 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych dot. zgody na świadczenie dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa.

Działania zaradcze: IZ RPO WSL prowadzi stały monitoring projektów. Odnośnie projektu niefunkcjonującego IZ prowadzi korespondencję z Beneficjentem oraz z Urzędem Komunikacji Elektronicznej w Warszawie w celu pozyskania informacji dotyczącej procesu wydania decyzji. UKE prowadzi postępowanie konsultacyjne do sporządzonego projektu decyzji. Po zakończeniu tego postępowania zostanie wydana przez Prezesa UKE decyzja wyrażająca zgodę na świadczenie przedmiotowej usługi.

W załączniku XIII przedstawiono projekt niefunkcjonujący.

Poniżej w tabeli zaprezentowano dane dot. problemów związanych z brakiem kwalifikowalności podatku VAT.

# ZMIANY W KONTEKŚCIE REALIZACJI RPO WSL (W STOSOWNYCH WYPADKACH)

Podczas wdrażania RPO WSL pojawiły się czynniki zewnętrzne, które wpłynęły na realizację Programu. Jednym z nich był kryzys gospodarczy, który doprowadził do recesji gospodarek wielu państw na całym świecie. Spowolnienie gospodarcze wpłynęło również na wielu przedsiębiorców w województwie śląskim, którzy zgłaszali do IZ RPO WSL wnioski o pozwolenie na przesunięcie terminów zakończenia inwestycji w związku z trudną kondycją ekonomiczną. Ponadto beneficjenci odnotowywali trudności w osiągnięciu założonych na etapie wnioskowania wskaźników produktu czy rezultatu. IZ RPO WSL nie podejmowała żadnych środków zaradczych w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ww. okoliczności, za wyjątkiem bieżących konsultacji z beneficjentami.

Poniżej przedstawiono sytuacji społ.-gosp. województwa śląskiego wg danych na 2015 rok.

Demografia

Stan i zmiany w liczbie ludności

Liczba mieszkańców województwa śląskiego w 2015 roku wyniosła 4 570 849 osób, co stanowiło 11,9% ludności Polski. Śląskie jest drugim województwem po mazowieckim pod względem ludności, natomiast pierwszym w zakresie gęstości zaludnienia z wynikiem 371 osoby na km2 przy średniej dla Polski wynoszącej 123 osoby na km2.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

Rysunek 9 Procentowy udział ludności wg województwa w 2015 roku

Analizując przestrzenny rozkład ludności w województwie śląskim wskazać można na duże zróżnicowanie gęstości zaludnienia, w tym obszary o bardzo wysokim stopniu zagęszczenia. Najbardziej zaludnionym obszarem województwa jest Metropolia Górnośląska, gdzie liczba mieszkańców na 1 km2 wynosi ponad 2000 osób. Na obszarze Metropolii największą gęstością zaludnienia charakteryzuje się miasto Świętochłowice, bo aż 3829 osób na km2. Najmniejszą gęstością zaludnienia charakteryzuje się północna część województwa śląskiego.

| Rysunek 10 Gęstość zaludnienia w województwie śląskim w 2015 roku | Rysunek 11 Zmiana liczby ludności w latach 2000-2015 (%) |
| --- | --- |
| Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS. | Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS. |

Województwo śląskie jest najbardziej zurbanizowanym województwem w Polsce. Ludność zamieszkująca miasta stanowi 77,13% mieszkańców, przy średniej dla Polski wynoszącej niewiele ponad 60%. Następne w kolejności województwo dolnośląskie w 2015 roku charakteryzowało się wskaźnikiem na poziomie 69,17% ludności miejskiej.

Ogólna liczba ludności w Polsce w okresie od 2000 do 2015 nieznacznie wzrosła (0,48%) lecz można wskazać województwa, w których następował stały spadek liczby ludności, wśród nich jest województwo śląskie ze spadkiem -3,95%. Prognozy demograficzne jednoznacznie wskazują, że sytuacja w całej Polsce ulegnie pogorszeniu natomiast w sposób szczególny dotknie to te województwa, w których proces depopulacji trwa od kilku lat.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

Rysunek 12 Procentowa zmiana liczby ludności w latach 2000 -2015

Proces depopulacji dotyka przede wszystkim obszary miejskie, co w zderzeniu z faktem, że województwo śląskie jest najsilniej zurbanizowanym obszarem, powoduje, że problem ten będzie miał coraz większe znaczenie i konsekwencje. W analizowanym okresie (tj. od 2000 roku) w Katowicach ubyło ponad 30 tysięcy mieszkańców. Niewiele lepiej jest w pozostałych miastach Metropolii Górnośląskiej. Z tak dużym nasileniem zjawiska boryka się również stolica Aglomeracji Częstochowskiej, gdzie liczba mieszkańców zmniejszyła się o prawie 25 tys. mieszkańców. Na drugim biegunie wskazać można miejscowości, których liczba mieszkańców w ostatnim czasie wzrosła. Gminy te położone są w przeważającej większości w południowej części województwa lub na obrzeżach Metropolii Górnośląskiej (Wyry, Mikołów, Orzesze).

Struktura wiekowa ludności

Najliczniejszą grupę wiekową stanowi ludność w wieku produkcyjnym tj. w wieku zdolności do pracy. Szczegółowy rozkład ludności wg grup wiekowych przedstawia poniższa piramida ludności.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

Rysunek 13 Piramida wieku ludności województwa śląskiego w 2015 roku

Analizując układ piramidy wieku wskazać można dwie grupy wiekowe, które dominują pod względem udziału liczby osób, jest to grupa kobiet i mężczyzn w wieku 30-34 oraz 55-59 lat, urodzonych w czasie tzw. wyżu demograficznego. Analizując kształt piramidy wieku zauważyć można brak wyraźnie zarysowanego kolejnego wyżu demograficznego.

Proporcje między ludnością w wieku produkcyjnym, poprodukcyjnym, przedprodukcyjnym wykazują tendencję do negatywnego układu. Na przestrzeni ostatnich lat w sposób zdecydowany rośnie udział ludności w wieku poprodukcyjnym przy jednoczesnym spadku liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym co jednoznacznie wskazuje na postępujący proces starzenia się społeczeństwa. W województwie śląskim szybciej przyrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym niż średnio w kraju.

Niekorzystnym odzwierciedleniem powyższych tendencji są wskaźniki obciążenia demograficznego. Wartość wskaźnika ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym jeszcze w 2002 roku wynosiła w województwie śląskim 23,1 i była niższa niż średnia krajowa (24,2) by wzrosnąć w 2015 roku do wartości 33 (średnia krajowa 31,4). Zjawisko to w przestrzeni rozkłada się stosunkowo równomiernie, przy czym można wskazać obszary o większym natężeniu tj. północno- wschodnia część województwa śląskiego oraz wschodnia część Metropolii Górnośląskiej.

Analizując powyższe zjawisko w przestrzeni można zauważyć koncentrację miejsc gdzie wskaźnik obciążenia demograficznego osiąga wysoką wartość. Jest to w szczególności środkowa i północno-wschodnia część województwa śląskiego, podczas gdy najkorzystniej pod tym względem wygląda południowa część regionu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

Rysunek 14 Wskaźnik obciążenia demograficznego w województwie śląskim w 2015 roku (liczba ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym)

Niekorzystne tendencje demograficzne w województwie śląskim są potęgowane przez złe wyniki w zakresie ruchu naturalnego ludności. W latach 2000-2015 liczba zgonów notowanych w województwie śląskim była przeciętnie o ok. 4,3 tys. wyższa od liczby urodzeń żywych. Jedynie w 2010 roku liczba urodzeń była wyższa od liczby zgonów, natomiast w 2015 roku deficyt urodzeń wyniósł aż 8,8 tys.

Województwo śląskie jest jednym z 7 województw, w których utrzymuje się ujemny przyrost naturalny (średnio rocznie w okresie 2000-2015 to ok. -4300 osób). W liczbach bezwzględnych gorsza sytuacja występuje jedynie w województwie łódzkim (od 2000 roku przyrost naturalny wynosi średnio -7800 osób rocznie).

Skalę problemu lepiej oddaje przeliczenie wartości przyrostu naturalnego na 1000 mieszkańców. W zdecydowanie najkorzystniejszej (zgodnie z danymi za 2015 rok) sytuacji są kolejno województwa pomorskie (1,5), wielkopolskie (1,0) i małopolskie (1,0). Na drugim biegunie, jako województwa najsilniej dotknięte zjawiskiem ujemnego przyrostu naturalnego są województwa łódzkie (-3,6) oraz świętokrzyskie (-3,0). W województwie śląskim problem ujemnego przyrostu (-1,9) przyjmuje podobne rozmiary jak w województwach opolskim (-2,2) i dolnośląskim (-1,8).

W województwie śląskim występują znaczne różnice w poziomie przyrostu naturalnego pomiędzy poszczególnymi gminami. Spoglądając na mapę województwa można wyraźnie wskazać na zróżnicowania pomiędzy częścią północną oraz południową. Miasta Metropolii Górnośląskiej (za wyjątkiem południowych obrzeży) i tereny znajdujące się na północ od niej charakteryzują się ujemnym przyrostem naturalnym. Najniższe wartości przyrostu naturalnego charakteryzują gminy znajdujące się na przeciwległych krańcach województwa: Dąbrowa Zielona na północy (-9,1) oraz Ujsoły na południu (-8,5). Ponadto przyrost na 1000 mieszkańców na poziomie -7,0 lub niższym w 2015 roku osiągnęły także gminy: Wojkowice, Ogrodzieniec, Bobrowniki, Blachownia oraz Koniecpol. Generalnie, aż 116 spośród 167 gmin regionu wykazało w 2015 roku ujemną wartość przyrostu naturalnego. W największym stopniu z problemem ujemnego przyrostu boryka się północno-wschodnia część województwa, natomiast zachodnia część regionu to umiarkowanie ujemny przyrost naturalny.

Najlepsze wskaźniki przyrostu naturalnego notują natomiast gminy: Suszec (6,3), Miedźna (6,2), Świerklany (6,1), Mszana (5,1) oraz Jasienica (5,2). Z kolei wśród gmin będących jednocześnie miastami na prawach powiatu najlepiej wypadają Żory (1,6). Jest to jedno z trzech miast na prawach powiatu w województwie śląskim, które w 2015 roku legitymowały się dodatnim przyrostem naturalnym (pozostałe dwa to Tychy oraz Rybnik).

Problemem województwa śląskiego w odniesieniu do sytuacji demograficznej jest także odpływ migracyjny ludności. Skumulowane za okres 2005-2014 saldo osób w wieku produkcyjnym (osoby z tej grupy wiekowej stanowią zdecydowaną większość migrantów), które zdecydowały się na migrację zagraniczną na pobyt stały wyniosło w województwie śląskim -36 tys. osób. Był to zdecydowanie największy odpływ ludności spośród wszystkich województw. Drugi po województwie śląskim region to województwo opolskie, które straciło ponad 18 tysięcy mieszkańców w wyniku migracji zagranicznych w analizowanym okresie. Dodatnie saldo migracji zagranicznych zanotowało natomiast tylko jedno województwo, a mianowicie mazowieckie (1200 osób przybyło w wyniku migracji zagranicznych).

Województwo śląskie cechuje jeden z największych strumieni odpływu ludności z miast na obszary wiejskie. W ciągu 11 lat (od 2005 do 2015 roku) w granicach województwa śląskiego ponad 51 tys. osób zmieniło miejsce zamieszkania z miasta na wieś. Jedynie w województwach wielkopolskim (ponad 67 tys. osób) oraz mazowieckim (52,5 tys. osób) strumień takich przepływów ludności był większy. Najmniejszy odpływ ludności z miast na wieś nastąpił w województwach warmińsko-mazurskim (0,7 tys. osób) oraz podlaskim (niespełna 1,5 tys. osób). Wartości salda migracji wewnątrzwojewódzkich wskazują na tendencję polegającą na przenoszeniu się ludności miejskiej na tereny mniej zurbanizowane.

Analizując ruchy migracyjne wewnątrz kraju można stwierdzić, że województwo śląskie nie jest zbyt atrakcyjnym kierunkiem osiedlania się przez mieszkańców pochodzących z innych województw. Saldo migracji międzywojewódzkich wynosiło dla województwa śląskiego -3449 osób w 2015 roku, natomiast skumulowane saldo za okres 2000-2015 to -49,6 tys. osób. Największy odpływ migracyjny z województwa śląskiego następuje w kierunku województw mazowieckiego i małopolskiego (w każdym z tych kierunków ponad -15,5 tys. osób). Trzykrotnie mniejsze jest saldo migracji z województwem dolnośląskim, a pozostałe kierunki mają już mniejsze znaczenie. Należy zaznaczyć, że z jedynie trzema województwami województwo śląskie ma dodatnie saldo migracji międzywojewódzkich i są to województwa świętokrzyskie, lubelskie oraz podkarpackie.

Województwo śląskie jest regionem, który w wyniku ruchów migracyjnych utracił największą liczbę mieszkańców w okresie ostatnich 15 lat. Skumulowane saldo migracji na pobyt stały za okres 2000-2014 wyniosło dla województwa śląskiego prawie -126 tys. osób, podczas gdy drugie pod tym względem województwo lubelskie utraciło o ponad 50 tys. osób mniej. Na drugim biegunie jest województwo mazowieckie, które zyskało w analizowanym okresie prawie 200 tys. mieszkańców. Oprócz mazowieckiego, jedynie województwa małopolskie, wielkopolskie i pomorskie mogą się pochwalić dodatnim wynikiem salda migracji na pobyt stały.

Mapa pokazująca wartość salda migracji na 1000 mieszkańców w gminach województwa śląskiego w 2014 roku ukazuje tendencję polegającą na wyludnianiu się miast. Praktycznie wszystkie miasta na prawach powiatu w województwie tracą mieszkańców, podczas gdy zyskują otaczające je gminy, stanowiące ich otoczenie funkcjonalne. Są to obszary o typowo podmiejskim charakterze, co świadczy o poszukiwaniu przez ludzi nieco spokojniejszych niż duże miasta miejsc do życia.

| Rysunek 15 Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w gminach województwa śląskiego w 2015 roku | Rysunek 16 Saldo migracji na 1000 mieszkańców w 2014 roku. |
| --- | --- |
| Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS. | Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS. |

Prognozy demograficzne

Zgodnie z prognozami Głównego Urzędu Statystycznego do 2050 roku liczba ludności w województwie śląskim zmniejszy się o 19,5%, czyli o ponad 890 tys. osób. Prognozowany ubytek ludności jest wyższy tylko w województwach: opolskim, świętokrzyskim, lubelskim i łódzkim.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

Rysunek 17 Zmiana liczby ludności w Polsce i poszczególnych województwach do 2050 roku.

Depopulacja dotknie głównie obszary miejskie. Szacuje się, że do 2050 roku liczba ludności miejskiej spadnie o prawie 25% czyli ponad 855 tys., tymczasem ludność obszarów wiejskich zmniejszy się o ponad 3% tj. o ok. 35 tys. W wyniku zmian w liczbie ludności zmieni się wskaźnik urbanizacji województwa: z 77,1% w roku 2015 spadnie do 72,5% w roku 2050.

Spadek liczby ludności będzie się także wiązał z niekorzystnymi zmianami w strukturze wiekowej mieszkańców. Znacząco wzrośnie udział osób w wieku poprodukcyjnym z 21% w 2015 r. do 31% w 2050 r. (o ponad 178 tys. os.). Tymczasem spadnie liczba osób w wieku przedprodukcyjnym – o 242,1 tys. oraz osób w wieku produkcyjnym – o 826,6 tys.

W strukturze wiekowej mieszkańców w 2050 r. zauważa się wyraźnie wyż demograficzny, który obejmował będzie osoby w wieku 60-74 lata (obecni 30-latkowie), nie widać natomiast kolejnego wyżu będącego następstwem zjawiska opisanego wyżej. Zauważa się wprawdzie niewielki wzrost liczby ludności w wieku 35-44, jednak są to bardzo małe wzrosty. Struktura piramidy staje się coraz bardziej typowa dla społeczeństw starzejących się.

Analizując zróżnicowanie wewnętrzne województwa największy prognozowany spadek dotyczy Sosnowca (o 36,4%), a największy wzrost – powiatu bielskiego (8,1%). Przy czym należy podkreślić, iż w wartościach bezwzględnych największy spadek liczby ludności dotyczyć będzie Katowic (ponad 91 tys. mieszkańców). Depopulacja dotyczyć będzie w szczególności powiatów grodzkich. Średni spadek liczby ludności wśród miast wyniesie 27,2%, w tym tylko dwa powiaty charakteryzują się prognozowanym spadkiem niższym niż 20% - Chorzów i Mysłowice. Poza pięcioma powiatami grodzkimi są to spadki o ponad 20 tys. mieszkańców. Spadek liczby ludności powyżej 30% dotyczył będzie oprócz wspomnianego wcześniej Sosnowca również: Bytomia, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Jastrzębia-Zdroju, Katowic, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic oraz Zabrza. W przypadku powiatów ziemskich średni spadek liczby ludności wyniesie 8,7%.  Największy spadek zarówno w wartościach względnych jak i bezwzględnych odnotuje powiat zawierciański (spadek o 22,4%, tj. prawie 27 tys. mieszkańców). Pojawiają się jednak powiaty, które będą charakteryzować się prognozowanym wzrostem liczby ludności. Należą do nich oprócz wspomnianego wcześniej powiatu bielskiego również powiaty: bieruńsko-lędziński i mikołowski.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

Rysunek 18 Zmiany liczby ludności w poszczególnych powiatach województwa śląskiego do 2050 roku.

Rynek pracy

Aktywność ekonomiczna

Liczba pracujących w województwie śląskim wyniosła w 2015 roku 1,67 mln osób, co stanowi 11,5% ogółu pracujących w kraju. Najwięcej osób pracowało w przemyśle i budownictwie (35%) głównie z uwagi na działający w województwie przemysł wydobywczy, hutnictwo i branżę motoryzacyjną, w pozostałych usługach ponad 29%, następnie w handlu i usługach rozumianych jako naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja prawie 26 %. Struktura udziału poszczególnych sekcji pracujących jest inna niż średnia dla Polski z uwagi na niski odsetek udziału pracujących w rolnictwie w województwie śląskim zaledwie 6,1% gdzie w Polsce wynosił on w 2015 roku ponad 16%.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

Rysunek 19 Struktura pracujących według sekcji w województwie śląskim i Polsce w 2015 roku.

Województwo śląskie charakteryzuje się stosunkowo niską aktywnością zawodową ludności. W 2015 roku bierni zawodowo (niepracujący ani nieposzukający pracy) stanowili ponad 42,7% mieszkańców regionu w wieku 15+ (na poziomie kraju odsetek ten wyniósł 41,5%).  Warto jednak zauważyć, że w ostatnich latach w regionie zauważa się tendencję spadkową udziału biernych zawodowo w ogóle ludności w wieku 15 lat i więcej. Ponad połowę grupy biernych zawodowo w 2015 roku stanowiły kobiety, których liczba wyniosła ok. 1 mln, co stanowiło 61% ogółu grupy. Zdecydowana większość biernych zawodowo, bo aż 69,1%, stanowiły osoby w wieku 50 lat i więcej. Ponadto bierne zawodowo były najczęściej osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niższym (29,8%) oraz zasadniczym zawodowym (28,6%).

W 2015 roku w regionie odnotowano blisko 1,9 mln osób aktywnych zawodowo (10,9% ludności aktywnej zawodowo w kraju), z których 54,5% stanowili mężczyźni a ponad 92% grupy pracowało. Liczba aktywnych zawodowo w województwie śląskim w ostatnich latach wykazywała stale tendencję wzrostową, dopiero w okresie ostatniego roku odnotowano spadek liczebności grupy o 132 tys. osób (7%). Charakterystyczna dla zbiorowości aktywnych zawodowo była przewaga osób z wykształceniem wyższym (31,2%) oraz policealnym i średnim zawodowym (30,5%). Zaledwie 4,1% grupy stanowiły osoby z wykształceniem najniższym. Jednocześnie w podziale na grupy wiekowe największy odsetek aktywnych zawodowo odnotowano wśród osób w wieku 30-39 lat (29,2%), 50+ (26,4%) oraz 40-49 lat (24,4%). Najmniej liczną była grupa aktywnych zawodowo w wieku 15-29 lat (20,1%).

Współczynnik aktywności zawodowej w województwie śląskim (rozumiany jako procentowy udział aktywnych zawodowo w ogólnej liczbie ludności) w 2015 roku wyniósł 53,1% (o 3,1 pp. mniej niż dla Polski) i był jednym z niższych w kraju – niższe wartości odnotowano jedynie w województwie warmińsko-mazurskim (52,1%) oraz zachodniopomorskim (51,9%). Podobnie jak w pozostałych regionach wartość współczynnika w województwie śląskim była zdecydowanie wyższa w grupie mężczyzn (61,2%).

Wskaźnik zatrudnienia dla województwa śląskiego, liczony, jako procentowy udział pracujących w ogóle ludności aktywnej ekonomicznie w wieku 15 i więcej lat, osiągnął w 2015 roku wartość 49,3%. Taka wartość wskaźnika plasowała śląskie o 2,6 pp. poniżej wartości dla kraju i jednocześnie wśród regionów o najniższej wartości wskaźnika zatrudnienia. Największy udział pracujących w ogóle ludności w województwie śląskim odnotowano dla osób w wieku 30-39 lat (81,6%) oraz 40-49 lat (79,6%), z kolei najniższe wartości wskaźnika charakterystyczne była dla osób w wieku 55-64 lata (37,1%). Jednocześnie we wszystkich grupach wiekowych wskaźnik zatrudnienia przyjmował wyższe wartości w przypadku mężczyzn. Warto zauważyć także duże zróżnicowanie wskaźnika zatrudnienia ze względu na poziom wykształcenia ludności. W tym przypadku najwyższy wskaźnik zatrudnienia wystąpił w grupie osób z wykształceniem wyższym (77,9%) oraz policealnym i średnim zawodowym (56,9%), natomiast najniższe wartość odnotowano dla osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niższym (10,2%).

Bezrobocie

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa śląskiego w końcu grudnia 2015 roku wyniosła 148 508 osób. Mimo generalnej tendencji spadkowej w liczbie bezrobotnych, należy zauważyć, że w latach 2009-2013 w regionie utrzymywała się tendencja wzrostu liczby osób pozostających w rejestrach powiatowych urzędów pracy, natomiast dopiero rok 2014 okazał się rokiem przełomowym, kiedy zanotowano pierwszy od lat spadek liczby bezrobotnych. Na poziomie powiatów widoczne było znaczne zróżnicowanie stanu bezrobocia. Najwięcej osób zarejestrowanych jako bezrobotne odnotowano w Bytomiu i Częstochowie (po 9,1 tys. osób) oraz w Katowicach i Sosnowcu (po 8,1 tys. osób). Łączna liczba zarejestrowanych w tych miastach stanowiła ponad 23% ogółu grupy w województwie. Na przeciwległym biegunie ulokowały się powiaty charakteryzujące się małą liczbą mieszkańców: bieruńsko - lędziński (967 osób) oraz Świętochłowice i Żory (po 1,5 tys. osób).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w regionie w 2015 roku ukształtowała się na poziomie 8,2% i była niższa o 1,6 pp. niż wartość wskaźnika dla kraju. Tym samym śląskie znalazło się na drugim miejscu wśród województw o najniższej wartości stopy bezrobocia, tuż za województwem wielkopolskim (6,2%). Warto podkreślić, że natężenie zjawiska bezrobocia rejestrowanego w regionie w okresie ostatnich 9 lat należało do najniższych w kraju, bez względu na rok sprawozdawczy.

Województwo śląskie charakteryzuje się dużymi dysproporcjami wewnętrznymi pod względem omawianego wskaźnika. Największe natężenie problemu bezrobocia wystąpiło w Bytomiu (17,8%) oraz powiatach położonych w północno-wschodniej części województwa: częstochowskim (14,7%), myszkowskim (13,9%) oraz zawierciańskim (13,5%). Najniższą stopę bezrobocia odnotowano natomiast w powiatach leżących w centralnej części województwa: Tychy (3,9%), Katowice (3,8%) oraz powiat bieruńsko-lędziński (3,8%).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

Rysunek 20 Stopa bezrobocia rejestrowanego w podziale na powiaty w województwie śląskim w 2015 roku.

Strukturę zarejestrowanych bezrobotnych charakteryzowała zdecydowana przewaga kobiet. Ich liczba w 2015 roku wyniosła 80,6 tys., co stanowiło 54,3% ogółu osób pozostających w rejestrach powiatowych urzędów pracy. Taki udział kobiet w ogóle bezrobotnych sytuowało region wśród województw o najwyższej wartości wskaźnika, powyżej średniej dla kraju (52,2%). W porównaniu do 2007 roku sytuacja kobiet na rynku pracy w regionie uległa jednak poprawie – ich odsetek spadł o 6,9 pp.

Jednocześnie zauważalne jest duże wewnętrzne zróżnicowanie województwa śląskiego pod względem omawianego wskaźnika, który największe wartości osiągnął w subregionie zachodnim (62,0%) oraz centralnym (54,8%), natomiast najniższe w północnym, gdzie liczba zarejestrowanych kobiet i mężczyzn pozostawała na podobnym poziomie. W podziale na powiaty największy odsetek kobiet odnotowano w powiatach: rybnickim (63,5%) i wodzisławskim (62,4%) oraz Rudzie Śląskiej (62,9%) i Jastrzębiu-Zdroju (62,3%). Najniższe wartości wskaźnika wystąpiły natomiast w powiatach ziemskich zlokalizowanych w północnej i południowej części województwa: żywieckim (48,7%), kłobuckim (49,0%), myszkowskim (49,2%) oraz częstochowskim (49,5%) i cieszyńskim (49,9%).

W końcu 2015 roku bezrobotni długotrwale stanowili 37,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w województwie śląskim. Odsetek ten był o 2,1 pp. niższy niż wartość wskaźnika dla Polski i sytuował region wśród województw o średnim natężeniu zjawiska bezrobocia długotrwałego. W latach 2007-2015 odsetek długotrwale bezrobotnych w regionie ulegał licznym wahaniom, osiągając najniższą wartość w roku 2009 (20%), natomiast najwyższą w 2014 (39,1%). W porównaniu do roku bazowego odnotowano jednak spadek odsetka bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 1 rok w ogóle bezrobotnych o 6,7 pp.

W ujęciu terytorialnym najmniejszy odsetek długotrwale bezrobotnych odnotowano w subregionach zachodnim (32,6%) i centralnym (37,4%) a najwyższy w subregionie południowym (40,6%). Na poziomie powiatów najmniejszy odsetek bezrobotnych pozostających bez pracy dłużej niż 1 rok w ogóle bezrobotnych charakteryzował miasta:  Ruda Śląska (23,2%), Żory (27,6%), Jaworzno (27,8%) oraz Siemianowice Śląskie (29,3%). Największy problem bezrobocia długotrwałego odnotowano natomiast w miastach: Bielsko-Biała (46,0%), Częstochowa (42,9%) oraz powiecie bielskim (43,0%). Warto jednak zwrócić uwagę, że wysoki odsetek długotrwale bezrobotnych odnotowano także w miastach subregionu centralnego: Katowicach (42,7%),  Bytomiu (42,0%) oraz powiecie gliwickim (41,7%).

W 2015 roku najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (26,6%) oraz 35-44 lata (22,2%), natomiast najmniej liczną osoby do 24 roku życia (12,5%) oraz osoby powyżej 55 roku życia (18,9%). W porównaniu do 2007 roku struktura wiekowa osób pozostających bez pracy w województwie śląskim uległa dość znacznym zmianom. Zwiększył się odsetek osób najstarszych (o 9,4 pp.) a także w wieku 35-44 lata (o 2,8 pp.). Spadek odsetka bezrobotnych w ogóle zarejestrowanych odnotowano w grupach wiekowych 45-54 lata (o 7,9 pp.), 18-24 lata (o 3,9 pp.) oraz 25-34 lata (o 0,3 pp.).

Większość bezrobotnych pozostająca w 2015 roku w rejestrach powiatowych urzędów pracy województwa śląskiego posiadała wykształcenie gimnazjalne i niższe (28,4%). Bezrobotni w tej grupie najczęściej borykali się także ze zjawiskiem bezrobocia długotrwałego - aż 42,2% pozostawało bez pracy nieprzerwanie ponad 12 miesięcy. Najniższe bezrobocie w województwie śląskim występowało wśród osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (9,2%) a także wyższym (13,1%). W ostatniej grupie odsetek długotrwale bezrobotnych był znacznie niższy niż w grupach z niższym poziomem wykształcenia i wyniósł ok. 28%. W porównaniu do 2007 roku struktura bezrobotnych województwa śląskiego według poziomu wykształcenia nie uległa znaczącym zmianom.

Produkt krajowy brutto

Produkt krajowy brutto wytworzony w 2014 roku w województwie śląskim wyniósł 213,59 mld zł. Największa część PKB województwa śląskiego wytwarzana jest w podregionie katowickim (45,78 mld zł) oraz bielskim (30,25 mld zł), natomiast najmniejsza w podregionach bytomskim (14,67 mld zł) i częstochowskim (19,86 mld zł). W latach 2010-2014 największy przyrost PKB nastąpił w podregionie bielskim (22,5%), z kolei najmniej wzrósł PKB podregionu tyskiego (zaledwie o 2,9%).

Wartość Produktu Krajowego Brutto (PKB) w przeliczeniu na mieszkańca utrzymuje tendencję rosnącą od 2000 roku zarówno w kraju jak i w województwie śląskim (przy czym należy zwrócić uwagę na fakt, że wartość PKB województwa śląskiego w roku 2013 zanotowała nieznaczny spadek). PKB per capita dla Polski w latach 2000-2015 wzrósł o 139,5%, podczas gdy w województwie śląskim przyrost był na nieco niższym poziomie i wyniósł 134,8%.

- Dane za 2015 rok stanowią szacunek wstępny Głównego Urzędu Statystycznego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

Rysunek 21 Produkt Krajowy Brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2000-2015* (w zł).

Pod względem tempa przyrostu PKB per capita województwo śląskie jest na 6 miejscu wśród województw (wyprzedzone przez województwa: dolnośląskie, łódzkie, mazowieckie, wielkopolskie i małopolskie).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

Rysunek 22 Produkt Krajowy Brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca wytworzony w województwie śląskim (Polska=100%).

Niższe tempo wzrostu PKB per capita w województwie śląskim skutkuje tym, że obniżyła się jego wartość w odniesieniu do wartości PKB per capita dla kraju. W szczytowym okresie, którym był 2004 rok PKB na 1 mieszkańca w województwie śląskim był o prawie 12% wyższy niż w kraju ogółem. Niestety od tego momentu wartość ta wykazuje tendencję spadkową i w roku 2014 PKB per capita dla województwa śląskiego był jedynie o 4,1% wyższy niż wynosiła średnia krajowa i według szacunków za 2015 rok wartość ta miała się utrzymać.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

Rysunek 23 Udział województwa śląskiego w krajowym PKB (%) oraz pozycja województwa śląskiego pod względem PKB per capita.

Wartość PKB wyrażona w liczbach bezwzględnych plasuje województwo śląskie niezmiennie na 2. miejscu w Polsce po województwie mazowieckim, jednakże nie najwyższe tempo wzrostu PKB powoduje, że udział województwa śląskiego w krajowym PKB ulega zmniejszeniu – według szacunkowych danych w roku 2015 w porównaniu do roku 2000 zmniejszył się o ok. 0,86 pkt. proc.

Województwo obniża swoją pozycję pod względem Produktu Krajowego Brutto na 1 mieszkańca. W okresie 2001-2004 było gorsze jedynie od województwa mazowieckiego, ale od 2005 roku traci pozycję na rzecz województwa wielkopolskiego. Rok 2006 przyniósł dalszy spadek, skutkiem czego województwo śląskie zostało zdystansowane przez dwa regiony: dolnośląskie i wielkopolskie.

Powyższe dane świadczą o tym, ze województwo śląskie stopniowo traci swą pozycję gospodarczą w kraju.

Występują znaczne różnice wewnętrzne w województwie śląskim w zakresie zmian wartości PKB. W dwóch spośród ośmiu podregionów województwa (gliwicki, rybnicki) przyrost wartości PKB na 1 mieszkańca w latach 2000-2014 był wyższy od średniej krajowej. Wyraźnie niższe było natomiast tempo wzrostu PKB per capita w podregionach: częstochowskim, bytomskim, sosnowieckim i bielskim.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

Rysunek 24 Przyrost wartości PKB per capita w latach 2000-2014.

Pokazuje to, wyraźne zróżnicowanie tempa rozwoju pomiędzy poszczególnymi częściami całego województwa śląskiego, ale także wewnątrz obszaru stanowiącego serce regionu – Metropolii Górnośląskiej. Metropolia obejmująca obszary wchodzące w skład pięciu podregionów:

- podregiony tyski i katowicki – jądro Metropolii z tempem rozwoju zbliżonym do średniej krajowej:

- podregion gliwicki  – charakteryzujący się wysokim tempem rozwoju;

- podregiony bytomski i sosnowiecki – wyraźnie odstające od pozostałych w zakresie tempa rozwoju.

Może to sygnalizować istnienie dużych różnic rozwojowych wewnątrz tak dużego organizmu miejskiego, jakim jest Metropolia Górnośląska, co może skutkować również licznymi problemami natury społecznej.

Wartość PKB per capita w podregionie bytomskim w 2014 roku wynosiła zaledwie 73,7% PKB per capita dla kraju i w porównaniu do roku 2000 obniżyła się o 4,4 pp. Podregion bytomski był pod tym względem na 46 pozycji wśród wszystkich 72 podregionów w Polsce.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.

Rysunek 25 Wartość PKB per capita w stosunku do średniej krajowej (Polska=100%) w roku 2000 oraz 2014.

# ZASADNICZE MODYFIKACJE W ROZUMIENIU ART. 57 ROZPORZĄDZENIA NR 1083/2006

IZ RPO WSL

Poniżej przedstawiono projekty, w których stwierdzono zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006 stwierdzone w wyniku monitorowania lub kontroli trwałości dofinansowanych projektów.

IZ RPO WSL - WFR

- Projekt Podniesienie jakości i dostępności świadczeń w Przychodni Rejonowej nr 3 Eskulap - Zespół Lekarzy Rodzinnych sp. z o.o. w Tychach poprzez dostosowanie budynku i zakup nowoczesnego sprzętu medycznego (ID 129)

W projekcie nr RPSL.09.02.00-00-113/08 pn. Podniesienie jakości i dostępności świadczeń w Przychodni Rejonowej nr 3 Eskulap - Zespół Lekarzy Rodzinnych sp. z o.o. w Tychach poprzez dostosowanie budynku i zakup nowoczesnego sprzętu medycznego (Beneficjent: Przychodnia Rejonowa numer 3 Eskulap - Zespół Lekarzy Rodzinnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) stwierdzono, iż projekt został poddany zasadniczej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. tj. modyfikacji wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej i mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji przedmiotowej inwestycji lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny. Z uwagi na sprzedaż udziałów spółki medycznej dużemu sieciowemu podmiotowi, firmie Neuca Med. Sp. z o.o., spółce zależnej Grupy NEUCA doszło do znaczącej modyfikacji projektu poprzez zmianę charakteru własności, która wpłynęła na charakter i warunki realizacji operacji oraz stanowi uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo. Tym samym doszło do naruszenia §18 pkt 19 umowy o dofinansowanie oraz stanowi to zobowiązanie do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z §18 pkt 20 umowy. Całkowita kwota nieprawidłowości, która została zwrócona wynosi 28 248,82 mln EUR (124 693,12 PLN), w tym należność główna 18 907,36 EUR (83 458,98 PLN) i odsetki 9 343,19 mln EUR (41 241,81 PLN).

- Rozwój Wyższej Szkoły Mechatroniki w Katowicach poprzez poprawę warunków dydaktycznych (ID 322)

W projekcie nr RPSL.08.01.00-00-014/09 pn. Rozwój Wyższej Szkoły Mechatroniki w Katowicach poprzez poprawę warunków dydaktycznych (Beneficjent: Wyższa Szkoła Mechatroniki) stwierdzono, iż projekt został poddany zasadniczej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. tj. modyfikacji wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej i mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji przedmiotowej inwestycji lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny. Przedmiotem projektu był remont i przebudowa budynku Wyższej Szkoły Mechatroniki w Katowicach, zakup niezbędnego wyposażenia dydaktycznego: urządzeń do sal wykładowych, laboratoriów oraz innych pomieszczeń dydaktycznych (biblioteka, dziekanat). Nieprawidłowość polegała na tym, iż przedmiot projektu wykorzystywany jest jedynie w 28% przez studentów studiujących na kierunku posiadającym akredytację. Kwota środków podlegających odzyskaniu z wykryciem zasadniczych modyfikacji wynosi 63 665,54 EUR (281 026,08 PLN).

- Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach poprzez zakup sprzętu medycznego i adaptację pomieszczeń (ID 367)

W projekcie nr RPSL.09.01.00-00-016/09 pn. Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach poprzez zakup sprzętu medycznego i adaptację pomieszczeń (Beneficjent: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach stwierdzono, iż projekt został poddany modyfikacji na mocy art. 57 rozporządzenia 1083/2016 tj. modyfikacji wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej i mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji przedmiotowej inwestycji lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny. Przedmiotem realizacji ww. projektu był zakup sprzętu medycznego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń w celu podniesienia, jakości świadczonych usług medycznych oraz zwiększenia ich dostępności na terenie Tych i okolic. W wyniku przeprowadzonej kontroli przez IZ RPO WSL po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzającej trwałość projektu) stwierdzono, że zakupiony sprzęt medyczny oraz zaadoptowane pomieszczenia (dla tomografu komputerowego) nie znajdowały się na stanie podmiotu, z którym IZ RPO WSL podpisała umowę o dofinansowanie. Na podstawie umowy zastawu rejestrowego z dnia 7 lutego 2012 r. dokonano zastawu na ww. sprzęcie, zabezpieczając w ten sposób zobowiązania wynikające z pożyczek udzielonych przez Województwo Śląskie. W momencie braku możliwości uregulowania zobowiązań ww. sprzęt został przekazany na ich spłatę na podstawie raportu z wyceny. Powyższe naruszenie skutkowało rozwiązaniem dnia 31 sierpnia 2013 r. umowy o dofinansowanie z beneficjentem. Beneficjent zwrócił środki w kwocie 83 278,07 EUR (367 597,76 PLN) (w tym: 57 871,29 EUR (255 449,69 PLN należność główna), 25 406,78 EUR (112 148,07 PLN odsetki).

- Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk - etap 2: budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych (ID 618)

W projekcie nr RPSL.05.02.00-00-014/09 pn. Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z likwidacją dzikich wysypisk - etap 2: budowa linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych (Beneficjent: Miasto Wodzisław Śląski) stwierdzono, iż projekt został poddany zasadniczej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. tj. modyfikacji wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej i mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji przedmiotowej inwestycji lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny. Podczas oględzin zakresu rzeczowego projektu stwierdzono, że wybudowana linia sortownicza nie funkcjonuje (brak możliwości kierowania do niej strumienia odpadów bezpośrednio na instalacje należące do Beneficjenta). W zaistniałej sytuacji prawnej i faktycznej od początku roku 2014 nie ma możliwości realizacji projektu w dalszym okresie podlegania przez Beneficjenta obowiązkowi zachowania trwałości projektu.

Z uwagi na fakt, że w wyniku zaprzestania działalności produkcyjnej nastąpiła zmiana charakteru projektu tj. cel, na jaki Beneficjent otrzymał dofinansowanie nie został zachowany (w tym wskaźniki rezultatu, które od początku roku 2014 nie zostały utrzymane), a w dalszej perspektywie czasu nie ma możliwości jego dalszej realizacji, stwierdzono, że doszło do naruszenia §18 ust. 19 umowy o dofinansowanie. Kwota środków podlegających odzyskaniu oraz odzyskana w związku z wykryciem zasadniczych modyfikacji wynosi 111 548,74 EUR (492 387,33 PLN). Kwota ta będzie podlegała zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych zgodnie z §18 ust. 20 tej umowy o dofinansowanie.

- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych Chorzowskiego Centrum Kultury w Chorzowie przy ul. Sienkiewicza na funkcję gastronomiczną (ID 1004)

W projekcie nr RPSL.03.01.02-00-021/10, pn. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych Chorzowskiego Centrum Kultury w Chorzowie przy ul. Sienkiewicza na funkcję gastronomiczną (Beneficjent: Miasto Chorzów) stwierdzono, iż projekt został poddany zasadniczej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. tj. modyfikacji wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej i mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji przedmiotowej inwestycji lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny. Nieprawidłowość polegała na wykorzystywaniu przedmiotu projektu niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym we wniosku o dofinansowanie. Umowa została rozwiązana w dniu 09 lutego 2015r. Całkowita kwota nieprawidłowości: 167 626,17 EUR.

- Utworzenie interfejsu wymiany danych pomiędzy WPR w Katowicach, Pogotowiem Ratunkowym w Częstochowie, a WCPR w celu wdrożenia systemu alarmowego 112 w Województwie Śląskim (ID 1397)

W projekcie nr RPSL.02.02.00-00-096/12, pn. Utworzenie interfejsu wymiany danych pomiędzy WPR w Katowicach, Pogotowiem Ratunkowym w Częstochowie, a WCPR w celu wdrożenia systemu alarmowego 112 w Województwie Śląskim (Beneficjent: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach) stwierdzono, iż projekt został poddany zasadniczej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. tj. modyfikacji wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej i mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji przedmiotowej inwestycji lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny. Przedmiotem realizacji projektu było zaspokojenie potrzeb informacyjnych poprzez utworzenie interfejsu wymiany danych pomiędzy WPR w Katowicach, Pogotowiem Ratunkowym w Częstochowie, a WCPR w celu wdrożenia systemu alarmowego 112 w Województwie Śląskim. Realizacja celów miała nastąpić poprzez integrację systemów informatycznych WPR-u w Katowicach oraz SPR w Częstochowie z Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Wdrożenie przedmiotowego Projektu było niezbędne do poprawnego funkcjonowania oraz sprawnej obsługi przyjmowania zgłoszeń pod numerem 112. Nieprawidłowość polegała na tym, iż interfejs funkcjonował, jako instalacja testowa, a w wyniku wejścia w życie 31 grudnia 2014r. Rozporządzenia w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), nie jest możliwe wejście interfejsu w fazę produkcyjną, co najmniej do czasu wdrożenia ogólnopolskiego SWD PRM. Całkowita kwota nieprawidłowości: 67 691,69 EUR (298 797,92 PLN).

IP2 RPO WSL – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

IP2 RPO WSL stwierdziło w wyniku monitorowania lub kontroli trwałości w 48 projektach zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006. Kwoty odzyskane od  beneficjentów w związku z niezachowaniem przez nich przepisów dot. trwałości operacji określonej w art. 57 rozporządzenia to 353 911,16 EUR (1 562 199,26 PLN)

Modyfikacje polegały na: zaprzestaniu przez beneficjentów prowadzenia działalności gospodarczej, zaprzestaniu realizacji projektu w związku ze zmianą formy prawnej prowadzenia działalności (przekształcenie), nieutrzymaniu celów projektu w miejscu jego realizacji, sprzedaży zakupionych środków trwałych w ramach projektu, utracie statusu MŚP, zmianie warunków realizacji projektu, zawieszeniu działalności gospodarczej, uzyskaniu nieuzasadnionej korzyści przez podmiot niebędący beneficjentem dotacji, zbyciu aktywów trwałych i nakładów inwestycyjnych bez zgody i wcześniejszego poinformowania IP2 RPO WSL, używaniu zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niezgodnie z przeznaczeniem, nieposiadaniu systemu archiwizacji dokumentów, niewypełnianiu obowiązków z zakresu informacji i promocji projektu, nieutrzymaniu w okresie trwałości wartości wskaźników realizacji projektu.

# KOMPLEMENTARNOŚĆ POMOCY Z INNYMI INSTRUMENTAMI WSPARCIA

Opis mechanizmów koordynacji i komplementarności w Programie został zawarty w części ogólnej, a następnie przeniesiony na poziom poszczególnych priorytetów. Zapisy RPO WSL wskazują, iż działania podejmowane w ramach Programu były komplementarne z innymi programami realizowanymi w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej.

Wzajemne przenikanie się obszarów interwencji RPO WSL z innymi programami przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8 Komplementarność w ramach RPO WSL z innymi programami

| PRIORYTET RPO WSL | PROGRAMY OPERACYJNE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PO IG | PO IŚ | PO KL | PROW | Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i przybrzeżnych obszarów rybackich | Programy Współpracy Transgranicznej Polska – Czechy, Polska – Słowacja | PO PT |
| I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczości | x | x | x | x | x | x |  |
| II Społeczeństwo informacyjne | x |  | x | x |  | x |  |
| III Turystyka | x |  | x | x | x | x |  |
| IV Kultura |  | x |  | x | x | x |  |
| V Środowisko |  | x |  | x | x | x |  |
| VI Zrównoważony rozwój miast | x | x | x | x |  | x |  |
| VII Transport |  | x |  | x |  | x |  |
| VIII Infrastruktura edukacyjna |  | x | x | x |  | x |  |
| IX Zdrowie |  | x | x | x |  |  |  |
| X Pomoc techniczna |  |  |  |  |  |  | x |

# Opis osiągniętej komplementarności i uzyskanych efektów synergii

# 2.6.1.1 Przykład zastosowanych mechanizmów wraz z opisem projektów komplementarnych

Funkcjonowanie mechanizmów koordynacji i komplementarności było widoczne na kilku poziomach wdrażania: na poziomie programu, priorytetów, działań oraz pojedynczych projektów.

IZ RPO WSL nie dysponuje analizami zastosowanych mechanizmów na rzecz komplementarności interwencji w kontekście sytuacji na rynku pracy oraz na temat łącznego wpływu programów na wyzwania, na które starają się odpowiedzieć poszczególne programy.

W poniższej tabeli przedstawiono mechanizmy (narzędzia) rekomendowane przez grupę roboczą ds. koordynacji i komplementarności przy KK NSRO, które funkcjonowały w ramach RPO WSL.

Tabela 9 Mechanizmy/narzędzia RPO WSL służące zapewnieniu koordynacji i komplementarności wsparcia

|  | ISTNIEJĄCE MECHANIZMY (NARZĘDZIA) RPO WSL SŁUŻĄCE ZAPEWNIENIU KOORDYNACJI I KOMPLEMENTARNOŚCI WSPARCIA | Rekomendacje horyzontalne dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO/RPO w ramach NSRO 2007-2013 w zakresie koordynacji i komplementarności podejmowanych działań |
| --- | --- | --- |
| Mechanizm zapewniania komplementarności na etapie programowania RPO WSL | Zapisy w dokumentach programowych W URPO WSL w ramach, każdego z działań został przedstawiony wykaz obszarów komplementarności pomocy udzielanej w ramach RPO WSL z pomocą udzielaną w ramach innych programów operacyjnych. | - |
| Mechanizm zapewniania komplementarności na etapie wdrażania RPO WSL | Komplementarność na poziomie kryteriów wyboru projektu Każdy beneficjent opisuje we wniosku o dofinansowanie czy złożony projekt do dofinansowania jest komplementarny z innymi zrealizowanymi już projektami. Na etapie oceny merytoryczno-technicznej jednym z kryteriów zasadniczych podstawowych jest stopień komplementarności z innymi przedsięwzięciami (kryterium komplementarności w procedurze selekcji projektów). | Wybór projektów |
|  | Mechanizm blokowy wspierania projektów komplementarnych - stosowany jest w przypadku projektów rewitalizacyjnych, gdzie istotna jest zgodność z lokalnym programem rewitalizacji, - stosowany jest w pozakonkursowej ścieżce wyboru projektów w ramach Programu Rozwoju Subregionów (PRS). |  |
|  | IZ RPO WSL w kryteriach wyboru Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich w ramach Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim wprowadziła komplementarność, której celem jest rewitalizacja społeczna W kryterium dotyczącym portfela projektów zostało wprowadzone podkryterium: społeczny charakter poszczególnych projektów. Wnioskodawca powinien udowodnić, że przynajmniej część Projektów Miejskich dostarczy rozwiązań problemów społeczności lokalnej, mających na celu integrację społeczną oraz zapewnienie komplementarności z projektami zrealizowanymi, których celem jest rewitalizacja społeczna. |  |
|  | Projekty systemowe realizowane w ramach PO KL W latach 2011 - 2012 zrealizowano projekt systemowy w ramach poddziałania 8.1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Atrakcyjność regionalnego rynku pracy – analiza, ocena i pożądane zmiany w kontekście zachodzących trendów rozwojowych i prognozowanych zmian społeczno gospodarczych. Celem projektu było dostarczenie wiedzy przedstawicielom instytucji kształtujących sytuację na regionalnym rynku pracy w obszarach dotyczących mechanizmów aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, przystosowania ofert szkoleniowych oraz prowadzonych inwestycji w zakresie kształcenia ustawicznego do potrzeb rynku pracy oraz wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim. Wyniki badań w postaci raportów zostały udostępnione na stronie internetowej projektu, a także opublikowane w postaci książkowej. Ponadto, w celu przedstawienia wyników badań oraz podsumowania realizacji projektu, 14 grudnia 2012 r. została zorganizowana konferencja. Wyniki badań posłużą instytucjom rynku pracy oraz przedsiębiorcom, a także stanowić będą cenne źródło informacji podczas przygotowywania programów / zintegrowanego programu w kolejnej perspektywie finansowej 2014+. Zrealizowane badania pozwolą instytucjom zarządzającym na określenie priorytetowych działań w obszarze rynku pracy i na właściwe koncentrowanie środków. | Wykorzystanie projektów systemowych |
| Rola systemu instytucjonalnego w zapewnianiu komplementarności /komplementarność instytucjonalna | Komplementarność i koordynacja na poziomie NSRO Na poziomie krajowym koordynacja pomiędzy instrumentami finansowymi UE Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej (EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFR) jest monitorowana i usprawniana w ramach prac Komitetu Koordynacyjnego NSRO 2007-2013. W okresie sprawozdawczym przedstawiciel IZ RPO WSL brał czynny udział w konsultacjach definicji „komplementarności” Grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013. Definicja została zatwierdzona przez Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 -2013 dnia 22 marca 2012 (Uchwała KK NSRO nr 64). | Zapewnienie skutecznej i efektywnej komunikacji/ zdefiniowanie pojęć |
|  | Komplementarność i koordynacja na poziomie Urzędu Marszałkowskiego Koncentracja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego IZ RPO WSL, Instytucji Pośredniczącej komponentu regionalnego PO KL, EWT oraz Instytucji Wdrażającej niektóre działania PROW, sprzyja osiągnięciu skutecznej i efektywnej komunikacji, która pozwala na optymalizację wdrażania wszystkich programów (rekomendacja grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności). Ponadto zapobieganiu podwójnemu finansowaniu. | Zapewnienie skutecznej i efektywnej komunikacji |
|  | Komplementarność i koordynacja na poziomie Komitetu Monitorującego Jednym z narzędzi zapewnienia komplementarności działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przedsięwzięciami współfinansowanymi z innych środków wspólnotowych w Województwie Śląskim są prace Komitetu Monitorującego RPO WSL, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele Instytucji Wdrażającej niektóre działania PROW, a także Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Równocześnie w pracach Podkomitetu Monitorującego Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uczestniczy przedstawiciel Instytucji Zarządzającej RPO WSL, co sprzyja kompleksowej koordynacji działań w zakresie wdrażania i monitorowania projektów wybieranych oraz realizowanych w województwie śląskim. |  |
|  | Grupa robocza ds. partnerstwa społeczno – gospodarczego Powołana 20 lipca 2011r., przez IZ RPO WSL, utworzona przy Komitecie Monitorującym RPO WSL między innymi w związku z przygotowaniami do nowego okresu programowania. Na spotkaniach Grupy poruszane są tematy dotyczące wdrażania funduszy strukturalnych. |  |

Przykłady projektów komplementarnych realizowanych w ramach RPO WSL i innych programów operacyjnych wraz z opisem znajdują się w załączniku nr XI do niniejszego Sprawozdania.

Większość realizowanych projektów charakteryzowała się komplementarnością wewnątrz-funduszową, w ramach której podejmowane były działania uzupełniające się w ramach finansowania z jednego funduszu (EFRR).

Bardzo rzadko pojawiała się komplementarność międzyprogramowa, głównie związane było to z faktem, iż każdy program był wdrażany w innym tempie, konkursy były ogłaszane w różnych terminach i często niemożliwe było pogodzenie realizacji projektów. Jednym z przykładów przedsięwzięć międzyprogramowych był projekt, który z EFRR otrzymał dofinansowanie na wybudowanie sali gimnastycznej, co przyczyniło się do poprawy stanu zdrowia a tym samym wpływało na lepsze wyniki w nauce. Natomiast z EFS realizowane były działania, które pomagają uczniom w poprawie wyników nauki.

Działania podjęte w celu wyeliminowania barier stojących na drodze do osiągnięcia komplementarności

Występowanie komplementarności było zjawiskiem pożądanym i z perspektywy rozwoju społecznego-gospodarczego należało je wspierać. Wsparcie to zachodziło na dwa sposoby: poprzez znoszenie barier realizacji projektów komplementarnych oraz poprzez tworzenie pozytywnych bodźców dla przedsięwzięć komplementarnych.

Działania podjęte w celu wyeliminowania barier w zakresie osiągnięcia komplementarności:

- podejście strategiczne do realizacji projektów tj. systematyczna realizacja określonej wizji rozwojowej,

- wspieranie trwałości instytucjonalnej beneficjentów publicznych i prywatnych poprzez promowanie partnerstw,

- jednoznaczne określenie zakresu pojęciowego znaczenia komplementarności, upowszechnianie go i promocja,

- promowanie projektów wykazujących się szerszą wizją - w tym - na etapie oceny wniosków o dofinansowanie,

- określenie ram opisu komplementarności.

# 2.6.1.2 W świetle badań ewaluacyjnych

W okresie 2007-2013 zrealizowano 2 badania ewaluacyjne, w których w sposób pogłębiony przeanalizowano problematykę komplementarności. W 2010 roku zrealizowano badanie poświęcone w całości komplementarności. Ewaluacja „Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013” wykazała, że obszarami o największej potencjalnej komplementarności są: działania dotyczące modernizacji i kluczowych elementów sieci drogowej, infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, rewitalizacji, obiektów turystycznych oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W ramach badania poddano analizie mechanizmy zapewniania komplementarności oraz wskazano rekomendacje, które dotyczyły wprowadzenia możliwych rozwiązań wzmacniających komplementarność w ramach RPO 2007-2013. Ze względu na fakt, że badanie realizowane było w połowie okresu wdrażania, skupiono się na ewentualnych usprawnieniach możliwych do zastosowania w ramach bieżącej perspektywy.

Problematyka komplementarności została poruszona również w ramach badania ewaluacyjnego „Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013” (2012). Wyniki badania wskazują, że zdecydowana większość (87%) inwestycji powstałych w wyniku wystąpienia efektu mnożnikowego była komplementarna z innym projektem beneficjenta. Otrzymane wyniki wskazują, że komplementarność zachodzi między inwestycjami z zakresu e-usług a projektami z zakresu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, inwestycjami w przedsiębiorstwach, ale także inwestycjami w infrastrukturę turystyczną, zdrowotną i drogową. Widać również komplementarność pomiędzy turystyką i kulturą oraz pomiędzy kulturą i edukacją. Ponadto, zdaniem ewaluatorów, ścieżka pozakonkursowa – Programy Rozwoju Subregionów – jest bardziej efektywna, ze względu na fakt, że w ich ramach występuje współpraca i większa komplementarność projektów. Ewaluatorzy wskazali też, że projekty dużych miast w zakresie rewitalizacji są bardziej zintegrowane.

# Cross – financingu

Stosowanie cross-financingu w ramach RPO WSL zaplanowano w poniższych kategoriach interwencji:

- kategoria 13 (Usługi i aplikacje dla obywateli: e-zdrowie, e-administracja, e-nauczanie, e-wykluczenie) – działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych,

- kategoria 44 (Zarządzanie odpadami gospodarczymi i produkcyjnymi) – działanie 5.2. Gospodarka odpadami,

- kategoria 51 (Promocja bioróżnorodności i ochrona natury, w tym program NATURA 2000) – działanie 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze.

Łącznie w trzech działaniach RPO WSL realizowanych było 146 projektów na kwotę dofinansowania 78,58 mln EUR, w których beneficjenci stosowali instrument elastyczności finansowej (cross – financing). Poniżej w tabeli przedstawiono rozkład projektów realizujących cross – financing w podziale na działania.

Tabela 10 Projekty realizujące cross- financing w podziale na działania

| DZIAŁANIE | LICZBA PROJEKTÓW | KWOTA DOFINANSOWANIA (MLN EUR) |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 132 | 69,42 |
| 5.2 | 6 | 4,14 |
| 5.5 | 9 | 6,10 |

Poniżej zaprezentowano dwa projekty realizowane w ramach RPO WSL, które w największym stopniu wykorzystały mechanizm krzyżowy.

Tytuł projektu: e-Policja - w służbie społeczeństwu województwa śląskiego

Krótka charakterystyka projektu: przedmiotem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, dzięki zakładanemu w projekcie rozwojowi elektronicznych usług publicznych. Projekt łączy w sobie dwa typy front-office i back-office, jest wielozadaniowy w celu maksymalizacji korzyści dla beneficjenta pośredniego – mieszkańca województwa śląskiego, działającego na tym obszarze przedsiębiorcy, gościa. Elementem wchodzącym do organizacji i z niej wychodzącym jest informacja i od szybkości jej przekazania zależy jakość świadczonej usługi, w przypadku Policji jest to poziom bezpieczeństwa. Zatem realizacja przedmiotowego projektu dzięki zakładanemu w nim rozwojowi i usprawnieniu funkcjonowania elektronicznych usług publicznych doprowadzi do podniesienia poziomu bezpieczeństwa – standardu życia  ludzi na tym obszarze.

W ramach projektu cross-financing przewiduje, że zostanie przeszkolonych 129 pracowników w zakresie obsługi informatycznych systemów wspomagania zarządzania w administracji publicznej (system zarządzania dedykowany dla Laboratorium Kryminalistycznego jak również system zarządzania zasobami IT). Utworzenie systemu teleinformatycznego bez przeszkolenia pracowników w zakresie funkcjonowania i obsługi tego systemu z pewnością uniemożliwiłoby pełne i efektywne wykorzystanie.

Tytuł projektu: Zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów w celu rozszerzenia istniejącego systemu zbiórki na terenie miasta Katowice wraz z akcją promocyjno-edukacyjną

Krótka charakterystyka projektu:  Projekt zakłada zakup 400 sztuk pojemników typu dzwon o pojemności 2,5 m3 (175 sztuk na papier, 50 szt. na szkło, 175 sztuk na plastik) oraz 500 000 sztuk worków do selektywnej zbiórki (100 000 sztuk niebieskich na papier, 200 000 sztuk żółtych na plastik, 100 000 sztuk zielonych na szkło 100 000 sztuk pomarańczowych na metale) celem rozszerzenia funkcjonującego na terenie miasta Katowice systemu selektywnej zbiórki odpadów. Akcja promocyjno-informacyjna w tym zakresie prowadzona będzie za pomocą plakatów, artykułów promocyjnych w prasie, lekcji edukacyjnych i konkursów z nagrodami przeprowadzonych w szkołach. W wyniku realizacji projektu systemem selektywnej zbiórki odpadów objętych zostanie ok. 95 000 mieszkańców Katowic.

Opis zastosowanego cross-financingu: Celem szczegółowym projektu jest również kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa – mieszkańców Katowic, który realizowany będzie drogą akcji edukacyjno-promocyjnej m.in. obejmującej rozprowadzenie materiałów informacyjnych o selektywnej zbiórce odpadów w postaci plakatów w ilości ogółem 4000 sztuk, które umieszczone zostaną na tablicach ogłoszeń w administracjach budynków wielorodzinnych i w budynkach obejmowanych selektywną zbiórką odpadów przy użyciu pojemników typu dzwon oraz rozdawane będą mieszkańcom posesji jednorodzinnych obejmowanych zbiórką systemem workowym (ww. ilość rozprowadzonych materiałów informacyjnych stanowić będzie wartość docelową wskaźnika produktu związanego z cross-financingiem.

# Mechanizmy unikania podwójnego finansowania działań realizowanych w ramach Polityki Spójności z działaniami realizowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej

Ujednolicony dokument Linia demarkacyjna dla programów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej i Polityki Spójności, przyjęty przez Komitet Koordynujący NSRO, przedstawia linię demarkacyjną pomiędzy poszczególnymi regionalnymi programami operacyjnymi a innymi programami realizowanymi w ramach Polityki Spójności, a także Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. Powyższy dokument stanowił tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych na etapie programowania wspólnych obszarów interwencji funduszy UE. Rozdzielał interwencje pomiędzy programami operacyjnymi poprzez zawarte w nim kryteria demarkacyjne. Kryteria te odnosiły się do zasięgu terytorialnego /charakteru projektów, wartości (kosztów kwalifikowalnych) projektów, rodzaju beneficjenta. W celu zapewnienia przestrzegania realizacji linii demarkacyjnej w RPO WSL zostało sformułowane i zatwierdzone przez członków KM RPO WSL kryterium podstawowe oceny formalnej: Zgodność z linią demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej.

Zapewnieniu stosowania linii demarkacyjnej w RPO WSL służyły następujące narzędzia/instrumenty koordynacji:

- Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia składający się m.in. z przedstawicieli IZ RPO, IK NSRO oraz Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa – monitorował i usprawniał koordynację pomiędzy instrumentami finansowymi UE (EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFR) na poziomie krajowym,

- koordynacja na poziomie KM RPO WSL – jednym z narzędzi zapewnienia koordynacji działań współfinansowanych z EFRR z przedsięwzięciami współfinansowanymi z innych środków wspólnotowych w Województwie Śląskim są prace KM RPO WSL, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele Instytucji Wdrażającej niektóre działania PROW, a także Instytucji Pośredniczącej POKL. Równocześnie, w pracach Podkomitetu Monitorującego Instytucji Pośredniczącej POKL uczestniczył przedstawiciel Instytucji Zarządzającej RPO WSL, co sprzyjało kompleksowej koordynacji działań w zakresie wdrażania i monitorowania projektów wybieranych oraz realizowanych w województwie śląskim,

- koncentracja instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO, komponentu regionalnego PO KL oraz PROW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego,

- oświadczenia beneficjentów o niefinansowaniu składanych projektów z innych źródeł UE – każdy beneficjent starający się o dofinansowanie z RPO WSL miał obowiązek złożenia Oświadczenia o nienakładaniu się pomocy,

- kontrole krzyżowe projektów – były kluczowym mechanizmem unikania podwójnego finansowania. Szczegółowe informacje na temat kontroli krzyżowych przedstawione zostały w pkt. 2.6.4 niniejszego Sprawozdania.

Powyższe mechanizmy sprzyjały zapobieganiu podwójnemu finansowaniu oraz zapewniały optymalizację wdrażania wszystkich programów.

# Kontrole krzyżowe w zakresie odpowiedzialności iż

Kontrole prowadzone w ramach RPO WSL 2007-2013

Jednym z obowiązków spoczywających na państwach członkowskich w perspektywie finansowej 2007-2013 było prowadzenie kontroli operacji współfinansowanych ze środków europejskich. Obowiązek ten wypełniany był w ramach ustanowionych w tym celu systemu kontroli. Ww. kontrole służyć miały uzyskaniu pewności, że środki wspólnotowe wykorzystywane są w sposób efektywny oraz zgodny z prawem i procedurami określonymi w aktach prawnych Unii Europejskiej.

W ramach RPO WSL prowadzone były poniższe typy kontroli:

- Kontrola systemowa (kontrola systemu zarządzania i kontroli w IP2 RPO WSL).

W ramach RPO WSL 2007-2013 IZ RPO przeprowadzała kontrole systemowe w IP2 RPO WSL. Zakresem kontroli systemowych objęte było m. in.: przygotowanie instytucjonalne, przygotowanie pisemnych procedur, ich zgodność z prawem, realizacja zapisów Porozumienia w sprawie zasad realizacji RPO WSL 2007-2013. W wyniku przeprowadzonych kontroli IP2 RPO WSL otrzymała szereg rekomendacji i zaleceń do wdrożenia. Wszystkie wydane przez IZ RPO WSL rekomendacje zostały wdrożone przez IP2 RPO WSL.

- Kontrola FROM w ramach kontroli instrumentów inżynierii finansowej.

Instytucja Zarządzająca RPO WSL przeprowadzała w siedzibie Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (Bank Ochrony Środowiska S.A., Centrum Korporacyjne w Katowicach) kontrole prawidłowości realizacji Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim. Ocenie podlegał system zarządzania, kontroli i prawidłowości wdrażania Inicjatywy JESSICA. W wyniku przeprowadzonych kontroli FROM otrzymał rekomendacje i zalecenia do wdrożenia. Wszystkie wydane przez IZ RPO WSL rekomendacje zostały wdrożone.

- Weryfikacja wydatków

Uchybienia, jakie były wykrywane w ramach niżej wymienionych kontroli dotyczyły w przeważającej części naruszeń przepisów ustawy PZP oraz zasad kwalifikowalności wydatków, w tym dotyczących nieosiągnięcia lub przekroczenia wartości wskaźników. Wszystkie zalecenia zostały wykonane przez Beneficjentów.

- Kontrola na miejscu realizacji projektów (kontrola u beneficjenta):

  - kontrole na zakończenie realizacji projektu;

  - kontrole w trakcie realizacji projektu;

  - kontrole doraźne.

- Kontrola wydatków – kontrola dokumentów, w tym:

  - kontrole dokumentów w trakcie realizacji projektu (m. in. kontrola w trakcie weryfikacji wniosków o płatność, kontrole ex-ante Zamówień Publicznych,);

  - kontrole dokumentów na zakończenie realizacji projektu.

- Kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzająca trwałość projektu).

- Kontrola krzyżowa.

W ramach RPO WSL 2007-2013 przeprowadzane były także kontrole zewnętrzne. Wśród instytucji kontrolujących znalazły się: Ministerstwo Finansów (MF), Urząd Kontroli Skarbowej (UKS), Najwyższa Izba Kontroli (NIK), Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO), Komisja Europejska (KE), Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (IPOC), Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA). Zakresem kontroli objęte były wszystkie obszary realizacji RPO WSL 2007-2013, w tym: badanie kluczowych elementów systemu zarządzania i kontroli, badanie poprawności sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ RPO WSL do Instytucji Certyfikującej. W wyniku przeprowadzonych kontroli IZ RPO WSL otrzymała szereg rekomendacji i zaleceń do wdrożenia. Wszystkie wydane przez zewnętrzne instytucje kontrolujące rekomendacje zostały wdrożone przez IZ RPO WSL.

Działania IZ RPO WSL podejmowane w ramach kontroli krzyżowych

Kontrola krzyżowa Programu w ostatnim okresie wdrażania przeprowadzana była kwartalnie (w początkowym etapie wdrażania RPO WSL, – co miesiąc) i obejmowała próbę 5% wszystkich Beneficjentów RPO WSL, którzy realizowali więcej niż jeden projekt w ramach RPO WSL. Kontrole krzyżowe programu przeprowadzali pracownicy Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, posiadających stosowne uprawnienia do KSI (SIMIK 07-13), którzy dokonywali eksportu danych z systemu informatycznego KSI (SIMIK 07-13) za pośrednictwem aplikacji OBI i postępowali według wskazanego poniżej schematu.

Krok 1. Eksport z systemu informatycznego KSI (SIMIK 07-13) za pośrednictwem aplikacji OBI listy beneficjentów RPO WSL, którzy złożyli wnioski o płatność w okresie podlegającym kontroli krzyżowej (lista powinna zawierać co najmniej NIP i nazwę Beneficjenta).

Krok 2.  Uszeregowanie listy beneficjentów na podstawie numerów NIP – od najmniejszego do największego.

Krok 3.  Ustalenie interwału (kroku przy ustalaniu próby) przy pomocy wzoru: i = B/(B*5%) gdzie: (i - wartość interwału, B - liczba beneficjentów {ustalona na podstawie NIP}, 5% - docelowa wielkość próby).

Krok 4.  Ustalenie pierwszego elementu za pomocą funkcji LOS aplikacji Microsoft Excel (formuła LOS()*(i-1)+1, gdzie i jest wartością interwału ustaloną w kroku 3.).

Krok 5.  Ustalenie próby Beneficjentów do kontroli krzyżowej – dobór kolejnych beneficjentów z listy zgodnie z interwałem (ustalonym w kroku 3), poczynając od pierwszego elementu (ustalonym w kroku 4).  Pracownik dokonujący losowania monitoruje, czy wielkość próby osiągnęła właściwy poziom – w przypadku uzyskania próby mniejszej niż 5% liczby Beneficjentów procedura jest powtarzana od kroku 4 i kontynuowana do uzyskania wymaganej liczby Beneficjentów. Minimalny zakres danych wyeksportowanych za pomocą aplikacji OBI zawiera numery NIP i nazwy Beneficjentów, nazwy projektów, numery umów o dofinansowanie, numery poszczególnych wniosków o płatność, numery i kwoty brutto dokumentów księgowych, kwoty wydatków kwalifikowalnych autoryzowanych przez IZ RPO WSL oraz IP2 RPO WSL (nazwy pól w KSI-SIMIK: „NIP beneficjenta”, „Nazwa beneficjenta”, „Tytuł projektu”, „Numer umowy/decyzji”, „Numer wniosku o płatność”, „Numer dokumentu”, „Numer księgowy lub ewidencyjny”, „Nazwa towaru lub usługi”, „Kwota brutto dokumentu”, „Kwota wydatków kwalifikowalnych po autoryzacji”). Dane te zawierają szczegółowe informacje o wydatkach poniesionych przez Beneficjentów w okresie podlegającym kontroli. Dane wyeksportowane za pomocą aplikacji OBI każdorazowo podlegają uzupełnieniu o dane, które zostały wprowadzone do KSI SIMIK w nieedytowalnym formacie. pdf (do danych z eksportu dodawany jest plik przygotowany w formacie arkusza kalkulacyjnego, zawierający wydatki przedstawione w KSI SIMIK w formie załączników .pdf).

Następnie scalone dane podlegają agregacji, sortowaniu i analizie w arkuszu roboczym. Celem przeprowadzonej analizy jest znalezienie tych wydatków beneficjenta, które mogły zostać wielokrotnie zrefundowane (lub wykazane do refundacji) w ramach funduszy UE. Analiza polega na sprawdzeniu czy Beneficjent (określony według numeru NIP) nie wykazał wielokrotnie tego samego wydatku (powtórzenie się tej samej „Kwoty brutto dokumentu” i „Numeru dokumentu” lub „Numeru księgowego lub ewidencyjnego” dla tego samego „NIP-u beneficjenta”) w ramach różnych realizowanych projektów.

Krok 6.  Przygotowanie notatki służbowej dokumentującej metodę losowania, zestawienie numerów NIP i nazw Beneficjentów podlegających losowaniu oraz listę Beneficjentów wylosowanych do kontroli krzyżowej.

Czynności kontrolne są dokumentowane na formularzu Lista sprawdzająca do kontroli krzyżowej RPO - WSL 2007-2013. Wnioski zawarte w Liście sprawdzającej do kontroli krzyżowej stanowią podstawę do podjęcia ewentualnych dodatkowych czynności wyjaśniających i kontrolnych, z kontrolą doraźną włącznie.

Kontrole krzyżowe z PROW i PO RYBY oraz międzyokresowe

W trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu szczególnej weryfikacji podlegały duplikaty faktur – w przypadku Beneficjentów, którzy realizowali projekty zarówno w ramach RPO WSL, jak i PROW lub PO RYBY.  W przypadku stwierdzenia, że Beneficjent (z listy Beneficjentów, którzy realizowali projekty zarówno w ramach RPO WSL, jak i PROW lub PO RYBY) przedstawił do refundacji duplikat faktury, w pierwszej kolejności generowany był dla danego Beneficjenta raport pogłębiony z systemu OFSA PROW - celem weryfikacji możliwości podwójnego dofinansowania. Jeśli informacje zawarte w raporcie pogłębionym były niewystarczające, IZ RPO WSL zwracało się do właściwych instytucji PROW i/lub PO RYBY z zapytaniem, czy w ramach programu, którym zarządzają, dokonano refundacji na podstawie oryginału tej faktury. Lista Beneficjentów, którzy realizowali projekty zarówno w ramach RPO WSL, jak i PROW lub PO RYBY aktualizowana była raz na kwartał, zgodnie z metodyką dotyczącą przeglądu procedur i wyników kontroli.

Dla zapewnienia, że wydatki przedstawione do refundacji w ramach RPO WSL nie zostały wcześniej zrefundowane lub przedstawione do refundacji w ramach PROW, PO RYBY lub innych programów w ramach NSRO, czy też programów poprzedniej perspektywy finansowej – kontrolujący, w trakcie kontroli na miejscu sprawdzają, czy na oryginałach faktur (lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) nie zamieszczono adnotacji innych instytucji zarządzających/wdrażających np. „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. W przypadku stwierdzenia takiej adnotacji, kontrolujący przeprowadzają dodatkowe czynności wyjaśniające, czy wydatek ten został faktycznie zrefundowany w ramach innego programu operacyjnego – czynności te obejmują między innymi weryfikację danych zarejestrowanych w systemach OFSA PROW 2007-13 i RYBY 2007-13 a w sytuacji, gdy dane te były niewystarczające – wystąpienie do właściwej instytucji w ramach PROW i PO RYBY z wnioskiem o przekazanie w możliwie najkrótszym terminie kopii wskazanych faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej. Wydatek zrefundowany w ramach innego programu operacyjnego nie może być refundowany w ramach RPO WSL.

Informacja o przeprowadzeniu kontroli oryginałów faktur (lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) w projektach, których Beneficjenci realizowali również projekty w ramach PROW i/lub PO RYBY (zgodnie z aktualizowaną raz na kwartał listą) odnotowywane były w KSI (SIMIK 07-13) w module Kontrole poprzez zaznaczenie odpowiedniej wartości w polu Kontrola krzyżowa horyzontalna z projektami PROW /PO RYBY.

Możliwość podwójnego finansowania wydatków przez Beneficjentów RPO WSL, realizujących projekty także w ramach PROW lub PO RYBY stanowi jeden z czynników ryzyka, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu próby projektów do kontroli na miejscu realizacji. W sytuacji wykrycia podwójnego finansowania wydatków przez Beneficjenta, IZ RPO WSL niezwłocznie przekazywała informację w tym zakresie do właściwej instytucji w ramach PROW i PO RYBY oraz do IPOC, stosując procedury postępowania przewidziane w sytuacji wykrycia nieprawidłowości w realizacji projektu. Lista Beneficjentów, którzy realizowali projekty zarówno w ramach RPO WSL, jak i PROW lub PO RYBY aktualizowana była raz na kwartał, zgodnie z metodyką dotyczącą przeglądu procedur i wyników kontroli.

IP2 RPO WSL podejmowało następujące działania w ramach kontroli krzyżowych

W ramach weryfikacji każdego wniosku o płatność pośrednią lub końcową na podstawie danych zamieszczonych w LSI oraz na podstawie dokumentów księgowych poświadczających poniesione wydatki załączonych do wniosku o płatność następowała identyfikacja beneficjentów realizujących więcej niż jeden projekt w ramach poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL, która dokonywana była w oparciu o Numery Identyfikacji Podatkowej (NIP) za pomocą systemu LSI – moduł kontrole krzyżowe. System na podstawie wprowadzonego NIP wyszukiwał w ramach danego beneficjenta (biorąc pod uwagę różne umowy o dofinansowanie) powtarzające się numery dokumentów księgowych wykazanych we wnioskach o płatność danego beneficjenta (na podstawie tabeli 13 wniosku o płatność kol. 1 – nr dokumentu księgowego).

W przypadku, gdy na dokumencie księgowym wystąpiły zapisy, że dany wydatek został sfinansowany w ramach innego poddziałania RPO WSL/PROW 07-13/PO RYBY 2007-2013 lub po weryfikacji danych zamieszczonych w LSI stwierdzono ujęcie tego samego dokumentu księgowego w ramach, co najmniej dwóch wniosków o płatność i jednocześnie brak wymaganych zapisów na dokumentach księgowych, które potwierdziłyby ten fakt, przeprowadzano kontrolę oryginałów dokumentów księgowych przedkładanych przez beneficjenta do rozliczenia lub kontrolę projektów na miejscu realizacji w trybie doraźnym.

Nie stwierdzono przypadków, w których weryfikacja dokumentacji potwierdziłaby podwójne finansowanie tego samego wydatku.

W przypadkach, gdy beneficjent przed podpisaniem umowy o dofinansowanie uzyskał dodatkową pomoc publiczną na te same wydatki, IP2 RPO WSL stosowała odpowiednie pomniejszenie dofinansowania w celu zachowania możliwego poziomu pomocy.

Kontrole krzyżowe z PROW i PO RYBY

W ramach perspektywy 2007-2013 nie przeprowadzono kontroli krzyżowych w miejscu realizacji projektu. W ramach kontroli projektów w miejscu realizacji projektu (na zakończenie ich realizacji, zgodnie z metodologią doboru próby) weryfikowano również pod kątem podwójnego finansowania wydatków z PROW 07-13 i PO RYBY 07-13 – nie stwierdzono nieprawidłowości.

# MONITOROWANIE I OCENA

Proces monitorowania był prowadzony przez wszystkie instytucje uczestniczące we wdrażaniu i zarządzaniu RPO WSL. Na poziomie regionalnym w proces ten włączeni byli beneficjenci, IP2 RPO WSL, IZ RPO WSL oraz KM.

System monitorowania wspierany był poprzez dwa systemy informatyczne KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI. Głównym zadaniem LSI była obsługa cyklu życia projektów: od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie przez beneficjenta, aż do zakończenia jego rzeczowej i finansowej realizacji.

KM RPO WSL

W systemie monitorowania programu zaangażowany był KM, który został powołany uchwałą Zarządu Województwa w dniu 10 października 2007 roku. Skład KM zapewniał realizację zasady partnerstwa, która realizowana był m. in. poprzez:

- Procedurę wyboru członków KM – członkowie do KM zgłoszeni zostali przez różne instytucje, m. in.: Ministerstwo Gospodarki, jako Instytucji Koordynującej proces lizboński w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako Instytucji Koordynującej RPO, Instytucji Koordynującej NSRO, oraz Instytucji Certyfikującej, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Śląską Radę Jednostek Badawczo-Rozwojowych, Regionalną Konferencję Rektorów Uczelni Akademickich, Konferencję Episkopatu Polski, Śląski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego, Radę Działalności Pożytku Publicznego.

- Uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO WSL przedstawicieli różnych środowisk: strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych oraz obserwatorów.

- Możliwość zgłaszania przez wszystkich członków Komitetu Monitorującego RPO WSL uwag oraz propozycji.

Do zadań KM należało m.in. rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WSL 2007-2013 oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów. Ponadto gremium oceniało postęp w osiąganiu szczegółowych celów programu (na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą), analizowało rezultaty oraz zatwierdzało roczne/końcowe sprawozdania z jego wdrażania.

W ramach perspektywy 2007-2013 odbyły się dwadzieścia cztery (24) posiedzenia KM, na których podjęto poniższe decyzje mające fundamentalne znaczenie dla wdrażania Programu:

- Zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów oraz ich zmian (dotyczy konkursów prowadzonych przez IZ RPO WSL oraz IP2 RPO WSL).

- Zatwierdzanie Planu ewaluacji RPO WSL 2007-2013 oraz jego aktualizacji.

- Przyjmowanie Sprawozdań rocznych/końcowego z realizacji RPO WSL 2007-2013.

- Zatwierdzanie Planu komunikacji RPO WSL 2007-2013 oraz jego aktualizacji.

Dodatkowo, podczas obrad KM, IZ RPO WSL prezentowała zebranym członkom wyniki przeprowadzonych badań ewaluacyjnych oraz informowała o aktualnym stanie wdrażania RPO WSL.

W celu zaktywizowania i wzmocnienia partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju regionu IZ RPO WSL powołała 20 lipca 2011 r. grupę roboczą do spraw partnerstwa społeczno - gospodarczego w ramach KM.

W celu zidentyfikowania oczekiwań i doświadczeń na temat partnerstwa w kwietniu i marcu 2011 r. przeprowadzono wśród członków KM badanie ankietowe. Na podstawie ankiet określono zakres tematyczny działania ww. grupy, który w pierwszej kolejności koncentrował się na obszarach związanych ze stosowaniem modelu partnerstwa w perspektywie 2007-2013. Temat prac grupy obejmowały zagadnienia takie, jak:

- analiza modelów współpracy władz publicznych z sektorem pozarządowym i przedsiębiorcami w celu wspólnej realizacji zadań publiczno-prywatnych w ramach różnych regionów UE, w tym identyfikacja dobrych praktyk (przykładów projektów partnerskich),

- wypracowanie modelu współpracy samorządu terytorialnego z sektorem pozarządowym i przedsiębiorcami w celu wspólnej realizacji zadań publiczno- prywatnych,

- promocja projektów partnerskich o charakterze regionalnym.

W ramach spotkań przedmiotowej grupy omówiono m.in:

- Założenia i doświadczenia z wdrażania PRS, jako partnerskiego sposobu rozdysponowywania środków europejskich.

- Założenia inicjatywy Leader+ realizowanej w województwie śląskim w ramach komponentu regionalnego PROW – jako partnerskiego sposobu rozdysponowywania środków europejskich przez przedstawiciela Instytucji Wdrażającej PROW w woj. Śląskim;- mechanizmy realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowania 2014-2020 w województwie śląskim m.in.

- Zasad partnerstwa w regulacjach prawnych dot. polityki spójności 2014-2020.

Ewaluacja

W trakcie realizacji Programu, aby zapewnić ewaluatorom dostęp do danych pochodzących z realizowanych projektów, zmodyfikowano wzór umowy o dofinansowanie tak, aby zawierała odpowiednie zapisy pozwalające na wykorzystanie danych w procesie ewaluacji. Uzupełniono również zapisy umów zawieranych z ekspertami oceniającymi wnioski o dofinansowanie tak, aby zawierały zapisy zobowiązujące ekspertów do udziału w badaniach. Ponadto w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu badań i analiz realizowanych przez zewnętrznych ewaluatorów udoskonalano kwestie związane z wyborem wykonawców badań. Modyfikacji uległy kryteria merytoryczne wyboru wykonawcy poprzez zwiększenie precyzyjności i jasności opisu, w jaki sposób będą oceniane dodatkowo punktowane elementy oferty, co miało swoje przełożenie na jakość składanych ofert. Ponadto, wraz z kolejnymi realizowanymi badaniami oraz wzrostem wiedzy i potencjału Jednostki ewaluacyjnej, następował rozwój i udoskonalanie metod badawczych wykorzystywanych w kolejnych badaniach.

W trakcie realizacji RPO WSL 2007-2013 w latach 2008-2015 przeprowadzono 26 badań ewaluacyjnych. Zrealizowane ewaluacje można pogrupować na następujące grupy: ewaluacje ex-post okresu 2004-2006 (2 badania ewaluacyjne), ewaluacje bieżące okresu 2007-2013 (5 badań ewaluacyjnych), ex-post, tj. podsumowujące działania w ramach wybranych obszarów tematycznych RPO WSL 2007-2013 lub podsumowujące efekty Programu (13 ewaluacji) oraz badania o charakterze ex-ante dla perspektywy 2014-2020 (6 badań). Poniżej zostaną przytoczone najważniejsze informacje na temat zrealizowanych badań oraz najbardziej istotne wnioski i rekomendacje będące efektem ewaluacji wraz z informacją o wykorzystaniu wyników badań, gdzie to miało miejsce.

W ramach ewaluacji o charakterze ex-post Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego (2004-2006) zrealizowano badanie „Ocena działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim w latach 2004-2006” (2008 r.). Efektem badania były rekomendacje, które zostały wykorzystane na potrzeby działań prowadzonych w ramach RPO WSL 2007-2013. Dotyczyły one m.in. zalecanych instrumentów informacyjno-promocyjnych skierowanych do podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki Programu, jak również prowadzenia działań skierowanych do podmiotów, które nie posiadały wiedzy o możliwości ubiegania się o wsparcie. Badanie pozwoliło również na ulepszenie sposobu oceny prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych. Drugim badaniem o charakterze ex-post perspektywy 2004-2006 było badanie „Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego” (2010r.). Badanie miało wskazać przyczyny powodzeń lub niepowodzeń analizowanych projektów, biorąc pod uwagę ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy, oraz typy projektów, które w największym stopniu przyczyniają się do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy/powiatu, i których wspieranie w przyszłości jest uzasadnione ze względu na najbardziej skuteczne wydatkowanie środków unijnych. Na potrzeby realizacji RPO WSL 2007-2013 wdrożono rekomendacje dotyczące oceny projektów z zakresu turystyki i kultury tak, aby premiować te, które charakteryzują się jak najwyższym potencjałem rozwojowym. Część wniosków i rekomendacji z badania dotyczyło kierunków i sposobów wspierania interwencji z zakresu turystyki i kultury po 2013 roku, jednak ze względu na zakres interwencji w ramach pespektywy 2014-2020 zostały one wykorzystane w ograniczonym zakresie. Wnioski z badania zostały także wykorzystane w Umowie Partnerstwa.

W ramach procesu ewaluacji RPO WSL 2007-2013 zrealizowano badania o charakterze ewaluacji bieżących, które miały przyczynić się do sprawniejszego i bardziej efektywnego wdrażania Programu poprzez niwelowanie istniejących barier. Badanie „Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013” (2008/2009 r.) pozwoliło na dokonanie oceny istniejącego systemu wskaźników pod kątem użyteczności, kompletności i wewnętrznej spójności. W efekcie zostały zaproponowane i wdrożone rekomendacje dotyczące jakości wskaźników (doprecyzowanie definicji, sposobów pomiaru wskaźników, usuniecie wskaźników), agregacji danych (zapewnienie rozłączności wskaźników, prawidłowe zliczanie identycznych wskaźników w ramach rożnych typów projektów), zasilania wskaźników KSI (ujednolicenie wskaźników URPO WSL 2007 – 2013 z systemem wskaźników KSI, dodanie wskaźników odpowiadających zakresem wskaźnikom KSI, możliwych do monitorowania w ramach RPO), w zakresie pomiaru celów (wyrażenie wartości w wartościach względnych).  Ewaluacja „Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WSL na lata 2007-2013” (2008/2009 r.) pozwoliła na sprawdzenie jakości przyjętego systemu kryteriów wyboru projektów oraz ocenę funkcjonalną, czyli zdolności do zapewnienia wyboru optymalnych projektów z punktu widzenia realizacji celów RPO WSL. Rekomendacje z badania pozwoliły na wdrożenie zmian w zakresie zapewnienia jednolitego sposobu interpretacji kryteriów oceny, szkoleń dla przedstawicieli KOP i pracowników zaangażowanych w ocenę wniosków, korzystania z opinii ekspertów branżowych, uproszczeń list sprawdzających. Kolejnym badaniem o charakterze on-going była ewaluacja „Analiza zapisów Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013” (2009). Rekomendacje z badania dotyczyły modyfikacji zapisów Uszczegółowienia tak, by w optymalny sposób przyczyniało się ono do osiągnięcia celów RPO WSL. Wdrożono rekomendacje dotyczące modyfikacji katalogu kosztów kwalifikowalnych oraz doprecyzowania stosowanych pojęć i wprowadzenia słowniczków.

Ewaluacja „Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013” (2010) pozwoliła na zidentyfikowanie obszarów, w ramach których realizacja projektów komplementarnych skutkuje najwyższą efektywnością wdrażania RPO WSL oraz zaproponowano mechanizmy, zwiększające szansę na realizację projektów komplementarnych we wskazanych obszarach. Wdrożono rekomendacje dotyczące sposobów opisywania komplementarności w dokumentach, co miało pomóc wnioskodawcom w zidentyfikowaniu projektów komplementarnych (w Uszczegółowieniu, instrukcji wypełniania wniosków), sformułowania odpowiednich wytycznych dla ekspertów oceniających wnioski, odnośnie sposobu oceniania kryterium dotyczącego komplementarności, promowania problematyki komplementarności w ramach działań informacyjno-promocyjnych (zarówno w zakresie realizacji projektów komplementarnych, jak i oceny komplementarności w trakcie oceny projektów). Ostatnim z badań, które można zaliczyć do grupy ewaluacji o charakterze bieżącym, realizowanych w ramach procesu ewaluacji perspektywy 2007-2013, była „Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010” (2010). W ramach ewaluacji sprawdzono, na ile prowadzone działania informacyjno-promocyjne przyczyniły się do podniesienia wiedzy i świadomości wśród potencjalnych beneficjentów RPO WSL oraz wśród społeczności regionu. Na skutek badania wdrożono rekomendacje, które miały na celu lepsze poinformowanie beneficjentów o zasadach realizacji i rozliczania projektów, poprzez odpowiednie zaangażowanie pracowników merytorycznych IZ i IP2 oraz ekspertów zewnętrznych, zwiększenie wiedzy mieszkańców województwa śląskiego na temat wspierania przedsiębiorstw przez środki unijne. Wdrożono też rekomendacje dotyczące sposobów współpracy z dziennikarzami, rozwoju działań informacyjno-promocyjnych w Internecie, podniesienia kompetencji pracowników realizujących działania informacyjno-promocyjne.

Wraz z zaawansowaniem wdrażania RPO WSL 2007-2013 zaczęto realizować badania o charakterze ex-post. Pierwszą grupą ewaluacji tego typu były badania poświęcone poszczególnym obszarom wsparcia w ramach Programu. W 2010 roku  zostało przeprowadzone badanie „Wpływ inwestycji w sprzęt medyczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych na terenie województwa śląskiego”. Badanie miało na celu ocenę wpływu zakupu sprzętu medycznego w ramach zrealizowanych projektów na zwiększenie dostępności i poprawę jakości usług medycznych w województwie śląskim. W wyniku analizy funkcjonującej wówczas formy dofinansowania zakupu sprzętu medycznego w ramach RPO WSL zaproponowane zostały rekomendacje promujące odpowiednie kryteria oceny projektów w programie. Wzięto pod uwagę premiowanie podjętej przez Wnioskodawców współpracy pomiędzy kilkoma podmiotami jak również konieczność wdrożenia odpowiednich wskaźników produktu i rezultatu. Kolejnym badaniem tego rodzaju była ewaluacja „Ocena wsparcia udzielanego przedsiębiorcom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”, przeprowadzona w 2011 roku. W ramach badania dokonano analizy funkcjonującej w poprzedniej perspektywie w województwie śląskim formy wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Uzyskano rekomendacje zalecające promowanie w przyszłym okresie programowania rozszerzenia instrumentów wsparcia o charakterze zwrotnym. Dotacje powinny zgodnie z wnioskami z badania dominować w typach projektów o charakterze nieinwestycyjnym. Wnioski płynące z badania dotyczyły również tworzenia mechanizmów hybrydowych, łączących finansowanie zwrotne z dotacją, jak również podwyższenia maksymalnych kwot dofinansowania do limitów wskazanych w Linii demarkacyjnej następnego okresu programowania. Wykazano, że poziom wsparcia projektów w przyszłym okresie finansowania oprócz uwzględnienia wielkości firmy powinien dotyczyć również zróżnicowania na typy przedsięwzięć. W przyszłym okresie programowania należy ukierunkować wsparcie w oparciu o wskaźniki oraz cele polityki strategicznej regionu. Ponadto kryteria oceny projektów powinny zostać powiązane ze wskaźnikami zdefiniowanymi dla Programu. Pojawił się również szereg rekomendacji wspierających projekty promocyjne.

Obszarowi innowacyjności poświęcone było badanie „Ocena wsparcia działalności innowacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”, przeprowadzone w 2011 roku. Wyniki badania były podstawą wskazania rekomendacji mających ułatwić programowanie nowego okresu wsparcia, takich jak uwzględnienie zwrotnych instrumenty wsparcia, zachowanie równowagi między wsparciem przedsiębiorstw wysokiej techniki a przedsiębiorstw innych sektorów, czy też włączenie w działania doradcze Instytucji Otoczenia Biznesu. Szereg rekomendacji dotyczyło również Działania 1.3 (lub jego odpowiedników w przyszłym okresie programowania), które mówiły o dopuszczeniu możliwości łączenia różnych typów projektów oraz uporządkowaniu systemu finansowania działalności innowacyjnej, jak również konieczności zachowania większej przejrzystości finansowania poprzez podział projektów na rożne typy interwencji. Rekomendowane zostały działania związane z propagowaniem wiedzy na temat zarządzania własnością intelektualną przez przedsiębiorstwa oraz na temat szeroko rozumianej ochrony własności intelektualnej. Rekomendowane było przeprowadzenie działań informujących instytucje otoczenia biznesu o zasadach pomocy publicznej oraz ujednolicenie terminologii stosowanej w dokumentach programowych, w szczególności w zakresie rozumienia terminu wysokiej techniki i dostosowanie jego zakresu do obowiązujących obecnie systemów klasyfikacji. Obszar technologii informacyjnych został podsumowany w badaniu „Wpływ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie” (2012). W wyniku ewaluacji rekomendowano utrzymanie w nowym okresie programowania możliwości wsparcia projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego. Badanie wykazało konieczność likwidacji podziału na systemy front-office i back-office w głównym działaniu dotyczącym społeczeństwa informacyjnego oraz dopuszczenie realizacji projektów zintegrowanych bez określania kategorii przeważającej. Dodanie dziedzinowych działań w zakresie zarządzania energią (lub ochrony środowiska) i bezpieczeństwa publicznego to kolejna ze wskazanych rekomendacji. Ponadto w ramach badania wnioskowano o nadanie rangi kryterium ogólnego dla projektów teleinformatycznych dotyczącego zgodności ze standardami i uzupełnienie go o zgodność z platformami regionalnymi i centralnymi. Zalecano również wprowadzenie preferencji dla projektów realizowanych przez konsorcja/porozumienia jednostek oraz projektów dotyczących e-usług na poziomie 3 i 4. Kolejnym wnioskiem było tworzenie systemów automatycznie komunikujących się z innymi systemami informatycznymi beneficjenta. W 2012 roku zrealizowano również badanie „Realizacja celów i priorytetów Strategii Lizbońskiej oraz Strategii Europa 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”. Ewaluatorzy, jako alternatywę dla dedykowanych naborów zaproponowali utworzenie odrębnych poddziałań w przypadku inwestycji kluczowych ze względu na realizację priorytetów województwa i Strategii EU2020. Ponadto w kontekście nowego RPO rekomendowano rozważenie uwzględnienia w kryteriach merytorycznych bezpośrednio wpływu projektów na osiągnięcie skwantyfikowanych celów, które sformułowano w Strategii, jak również rozważenie stworzenia podręcznika kryteriów. Rekomendacje płynące z badania dotyczyły również uzupełnienie systemu monitoringu RPO WSL w zakresie wskaźników programowych.

W ramach ewaluacji podsumowujących realizowanych przed Jednostkę ewaluacyjną RPO WSL 2007-2013 analizie poddano również stosowane rozwiązania oraz działania o charakterze systemowym. W 2010 przeprowadzono ewaluację „Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów”. Badanie miało za zadanie ocenić zasadność zastosowania pozakonkursowych ścieżek wyboru projektów oraz poddać analizie elementy, które należy poprawić w przyszłym okresie programowania w ramach zastosowanych mechanizmów. Wynikiem badania był otrzymany zestaw rekomendacji, w których między innymi zalecana była kontynuacja wyboru części projektów w trybie pozakonkursowym oraz skrócenie okresu przygotowania projektów. Zalecana była również weryfikacja zasadności wprowadzenia wstępnego etapu oceny projektów, jak również zwiększenie znaczenia kryterium strategiczności w kryteriach oceny oraz upowszechnienie rozwiązania, gdzie rolę Lidera Subregionu pełni podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego, będąca jednym z potencjalnych beneficjentów wsparcia. Wskazane rekomendacje mają przełożenie oraz szerokie zastosowanie w obecnym okresie programowania. W 2013 roku zrealizowano badanie „Ocena realizacji i efektów projektów partnerskich i zintegrowanych w ramach RPO WSL 2007-2013 w kontekście zastosowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w przyszłym okresie programowania”. W ramach badania wypracowano rekomendacje, które wówczas zostały wskazane do wdrożenia dla IZ RPO WSL 2014-2020: zapewnienie realizatorom projektów odpowiedniego wsparcia informacyjnego i doradczego oraz wsparcia merytorycznego IZ RPO WSL, wprowadzenie uproszczeń dla niektórych procedur w przypadku partnerstwa. Na etapie konstruowania katalogu kryteriów wyboru projektów realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 stworzenie odpowiedniego katalogu kryteriów wyboru projektów, które pozwolą identyfikować i promować najbardziej funkcjonalne przedsięwzięcia partnerskie. W badaniu wskazano również, że partnerstwo należy premiować tylko w odniesieniu do tych obszarów wsparcia, w których generują one określoną wartość dodaną. Chodzi tu przede wszystkim o obszar interwencji współfinansowanych z EFS, gdzie specyfika realizowanych projektów uzasadnia, lub wręcz wymaga, zastosowania formuły partnerskiej. Rekomendowano również prowadzenie działań promocyjnych skierowanych do potencjalnych realizatorów projektów partnerskich, zorientowanych na promocję korzyści, jakie daje dobrze funkcjonujące partnerstwo oraz rozwiązań, które zapewniają funkcjonalność modelu partnerskiego, a także działań szkoleniowych, adresowanych do podmiotów realizujących projekty partnerskie. Wskazano, że w ramach formuły ZIT nie należy uwzględniać wsparcia o charakterze zwrotnym.

Kolejnym aspektem poddanym ocenie w ramach badań ewaluacyjnych były działania szkoleniowe i informacyjne kierowane do beneficjentów Programu. W 2013 zrealizowano badanie „Ocena efektywności działań szkoleniowych dla beneficjentów RPO WSL 2007-2013”, w ramach, którego wskazano rekomendacje mające na celu ulepszenie prowadzonych działań poprzez zwiększenie ilości szkoleń współprowadzonych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, umożliwienie uczestnikom przesyłania pytań jeszcze przed przeprowadzeniem szkolenia/warsztatu, podawanie stopnia zaawansowania szkolenia, przekazywania beneficjentom materiałów szkoleniowych jeszcze przed organizacją szkolenia, wykorzystanie alternatywnej formy szkoleniowej oraz powiadamianie uczestników o dostępności na stronie internetowej materiałów poszkoleniowych. Badanie „Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w latach 2007-2013” zostało zrealizowane w 2014. Efektem badania były wypracowane rekomendacje, które dotyczyły: promowania RPO WSL wśród mieszkańców województwa śląskiego przy zastosowaniu zestawu komplementarnych mediów, zwiększenia intensywności kierowanych do dziennikarzy działań z zakresu public relations, dostępności szkoleń oraz zwiększenie grupy przedsiębiorstw świadomych możliwości ubiegania się o środki z RPO WSL. Rekomendacje przewidywały również zwiększenie liczby pracowników UMWSL oraz ŚCP odpowiedzialnych za prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących RPO WSL oraz sporządzenie Strategii komunikacji RPO WSL 2014-2020 pozbawionej wad ocenianego Planu Komunikacji.

Ostatnią grupą ewaluacji podsumowujących wsparcie w ramach RPO WSL 2007-2013 były badania oceniające efekty Programu, jako całości. Badanie „Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2007-2013” zostało zrealizowane w 2012 r. Wypracowane rekomendacje dotyczyły: zintegrowania procesu tworzenia wskaźników z całym procesem tworzenia logiki interwencji i zaplanowania logiki zasilania wskaźników wyższego rzędu. Wnioskowano również o wprowadzenie dla każdego typ projektu przynajmniej po jednym wskaźniku produktu i rezultatu. W ramach badania przeprowadzona została analiza wskaźników oddziaływania, w wyniku, której wskazano, że powinny one stanowić wskaźniki celu głównego, dzięki czemu wpływ RPO na realizację celu głównego będzie bardziej przejrzysty i lepiej mierzalny. Ponadto wykazano, że przy wskaźnikach oddziaływania Programu sfera zainteresowań powinna obracać się wokół efektów działań zapisanych w Programie, a nie całego regionu. Kolejna z rekomendacji dotyczyła dążenia do osiągnięcia jak największych efektów synergii z realizowanych projektów. Rekomendowane było również wspieranie typów projektów, które realizują najwięcej wskaźników programowych za jak najmniejsze nakłady finansowe oraz wykorzystywanie poszczególnych ścieżek wyboru w tych typach projektów, w których są one najbardziej efektywne. Dla nowej perspektywy rekomendowane było zintegrowanie mechanizmów wyrównywania szans raczej na poziomie projektów i kryteriów wyboru niż na poziomie Działań i priorytetów. Rekomendowane było również stworzenie takiego zestawu kryteriów, które pozwolą wnioskodawcom na wstępna ocenę swoich projektów, jak również zwiększenie zakresu i poziomu zastosowania cross-financingu oraz poprawienie sposobu realizacji zasady partnerstwa podczas fazy programowania, wdrażania oraz monitorowania Programu. Rekomendowane było także wspieranie i premiowanie realizacji projektów w partnerstwie.

W 2014 roku przeprowadzono badanie „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”. Zarekomendowano wówczas włączenie do celów priorytetowych regionu dalszych inwestycji w obszarze infrastruktury gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia infrastrukturalnego parków przemysłowo-technologicznych także uwzględnienie w przyszłym okresie programowania wskaźnika monitorującego wartość inwestycji zrealizowanych na wspartych terenach w celu pomiaru skuteczności wsparcia. Rekomendowano również wspieranie projektów łączących wsparcie inwestycyjne z wprowadzaniem narzędzi budowania przewagi konkurencyjnej. W przypadku wspierania klastrów zalecano terytorializację interwencji w sposób zwiększający dostępność narzędzia dla poszczególnych subregionów. Zalecono również promocję usług IOB w środowisku przedsiębiorców oraz promocję systemu certyfikatów jakości produktu, który najszybciej skłania przedsiębiorców do korzystania z usług IOB. Wynikiem badania był otrzymany zestaw rekomendacji działań obejmujących współpracę na linii IOB-MMSP, w których miedzy innymi zalecany był Pakiet minimum wsparcia IOB, zwiększenie skali udziału przedsiębiorstw w strukturach klastrowych, realizowanie projektów informacyjno-promocyjnych pokazujących korzyści dla przedsiębiorstw z funkcjonowania w trójsektorowej sieci współpracy. W obszarze społeczeństwa informacyjnego wnioskowano o rozwijanie usług online w kierunku zagwarantowania ich kompatybilności z systemami regionalnymi i krajowymi (SEKAP, ePUAP). Wskazano również na potrzebę priorytetyzacji interwencji w obszarze kultury i ukierunkowanie wsparcia na wybrane obszary oraz realizację projektów na obszarze całego regionu, we wszystkich powiatach, aby budować kapitał społeczny równomiernie na obszarze całego województwa. W obszarze ochrony środowiska rekomendowane była między innymi kontynuacja działań skierowanych na poprawę jakości powietrza. Wskazywano również na potrzebę wspierania potencjalnych beneficjentów spoza sektora JST w uzyskaniu dofinansowania na rewitalizację terenów poprzemysłowych leżących w ich kompetencji i kontynuacji dalszej modernizacji i przebudowy dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.  W zakresie transportu wskazano na konieczność wsparcia projektów z zakresu integracji transportu publicznego z uwzględnieniem transportu kolejowego, zwiększenie taboru komunikacji miejskiej. Wnioskowano o zwiększenie nakładów na transport kolejowy wraz z przeznaczeniem dedykowanej alokacji na ten obszar z uwzględnieniem intermodalności transportu, zintegrowanego systemu transportu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem miast Aglomeracji Górnośląskiej. Wskazywano również na konieczność wspierania powstawania nowych miejsc edukacji przedszkolnej, szczególnie na terenie gmin, gdzie dostępność do placówek jest niższa. W przypadku szkół o profilu zawodowym chciano ukierunkowania inwestycji przede wszystkim na unowocześnienie pracowni. Rekomendację z badania wskazywały na konieczność wsparcia kierunków technicznych, połączenie wdrażania z biznesem, komercjalizacja oraz zwiększeniu potencjału uczelni wyższych. Rekomendowano wspieranie efektywności systemu kształcenia ustawicznego poprzez tworzenie nowych placówek, wykorzystując dostępną infrastrukturę szkolnictwa ogólnego na obszarach, gdzie występuje deficyt. Wskazywano również na konieczność zorientowania systemu kształcenia ustawicznego na potrzeby i oczekiwania różnych grup wiekowych ludności. W przypadku infrastruktury zdrowotnej postulowano realizacje inwestycji dotyczących remontów i modernizacji budynków oraz wyposażenia w aparaturę medyczną. W obszarze zdrowia natomiast chciano wspierania leczenia osób starszych, rozwijania usług opieki domowej, leczenia paliatywnego oraz usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, rehabilitacji i profilaktyki, psychiatrii, a także telemedycyny.

W 2013 i 2015 przeprowadzono badania dotyczące wpływu RPO WSL 2007-2013 na wybrane wskaźniki społeczno-ekonomiczne za pomocą modelu HERMIN.  W 2013 wykazano, że w całym regionie średnioroczna wartość wpływu Programu na zmianę PKB okresie finansowania Programu powinna wynosić ok. 1%. Natomiast liczba dodatkowych miejsc pracy utworzonych dzięki wsparciu w okresie 2008-2016 kształtuje się na poziomie średnio od 2,0 tys. do 7,1 tys. rocznie.  Program przyczynił się również do zmniejszenia dystansu dzielącego województwo śląskie od przeciętnej wartości PKB per capita w PPS dla Unii Europejskiej. Wykazano pozytywne oddziaływanie funduszy dostępnych w ramach Programu, co widoczne było przede wszystkim w przypadku w wskaźnika wydajności pracy i poziomu nakładów brutto na środki trwałe. Kolejny wniosek, który został uzyskany w ramach badania dotyczył rozkładu środków finansowych w ramach RPO, WSL 2014-2020, który jak wskazano powinien skłaniać się do większego udziału wydatków na działalność B+R. Ponadto wskazano, że w przypadku zastosowania w nowym okresie programowania ekonomicznej struktury interwencji w kształcie zbliżonym do tej funkcjonującej w poprzedniej perspektywie może to generować relatywnie słabsze efekty niż w latach 2007-2013. Przeprowadzone w 2015 badanie ponownie wykazało pozytywne oddziaływanie RPO WSL na rozwój gospodarczy województwa śląskiego i każdego z czterech subregionów w całym analizowanym okresie 2007-2020. W okresie finansowania Programu (2008-2020) wykazano, że w całym regionie średnioroczna wartość wpływu Programu na zmianę PKB ma wynosić we wspomnianym okresie ok. 1,1 %. Łącznie w całym województwie śląskim liczba dodatkowych miejsc pracy miała być wyższa w 2015 r. o 1,4% (25,1 tys.). Wnioski z badania ponownie wskazywały zmniejszenie dystansu dzielącego województwo śląskie od przeciętnej wartości PKB per capita w PPS dla Unii Europejskiej dzięki wsparciu finansowemu w ramach Programu. W 2015 roku, podobnie jak w badaniu z roku 2013, stwierdzono pozytywne oddziaływanie funduszy dostępnych w ramach Programu na wartości innych wskaźników analizowanych w ramach badania, ponownie szczególnie w przypadku wskaźnika wydajności pracy i poziomu nakładów brutto na środki trwałe.

Na późniejszym etapie wdrażania RPO WSL 2007-2013 Jednostka ewaluacyjna zaczęła realizować badania o charakterze ex-ante, które miały posłużyć do przygotowania działań po 2013 roku. W 2012 zrealizowano badanie „Analiza potrzeb infrastrukturalnych w ramach środowiska w województwie śląskim”, które pozwoliło na określenie optymalnych zasad wsparcia inwestycji w obszarze środowiska w okresie programowania 2014-2020. Rekomendacje z badania pozwoliły określić pożądane kierunki wsparcia w ramach celów tematycznych 4 i 6, wprowadzić modyfikacje w zasadach prowadzenia naborów wniosków (wydłużono termin składania wniosków, zrezygnowano z części załączników, zabezpieczenie środków wymagane jest na etapie umowy o dofinansowanie), wprowadzić zmiany w dokumentach opisujących zasady naboru i oceny projektów pozakonkursowych, zintensyfikowano działania szkoleniowe przeznaczone dla wnioskodawców. Inną tematyczną ewaluacją zrealizowaną na potrzeby okresu programowania 2014-2020 było badanie „Analiza możliwości wsparcia projektów z zakresu diagnostyki i profilaktyki zdrowotnej w ramach wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 w województwie śląskim”, zrealizowane w 2014 r. Rekomendacje w ramach tego badania dotyczyły rozwiązań pozwalających na bardziej skuteczne dotarcie do grup docelowych programów zdrowotnych, takiej konstrukcji programów zdrowotnych, aby obejmowały przedsięwzięcia wpływające na zmiany pośrednio dotyczące obszaru zdrowia (nawyki żywieniowe, sposób spędzania wolnego czasu), zapewnienia możliwości skorzystania z leczenia w wyniku uczestnictwa w programie zdrowotnym, jeśli wystąpi taka potrzeba, bardziej optymalnego monitoringu i oceny działań prowadzonych w ramach programów zdrowotnych. Ze względu na fakt, że działania związane z realizacją programów zdrowotnych w ramach programów operacyjnych są wdrażane obecnie, rekomendacje z tego obszaru są jeszcze wdrażane.

Na potrzeby przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zrealizowano przede wszystkim badanie „Ewaluacja ex-ante regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020” (2013-2014r). W ramach badania oceniono projekty Programu a także zaproponowano rekomendacje, które zostały wprowadzone do ostatecznej wersji Programu, przedstawionej Komisji Europejskiej. Zakres dokonanych zmian dotyczył m.in przedstawionej w programie diagnozy, logiki planowanej interwencji, systemu wskaźników, wyboru wskaźników do ram wykonania. Ponadto realizowano badania, które miały przyczynić się do prawidłowego zaprogramowania wsparcia z wykorzystaniem instrumentów finansowych w ramach regionalnego programu operacyjnego perspektywy 2014-2020. Badanie „Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim” (2012 r.) wstępnie wskazywało rodzaje instrumentów, które powinny być wykorzystywane, obszary, w ramach których powinny być zastosowane instrumenty finansowe, proponowane modele wdrażania. Po opublikowaniu rozporządzeń określających zasady wsparcia w ramach funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020, nastąpiła konieczność realizacji badania ex-ante instrumentów finansowych w ramach przyszłego RPO zgodnego z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 1303/2013. Zrealizowano więc badanie (Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego lata 2014-2020, 2014 r.), które wskazywało zakres interwencji wdrażanej za pomocą instrumentów finansowych. Z związku z badaniami prowadzonymi na poziomie krajowym i rozbieżności odnośnie zasadności zastosowania instrumentów finansowych w ramach priorytetu inwestycyjnego 4c IZ RPO WSL zdecydowała o zleceniu badania ponownie analizującego zastosowanie instrumentów finansowych w tym priorytecie inwestycyjnym („Ocena ex ante zastosowania instrumentów finansowych w ramach priorytetu inwestycyjnego 4c -wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym RPO WSL 2014-2020”, 2015 r.). W związku z toczącymi się pracami nad ostatecznym kształtem wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WSL 2014-2020 nie można jeszcze wskazać sposobu wykorzystania rekomendacji z badań.

Ostatnią grupą badań wykorzystanych do przygotowania wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 były badania poświęcone wykorzystanym w ramach programu wskaźnikom. „Ekspertyza dotycząca opracowania metodologii i oszacowania wartości wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie EFRR” (2014 r.) pozwoliła na weryfikację listy wskaźników rezultatu strategicznego i produktu wraz z opracowaniem rekomendacji, opracowanie metodologii wyliczania wartości poszczególnych wskaźników produktu i rezultatu wraz z uzasadnieniem wyboru, oszacowanie realistycznych i weryfikowalnych wartości bazowych, pośrednich i docelowych dla wskaźników RPO WSL 2014-2020 oraz wyznaczenie wskaźników oceny wykonania dla osi priorytetowych. Z kolei w 2015 roku w związku z zaistniałą koniecznością weryfikacji metodologii oraz wartości wybranych wskaźników oraz koniecznością oszacowania wartości wskaźników, dla których taki obowiązek przewidziano w ramach RPO WSL 2014-2020,  zrealizowano badanie Weryfikacja i oszacowanie wartości wybranych wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020..

Przedmiot badania dotyczył łącznie 20 wskaźników RPO WSL 2014-2020 przy czym dla 9 wskaźników (4 wskaźników rezultatu i 5 wskaźników produktu) dokonana została  korekta lub zaproponowana nowa metodologia wyliczania wartości docelowej wskaźników. W przypadku 10 wskaźników rezultatu zweryfikowana została ich wartość docelowa, natomiast w przypadku 7 wskaźników została dokonana korekta opracowanej przez UM WSL metodologii. Ponadto dla jednego wskaźnika rezultatu opracowana została nowa metodologia, na podstawie, której obliczona została wartość docelowa na 2023 rok.

# REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY, POSTĘP WDRAŻANIA PROGRAMU WG PRIORYTETÓW/OSI

Poniżej został przedstawiony postęp wdrażania RPO WSL w podziale na priorytety. Wszystkie dane finansowe przedstawione zostały w euro (przy zastosowaniu stałego kursu 1 EUR =4,4141 PLN), za wyjątkiem certyfikacji, której wartość wynika z kursów obowiązujących każdorazowo w momencie złożenia deklaracji IZ do IC.

Zaprezentowane dane dotyczą postępów rzeczowych i finansowych w ramach każdego priorytetu od uruchomienia Programu do 31 grudnia 2016 roku. W poniższej analizie została wykorzystana alokacja z ostatniej wersji Programu, która została zatwierdzona przez KE w 2011 r. Ponadto wartość dofinansowania dotyczy dofinansowania ogółem (środki UE +dofinansowanie z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej).

Informacje dotyczące postępu rzeczowego priorytetów, czyli wskaźniki programowe w podziale na działania i poddziałania zostały przedstawione w załączniku IV do niniejszego Sprawozdania. W treści opracowania została przedstawiona analiza postępu rzeczowego.

W celu zoptymalizowania realizacji programu i wykorzystania alokacji, IZ RPO WSL od listopada 2014 roku stosowała przesunięcia środków pomiędzy priorytetami Programu zgodnie z art. 77 rozporządzenia 1083/2006 poprzez wykorzystanie tzw. „mechanizmu elastyczności”.

W ramach RPO WSL nie zostały określone obszary defaworyzowane, w związku z powyższym nie ma możliwości zaprezentowania w Sprawozdaniu danych w tym zakresie.

# PRIORYTET I – BADANIA I ROZWOJ TECHNOLOGICZNY (B+R), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

    - OSIĄGNIĘCIE CELÓW I ANALIZA POSTĘPÓW

Informacje ogólne

Celem głównym przedmiotowego priorytetu był wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy.

Realizacji priorytetu służyć miały trzy działania:

  - 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu,

  - 1.2 Mikroprzedsiębiorstwa i MSP,

  - 1.3 Transfer technologii i innowacji.

Na realizację priorytetu I alokowano 296 238 553 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 16,96% wartości Programu. Na wykonanie Strategii Europa 2020 przeznaczono środki EFRR stanowiące 100% alokacji w ramach całego priorytetu I.

Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

W ramach priorytetu nie przewidziano finansowania krzyżowego.

Analiza postępu finansowego

W ramach przedmiotowego priorytetu do końca 2016 roku złożono 6134 wniosków o dofinansowanie poprawnych formalnie, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 564,38 mln EUR, co stanowi 191% alokacji priorytetu. Do dofinansowania wybrano 3 695 projektów, w których zatwierdzone dofinansowanie to 395,47 mln EUR.

Podpisano 3260 umów o dofinansowanie na łączną wartość dofinansowania 273, 51 mln EUR, co stanowi 94 % dostępnej alokacji na priorytet.

Do końca 2016 roku certyfikowano wydatki na kwotę 288,84 mln EUR, co stanowi 98% dostępnej alokacji.

Na poniższym wykresie przedstawiono ogólną informację dot. postępu realizacji priorytetu I na koniec 2016 roku oraz poziom wykorzystania alokacji.

Rysunek 26 Postęp finansowy priorytetu I

Poniżej przedstawiono realizacje priorytetu w podziale na działania.

Tabela 11 Postęp finansowy priorytetu I w podziale na działania

| DZIAŁANIE | ALOKACJA (MLN EUR) | WNIOSKI WYBRANE DO DOFINANSOWANIA |  | KONTRAKTACJA |  | PŁATNOŚCI |  | CERTYFIKACJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % |
| 1.1 | 95,20 | 113,18 | 117,43 | 86,10 | 90,44 | 84,78 | 89,05 | 89,43 | 93,94 |
| 1.2 | 169,49 | 235,83 | 140,34 | 160,59 | 94,91 | 164,90 | 97,29 | 172,34 | 101,68 |
| 1.3 | 31,55 | 46,46 | 146,01 | 26,82 | 85,36 | 27,46 | 87,04 | 27,07 | 85,61 |

Projekty kluczowe

W ramach priorytetu realizowany był jeden projekt kluczowy znajdujący się w IWIPK Gospodarcza Brama Śląska – etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej.

Harmonogram konkursów

W ramach priorytetu ogłoszono 26 konkursów na kwotę 301 mln EUR, z czego IP2 RPO WSL ogłosiło 15 konkursów na kwotę 185 mln EUR.

Rozkład projektów

Poniżej zaprezentowano rozkład projektów (wartość w mln EUR i liczbę) w podziale na różne obszary tematyczne. Postęp realizacji RPO WSL oparty został na danych z KSI (SIMIK 07-13) dot. kontraktacji w przypadkach braku danych w KSI dane pochodzą z LSI.

- Projekty w podziale na sektory gospodarki

Analizując rozkład projektów w podziale na sekcje w ramach priorytetu I należy podkreślić, że stosunkowo najwięcej projektów zostało zrealizowanych w ramach działalności dotyczących ochrony zdrowia: 86.22.Z Specjalistyczna praktyka lekarska – 66 projektów, 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna – 81 projektów, a także działań z tym związanych - 32.50. Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne – 44 projekty, choć nie są to projekty o wysokim zaangażowaniu środków EFRR. Największą wartość EFRR można zaobserwować w projektach o PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, a także 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych.

W ramach priorytetu I wiele projektów, choć o stosunkowo niskiej wartości EFRR, dotyczy również działalności: 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 18.12.Z Pozostałe drukowanie, 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli oraz 25.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych.

Rozkład wartości EFRR na poszczególne PKD można rozpatrywać m. in. ze względu na specyfikę danej branży, w której beneficjentami są głównie mikroprzedsiębiorstwa o ograniczonym poziomie wsparcia (45 309 EUR), np. w ramach działalności medycznej dominują mikro i małe przedsiębiorstwa – indywidualne praktyki lekarskie itp.

W priorytecie I zauważyć można duże rozproszenie działalności, w ramach, których beneficjenci realizowali projekty. Działo się tak z uwagi na fakt, że typy projektów możliwych do wsparcia w przypadku konkursów organizowanych dla priorytetu I dawały możliwość realizowania projektów w ramach wielu sektorów gospodarki.

Poniżej w tabeli przedstawiono rozkład projektów w podziale na sektory gospodarki.

Tabela 12 Rozkład projektów w ramach priorytetu I w podziale na sektory gospodarki

| SEKCJA | LICZBA | WARTOŚĆ UE W EUR |
| --- | --- | --- |
| Sekcja A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 8 | 423 296,58 |
| Sekcja B Górnictwo i wydobywanie | 10 | 1 144 620,56 |
| Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe | 1655 | 104 700 018,16 |
| Sekcja D wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | 7 | 310 778,50 |
| Sekcja E dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją | 66 | 5 631 182,98 |
| Sekcja F Budownictwo | 142 | 10 621 640,97 |
| Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle | 460 | 19 985 262,44 |
| Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa | 2 | 81 893,98 |
| Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 11 | 451 784,06 |
| Sekcja J Informacja i komunikacja | 132 | 6 595 416,73 |
| Sekcja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 22 | 635 042,65 |
| Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 4 | 314 341,85 |
| Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 196 | 7 633 272,81 |
| Sekcja P Edukacja | 21 | 1 061 277,83 |
| Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 288 | 13 405 520,82 |
| Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 12 | 378 240,51 |
| Sekcja S Pozostała działalność usługowa | 60 | 2 494 226,25 |

- Projekty w podziale na formy prawne beneficjentów

Analizując rozkład udzielonego wsparcia według typu beneficjentów, najszersze grono odbiorców, zarówno pod względem liczby projektów, które otrzymały dofinansowanie, jak również wartości, stanowią przedsiębiorcy – odpowiednio 92% i 70%. Powyższa sytuacja była wynikiem przeznaczenia 52% środków z priorytetu I dla stworzenia silnego i stabilnego sektora MSP w regionie. Ponadto, przedsiębiorcy mieli możliwość skorzystania z pośredniego wsparcia w postaci pożyczek i poręczeń w ramach instrumentów inżynierii finansowej, na które przeznaczono ponad 16,10 mln EUR.

Rysunek 27 Rozkład projektów w ramach priorytetu I w podziale na beneficjentów

- Projekty w podziale na rozkład terytorialny

Ponad 85% środków skierowanych zostało na realizacje inwestycji na obszarach miejskich, natomiast około 14% na tereny wiejskie. Przewaga projektów na obszarach miejskich jest wynikiem dużego zainteresowania przedsiębiorców, a w miastach zarówno infrastruktura jak i poziom kapitału ludzkiego cechuje się lepszą jakością i jest bardziej dostępna. Mniejsza liczba projektów realizowanych na obszarach wiejskich jest również wynikiem linii demarkacyjnej pomiędzy PROW a RPO WSL na lata 2007-2013.

Tabela 13 Rozkład projektów w ramach priorytetu I w podziale na obszary

| OBSZAR | DOFINANSOWANIE UE W MLN EUR | LICZBA |
| --- | --- | --- |
| Miejski | 232,14 | 2 888 |
| Wiejski | 39,64 | 361 |
| Górski | 1,73 | 11 |

Wsparcie w ramach priorytetu I pozyskali głównie beneficjenci z centrum i południa województwa. Największymi beneficjentami z subregionu centralnego były Katowice, które otrzymały dofinansowanie równe 42,02 mln EUR oraz Zabrze z kwotą 21,37 mln EUR. Liderami w subregionie południowym był powiat bielski z kwotą dofinasowania 19,75 mln EUR oraz Bielsko – Biała z kwotą dofinansowania 19,09 mln EUR. Po przeciwnej stronie z umowami opiewającymi na kwotę nieprzekraczającą 0,5 mln EUR jest powiat rybnicki.

Poniżej na mapie przedstawiono rozkład projektów realizowanych w ramach przedmiotowego priorytetu na powiaty.

Rysunek 28 Rozkład projektów w ramach priorytetu I w podziale na powiat

- Projekty w podziale na obszary wsparcia

W priorytecie I wszystkie projekty realizowane były w ramach obszaru wsparcia przedsiębiorczość. Działania podejmowane w ramach priorytetu były powiązane z działaniami realizowanymi w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzi, Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Przybrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (komplementarność międzyprogramowa).

Analiza postępu rzeczowego

## W załączniku IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu I, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2016 roku i zostały oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

Poziom realizacji wskaźników w ramach priorytetu I jest na zadowalającym poziomie. Jedynie wskaźniki związane z zakresem B+R czyli Liczba projektów z zakresu B+R oraz Liczba instytucji B+R wspartych w ramach RPO nie zostały osiągnięte.  Projekty z zakresu B+R to projekty o wysokiej wartości dofinansowania. Początkowe założenia programowe przewidywały, iż w ramach drugiego typu projektu: Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w poddziałaniu 1.2.3, maksymalna kwota wsparcia to 189 155 EUR. Jednakże wprowadzony przez MR dokument Linia demarkacyjna określił maksymalną wartość projektów realizowanych w ramach RPO z zakresu B+R na poziomie 100 000 EUR, co dało maksymalne dofinansowanie w wysokości 60 529 EUR. Zaistniała sytuacja spowodowała rezygnację przedsiębiorców z realizacji projektów w ramach drugiego typu na korzyść pierwszego, bądź aplikowanie w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przyjęte wskaźniki na etapie programowania nie uwzględniały także trudności wynikających z kwestii udzielania pomocy publicznej, ponieważ nie zakładano na tym etapie udzielania pomocy publicznej dla m.in. instytucji otoczenia biznesu czy jednostek naukowych, które są beneficjentami w ramach działania 1.3.Transfer technologii i innowacji. Oczekiwanie na wejście w życie stosownych rozporządzeń, które regulowały kwestie związane z pomocą publiczną dla IOB oraz jednostek naukowych. Rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 20 maja 2009r oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych z dnia 7 grudnia 2009r., które weszły w życie dopiero pod koniec 2009 r. spowodowały brak możliwości ogłoszenia konkursu w ramach całego działania 1.3. przed rokiem 2009 r.

Zainteresowanie dofinansowaniem w ramach działania 1.3. oraz ilość złożonych wniosków związana była ściśle z ograniczonym dofinansowaniem wynikającym z regulacji w zakresie udzielania pomocy publicznej. Większość jednostek naukowych, szkół wyższych jak i IOB nie była w stanie wnieść wkładu własnego w wysokości 60%, co automatycznie przełożyło się na niewielką ilość wybranych wniosków do dofinansowania, a co za tym idzie z niską realizacją wskaźników. Ponadto, na niską realizację wskaźnika miały wpływ ograniczenia wprowadzone zapisami linii demarkacyjnej: szczególnie zapis dotyczący wspierania powiązań kooperacyjnych leżących na terenie województwa. W praktyce, wspieranie powiązań kooperacyjnych w województwie śląskim stosując przesłaną interpretację MR było mocno utrudnione.

Ponadto, znaczna część wskaźników przekroczyła poziom założonej wartości docelowej. Na wysoką wartość wskaźnika Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP wpływ miała nie tylko niższa niż zakładano wartość poszczególnych projektów, lecz także projekty realizowane w ramach typu projektów Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami, które miały niską wartość, ale wysoką liczebność – 643 projekty. Wysoka realizacja wskaźnika Liczba wspartych przedsiębiorstw, w tym: mikro jest ściśle związana z udziałem mikroprzedsiębiorstw w liczbie przedsiębiorstw ogółem a także z niską wartością projektów realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa, które mimo dużej liczby projektów zrealizowały tylko 21% całkowitej wartości projektów realizowanych przez przedsiębiorców. Wysoka wartość wskaźnika Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu wynika bezpośrednio z wartości projektów realizowanych przez przedsiębiorców, im mniejszy poziom dofinansowania tym wyższa wartość zaangażowanych środków prywatnych.

Znaczące przekroczenie wartości wskaźnika Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych wynika z faktu, iż pierwotnie w ramach poddziałania, w odniesieniu do projektów dotyczących terenów inwestycyjnych, planowano realizację jedynie pozakonkursowego projektu Gospodarcza Brama Śląska. Ostatecznie jednak w trakcie wdrażania priorytetu podjęto decyzje o ogłoszeniu także konkursu, co wpłynęło na zwiększenie wartości ww. wskaźnika.

Problematycznym wskaźnikiem był również wskaźnik Powierzchnia inkubatorów/ parków technologicznych. Wskaźnik nie był wybierany przez beneficjentów na etapie aplikowania i przez długi czas jego wartość wynosiła 0. Po przeprowadzonej analizie zrealizowanych projektów realizacja wskaźnika na koniec 2016 wyniosła 137%.

Przekroczona wartość wskaźnika Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi wynika z przekazanych przez beneficjentów danych. Jest to wartość, która została osiągnięta w wyniku realizacji projektów.

Realizacja wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsca pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn w omawianym priorytecie wskazuje na większą liczbę utworzonych etatów dla mężczyzn (5095,8) niż dla kobiet (2273). Przyczyną takiego stanu rzeczy może być niewłaściwe określenie wartości docelowej tego wskaźnika w podziale na płeć, polegające na nieuwzględnieniu specyfiki priorytetu I. Przedsiębiorstwa, należące głównie do sektora przetwórstwa przemysłowego, tworzą częściej miejsca pracy dla mężczyzn niż dla kobiet, co potwierdzają dane monitoringowe. Bezpośrednie stymulowanie właściwej, założonej w Programie, proporcji miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn nie było jednak możliwe ze względu na politykę antydyskryminacyjną zapewniającą równy dostęp do stanowisk pracy. Beneficjenci składając wnioski o dofinansowanie nie deklarowali, kogo zatrudnią, gdyż zostałaby zaburzona omawiana polityka antydyskryminacyjna, każdy ma mieć równy dostęp do zatrudnienia. IZ RPO WSL przyjęła odpowiednie kryteria wyboru projektów do dofinansowania dot. polityk horyzontalnych (określenie stopnia realizacji polityki równych szans, polityki ochrony środowiska, wpływ projektu na utworzenie nowych miejsc pracy). Projekt mający pozytywny wpływ na realizacje poszczególnych polityk horyzontalnych otrzymywał dodatkowe punkty w trakcie przeprowadzanej oceny merytoryczno-technicznej, co w konsekwencji zwiększało jego szansę na otrzymanie dofinansowania.

Poniżej na wykresie zaprezentowano podział wskaźników ze względu na procent realizacji wartości docelowej.

Rysunek 29 Osiągnięty poziom wartości docelowej wskaźników w ramach priorytetu I

Odnosząc się do analizy SWOT zawartej w RPO WSL realizacja wskaźników Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP oraz Liczba wspartych przedsiębiorstw stanowi odpowiedź na słabą stronę województwa taką jak spadek nakładów inwestycyjnych w sektorze MSP czy niski potencjał rozwojowy mikro przedsiębiorstw, które są większością wśród podmiotów gospodarczych.

Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach priorytetu I a Strategią UE 2020 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 14 Korelacja pomiędzy wskaźnikami w ramach priorytetu I a Strategią UE 2020 w zakresie wskaźników

| INICJATYWA FLAGOWA | WSKAŹNIK |
| --- | --- |
| Unia Innowacji | Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie innowacji |
|  | Liczba projektów z zakresu B+R |
|  | Liczba instytucji B+R wspartych w ramach RPO |
| Polityka przemysłowa w erze globalizacji | Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MSP |
|  | Liczba wspartych przedsiębiorstw |
|  | Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu |
|  | Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych |
|  | Powierzchnia inkubatorów/ parków technologicznych |
| Europejska Agenda Cyfrowa | Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego |

W ramach priorytetu realizowane były cztery wskaźniki Komisji Europejskiej tzw. core indicators:

- Liczba projektów z dziedziny B+R,

- Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego,

- Liczba projektów dotyczących współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi,

- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym w podziale na kobiety i mężczyzn.

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE

IZ RPO WSL otrzymywała zalecenia/rekomendacje ze strony KE w ramach przedmiotowego priorytetu w zakresie doprecyzowania lub uzupełnienia w kolejnych sprawozdaniach przedstawianych informacji dot. wdrażania priorytetu.

Opis wkładu priorytetu w redukcję ubóstwa

W ramach osi priorytetowej I nie realizowano projektów wpływających na redukcję ubóstwa.

Podsumowanie

Celem priorytetu I był wzrost konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy. Według przeprowadzonego badania ewaluacyjnego ex-post, cel ten należy uznać za osiągnięty w wysokim stopniu. Jedynie liczba projektów z zakresu B+R była zdecydowanie niższa od zakładanej. Cele poszczególnych działań zostały osiągnięte w zróżnicowanym stopniu. Za najbardziej skuteczne należy uznać poddziałanie 1.1.1, które wpłynęło istotnie na wzrost liczby inwestycji w regionie oraz charakteryzowało się wysoką efektywnością kosztową, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy.

Działanie 1.2 miało wyraźny wpływ na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Zawdzięczany on był przede wszystkim inwestycjom w środki trwałe o umiarkowanym poziomie innowacyjności. Bardzo mała liczba firm zdecydowała się na realizację projektów dotyczących podjęcia lub rozwoju działalności B+R. Dużym powodzeniem cieszyły się typy projektów dotyczące umiędzynarodowienia działalności firm poprzez dofinansowanie ich udziału w zagranicznych imprezach gospodarczych. Wsparcie tego rodzaju przekładało się na nawiązywanie nowych kontaktów handlowych. Udzielane firmom wsparcie miało małe przełożenie na kondycję śląskiej gospodarki w skali makro, co wynikało z faktu wsparcia mniej niż 1% populacji śląskich firm. W szczególnie niewielkim stopniu zostały wsparte firmy mikro.

W działaniu 1.3 skuteczność poszczególnych typów projektów w stymulowaniu transferu technologii i innowacyjności była mocno zróżnicowania. Najlepsze efekty w tym zakresie przyniosło wsparcie jednostek naukowych oraz wybranych parków technologicznych, najmniejsze - wsparcie klastrów, co wynikało z charakteru dofinansowanych projektów (dotyczyły raczej podstaw funkcjonowania klastra a nie jego działalności innowacyjnej).

W trosce o wzmocnienie innowacyjności firm regionu i lepsze wykorzystanie regionalnego potencjału badawczo-rozwojowego w województwie śląskim, ponad 10 lat temu powstała strategia innowacji. W Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 (RIS WSL 2013-2020) oraz Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 (PRT) określone zostało portfolio technologiczne województwa śląskiego.

Ciekawym projektem przyczyniającym się do wzrostu konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy realizowanym w ramach priorytetu I był projekt Innowacje poprzez wdrożenie rozwiązań wirtualnej rzeczywistości, polegający na wdrożeniu innowacyjnych technologii sprzętowej i programistycznej służącej do tworzenia nowych produktów wirtualnej rzeczywistości. Firma i3D oferuje najnowocześniejsze na skalę światową, kompleksowe rozwiązania aplikacyjne i sprzętowe, które umożliwiają interakcję i pełne odwzorowanie świata realnego w wirtualnej rzeczywistości. Rozwiązania i3D z powodzeniem wykorzystywane są w branży petrochemicznej, wydobywczej, przemysłowej, marketingu i reklamie, edukacji, projektowaniu i wzornictwie przemysłowym, medycynie i naukach biologicznych, informacji i turystyce, planowaniu i optymalizacji.

Podsumowując, należy uznać, iż wsparcie udzielane w ramach priorytetu I zaspokajało potrzeby beneficjentów, natomiast nie zaspokoiło wszystkich potrzeb regionu dotyczących wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy. Cel priorytetu I miał zostać zrealizowany z wykorzystaniem szeregu zróżnicowanych instrumentów. Ich skuteczność mierzona poziomem osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu była stosunkowo wysoka. Wyzwaniami, które pozostają aktualne w przyszłości są przede wszystkim stymulowanie aktywności badawczo–rozwojowej firm oraz rozwój proinnowacyjnej działalności parków technologicznych. Należy kontynuować też wsparcie dla jednostek naukowych.

W ramach przedmiotowego priorytetu na terenie województwa śląskiego realizowane były także projekty w ramach dwóch krajowych programów operacyjnych. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w pkt. 2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania.

    - OPIS ISTOTNYCH PROBLEMÓW WE WDRAŻANIU WRAZ Z PODJĘTYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI

Wdrażanie priorytetu napotkało na problemy głównie natury zewnętrznej i dotyczyło projektów w ramach działania 1.3, a związane było z brakiem Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych. Dla beneficjentów konsekwencją braku ww. Rozporządzenia były opóźnienia w ogłaszaniu przez IZ RPO WSL konkursów dla działania 1.3. Ponadto, problematyczną kwestią w ramach przedmiotowego priorytetu była zmiana statusu przedsiębiorstwa pomiędzy dniem złożenia wniosku o dofinansowanie a podpisaniem umowy, IZ podjęła decyzję regulującą i umożliwiającą podpisanie umów z beneficjentami wybranymi do dofinansowania, których status przedsiębiorstwa uległ zmianie. Aby w przyszłości uniknąć ww. sytuacji, podjęto decyzję o połączeniu poddziałań 1.2.1 i 1.2.2 i utworzeniu nowego poddziałania 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Do dofinansowania w ramach nowego poddziałania uprawnionymi podmiotami byli zarówno mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Utrzymano podział kwot przeznaczonych dla ww. przedsiębiorstw.

  - PRIORYTET II SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

    - OSIĄGNIĘCIE CELÓW I ANALIZA POSTĘPÓW

Informacje ogólne

Celem głównym priorytetu II było stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. W ramach priorytetu wspierane były działania w zakresie zapewnienia szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu, a także rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Realizacji priorytetu służyły dwa działania:

- 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,

- 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Na realizację priorytetu II alokowano 150 000 000 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 8,59% wartości Programu. Na wykonanie Strategii Europa 2020 przeznaczono środki EFRR stanowiące 100% alokacji w ramach całego priorytetu II.

Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

W ramach priorytetu przewidziano finansowanie krzyżowe. Informacje nt. cross–financingu realizowanej w ramach przedmiotowego priorytetu znajdują się w pkt. 2.6.3 Sprawozdania.

Analiza postępu finansowego

W ramach przedmiotowego priorytetu do końca 2016 roku złożono 279 wniosków o dofinansowanie poprawnych formalnie, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 181,24 mln EUR, co stanowi 121% alokacji priorytetu. Do dofinansowania wybrano 235 projekty, w których zatwierdzone dofinansowanie to 161,99 mln EUR.

Podpisano 227 umów o dofinansowanie. Łączna wartość dofinansowania to 130,80 mln EUR, co stanowi 87% dostępnej alokacji na priorytet.

Do końca 2016 roku certyfikowano wydatki na kwotę 134,61 mln EUR, co stanowi 90% dostępnej alokacji.

Na poniższym wykresie przedstawiono ogólną informację dotyczącą postępu realizacji priorytetu II na koniec 2016 roku oraz poziom wykorzystania alokacji.

Rysunek 30 Postęp finansowy w ramach priorytetu II

Poniżej przedstawiono realizacje priorytetu w podziale na działania.

Tabela 15 Postęp finansowy priorytetu II w podziale na działania

| DZIAŁANIE | ALOKACJA MLN EUR | WNIOSKI WYBRANE DO DOFINANSOWANIA |  | KONTRAKTACJA |  | PŁATNOŚCI |  | CERTYFIKACJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % |
| 2.1 | 62,88 | 75,94 | 120,77 | 54,91 | 87,33 | 54,33 | 86,40 | 56,63 | 90,06 |
| 2.2 | 87,12 | 86,05 | 98,77 | 75,89 | 87,11 | 74,86 | 85,93 | 77,98 | 89,51 |

Rozkład projektów

Poniżej zaprezentowano rozkład projektów (wartość w mln EUR i liczbę) w podziale na różne obszary tematyczne. Postęp realizacji RPO WSL oparty został na danych z KSI (SIMIK 07-13) dot. kontraktacji w przypadkach braku danych w KSI, dane pochodzą z LSI.

Projekty w podziale na sektory gospodarki

W ramach przedmiotowego priorytetu, nie były realizowane projekty, które można podzielić na sektory gospodarki.

Projekty w podziale na formy prawne beneficjentów

Dominującą grupę beneficjentów w ramach priorytetu II stanowiły JST. Związane było to przede wszystkim z zakresem przedmiotowego priorytetu, który miał na celu zwiększenie liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego dostępu do Internetu. W przedmiotowym priorytecie beneficjenci sklasyfikowani, jako przedsiębiorcy to podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

Rysunek 31 Rozkład projektów w ramach priorytetu II w podziale na beneficjentów

Projekty w podziale na rozkład terytorialny

Około 82 % środków alokowanych na przedmiotowy priorytet skierowanych zostało na realizacje inwestycji na obszarach miejskich, natomiast około 16% na terenach wiejskich.

Tabela 16 Rozkład projektów w ramach priorytetu II w podziale na obszary

| OBSZAR | LICZBA | DOFINANSOWANIE UE W MLN EUR |
| --- | --- | --- |
| Miejski | 167 | 108,33 |
| Wiejski | 56 | 21,57 |
| Górski | 4 | 0,90 |

W ramach przedmiotowego priorytetu, najwięcej beneficjentów zrealizowało swoje projekty na terenie Sosnowca (dofinansowanie UE - 8,96 mln EUR) oraz na terenie Rybnika i Zabrza. Po przeciwnej stronie z umowami opiewającymi na kwotę nieprzekraczającą 0,5 mln EUR był teren powiatu rybnickiego.

Poniżej na mapie przedstawiono rozkład projektów realizowanych w ramach przedmiotowego priorytetu na powiaty.

Rysunek 32 Rozkład projektów w ramach priorytetu II w podziale na powiaty

Projekty w podziale na obszary wsparcia

W priorytecie II wszystkie projekty realizowane są w ramach obszaru wsparcia społeczeństwo informacyjne. Działania podejmowane w ramach priorytetu były powiązane z działaniami realizowanymi w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzi, oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (komplementarność międzyprogramowa).

Projekty kluczowe

W ramach priorytetu nie był realizowany żaden projekt kluczowy

Harmonogram konkursów

Od uruchomienia Programu w ramach priorytetu ogłoszono 8 konkursów na kwotę 81,7 mln EUR.

Analiza postępu rzeczowego

## W załączniku IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu II, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2016 roku i zostały oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

W ramach przedmiotowego priorytetu większość wskaźników znacznie przekroczyło załażoną wartość docelową. Jest to w przede wszystkim konsekwencja niższych niż zakładano na etapie programowania, kosztów jednostkowych poszczególnych projektów. To właśnie przez to możliwa była w ramach dostępnej alokacji realizacja tak dużej liczby projektów, czego następstwem są wysokie wartości osiągniętych wskaźników tak produktu jak i rezultatu.

Najbardziej problematycznymi w monitorowaniu wskaźnikami były wskaźniki rezultatu dot. liczby podłączeń do Internetu szerokopasmowego. Wskaźnik Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego, który ze względu na niekorzystne zapisy prawne o braku możliwości podłączania użytkowników ostatecznych, nie był wybierany przez beneficjentów. Podczas renegocjacji Programu wskaźnik został zmieniony na: Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu. Powyższa zmiana nie rozwiązała jednak problemów z monitorowaniem wskaźnika, i ostatecznie dane pozyskane zostały na podstawie ankiet wysłanych do beneficjentów, którzy mogli monitorować ww. wskaźnik. Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku dwóch pozostałych wskaźników tj. Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu oraz Liczba instytucji, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu. Znaczne przekroczenie wartości docelowej w przypadku trzech ww. wskaźników wynika ze zmiany charakteru wskaźnika z faktycznych podłączeń do Internetu na potencjalne podłączenia.

Wskaźnik Liczba użytkowników korzystających z usług online uruchomionych dzięki wsparciu programu osiągnął wysoki poziom głównie dzięki dwóm projektom, Pierwszy realizowany był na terenie całego województwa przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, drugi zaś realizowany przez Uniwersytet Śląski, który dotyczył Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Jedynym wskaźnikiem, który nie osiągnął założonej wartości docelowej jest wskaźnik rezultatu Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC). Niski poziom realizacji wynika przede wszystkim ze specyfiki wsparcia w ramach priorytetu II, które było skierowane do podmiotów i instytucji publicznych a jego zakres nie był związany wprost z powstawaniem nowych miejsc pracy. Powstające miejsca pracy dotyczyły przede wszystkim informatyków lub osób odpowiedzialnych za zarządzanie powstałą infrastrukturą. Ponadto, założeniem projektów informatycznych jest wykorzystywanie techniki, nowoczesnych informatycznych rozwiązań w celu sprawniejszego wykonywania zadań, co ogranicza tworzenie miejsc pracy. Realizacja ww. wskaźnika w podziale na kobiety i mężczyzn w omawianym priorytecie wskazuje na większą liczbę utworzonych miejsc prac dla kobiet. Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu zostały założone podwskaźniki: miejsca pracy w podziale na płeć na równym poziomie, beneficjenci składając wnioski o dofinansowanie nie deklarowali, kogo zatrudnią, gdyż zostałaby zaburzona zasada, każdy ma mieć równy dostęp do zatrudnienia. Analizując omawiany wskaźnik w podziale na priorytety można zaobserwować, że w jednych zatrudnionych zostało więcej kobiet w innych mężczyzn. IZ RPO WSL przyjęła odpowiednie kryteria wyboru projektów do dofinansowania dot. polityk horyzontalnych (określenie stopnia realizacji polityki równych szans, polityki ochrony środowiska, wpływ projektu na utworzenie nowych miejsc pracy). Projekt mający pozytywny wpływ na realizacje poszczególnych polityk horyzontalnych otrzymywał dodatkowe punkty w trakcie przeprowadzanej oceny merytoryczno-technicznej, co w konsekwencji zwiększało jego szansę na otrzymanie dofinansowania.

Poniżej na wykresie zaprezentowano podział wskaźników ze względu na procent realizacji wartości docelowej.

Rysunek 33 Osiągnięty poziom wartości docelowej wskaźników w ramach priorytetu II

Odnosząc się do analizy SWOT zawartej w Programie w priorytecie II realizacja wskaźnika Długość sieci Internetu szerokopasmowego stanowi odpowiedź na zdefiniowaną słabą stronę województwa: nierównomierna gęstość sieci teleinformatycznej. Z przedstawionej szacowanej realizacji na koniec okresu sprawozdawczego wynika, iż wskaźnik został zrealizowany w 137%.

Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach priorytetu II a Strategią UE 2020 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 17 Korelacja pomiędzy wskaźnikami w ramach priorytetu II a Strategią UE 2020 w zakresie wskaźników

| INICJATYWA FLAGOWA | WSKAŹNIK |
| --- | --- |
| Polityka przemysłowa w erze globalizacji | Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu |
| Europejska Agenda Cyfrowa | Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego |
|  | Długość sieci Internetu szerokopasmowego |
|  | Liczba przedsiębiorstw, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu |
|  | Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu |
|  | Liczba PIAP objętych wsparciem w ramach Programu |
|  | Liczba uruchomionych usług online dzięki wsparciu programu |
|  | Liczba użytkowników korzystających z usług online uruchomionych dzięki wsparciu programu |

W ramach priorytetu II realizowane były trzy wskaźniki Komisji Europejskiej tzw. core indicators:

- Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego,

- Liczba osób, które uzyskała szerokopasmowy dostęp do Internetu,

- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym: kobiet i mężczyźni.

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE

IZ RPO WSL otrzymywała zalecenia/rekomendacje ze strony KE w ramach przedmiotowego priorytetu w zakresie doprecyzowania lub uzupełnienia w kolejnych sprawozdaniach przedstawianych informacji dot. wdrażania priorytetu.

Opis wkładu priorytetu w redukcję ubóstwa

Oś priorytetowa II nie realizowała projekty wpływające na redukcję ubóstwa.

Podsumowanie

Obecne tendencje gospodarki światowej wskazują, że powszechny dostęp do informacji i wiedzy jest podstawą rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a co za tym idzie głównym czynnikiem konkurencyjności. Strategia EU 2020 przypisuje kluczowe znaczenie technikom informacyjnym i komunikacyjnym (ICT), jako motorowi wzrostu gospodarczego, konkurencyjności gospodarki i zatrudnienia. Chcąc włączyć się w realizację celów rozwoju wyznaczonych przez Unię Europejską, a także mając na uwadze sprostanie konkurencji w gospodarce opartej na wiedzy w województwie śląskim wdrażana była Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. Celem Strategii było jeszcze silniejsze wpisanie regionu w światowe trendy związane z rozwojem komunikacji elektronicznej, a wraz z nią m.in. e-usług, e-lerningu, e-administracji, e-zdrowia, ze stałym zwiększaniem dostępu do Internetu.

Szczególną rolę w realizacji ww. Strategii pełnią projekty realizowane w ramach RPO WSL. Zagadnienia rozwoju społeczeństwa informacyjnego ujęte są przede wszystkim w przedmiotowym priorytecie, którego celem głównym jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez: zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu oraz wzrostu liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Zagadnienia rozwoju społeczeństwa informacyjnego potraktowano w Programie także horyzontalnie, zawarte są w pozostałych priorytetach poprzez realizację treści w nich zawartych przy wykorzystaniu narzędzi ICT, tj.: bazy danych, platformy informacyjne, systemy monitoringu.

Województwo śląskie jest jednym z dwóch liderów w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w kraju. Jednym z wyznaczników komputeryzacji regionu jest duży odsetek przedsiębiorstw korzystających z komputerów (95,7%). Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa zajmują wysokie pozycje pod względem posiadania własnych stron internetowych, jak również częstotliwości korzystania z Internetu w kontaktach z administracją publiczną. Region jest również liderem pod względem udostępniania usług drogą elektroniczną w urzędach, a także wyróżnia się pod względem liczby urzędów zajmujących się organizacją oraz wsparciem kursów i szkoleń informacyjnych dla obywateli.

Według badania ewaluacyjnego ex –post poziom osiągnięcia założonych celów priorytetu II należy uznać za umiarkowanie zadowalający. Pomimo wybudowania sieci szerokopasmowej, nie zapewniono w wystarczającym stopniu bezpośredniego dostępu do Internetu mieszkańcom regionu, a utworzone e-usługi nie spowodowały zakładanego - na etapie planowania poszczególnych inwestycji - zainteresowania ze strony potencjalnych użytkowników.

W dalszym ciągu istnieją potrzeby w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Znamienny jest tu podział między województwem a jego składowymi (subregionami). Na poziomie całego regionu wskazuje się przede wszystkim na potrzeby związane z rozwojem e-usług, cyfryzacji danych publicznych oraz wzrostem kompetencji cyfrowych. Z kolei na poziomie trzech subregionów nadal widoczne są potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej czy punktów dostępowych – szczególnie w zakresie dostępu zwykłych mieszkańców (istnieją nadal białe i szare plamy w regionie). Wyjątkiem jest tu jedynie subregion centralny – może to wynikać z faktu, że jego potrzeby w tym obszarze w dużej mierze zostały zaspokojone dzięki dotychczas zrealizowanym projektom.

W ramach badania ewaluacyjnego ex- post zidentyfikowano nierównomierny rozkład wsparcia w podziale na subregiony. Największym beneficjentem wsparcia był subregion centralny. Z kolei najmniejsze efekty zanotowano w przypadku subregionu północnego i po części zachodniego (szczególnie w zakresie infrastruktury szerokopasmowej). Czynnikiem, który się do tego przyczynił było z pewnością uwzględnienie subregionu centralnego w ramach wsparcia PRS – ograniczyło to szansę na pozyskanie faktycznie znaczącego wsparcia przez pozostałe subregiony.

Analiza efektów dodatkowych wskazała, że najczęściej występowały nieplanowane efekty pozytywne zrealizowanych działań, które najczęściej dotyczyły samych beneficjentów i ich pracowników a nie otoczenia (brak efektu wyciekania). Zmiany pozytywne zanotowano w obszarze funkcjonowania wspartych podmiotów (Efekt behavioural additionality). W ramach priorytetu II nie wystąpił efekt jałowej straty – badani bez udzielonego wsparcia odłożyliby realizację projektów w czasie lub w całości z nich zrezygnowali. Ocena porównawcza efektywności kosztowej realizowanych projektów (z wykorzystaniem analizy porównawczej danych z innych województw) wykazała, że wsparcie w ramach priorytetu II RPO WSL było efektywne - niemal w przypadku wszystkich wskaźników koszt osiągnięcia jednostkowych wartości był znacznie niższy niż w innych regionach

W ramach priorytetu II nie zidentyfikowano problemu braku bądź niewystarczającego zainteresowania aplikowaniem o środki. Jedyna trudność, jaka wystąpiła to niskie zainteresowanie przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w ostatnim z 3 naborów w działaniu 2.1. W ocenie uczestników badania ewaluacyjnego ex- post małe zainteresowanie wnioskodawców (przedsiębiorstw telekomunikacyjnych) spowodowane było możliwością skorzystania z większych i łatwiejszych do rozliczenia środków z działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, PO IG. W opinii ewaluatora przyczyną mogło być też to, że beneficjenci mogli ubiegać się tylko o środki na sieci dystrybucyjne, czyli nie obejmujące etapu tzw. „ostatniej mili”. Taka sytuacja mogła sprawić, że inwestycje te nie były opłacalne dla firm prywatnych w perspektywie kilku najbliższych lat (brak możliwości otwarcia sieci).

W ramach przedmiotowego priorytetu na terenie województwa śląskiego realizowane były także projekty w ramach krajowych programów operacyjnych. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w pkt. 2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania.

    - OPIS ISTOTNYCH PROBLEMÓW WE WDRAŻANIU WRAZ Z PODJĘTYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI

Wdrażanie priorytetu napotkało na problemy głównie natury zewnętrznej i dotyczyło to przede wszystkim projektów w ramach działania 2.1. Dla samych beneficjentów najbardziej problemowy był obszar prawny – brak lub zmiany zewnętrznych uwarunkowań prawnych w dużej mierze wpływały na opóźnienia i trudności realizacyjne projektów z zakresu infrastruktury.

  - PRIORYTET III TURYSTYKA

    - OSIĄGNIĘCIE CELÓW I ANALIZA POSTĘPÓW

Informacje ogólne

Celem głównym priorytetu był Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu. W ramach priorytetu były wspierane działania z zakresu infrastruktury zaplecza turystycznego, infrastruktury okołoturystycznej, systemu informacji turystycznej, promocji turystyki. Realizacji priorytetu służyły cztery działania:

- 3.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego,

- 3.2 Infrastruktura okołoturystyczna,

- 3.3 Systemy informacji turystycznej,

- 3.4 Promocja turystyki.

Na realizację priorytetu III alokowano 110 420 000 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 6,32% wartości Programu.

Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

W ramach priorytetu nie przewidziano finansowania krzyżowego.

Analiza postępu finansowego

W ramach przedmiotowego priorytetu do końca 2016 roku złożono 1154 wnioski o dofinansowanie poprawnych formalnie, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 189,20 mln EUR, co stanowi 171 % alokacji priorytetu. Do dofinansowania wybrano 679 projektów, w których zatwierdzone dofinansowanie to 139,96 mln EUR.

Podpisano  546 umowy o dofinansowanie. Łączna wartość dofinansowania to 102,33 mln EUR, co stanowi 96 % dostępnej alokacji na priorytet.

Do końca 2016 roku certyfikowano wydatki na kwotę 106,44 mln EUR, co stanowi 96% dostępnej alokacji.

Na poniższym wykresie przedstawiono ogólną informację dot. postępu realizacji priorytetu III na koniec 2016 roku oraz poziom wykorzystania alokacji.

Rysunek 34 Postęp finansowy w ramach priorytetu III

Poniżej przedstawiono realizacje priorytetu w podziale na działania.

Tabela 18 Postęp finansowy w ramach priorytetu III w podziale na działania

| DZIAŁANIE | ALOKACJA (MLN EUR) | WNIOSKI WYBRANE DO DOFINANSOWANIA |  | KONTRAKTACJA |  | PŁATNOŚCI |  | CERTYFIKACJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % |
| 3.1 | 24,74 | 36,94 | 149,31 | 22,30 | 90,14 | 23,04 | 93,13 | 23,95 | 96,81 |
| 3.2 | 77,71 | 94,62 | 121,76 | 72,87 | 93,77 | 72,06 | 92,73 | 74,98 | 96,49 |
| 3.3 | 4,07 | 4,27 | 104,91 | 3,61 | 88,70 | 3,54 | 86,98 | 3,66 | 89,87 |
| 3.4 | 3,89 | 4,13 | 106,17 | 3,56 | 91,52 | 3,56 | 91,52 | 3,84 | 98,72 |

Projekty kluczowe

W ramach priorytetu realizowany był jeden projekt kluczowy znajdujący się w IWIPK Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Południowego. Szczegółowe informacje dot. projektu zostały przedstawione w załączniku nr XII do Sprawozdania.

Harmonogram konkursów

Od uruchomienia Programu w ramach priorytetu ogłoszono 13 konkursów na kwotę 72,88 mln EUR.

Rozkład projektów

Poniżej zaprezentowano rozkład projektów (wartość w mln EUR i liczbę) w podziale na różne obszary tematyczne. Postęp realizacji RPO WSL oparty został na danych z KSI (SIMIK 07-13) dot. kontraktacji w przypadkach braku danych w KSI dane pochodzą z LSI.

- Projekty w podziale na sektory gospodarki

W ramach priorytetu III dominującym PKD projektów jest 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (106 projektów o wartości EFRR 11, 65 mln EUR) oraz 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (103 projekty o wartości EFRR 7,64 mln EUR).

Tabela 19 Rozkład projektów w ramach priorytetu III w podziale na sektory gospodarki

| SEKCJA | LICZBA | WARTOŚĆ UE W EUR |
| --- | --- | --- |
| Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 255 | 23 079 830,66 |
| Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 1 | 144 401,25 |
| Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 3 | 282 877,60 |
| Sekcja P Edukacja | 7 | 558 392,89 |
| Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 2 | 109 650,69 |
| Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 66 | 5 785 817,27 |
| Sekcja S Pozostała działalność usługowa | 7 | 502 080,28 |

- Projekty w podziale na formy prawne beneficjentów

W ramach priorytetu największe zaangażowanie wykazały JST i MSP. Realizując ponad 67% projektów, przedsiębiorcy zajmują wyraźną pozycję lidera wśród beneficjentów w ujęciu ilościowym. Biorąc pod uwagę wartość podpisanych umów dostrzec można zdecydowaną dominację projektów realizowanych przez JST tj. 65%. Projekty realizowane przez podmioty publiczne w zdecydowanie większej części niż w przypadku przedsiębiorstw polegały na adaptacji istniejącej infrastruktury, często zabytkowej i cennej dla danego regionu.

Rysunek 35 Rozkład projektów w ramach priorytetu III w podziale na beneficjentów

- Projekty w podziale na rozkład terytorialny

Około 70% środków alokowanych na przedmiotowy priorytet skierowanych zostało na realizacje inwestycji na obszarach miejskich, natomiast około 25% na terenach wiejskich.

Tabela 20 Rozkład projektów w ramach priorytetu III w podziale na obszary

| OBSZAR | LICZBA | DOFINANSOWANIE UE |
| --- | --- | --- |
| Miejski | 373 | 71,20 |
| Wiejski | 145 | 25,45 |
| Górski | 28 | 5,69 |

Projekty wybrane do realizacji dobrze wykorzystywały atuty i potencjał poszczególnych części regionu, do powiatów z południa o najwiekszych walorach rekreacyjnych i turystycznych, trafiły znaczące środki. Najwięcej projektów otrzymało dofinansowanie z terenu powiatu cieszyńskiego oraz z terenu Bielska - Białej. Aktywni beneficjenci byli także w powiecie zawierciańskim.

Poniżej na mapie przedstawiono rozkład projektów realizowanych w ramach przedmiotowego priorytetu na powiaty.

Rysunek 36 Rozkład projektów w ramach priorytetu III w podziale na powiaty

- Projekty w podziale na obszary wsparcia

W priorytecie III wszystkie projekty realizowane były w ramach obszaru wsparcia turystyka. Działania podejmowane w ramach priorytetu były powiązane z działaniami realizowanymi w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzi, Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Przybrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (komplementarność międzyprogramowa).

Analiza postępu rzeczowego

W załączniku IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu III, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2016 roku i zostały oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

Wskaźnik Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP nie osiągnął wartości docelowej, w związku z wyższym średnim dofinansowaniem projektów, niż zakładano na początku (plan 31,5 tys. EUR, realizacja 88 tys. EUR). Kolejnym wskaźnikiem, który nie osiągnął wartości docelowej jest wskaźnik Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Związane było to przede wszystkim z niewielką liczbą aplikujących w ramach typów projektu realizujących ww. wskaźnik

Ponadto wskaźnik Liczba projektów z zakresu turystyki osiągnął wartość docelową wyższą niż zaplanowana. Powodem zaistniałej sytuacji była realizacja projektów o mniejszym dofinansowaniu niż założono podczas programowania.

Problematycznym w trakcie wdrażania przedmiotowego priorytetu był wskaźnik rezultatu Przychody z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu. Wartość wskaźnika przez długi czas była na niskim poziomie a oszacowanie jego wartości było utrudnione. W celu poprawnego monitorowania IZ RPO WSL zobligowała beneficjentów poprzez oświadczenie dołączone do wniosku o płatność końcową, że po roku od zakończenia przekażą przedmiotowe dane. Ostatecznie wartość docelowa wskaźnika zostało przekroczona, a zaistniała sytuacja pokazała, że beneficjenci ze wpartej infrastruktury, osiągnęli wyższe niż zakładała IZ przychody.

Powodem przekroczenia wartości wskaźnika Liczba osób korzystających z infrastruktury turystyki objętej wsparciem w ramach programu jest niedoszacowanie wskaźnika na etapie programowania.

Realizacja wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsca pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn w omawianym priorytecie wskazuje na większą liczbę utworzonych etatów dla kobiet (942,6) niż mężczyzn (555,84). Sytuacja ta znajduje swoje podłoże w sfeminizowanej branży, jaką jest turystyka. Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu zostały założone podwskaźniki: miejsca pracy w podziale na płeć na równym poziomie, beneficjenci składając wnioski o dofinansowanie nie deklarowali kogo zatrudnią, gdyż zostałaby zaburzona omawiana zasada, każdy ma mieć równy dostęp do zatrudnienia. Analizując omawiany wskaźnik w podziale na priorytety można zaobserwować, że w jednych zatrudnionych zostało więcej kobiet w innych mężczyzn. IZ RPO WSL przyjęła odpowiednie kryteria wyboru projektów do dofinansowania dot. polityk horyzontalnych (określenie stopnia realizacji polityki równych szans, polityki ochrony środowiska, wpływ projektu na utworzenie nowych miejsc pracy). Projekt mający pozytywny wpływ na realizacje poszczególnych polityk horyzontalnych otrzymywał dodatkowe punkty w trakcie przeprowadzanej oceny merytoryczno-technicznej, co w konsekwencji zwiększa jego szansę na otrzymanie dofinansowania.

Poniżej na wykresie zaprezentowano podział wskaźników ze względu na procent realizacji.

Rysunek 37 Osiągnięty poziom wartości docelowej wskaźników w ramach priorytetu III

Odnosząc się do analizy SWOT zawartej w Programie w priorytecie III realizacja wszystkich wskaźników stanowi odpowiedź na zdefiniowaną słabą stronę - uboga infrastruktura turystyczna.

Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach priorytetu III a Strategią UE 2020 przedstawiono poniżej.

Tabela 21 Korelacja pomiędzy wskaźnikami w ramach priorytetu III a Strategią UE 2020 w zakresie wskaźników

| INICJATYWA FLAGOWA | WSKAŹNIK |
| --- | --- |
| Europejska Agenda Cyfrowa | Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego |
| Polityka przemysłowa w erze globalizacji | Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP |

W ramach priorytetu III realizowane były następujące wskaźniki KE core indicators:

- Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego

- Utworzone miejsca pracy

z tego: dla mężczyzn

z tego: dla kobiet

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE

IZ RPO WSL otrzymywała zalecenia/rekomendacje ze strony KE w ramach przedmiotowego priorytetu w zakresie doprecyzowania lub uzupełnienia w kolejnych sprawozdaniach przedstawianych informacji dot. wdrażania priorytetu.

Opis wkładu priorytetu w redukcję ubóstwa

W ramach osi priorytetowej III nie realizowano projektów wpływających na redukcję ubóstwa.

Podsumowanie

W ramach priorytetu III preferowane były projekty kompleksowe o zasięgu ponadlokalnym, przyczyniające się do wzrostu gospodarczego województwa, tworzące nowe produkty turystyczne, uwarunkowane wykorzystaniem elementów regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz realizujące założenia wynikające ze Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004 – 2013. W priorytecie III wydzielone zostały działania skierowane do przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych. Oprócz działań inwestycyjnych w obszarze turystyki (działania 3.1 i 3.2) finansowano również tworzenie sprawnego systemu informacji turystycznej (działanie 3.3) oraz promocję turystyki (działanie 3.4). Poszczególne typy inwestycji przyczyniły się w różnym stopniu do wzrostu konkurencyjności turystycznej regionu. Szczególnie dużą wagę dla osiągnięcia celu priorytetu miały działania zmierzające do tworzenia i rozwoju regionalnych produktów turystycznych oraz wzrostu rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej. W porównaniu do województw sąsiednich, projekty z zakresu informacji turystycznej przede wszystkim nie były wystarczająco zintegrowane, a poza tym w niewystarczającym stopniu uwzględniają wyzwania wynikające ze zmieniających się nawyków komunikacyjnych turystów.

Dzięki realizacji projektów z zakresu turystyki osiągnięto pozytywne efekty gospodarcze i społeczne w mikro skali oddziaływania projektu, takie jak: wzrost zatrudnienia, pozytywny wpływ na gospodarkę lokalną oraz pobudzanie przedsiębiorczości wśród społeczeństwa.

Analiza przestrzenna ilościowego i wartościowego rozkładu projektów wskazuje na wyraźną dominację dwóch subregionów: południowego i centralnego, przy czym w subregionie południowym zrealizowano zdecydowanie najwięcej projektów w ramach działań 3.1 i 3.2. Na ten region przypadła też najwyższa kwota wykorzystanej alokacji w tych dwóch działaniach. W przypadku projektów w ramach działań 3.3 oraz 3.4 – realizowane były one na poziomie regionalnym, choć ich lokalizacje też często przypadają na subregion południowy. Niemniej, należy przede wszystkim podkreślić, że wiele projektów wykraczało swym zasięgiem oddziaływania poza obszar jednego powiatu, co jest naturalne przy projektach turystycznych.

Projekty realizowane przez podmioty publiczne w zdecydowanie większej części niż w przypadku przedsiębiorstw polegały na adaptacji istniejącej infrastruktury, często zabytkowej i cennej dla regionu. Realizacja projektów była rzetelnie uzasadniona, często wykazywano wykorzystanie potencjału obszaru (np. występowanie wód źródlanych, tradycje uzdrowiskowe). Obszar realizacji projektu był dobrze scharakteryzowany. Najczęstsze zidentyfikowane problemy, na jakie odpowiadały projekty turystyczne to infrastruktura turystyczna niskiej, jakości, brak wykorzystania potencjału obszaru czy brak bazy okołoturystycznej (parkingów, sanitariatów, szatni).

W ramach priorytetu III udało się skutecznie wesprzeć pierwsze dwa spośród celów szczegółowych: poprawę infrastruktury turystycznej regionu (ten cel został zrealizowany w stopniu najbardziej zadowalającym) oraz tworzenie i rozwój regionalnych produktów. Jako problematyczną należy ocenić zwłaszcza realizację celu zwiększenia dostępu do informacji turystycznej, ze względu na niedoszacowanie nakładów na ten cel. W latach 2007-2013 udało się częściowo przełamać wizerunek województwa turystycznie nieatrakcyjnego, postrzeganego, jako obszar przemysłowy, o zdegradowanym środowisku, do czego niewątpliwie przyczyniły się również przedsięwzięcia dofinansowane w ramach RPO WSL 2007-2014. Ogromnym atutem turystyki województwa śląskiego jest jej różnorodność a dzięki wsparciu ze strony unijnych funduszy region otrzymał niepowtarzalną szansę na możliwość realizacji wielu ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć, których wdrożenie poprawiło atrakcyjność regionu i wzmocniło jego konkurencyjność.

W ramach przedmiotowego priorytetu na terenie województwa śląskiego realizowane są także projekty w ramach krajowych programów operacyjnych. Szczegółowe informacje zostały przedstawione w pkt. 2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania.

    - OPIS ISTOTNYCH PROBLEMÓW WE WDRAŻANIU WRAZ Z PODJĘTYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI

W całym okresie wdrażania priorytetu nie pojawiły się żadne problemy, sytuacje zakłócające bądź opóźniające realizację przedmiotowego priorytetu.

  - PRIORYTET IV KULTURA

    - OSIĄGNIĘCIE CELÓW I ANALIZA POSTĘPÓW

Informacje ogólne

Celem głównym priorytetu IV był Wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego. W ramach priorytetu wspierane były działania z zakresu infrastruktury kultury, systemu informacji kulturalnej i promocji kultury.

Realizacji priorytetu służyły trzy działania:

- 4.1 Infrastruktura kultury,

- 4.2 Systemy informacji kulturalnej,

- 4.3 Promocja kultury.

Na realizację priorytetu IV alokowano 53 274 150 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 3,05% wartości Programu.

Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

W ramach priorytetu nie przewidziano finansowania krzyżowego.

ANALIZA POSTĘPU FINANSOWEGO

W ramach przedmiotowego priorytetu, do końca 2016 roku złożono 223 poprawne formalnie wnioski o dofinansowanie, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 100,48 mln EUR, co stanowi 190% alokacji priorytetu. Do dofinansowania wybrano 143 projekty, w których zatwierdzone dofinansowanie to 57,35 mln EUR.

Do końca 2016 roku podpisano 142 umowy o dofinansowanie. Łączna wartość dofinansowania to 50,15 mln EUR, co stanowi 95% dostępnej alokacji na priorytet.

Do końca 2016 roku certyfikowano wydatki na kwotę 52,82 mln EUR, co stanowi 100% dostępnej alokacji.

Na poniższym wykresie przedstawiono ogólną informację dot. postępu realizacji priorytetu IV na koniec 2016 roku oraz poziom wykorzystania alokacji.

Rysunek 38 Postęp finansowy priorytetu IV

Poniżej przedstawiono realizację priorytetu w podziale na działania.

Tabela 22 Postęp finansowy priorytetu IV w podziale na działania

| DZIAŁANIE | ALOKACJA (MLN EUR) | WNIOSKI WYBRANE DO DOFINANSOWANIA |  | KONTRAKTACJA |  | PŁATNOŚCI |  | CERTYFIKACJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % |
| 4.1 | 44,59 | 48,17 | 108,03 | 41,88 | 93,92 | 41,60 | 93,29 | 44,32 | 99,39 |
| 4.2 | 4,58 | 4,75 | 103,71 | 4,40 | 96,07 | 4,25 | 92,79 | 4,40 | 96,08 |
| 4.3 | 4,10 | 7,48 | 182,44 | 3,87 | 94,39 | 3,87 | 94,39 | 4,10 | 100,03 |

Projekty kluczowe

W ramach priorytetu realizowany był jeden projekt kluczowy znajdujący się w IWIPK Kompleksowa restauracja zabudowań klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Szczegółowe informacje dot. projektu zostały przedstawione w załączniku nr XII do Sprawozdania.

Harmonogram konkursów

W ramach przedmiotowego priorytetu ogłoszono 7 konkursów na kwotę 33,27 mln EUR.

Rozkład projektów

Poniżej zaprezentowano rozkład projektów (wartość w mln EUR i liczbę) w podziale na różne obszary tematyczne. Postęp realizacji RPO WSL oparty został na danych z KSI (SIMIK 07-13) dot. kontraktacji na koniec 2016 r., w przypadkach braku danych w KSI dane pochodzą z LSI.

- Projekty w podziale na sektory gospodarki

W ramach przedmiotowego priorytetu, nie były realizowane projekty, które można podzielić na sektory gospodarki.

- Projekty w podziale na formy prawne beneficjentów

Od uruchomienia programu do końca 2016 roku w ramach priorytetu największe zaangażowanie w realizację projektów wykazywały JST (117 projektów na kwotę dofinansowania 61 mln EUR). Związane jest to ze specyfiką projektów kulturalnych. W rozwój kultury zaangażowane są zazwyczaj samorządy, którym podlegają liczne instytucje kultury.

Rysunek 39 Rozkład projektów w ramach priorytetu IV w podziale na beneficjentów

- Projekty w podziale na rozkład terytorialny

Większość projektów (65%) w ramach przedmiotowego priorytetu realizowana była na obszarach miejskich. W województwie śląskim znaczące obiekty kultury znajdują się w większych miastach, stąd liczba projektów na tych obszarach jest ponad dwa razy większa niż na obszarach wiejskich.

Tabela 23 Rozkład projektów w ramach priorytetu IV w podziale na obszary

| OBSZAR | LICZBA | DOFINANSOWANIE UE |
| --- | --- | --- |
| Miejski | 92 | 38,87 |
| Wiejski | 44 | 9,75 |
| Górski | 6 | 1,53 |

W przypadku projektów realizowanych w trybie konkursowym – kierując się zarówno kryterium ilościowym (liczba projektów), jak i wartościowym – można stwierdzić dominację dwóch subregionów: centralnego i południowego. Największa liczba projektów zrealizowanych została w największych miastach regionu. Wskazuje to, że wydarzenia kulturalne i promocja są istotne w obszarach, gdzie jest duży popyt na usługi kulturalne oraz zlokalizowane jest dużo atrakcyjnych kulturalnie obiektów. Najbardziej aktywnymi beneficjentami byli beneficjenci z terenu powiatu będzińskiego, tarnogórskiego oraz z terenu Częstochowy.

Poniżej na mapie przedstawiono rozkład projektów realizowanych w ramach przedmiotowego priorytetu na powiaty.

Rysunek 40 Rozkład projektów w ramach priorytetu IV w podziale na powiaty

- Projekty w podziale na obszary wsparcia

W priorytecie IV wszystkie projekty realizowane były w ramach obszaru wsparcia kultura. Działania podejmowane w ramach priorytetu były powiązane z działaniami realizowanymi w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (komplementarność międzyprogramowa). Szczegółowe informacje zostały przedstawione w pkt. 2.1.6.2 niniejszego Sprawozdania.

Analiza postępu rzeczowego

W załączniku IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu IV, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2014 roku i zostały oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

Wskaźnik rezultatu Liczba osób korzystających z infrastruktury kultury objętej wsparciem w ramach programu był wskaźnikiem trudnym do oszacowania. Przekroczona o 60% wartość docelowa wynika z niewystarczającego oszacowania potencjału infrastruktury kultury w województwie śląskim. Ponadto, w związku z dużym zainteresowaniem wnioskodawców w zakresie tworzenia nowych ofert programowych w zakresie kultury, wartość docelowa osiągnęła poziom znacznie wyższy niż początkowo planowano.

W ramach przedmiotowego priorytetu, wskaźnik zatrudnienia został przekroczony. Pokazuje to jak silna była potrzeba tworzenia nowych miejsc pracy powiązanych z nowymi ofertami programowymi. Realizacja wskaźnika Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsca pracy (EPC) w podziale na kobiety i mężczyzn w omawianym priorytecie wskazuje na większą liczbę utworzonych miejsc prac dla mężczyzn (41,05 dla mężczyzn, a dla kobiet 39,55 nowych etatów). Równość szans kobiet i mężczyzn jest ważnym elementem szerszej kwestii równości szans, której przestrzeganie stanowi jedną z podstawowych zasad RPO WSL. Przy programowaniu zostały założone podwskaźniki: miejsca pracy w podziale na płeć na równym poziomie, beneficjenci składając wnioski o dofinansowanie nie deklarują, kogo zatrudnią, gdyż zostałaby zaburzona omawiana zasada, gdyż każdy ma mieć równy dostęp do zatrudnienia niezależnie od płci. Analizując omawiany wskaźnik w podziale na priorytety można zaobserwować, że w jednych zatrudnionych zostało więcej kobiet w innych mężczyzn. IZ RPO WSL przyjęła odpowiednie kryteria wyboru projektów do dofinansowania dot. polityk horyzontalnych (określenie stopnia realizacji polityki równych szans, polityki ochrony środowiska, wpływ projektu na utworzenie nowych miejsc pracy). Projekt mający pozytywny wpływ na realizacje poszczególnych polityk horyzontalnych otrzymuje dodatkowe punkty w trakcie przeprowadzanej oceny merytoryczno-technicznej, co w konsekwencji zwiększa jego szansę na otrzymanie dofinansowania.

Poniżej na wykresie zaprezentowano podział wskaźników ze względu na procent realizacji wartości docelowej.

Rysunek 41 Osiągnięty poziom wartości docelowej wskaźników w ramach priorytetu IV

Słaby stan techniczny obiektów kultury, został zdefiniowany w analizie SWOT, jako obszar wymagający szczególnego wsparcia. Dzięki kosztowi jednostkowemu wskaźnika, który okazał się być w rzeczywistości znacznie niższy niż zakładano, wskaźnik osiągnął tak wysoki poziom.

Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach priorytetu IV a Strategią UE 2020 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 24 Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach priorytetu IV a Strategią UE 2020

| INICJATYWY FLAGOWE | WSKAŹNIKI |
| --- | --- |
| Europejska Agenda Cyfrowa | Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego |

W ramach priorytetu IV realizowane są dwa wskaźniki KE (core indicators):

- Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego,

- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym: kobiety, mężczyźni.

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE

Realizacja przedmiotowego priorytetu przebiegała prawidłowo. Nie otrzymano rekomendacji, ani zaleceń KE.

Opis wkładu priorytetu w redukcję ubóstwa

W ramach Osi priorytetowej IV nie realizowano projektów wpływających na redukcję ubóstwa.

Podsumowanie

W procesie rozwoju każdego regionu kultura pełni istotną rolę, nie tylko, jako jeden z kluczowych obszarów życia społecznego, lecz także jako bodziec rozwoju gospodarczego - zwiększając atrakcyjność regionu dla jego mieszkańców, inwestorów i turystów, tworząc nowe miejsca pracy. Przez długi czas w regionie zaniedbywana była infrastruktura kulturalna, gdyż uczestnictwo w kulturze nie należy do tzw. potrzeb pierwszego rzędu. Z badania ewaluacyjnego ex - post wynika, że zdecydowana większość inwestycji w zakresie kultury nie zostałaby zrealizowana, gdyby nie uzyskane dofinansowanie. Województwo śląskie dysponuje bogatą ofertą kulturalną i przy pomocy środków unijnych zyskało szansę na podniesienie wartości estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Infrastruktura kulturalna jest istotnym elementem warunkującym dostępność do oferty kulturalnej regionu, jej rozwój w znacznym stopniu decyduje o konkurencyjności kulturalnej województwa. W celu zwiększenia atrakcyjności i dostępności oferty w ramach RPO WSL beneficjenci mieli możliwość realizacji projektów, które mają na celu poprawę stanu istniejących obiektów. Ponad połowa realizowanych projektów w ramach przedmiotowego priorytetu dotyczyła infrastruktury. Ciekawym przykładem jest projekt Centrum Kultury Śląskiej. Ta samorządowa instytucja kultury mieści się w zabytkowym Pałacu Donnersmarcków w Nakle Śląskim. Centrum Kultury Śląskiej pełni funkcje kulturalne w odniesieniu do powiatu i całego regionu. Tworzyć będzie bazę kulturalną dla zadań w sferze kultury i wychowania. Ma także stanowić o atrakcyjności walorów turystycznych powiatu, jako przykład architektury rezydencjonalnej znajdującej się w regionie, w ramach zespołu pałaców i zamków Świerklaniec – Rybna – Brynek – Kamieniec – Szałsza – Stare Tarnowice.

To, z czym od kilku lat mamy do czynienia na Śląsku, to z pewnością zmiana wizerunku regionu na bardziej nowoczesny. Regionu, w którym innowacyjne technologie wykorzystywane będą zarówno przez mieszkańców podczas codziennego korzystania z oferty kulturalnej, jak i przez rządzących w celu promocji Śląska w Polsce i na świecie. Do tej pory bolączką tego najbardziej uprzemysłowionego regionu Polski było niedoinwestowanie w dziedzinie kultury. Skutkowało to brakiem kompleksowej informacji kulturalnej w skali regionu oraz nowoczesnych systemów zarządzania tymi treściami i udostępniania ich wszystkim zainteresowanym. W odpowiedzi na te wyzwania Fundacja Habitat Foundation Group zrealizowała projekt Serwis etnograficzno-kulturalny z obszaru Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Śląska Cieszyńskiego. Serwis etnograficzno-kulturalny z obszaru Beskidu Śląskiego, Żywieckiego i Śląska Cieszyńskiego, to w założeniu kompleksowy portal informacyjny zawierający dane encyklopedyczne oraz aktualności regionalne z ww. regionu. Portal ma na celu zebranie w jednym, łatwo dostępnym miejscu kompleksowej informacji na temat kultury, etnografii działalności kulturalnej istniejących ośrodków, twórców i zespołów. Portal prócz aktualności regionalnych zawierać będzie informacje encyklopedyczne w formie tekstów, zdjęć, dźwięków oraz filmów. Zawartość merytoryczna strony jest skorelowana z zaawansowanym wyszukiwaniem informacji. Taki podział umożliwi wyszukiwanie np. wg miejsca, daty, nazwy, kategorii, wydarzenia i innych niezbędnych do skutecznego pozyskiwania szczegółowych informacji o regionie.

Priorytetem interwencji były projekty służące poprawie infrastruktury kultury. Największa liczba projektów obejmuje przedsięwzięcia z kategorii: rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, remont, przebudowa, adaptacja historycznych i zabytkowych obiektów wraz z ich otoczeniem na cele kulturalne, Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa, remont, a także niezbędne wyposażenie publicznej infrastruktury kulturalnej i usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w istniejących obiektach kultury.

Działanie 4.2 to przede wszystkim usprawnianie obiegów kultury poprzez systemy informacji kulturalnej. Najliczniejsze w tym działaniu były projekty z kategorii Tworzenie i rozwój systemów e-informacji kulturalnej. Jak wynika z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego ex -post, projekty te nie miały szerokiego zasięgu oraz nie były zintegrowane czy to w skali regionalnej, czy przynajmniej subregionalnej lub metropolitalnej. Większość z nich miała czysto lokalny charakter i w związku z tym miały ograniczoną użyteczność.

Najwięcej projektów w działaniu 4.3 to przedsięwzięcia z kategorii Organizacja wydarzeń kulturalnych, mających wpływ na wzrost znaczenia kultury, jako czynnika stymulującego rozwój społeczno – gospodarczy, przy czym wiele z nich to wydarzenia kulturalne o charakterze festiwali.

Podsumowując, według badania ewaluacyjnego ex–post, nie można mówić o pełnym wykorzystaniu potencjału kultury regionu, jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego, a z pewnością, jako czynnika wzrostu poziomu kapitału społecznego, wyrażającego się wzmocnieniem regionalnej tożsamości kulturowej. W ramach Programu został jednak wykonany niewątpliwie pierwszy krok, jakim było dofinansowanie infrastruktury kultury i działanie na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego. Z uwagi na ograniczoną alokację priorytetu w stosunku do potrzeb, skupienie się na tych działaniach zostało uznane jako trafne.

    - OPIS ISTOTNYCH PROBLEMÓW WE WDRAŻANIU WRAZ Z PODJĘTYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI

W całym okresie wdrażania priorytetu nie pojawiły się żadne problemy, sytuacje zakłócające bądź opóźniające realizację przedmiotowego priorytetu.

  - PRIORYTET V ŚRODOWISKO

    - OSIĄGNIĘCIE CELÓW I ANALIZA POSTĘPÓW

Informacje ogólne

Celem głównym priorytetu V była ochrona oraz poprawa jakości środowiska. W ramach priorytetu wspierane były działania w zakresie rozwoju infrastruktury wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, poprawy jakości powietrza i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zarządzania środowiskiem i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Realizacji priorytetu służyć ma pięć działań:

- 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa,

- 5.2 Gospodarka odpadami,

- 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii,

- 5.4 Zarządzanie środowiskiem,

- 5.5 Dziedzictwo przyrodnicze.

Na realizację priorytetu V alokowano 180 678 600 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 10,34% wartości Programu.

Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

W ramach priorytetu przewidziano finansowanie krzyżowe. Informacje nt. cross – financingu realizowanej w ramach przedmiotowego priorytetu znajdują się w pkt. 2.6.3 Sprawozdania.

Analiza postępu finansowego

W ramach przedmiotowego priorytetu do końca 2016 roku złożono 473 poprawne formalnie wnioski o dofinansowanie na kwotę wnioskowanego dofinansowania 510,01 mln EUR, co stanowi 282% alokacji priorytetu. Do dofinansowania wybrano 273 projekty. Łączna  wartość zatwierdzonych wniosków to 248,11 mln EUR.

Podpisano 268 umów o dofinansowanie. Łączna wartość dofinansowania to 185,09 mln EUR, co stanowi 102% dostępnej alokacji na priorytet.

Do końca 2016 roku certyfikowano kwotę 178,61 mln EUR, co stanowi 99% alokacji.

Na poniższym wykresie przedstawiono ogólną informację dot. postępu realizacji priorytetu V na koniec 2016 roku oraz poziom wykorzystania alokacji.

Rysunek 42 Postęp finansowy priorytetu V

Poniżej przedstawiono realizacje priorytetu w podziale na działania.

Tabela 25 Postęp finansowy priorytetu V w podziale na działania

| DZIAŁANIE | ALOKACJA MLN EUR | WNIOSKI WYBRANE DO DOFINANSOWANIA |  | KONTRAKTACJA |  | PŁATNOŚCI |  | CERTYFIKACJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % |
| 5.1 | 78,25 | 113,28 | 145,06 | 81,84 | 104,80 | 75,34 | 96,48 | 74,59 | 95,30 |
| 5.2 | 23,10 | 29,32 | 120,41 | 22,95 | 94,25 | 22,12 | 90,84 | 22,23 | 96,26 |
| 5.3 | 69,00 | 94,48 | 139,06 | 71,15 | 104,72 | 69,41 | 102,16 | 72,53 | 105,12 |
| 5.4 | 4,25 | 5,22 | 122,82 | 3,81 | 89,65 | 3,81 | 89,65 | 4,01 | 94,29 |
| 5.5 | 6,04 | 5,81 | 96,19 | 5,34 | 88,41 | 5,06 | 83,77 | 5,23 | 86,58 |

Projekty kluczowe

W ramach priorytetu realizowany był jeden projekt kluczowy Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Szczegółowe informacje dot. projektów kluczowych zostały przedstawione w załączniku nr XII do Sprawozdania.

Harmonogram konkursów

W priorytecie V zostało ogłoszonych 9 konkursów na kwotę 124,34 mln EUR.

Rozkład projektów

Poniżej zaprezentowano rozkład projektów (wartość w mln EUR i liczbę) w podziale na różne obszary tematyczne. Postęp realizacji RPO WSL oparty został na danych z KSI (SIMIK 07-13) dot. kontraktacji w przypadkach braku danych w KSI dane pochodzą z LSI.

- Projekty w podziale na sektory gospodarki

W ramach przedmiotowego priorytetu, nie są realizowane projekty, które można podzielić na sektory gospodarki.

- Projekty w podziale na formy prawne beneficjentów

Dominującą grupę beneficjentów w ramach priorytetu V stanowią JST. Związane jest to przede wszystkim z zakresem przedmiotowego priorytetu, który ma na celu ochronę oraz poprawę jakości środowiska. W przedmiotowym priorytecie beneficjenci sklasyfikowani jako przedsiębiorcy to podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

Rysunek 43 Rozkład projektów w ramach priorytetu V w podziale na beneficjentów

- Projekty w podziale na rozkład terytorialny

W ramach priorytetu przeważająca liczba projektów została zrealizowana na obszarach miejskich, jednak patrząc na wartość dofinansowania różnica już nie jest taka znacząca. Na obszarach wiejskich 32% projektów dotyczyło infrastruktury wodno – ściekowej, która przyczynia się do wzrostu gospodarczego regionu przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska. Dla porównania, na obszarach miejskich tylko 4% projektów dotyczyło infrastruktury wodno – ściekowej. Wsparcie dla większych aglomeracji było oferowane w ramach PO IiŚ.

Tabela 26 Rozkład projektów w ramach priorytetu V w podziale na obszary

| OBSZAR | LICZBA | DOFINANSOWANIE UE |
| --- | --- | --- |
| Miejski | 157 | 93,28 |
| Wiejski | 105 | 88,29 |
| Górski | 6 | 3,52 |

Najwięcej projektów w ramach przedmiotowego priorytetu realizowanych było przez powiaty z subregionu południowego i północnego. Najaktywniejszymi beneficjentami byli beneficjenci z terenu powiatu tarnogórskiego i z terenu Katowic.

Poniżej na mapie przedstawiono rozkład projektów realizowanych w ramach przedmiotowego priorytetu na powiaty.

Rysunek 44 Rozkład projektów w ramach priorytetu V w podziale na powiaty

Analiza postępu rzeczowego

W załączniku IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu V dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2016 roku i zostały oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego Priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

Nie osiągnięto wartości docelowej dla wskaźnika Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Niski poziom realizacji wskaźnika wynika z niewielkiego zainteresowania realizacją projektów uwzględniających ten wskaźnik przyjęty dla działań środowiskowych. Wartość docelowa wskaźnika Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów również nie została osiągnięta. Jest to wynikiem zapisów programowych preferujących projekty kompleksowe, które rzadziej były realizowane przez beneficjentów, którzy skupili się na realizacji projektów z zakresu podłączania do sieci kanalizacyjnej. W związku z tym, wartość wskaźnika Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów została przekroczona.

Przekroczoną wartość wskaźników dot. Liczby projektów... w ramach priorytetu V należy tłumaczyć niczym innym jak niższą niż założono na etapie programowania średnią wartością dofinansowania poszczególnych projektów. Ma to przełożenie na wskaźnik Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów. Dzięki niższej wartości projektów możliwe było zrealizowanie większej ilości projektów, a w konsekwencji zrekultywować większą niż założono powierzchnię terenów.

Osiągnięta wartość wskaźnika Liczba gatunków wyprowadzonych z regionalnego stanu zagrożenia wyginięciem została w całości zrealizowana przez jeden projekt. Natomiast wskaźnik Liczba osób objętych programami kształtowania postaw ekologicznych osiągnął tak wysoką wartość dzięki większej liczbie projektów oraz szerszemu ich zasięgowi.
Realizacji projektów w zakresie środowiskowym pozwalała niwelować zły stan techniczny i niedoinwestowanie infrastruktury ochrony środowiska.

Poniżej na wykresie zaprezentowano podział wskaźników ze względu na procent realizacji wartości docelowej.

Rysunek 45 Osiągnięty poziom wartości docelowej wskaźników w ramach priorytetu V

Wskaźnikami, które mają bezpośrednie przełożenie na kwestie problematyczne województwa śląskiego w zakresie środowiska zdefiniowane w analizie SWOT w RPO WSL to Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów, Dodatkowa liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej oraz Dodatkowa liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów. Ww. wskaźniki wpływają odpowiednio na niski procent zrekultywowanych terenów poprzemysłowych, ograniczone zasoby wodne oraz nagromadzenie znacznych ilości odpadów komunalnych.

Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach priorytetu V a Strategią UE 2020 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 27 Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach priorytetu V a Strategią UE 2020

| INICJATYWY FLAGOWE | WSKAŹNIKI |
| --- | --- |
| Europejska Agenda Cyfrowa | Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego |
| Europa efektywnie korzystająca z zasobów | Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej, Moc zainstalowana produkcji energii pochodząca ze źródeł odnawialnych |

W ramach priorytetu V realizowanych jest dziewięć wskaźników KE (core indicators):

- Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej, Moc zainstalowana produkcji energii pochodząca ze źródeł odnawialnych,

- Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów,

- Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów,

- Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami,

- Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza,

- Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów,

- Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń,

- Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE

Realizacja przedmiotowego priorytetu przebiegała prawidłowo. Nie otrzymano rekomendacji, ani zaleceń KE.

Opis wkładu priorytetu w redukcję ubóstwa

W ramach Priorytetu V nie realizowano projektów wpływających na redukcję ubóstwa.

Podsumowanie

Stan środowiska naturalnego w województwie śląskim ulega sukcesywnej poprawie. Działania proekologiczne o charakterze inwestycyjnym i pozainwestycyjnym podejmowane przez organy samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, organy administracji rządowej oraz podmioty gospodarcze zobowiązane do usuwania skutków negatywnego oddziaływania na środowisko, doprowadziły w ostatnich latach do widocznej poprawy stanu środowiska naturalnego. Wysoki stopień koncentracji przemysłu i urbanizacji spowodował trwałe przeobrażenia tego obszaru. Poprawa, jakości środowiska przyrodniczego uwzględnia m.in.: zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i gruntów, budowę systemu oczyszczalni ścieków, ograniczanie zanieczyszczeń powierzchniowych gruntów, działania z zakresu ochrony powietrza, ograniczenia emisji CO2 oraz eliminacji pyłów zawieszonych. Zwiększeniu atrakcyjności terenu województwa sprzyja zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz ochrona zasobów leśnych. Uwzględniając powyższe, IZ RPO WSL zdecydowała o wsparciu ww. obszarów interwencją EFRR, dlatego głównym celem priorytetu jest ochrona oraz poprawa jakości środowiska, w ramach którego można realizować projekty m.in. w zakresie rozwoju infrastruktury wodno – ściekowej, gospodarki odpadami czy poprawy jakości powietrza. Realizacja tego celu umożliwia wzrost jakości życia mieszkańców i zabezpiecza możliwości rozwojowe przyszłych pokoleń, poprawiając również wizerunek województwa, które cały czas postrzegane jest, jako region silnie zanieczyszczony i zdegradowany. Zachowanie zasobów oraz ochrona i poprawa środowiska naturalnego są konieczne dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego regionu.

W dzisiejszych czasach coraz większą wagę przykłada się do zmniejszania ilości odpadów w środowisku nas otaczającym. Masa wytwarzanych odpadów oraz kurcząca się przestrzeń na wysypiskach nakazuje poszukiwać rozwiązań innych niż tradycyjne. Wiele nowoczesnych rozwiązań i technologii pozwala pozbywać się tego, co pozostało i jest niepotrzebne, w sposób ekologiczny i bezpieczny dla środowiska. Katowice, by sprostać temu, postanowiły unowocześnić istniejącą infrastrukturę miejską w tym zakresie realizując projekt Budowa zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla północnej części Katowic poprzez przetworzenie frakcji positowej w paliwo alternatywne.  Przedmiotem projektu była budowa dla północnej części Katowic zakładu, który spełniał będzie funkcje zakładu wstępnej segregacji odpadów oraz zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów, głównie poprzez przetworzenie frakcji positowej w paliwo alternatywne. Jego realizacja przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów, przy równoczesnym zapewnieniu wypełnienia kryteriów i procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu.

Poziom osiągnięcia założonych celów priorytetu V, według badania ewaluacyjnego ex-post, można uznać za wysoki. Analiza danych wskazała na wysokie zainteresowanie działaniami środowiskowymi, szczególnie w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz związanymi z czystym powietrzem i odnawialnymi źródłami energii. Z kolei, nie wystarczające zainteresowanie zidentyfikowano w ramach zarządzania środowiskiem i dziedzictwem przyrodniczym. Przyczyną niewystarczającego zainteresowania środkami skierowanymi na ww. rodzaje działań była dostępność komplementarnych środków krajowych PO IŚ, Oś priorytetowa V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.

    - OPIS ISTOTNYCH PROBLEMÓW WE WDRAŻANIU WRAZ Z PODJĘTYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI

Wdrażanie priorytetu napotkało na problemy głównie natury zewnętrznej i dotyczyły niespójności, jakie zidentyfikowała Komisja Europejska w zakresie dostosowania polskiego prawa do wymogów dyrektyw UE, które dotyczyły kwestii oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto opóźnienia związane były z brakiem Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Zidentyfikowane problemy spowodowały przesunięcia konkursów oraz opóźnienia w ocenie złożonych wniosków.

  - PRIORYTET VI ZRÓŻNICOWANY ROZWÓJ MIAST

    - OSIĄGNIĘCIE CELÓW I ANALIZA POSTĘPÓW

INFORMACJE OGÓLNE

Celem głównym przedmiotowego priorytetu był wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa. W ramach priorytetu wspierane były działania w zakresie wzmacniania regionalnych ośrodków wzrostu i rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Realizacji priorytetu służyły dwa działania:

- 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu,

- 6.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Na realizację priorytetu VI alokowano 312 802 445 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 17,90% wartości Programu.

Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

W ramach priorytetu nie przewidziano finansowania krzyżowego.

Analiza postępu finansowego

W ramach przedmiotowego projektu wdrażana była Inicjatywa JESSICA. Szczegółowe informacje na ten temat zostały zamieszczone w punkcie nr 2.6.5 niniejszego Sprawozdania oraz załączniku nr XIV.

W ramach przedmiotowego priorytetu złożono 215 wnioski o dofinansowanie poprawne formalnie, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 377,56 mln EUR, co stanowi 120,70 % alokacji priorytetu. Do dofinansowania wybrano 152 projekty o łącznej wartości dofinansowania 306,00 mln EUR.

Podpisano 146 umów o dofinansowanie. Łączna wartość dofinansowania umów wynosi 295,60 mln EUR, co stanowi 94,50% alokacji na priorytet.

Na koniec 2016 roku certyfikowano wydatki na kwotę 306,94 mln EUR, co stanowi 98,13% dostępnej alokacji.

Na poniższym wykresie przedstawiono ogólną informację dot. postępu realizacji priorytetu VI na koniec 2016 roku oraz poziom wykorzystania alokacji.

Rysunek 46 Postęp finansowy priorytetu VI

Poniżej przedstawiono realizacje priorytetu w podziale na działania.

Tabela 28 Postęp finansowy w ramach priorytetu VI w podziale na działania

| DZIAŁANIE | ALOKACJA MLN EUR | WNIOSKI WYBRANE DO DOFINANSOWANIA |  | KONTRAKTACJA |  | PŁATNOŚCI |  | CERTYFIKACJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % |
| 6.1 | 127,57 | 157,96 | 123,83 | 120,73 | 94,65 | 118,41 | 92,83 | 124,55 | 97,63 |
| 6.2 | 185,23 | 148,03 | 79,92 | 174,86 | 94,40 | 171,41 | 92,54 | 182,39 | 98,47 |

Projekty kluczowe

W ramach priorytetu realizowane były 4 projekty kluczowe znajdujące się w IWIPK:

- Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.

- Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

- Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach.

- Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

Szczegółowe informacje dot. projektów zostały przedstawione w załączniku nr XII do Sprawozdania.

Harmonogram konkursów

W ramach priorytetu VI ogłoszono łącznie 5 konkursów, na które przeznaczono w sumie 116,29 mln EUR alokacji.

Rozkład projektów

Poniżej zaprezentowano rozkład projektów (wartość w mln EUR i liczbę) w podziale na różne obszary tematyczne. Postęp realizacji RPO WSL oparty został na danych z KSI (SIMIK 07-13) dot. kontraktacji w przypadkach braku danych w KSI dane pochodzą z LSI.

- Projekty w podziale na sektory gospodarki

W ramach przedmiotowego priorytetu, nie były realizowane projekty, które można podzielić na sektory gospodarki.

- Projekty w podziale na formy prawne beneficjentów

Analizując rozkład udzielonego wsparcia według typu beneficjentów, najszersze grono odbiorców stanowią JST (99 podpisanych umów na kwotę dofinansowania 199,21 mln EUR). Na drugim miejscu w kategorii „inne” znalazły się m. in. spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. W ramach przedmiotowego priorytetu, przedsiębiorstwa oznaczają jednostki organizacyjne JST.

Rysunek 47 Rozkład projektów w ramach priorytetu VI w podziale na beneficjentów

- Projekty w podziale na rozkład terytorialny

Ponad 93% środków skierowanych zostało na realizacje inwestycji na obszarach miejskich, natomiast około 6% na terenach wiejskich. Przewaga projektów na obszarach miejskich związana jest z charakterem priorytetu, którego celem był wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa.

Tabela 29 Rozkład projektów w ramach priorytetu VI w podziale na obszary

| OBSZAR | LICZBA | DOFINANSOWANIE UE |
| --- | --- | --- |
| Miejski | 120 | 276,01 |
| Wiejski | 23 | 18,21 |
| Górski | 3 | 1,38 |

Wsparcie w ramach priorytetu VI pozyskali głównie beneficjenci z centrum i subregionu zachodniego województwa. W podziale na powiaty ziemskie najwięcej środków zostało przeznaczonych na powiat wodzisławski i powiat będziński, gdzie kwota dofinansowania UE wynosi odpowiednio 9,24 mln EUR i 8,93 mln EUR. W ramach powiatów grodzkich (miasta na prawach powiatu) największe dofinansowanie otrzymało Miasto Katowice tj. 104,45 mln EUR, Miasto Częstochowa tj. 17,73 mln EUR oraz Miasto Bielsko-Biała tj. 9,76 mln EUR.

Poniżej na mapie przedstawiono rozkład projektów realizowanych w ramach przedmiotowego priorytetu na powiaty.

Rysunek 48 Rozkład projektów w ramach priorytetu VI w podziale na powiaty

- Projekty w podziale na obszary wsparcia

W priorytecie VI większość projektów realizowanych jest w ramach obszaru wsparcia rewitalizacja. Działania podejmowane w ramach priorytetu są powiązane z działaniami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Współpracy Transgranicznej (komplementarność międzyprogramowa).

Analiza postępu rzeczowego

W załączniku IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu VI, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2016 roku i zostały oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

W większości przypadków wskaźniki produktu przekroczyły znacznie zaplanowaną wartość docelową. Wskaźnik Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego osiągnął 220% wartości docelowej, głównie poprzez duże zainteresowanie gmin realizacją projektów dot. tworzenia i rozbudowy systemów monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa w przestrzeniach publicznych. Ponadto, w ramach priorytetu zaplanowana była realizacja dużych projektów w rozumieniu przepisów UE, jednak w trakcie wdrażania RPO WSL jeden z projektów dużych nie został zrealizowany, a środki zostały przeznaczone na mniejsze projekty konkursowe. W związku z powyższym, wartość wskaźnika: Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast przekroczyła założoną wartość docelową.

Wśród wskaźników rezultatu priorytetu VI większość wskaźników osiągnęła poziom założonej wartości docelowej. Dotyczy to również wskaźnika Liczba imprez organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem w ramach priorytetu, który jednakże znacząco przekroczył wyznaczoną w Programie wartość docelową. Główną przyczyną wyższej wartości była większa liczb organizowanych imprez we wspieranych z RPO WSL obiektach. Na wartość docelową wskaźnika składała się realizacja 120 dużych eventów tymczasem samo działanie 6.1, zapewniło realizację na poziomie 1110 szt., co stanowi blisko 1000% wartości docelowej wskaźnika. Z powodu nadrealizacji ww. wskaźnika nastąpiło także przekroczenie wartości docelowej wskaźnika rezultatu. Liczba osób korzystających z infrastruktury objętej wsparciem, w ramach, którego zliczane były osoby uczestniczące w imprezach zorganizowanych we wspartych obiektach.

Poniżej na wykresie zaprezentowano podział wskaźników ze względu na procent realizacji wartości docelowej.

Rysunek 49 Realizacja wskaźników

Odnosząc się do wskazanej w analizie SWOT słabej strony degradacja starych dzielnic przemysłowych i centrów miast, możemy znaleźć dla niej odpowiedź w postaci wskaźnika Powierzchnia terenów zrewitalizowanych w wyniku realizacji projektów, którego poziom realizacji sięga 224,1 hektara.

Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach priorytetu VI a Strategią UE 2020 (inicjatywami flagowymi) przedstawiono poniżej.

Tabela 30 Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach priorytetu VI a Strategią UE 2020

| INICJATYWA FLAGOWA | WSKAŹNIK |
| --- | --- |
| Europejska Agenda Cyfrowa | Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego |
| Europejski program walki z ubóstwem | Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast |

W ramach priorytetu realizowane były cztery wskaźniki Komisji Europejskiej tzw. (core Indicators):

- Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego,

- Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast,

- Liczba projektów promujących biznes, przedsiębiorczość i nowe technologie,

- Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) w tym: kobiety, mężczyźni.

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE

IZ RPO WSL otrzymywała zalecenia/rekomendacje ze strony KE w ramach przedmiotowego priorytetu w zakresie doprecyzowania lub uzupełnienia w kolejnych sprawozdaniach przedstawianych informacji dot. wdrażania priorytetu.

Opis wkładu priorytetu w redukcję ubóstwa

W ramach priorytetu na redukcję ubóstwa zostało przeznaczonych 293,28 mln EUR (w ramach kategorii interwencji: 61, 78, 79).

Celem przedmiotowego priorytetu był wzrost konkurencyjności ośrodków metropolitarnych oraz wykorzystanie obszarów zdegradowanych. W związku z powyższym, przez realizację celu społecznego w ramach priorytetu VI rozumiane było podejmowanie działań polegających na rewitalizacji terenów i/lub obiektów, co prowadzić miało do „rewitalizacji społecznej” - tj. stworzenia warunków dla zapobiegania i zwalczania patologii oraz marginalizacji społecznej np. stworzenie centrów poradnictwa zawodowego, psychologicznego dla osób uzależnionych, pozostających długotrwale bezrobotnych, doświadczających przemocy w rodzinie, a także stworzenie warunków dla efektywnego społecznie spędzania czasu wolnego przez młodzież itp. W ramach inicjatywy JESSICA szczególną uwagę przykładano do tzw. aspektu społecznego realizowanych projektów, który był szacowany na podstawie przewagi pozytywnych oddziaływań zewnętrznych projektu miejskiego tzw. elementów społecznych nad częścią komercyjną inwestycji. Budowa ośrodka zdrowia, czy domu pomocy społecznej, nie prowadzi bezpośrednio do realizacji ww. celu „rewitalizacji społecznej” i nie przekłada się bezpośrednio na stworzenie warunków dla szybszego wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia. Z założenia, większy wpływ na omawiane zagadnienia na poziomie regionalnym wywierał realizowany w województwie Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

## Podsumowanie

W ramach priorytetu VI wspierane były działania w zakresie wzmacniania regionalnych ośrodków wzrostu i rewitalizacji terenów zdegradowanych. Priorytetowo miały być także traktowane projekty mające wpływ na ożywienie gospodarcze, rozwój nowych form aktywności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

W koncepcji priorytetu VI istotną rolę odgrywało założenie o znaczeniu obszarów metropolitalnych, jako centrów rozwoju. Koncepcja przedmiotowego priorytetu w pełni sprawdziła się, jeśli chodzi o wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu i poprawę konkurencyjności przestrzeni miejskiej. Potwierdziło się założenie, co do roli obszarów metropolitalnych, jako centrów rozwoju, które przyciągają inwestycje zewnętrzne i osoby spoza województw lub innych terenów województwa.

Zgodnie z badaniem ewaluacyjnym ex – post RPO WSL realizacja priorytetu VI zaspokoiła w dużym stopniu potrzeby w zakresie dużych projektów rewitalizacyjnych o znaczeniu regionalnym, a nawet ponadregionalnym. Natomiast dalszego wsparcia wymagają przede wszystkim lokalne projekty rewitalizacyjne w mniejszych miastach i gminach. Ważne jest również, aby miały one całościowy charakter i skalę, która umożliwi pełną rewitalizacje zdegradowanych obszarów a nie tylko podejmowanie małych, wybiórczych inwestycji o prestiżowym znaczeniu. Z badania wynika, że zrewitalizowane obszary lub obiekty służyły przede wszystkim celom społecznym, kulturalnym, rekreacyjnym i edukacyjnym, natomiast tylko 15,6% przypadków dotyczyło celów gospodarczych.

W ramach priorytetu VI subregiony w różnym stopniu korzystały ze wsparcia. Wynika to przede wszystkim ze zróżnicowania między subregionami w jakości wniosków projektowych przygotowywanych przez publicznych beneficjentów. Ponadto, istotnym powodem nierównomiernego korzystania ze środków dostępnych w ramach programu były projekty kluczowe, które konsumowały dużą cześć środków i były w większości zlokalizowane w Subregionie Centralnym.

Efekty wsparcia w ramach priorytetu VI uwarunkowane były silnie specyfiką regionu, który obejmuje dużo terenów zdegradowanych (poprzemysłowych, powojskowych, po PGR-owskich i miejskich) zarówno w miastach (a nawet w centrach miast) jak i poza miastami. W ramach priorytetu VI realizowane były projekty służące wzrostowi konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa, poprzez wzrost konkurencyjności ośrodków metropolitalnych oraz wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych. Został z powodzeniem  zrealizowany pakiet dużych projektów, które w znaczący sposób zmieniły wizerunek miast i aglomeracji w województwie śląskim oraz stworzyły nowe możliwości aktywności społecznej, szczególnie w zakresie kultury i edukacji.

Dobrym przykładem wydatkowania środków w ramach rozwoju miast była inicjatywa JESSICA, w ramach której realizowano wsparcie w formie instrumentów finansowych. Projekty te realizowane były później niż wsparcie dotacyjne. W wyższym stopniu niż w zakresie dotacji udało się osiągnąć realizację projektów rewitalizacyjnych komplementarnie odnoszących się do zidentyfikowanych problemów obszarów zdegradowanych w sferze nie tylko infrastrukturalnej, lecz również społecznej i gospodarczej.

    - OPIS ISTOTNYCH PROBLEMÓW WE WDRAŻANIU WRAZ Z PODJĘTYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI

# Wdrażanie priorytetu napotkało na problemy głównie natury zewnętrznej i dotyczyły braku Rozporządzeń MRR dot. pomocy publicznej w zakresie rewitalizacji w ramach regionalnych programów operacyjnych. Konsekwencją dla beneficjentów było przesunięcie ogłoszenia konkursów przez IZ.

  - PRIORYTET VII TRANSPORT

    - OSIĄGNIĘCIE CELÓW I ANALIZA POSTĘPÓW

Informacje ogólne

Celem głównym priorytetu było ukształtowanie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego. W ramach priorytetu wspierane były działania w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci drogowej oraz transportu publicznego. Szczególne znaczenie ma połączenie kluczowej sieci drogowej województwa z drogami znajdującymi się w sieci TEN-T, drogami międzynarodowymi i krajowymi.

Realizacji priorytetu służyć miały dwa działania:

- 7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej,

- 7.2 Transport publiczny

Na realizację priorytetu VII alokowano 460 254 825 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 26,3% wartości Programu.

W ramach priorytetu nie przewidziano finansowania krzyżowego.

Analiza postępu finansowego

W ramach przedmiotowego priorytetu złożono 439 wniosków o dofinansowanie poprawnych formalnie, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 687,81 mln EUR, co stanowi 149,44% alokacji priorytetu. Do dofinansowania wybrano 301 projektów o łącznej wartości dofinansowania 579,92 mln EUR.

Podpisano 298  umów o dofinansowanie. Łączna wartość dofinansowania umów wynosi 464,36 mln EUR, co stanowi 100,89% alokacji na priorytet.

Na koniec 2016 roku certyfikowano wydatki na kwotę 481,82 mln EUR, co stanowi 104,69% dostępnej alokacji.

Na poniższym wykresie przedstawiono ogólną informację dot. postępu realizacji priorytetu VII na koniec 2016 roku oraz poziom wykorzystania alokacji.

Rysunek 50 Postęp finansowy priorytetu VII

Poniżej przedstawiono postęp realizacji priorytetu w podziale na działania.

Tabela 31 Postęp finansowy priorytetu VII w podziale na działania

| DZIAŁANIE | ALOKACJA MLN EUR | WNIOSKI WYBRANE DO DOFINANSOWANIA |  | KONTRAKTACJA |  | PŁATNOŚCI |  | CERTYFIKACJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % |
| 7.1 | 351,13 | 459,27 | 130,92 | 357,62 | 101,94 | 354,67 | 101,10 | 373,08 | 106,25 |
| 7.2 | 109,12 | 120,64 | 110,23 | 106,74 | 97,53 | 104,84 | 95,80 | 108,74 | 99,65 |

Projekty kluczowe

W ramach priorytetu realizowanych było 7 projektów kluczowych:

- Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice.

- Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej.

- Usprawnienie ruchu tranzytowego w Subregionie Zachodnim - budowa obwodnic                     w Rybniku i Żorach wraz z modernizacją DW 935.

- Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej – etap III.

- Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej                             w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie.

- Dostawa Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych.

- Szybka Kolej Regionalna Tychy – Dąbrowa Górnicza - etap I Tychy Miasto – Katowice.

Ponadto realizowanych było 14 projektów z zakresu usuwania skutków powodzi                              w województwie śląskim, które wpisane były do IWIPK:

- Modernizacja ul. Świerczynieckiej wraz z ul. Lokalną w Bieruniu,

- Odbudowa mostu  nad rzeką Gostynią w ciągu  ul. Krupniczej w Bieruniu,

- Odbudowa mostu  nad rzeką Gostynią  w ciągu ul. Świerczynieckiej w Bieruniu,

- Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Patriotów, Bohaterów Westerplatte                             i Mielęckiego w Bieruniu.

- Przebudowa ul. Waryńskiego (4425S).

- Przebudowa ul. Bielskiej i Bronowskiego w Ligocie (4426S).

- Most nad rzeką Iłownica w ciągu ul. Waryńskiego (4425S).

- Przebudowa ul. Czechowickiej  i ul. Ligockiej (4428S).

- Przebudowa drogi powiatowej 5905S, ul. Bojszowskiej w Bieruniu  z zastosowaniem "cichych asfaltów",

- Przebudowa drogi powiatowej 5908S, ul. Lędzińskiej w Bieruniu z zastosowaniem "cichych asfaltów",

- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej (4426 S) ul. Bielskiej z ulicami Zabrzeską, Bronowską i Wapienicką w Ligocie,

- Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Bijasowickiej w Bieruniu z zastosowaniem „cichych asfaltów” wraz z budową chodnika,

- Przebudowa drogi powiatowej 4137S, ul. Jagiełły w Bieruniu w zakresie przebudowy chodnika,

- Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińska w Czechowicach-Dziedzicach.

Szczegółowe informacje dot. projektów zostały przedstawione w załączniku nr XII do Sprawozdania.

Harmonogram konkursów

W ramach priorytetu VII zorganizowano 7 konkursów na łączną kwotę 172,01 mln EUR.

Rozkład projektów

Poniżej zaprezentowano rozkład projektów (wartość w mln EUR i liczbę) w podziale na różne obszary tematyczne. Postęp realizacji RPO WSL oparty został na danych z KSI (SIMIK 07-13) dot. kontraktacji na koniec 2016 r., w przypadkach braku danych w KSI dane pochodzą z LSI.

- Projekty w podziale na sektory gospodarki

W ramach przedmiotowego priorytetu, nie realizowano projektów, które można podzielić na sektory gospodarki.

- Projekty w podziale na formy prawne beneficjentów

Analizując rozkład udzielonego wsparcia według typu beneficjentów, najwięcej środków tj. 417,21 mln EUR zostało przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego, natomiast przedsiębiorstwa otrzymały 38,81 mln EUR. W ramach przedmiotowego priorytetu przedsiębiorstwa oznaczają podmioty, w których większość udziałów posiada JST lub związek JST realizuje zadania z zakresu transportu zbiorowego.

Rysunek 51 Rozkład projektów w ramach priorytetu VII w podziale na beneficjentów

- Projekty w podziale na rozkład terytorialny

Ponad 84% środków skierowanych zostało na realizacje inwestycji na obszarach miejskich, natomiast 16% na terenach wiejskich.

Tabela 32 Rozkład projektów w ramach priorytetu VII w podziale na obszary

| OBSZAR | LICZBA | DOFINANSOWANIE UE |
| --- | --- | --- |
| Miejski | 181 | 387,79 |
| Wiejski | 112 | 74,43 |
| Górski | 5 | 2,14 |

Wsparcie w ramach priorytetu VII pozyskali głównie beneficjenci z centrum województwa. W podziale na powiaty ziemskie najwięcej środków zostało przeznaczonych na powiat wodzisławski, gdzie łączna kwota dofinansowania UE wynosi 26,04 mln EUR. W ramach powiatów grodzkich (miast na prawach powiatu) największe dofinansowanie otrzymało Miasto Katowice tj. 21,12 mln EUR, Miasto Bielsko-Biała tj. 34,83 mln EUR oraz Miasto Częstochowa tj. 32,98 mln EUR.

Poniżej na mapie przedstawiono rozkład projektów realizowanych w ramach przedmiotowego priorytetu na powiaty.

Rysunek 52 Rozkład projektów w ramach priorytetu VII w podziale na powiaty

- Projekty w podziale na obszary wsparcia

W priorytecie VII większość projektów realizowana była w zakresie transportu. Działania podejmowane w ramach priorytetu są powiązane z działaniami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Współpracy Transgranicznej (komplementarność międzyprogramowa).

Analiza postępu rzeczowego

## W załączniku IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu VII, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane są według stanu na koniec 2016 roku i zostały oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

Wśród wskaźników produktu 13 z 16 wskaźników osiągnęło minimum 85% wartości docelowej dla 2015 roku, z czego większość znacznie przekroczyła swoją wartość.

Podwskaźniki dot. dróg regionalnych i lokalnych składające się na ogólną długość zrekonstruowanych dróg wskazują, że w przeważającej mierze projekty modernizacji dróg dotyczyły dróg lokalnych. Natomiast wskaźnik Długość zrekonstruowanych dróg, w tym drogi regionalne realizowany był wyłącznie w poddziałaniu 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej, w którym zainteresowanie beneficjentów skupiło się na budowie nowych dróg. Obrazuje to realizacja, analogicznego do wyżej wymienionego, wskaźnika Długość nowych dróg, w tym drogi regionalne, która wskazuje na osiągnięcie końcowej wartości docelowej na poziomie 107,32%. Decydującą rolę dla przedstawionego rozkładu typów sfinansowanych inwestycji drogowych, gdzie w przypadku dróg lokalnych w większym stopniu mamy do czynienia z projektami przebudowy dróg, miał charakter województwa śląskiego, w którym sieć dróg gminnych i powiatowych wymagała dużych nakładów finansowych na cel ich rekonstrukcji, natomiast w przypadku dróg regionalnych priorytetem nie była ich przebudowa, a budowa nowych połączeń pozwalających odciążyć istniejącą sieć drogową.

Podobnie jak w innych priorytetach, realizacja wskaźnika: Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego była problematyczna i jego ostateczna wartość nie pozwoliła na osiągnięcie założonej w Programie wartości docelowej. Zainteresowanie beneficjentów realizacją projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego (projektów, których wyłącznym elementem były Inteligentne Systemy Transportowe) było bardzo niewielkie w przedmiotowym priorytecie.

Niezrealizowany został wskaźnik Długość zrekonstruowanych linii kolejowych, w stosunku do którego jedyny beneficjent mający realizować wskaźnik dokonał modyfikacji projektu, która obejmowała rezygnację z przeprowadzania w ramach projektu rekonstrukcji odcinka linii kolejowej. Niezrealizowanie powyższego projektu w zakresie, w jakim pierwotnie planowano przełożyło się również na brak możliwości zrealizowania powiązanego wskaźnika rezultatu Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych.

W priorytecie udało się zrealizować więcej projektów niż zakładano, zgodnie z wartością docelową wskaźnika Liczba projektów z zakresu transportu. Na przekroczenie wartości docelowej tego wskaźnika wpływ miała niższa od spodziewanej, wynoszącej 5,33 mln EUR średniej wartości realizowanych projektów, która w rzeczywistości była dużo niższa i wyniosła 1,54 mln EUR. Ponadto, na przekroczenie realizacji ww. wskaźnika oraz wskaźników: Liczba projektów dotyczących naprawy podstawowej infrastruktury uszkodzonej w wyniku powodzi, Długość zrekonstruowanych dróg, Długość zrekonstruowanych dróg, (…) w tym drogi lokalne, (…) w tym na obszarach wiejskich, Liczba zakupionego taboru kolejowego, Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym, Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej, Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej, Dodatkowe przewozy pasażerów komunikacji miejskiej z wykorzystaniem taboru objętego wsparciem wpływ miało zwiększenie w 2011 roku alokacji środków UE w priorytecie VII o blisko 34 mln EUR, które pochodziły z podziału Krajowej Rezerwy Wykonania. Wpływ tutaj miała także niższa średnia wartość projektów realizowanych w ramach priorytetu.

Przekroczenie realizacji wskaźników Liczba zakupionego taboru kolejowego i Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym wiązało się z podjęciem decyzji o zakupie przez Województwo Śląskie, w ramach dwóch projektów indywidualnych mających realizować ww. wskaźniki z działania 7.2 Transport publiczny, taboru kolejowego w liczbie większej o 3 niż założono to w Programie. To jest 5 pociągów typu Flirt oraz 8 pociągów typu Elf, przekazanych następnie do użytkowania powstałej w 2010 roku spółce Koleje Śląskie, za zadanie której wyznaczono przejęcie w województwie obsługi nieomal całości regionalnych przewozów kolejowych.

W przypadku wskaźników dotyczących zakupionego taboru komunikacji miejskiej i jego pojemności, średni koszt jednostkowy zakupu środków transportu należy uznać za zadowalający, jednak jego obniżona wartość przyczyniła się do nadrealizacji wskaźników Liczba zakupionego taboru miejskiego i Liczba miejsc w zakupionym taborze miejskim. Wariancja kosztu jednostkowego była uzależniona jedynie od obecności w projekcie inwestycji związanych z infrastrukturą przystanków, zintegrowanych systemów elektronicznej obsługi w transporcie publicznym, monitoringu wizyjnego. W porównaniu do pozaprogramowego średniego kosztu zakupu jednostki taboru komunikacji miejskiej jest on relatywnie niski ze względu na nieduży udział taboru szynowego o wyższym koszcie jednostkowym.

Wskaźnik Dodatkowe przewozy pasażerów komunikacji miejskiej z wykorzystaniem taboru objętego wsparciem obliczany jest na podstawie wskaźnika wybieranego na poziomie projektu Średnia liczba osób korzystających dziennie z nowych/zmodernizowanych jednostek transportu zbiorowego, co powoduje, że w celu uzyskania wartości w wymiarze rocznym należy dzienną liczbę osób przewożonych przemnożyć przez 365 dni w roku, czego wynikiem jest wartość realizacji w znacznym stopniu przekraczająca wartość docelową dla 2015 roku. Jedną z przyczyn tego stanu jest fakt, że w części projektów beneficjenci jako wartości dziennych przewozów wykazywali wartość średniej liczby przewożonych osób tylko w dniu pracy wspartego taboru, która nie była zbieżna z wartością 1/365 liczby osób przewożonych w ciągu 12 miesięcy.

Poniżej na wykresie zaprezentowano podział wskaźników ze względu na procent realizacji wartości docelowej.

Rysunek 53 Osiągnięty poziom wartości docelowej wskaźników w ramach priorytetu VII

Realizowanie wskaźników priorytetu VII stanowiło odpowiedź na wskazaną w analizie SWOT grupę problemową Infrastruktura transportowa, gdzie między innymi, jako słabą stronę wymieniono zły stan techniczny infrastruktury komunikacyjnej, a jako zagrożenie wskazano wzrost natężenia ruchu pojazdów przy braku wydajnego systemu komunikacji. Działania obrazowane przez wskaźniki w priorytecie, takie jak rekonstrukcja dróg, czy też zakup nowego taboru komunikacji zbiorowej, zważywszy na prawidłowy postęp w ich realizacji, należy uznać za środki, które skutecznie przyczyniały się do likwidacji ww. problemów.

Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach priorytetu VII a Strategią UE 2020 (inicjatywami flagowymi) przedstawiono poniżej.

Tabela 33 Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach priorytetu VII a Strategią UE 2020

| INICJATYWY FLAGOWE | WSKAŹNIKI |
| --- | --- |
| Europejska Agenda Cyfrowa | Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego |
| Europa efektywnie korzystająca z zasobów | - Długość nowych dróg, - Długość zrekonstruowanych dróg, - Liczba zakupionego taboru komunikacji miejskiej, - Liczba miejsc w zakupionym taborze komunikacji miejskiej, - Liczba zakupionego taboru kolejowego, - Liczba miejsc w zakupionym taborze kolejowym, - Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych, - Dodatkowe przewozy pasażerów komunikacji miejskiej z wykorzystaniem taboru objętego wsparciem |

W ramach priorytetu realizowanych było osiem wskaźników Komisji Europejskiej tzw. (Core Indicators):

- Liczba projektów z zakresu transportu,

- Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,

- Długość nowych dróg,

- Długość zrekonstruowanych dróg,

- Długość zrekonstruowanych linii kolejowych,

- Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych,

- Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych,

- Dodatkowe przewozy pasażerów komunikacji miejskiej z wykorzystaniem taboru objętego wsparciem.

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE

IZ RPO WSL otrzymywała zalecenia/rekomendacje ze strony KE w ramach przedmiotowego priorytetu w zakresie doprecyzowania lub uzupełnienia w kolejnych sprawozdaniach przedstawianych informacji dot. wdrażania priorytetu.

Opis wkładu priorytetu w redukcję ubóstwa

W ramach Osi priorytetowej VII nie realizowano projektów wpływających na redukcję ubóstwa.

## Podsumowanie

O atrakcyjności województwa śląskiego w dużym stopniu decyduje rozwinięta infrastruktura transportowa. Województwo śląskie to wielki węzeł komunikacji drogowej i kolejowej, obszar dużej wymiany towarowej, bardzo dużego ruchu tranzytowego o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Szczególne znaczenie ma połączenie kluczowej sieci drogowej województwa z drogami znajdującymi się w sieci TEN-T, drogami międzynarodowymi i krajowymi.

Trafność i adekwatność terytorialnego rozkładu interwencji priorytetu VII według badania ewaluacyjnego należy ocenić pozytywnie, ze względu na uwarunkowania demograficzne, osadnicze i gospodarcze.

Analiza przestrzenna ilościowego i wartościowego rozkładu projektów zrealizowanych w ramach priorytetu VII wskazuje na dominację inwestycji ukierunkowanych na modernizację elementów kluczowej i uzupełniającej sieci drogowej na terenie Subregionu Centralnego. Koncentracja wsparcia w Subregionie Centralnym odpowiadała zarówno proporcji zdegradowania dróg, natężenia ruchu, częstości występowania „wąskich gardeł”, przy kluczowym znaczeniu obszaru dla regionalnego rynku pracy oraz inwestycji gospodarczych i transportu towarowego. W subregionie południowym inwestycje wspierały nie tylko lokalne centra wzrostu, ale również obszary atrakcyjne turystycznie w powiecie cieszyńskim i żywieckim, co pozostaje w zgodności ze strategicznymi przesłankami rozwoju subregionu. Wątpliwości budzić może relatywnie niski udział Subregionu Zachodniego, w świetle diagnozy słabego skomunikowania obszarów poza Aglomeracją Rybnicką z resztą regionu. Subregion ten, w znacznym stopniu jednak przyczynił się do osiągnięcia zakładanej wartości wskaźnika dotyczącego skrócenia czasu przejazdu w skali całego województwa. Subregion północny, jako jedyny miał wkład w wybudowanie/przebudowanie linii tramwajowych. Cel ten był priorytetowy w skali subregionu głównie ze względu na tendencje migracyjne w Subregionie oraz konieczność udrożnienia dróg miejskich w Częstochowie, będącej głównym miejscem pracy dla mieszkańców pozostałych ośrodków subregionu.

Mimo, iż punktowe, lokalizacyjne potrzeby beneficjentów zostały zaspokojone w oczekiwanym stopniu, nadal występuje konieczność kontynuacji inwestycji drogowych w zakresie zwiększenia przepustowości kluczowych dróg, szczególnie w obliczu wzrastającej roli transportu towarowego. Według badania ewaluacyjnego ex – post pilną potrzebą jest także modernizacja sieci kolejowej i wymiana zdekapitalizowanego taboru komunikacji zbiorowej. Konieczne staje się wykorzystanie istniejącej sieci kolejowej do zwiększenia udziału tej gałęzi transportu w przewozie pasażerów, po uprzedniej rewitalizacji trakcji.

    - OPIS ISTOTNYCH PROBLEMÓW WE WDRAŻANIU WRAZ Z PODJĘTYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI

W ramach priorytetu VII pojawiły się problemy z wdrażaniem programu związane z niedostosowaniem ustawodawstwa krajowego do ustawodawstwa unijnego w zakresie prawa ochrony środowiska, co spowodowało znaczne opóźnienia w uzyskaniu decyzji środowiskowych przez Beneficjentów, a tym samym opóźnienia w kontraktacji.

  - PRIORYTET VIII INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

    - OSIĄGNIĘCIE CELÓW I ANALIZA POSTĘPÓW

Informacje ogólne

Celem głównym priorytetu VIII jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy. W ramach priorytetu wspierane są projekty w zakresie szkolnictwa wyższego, infrastruktury oświatowej i infrastruktury kształcenia ustawicznego.

Realizacji priorytetu służyć mają trzy działania:

- 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego,

- 8.2 Infrastruktura placówek oświaty,

- 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego.

Na realizację priorytetu VIII alokowano 82 480 000 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 5% wartości Programu.

Opis wkładu osi priorytetowej w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

W ramach priorytetu nie przewidziano finansowania krzyżowego.

Analiza postępu finansowego

W ramach przedmiotowego priorytetu złożono 296 wniosków o dofinansowanie poprawnych formalnie, na kwotę wnioskowanego dofinansowania 275,01 mln EUR, co stanowi 333,43 % alokacji priorytetu. Do dofinansowania wybrano 112 projektów o łącznej wartości dofinansowania 103,89  mln EUR.

Podpisano 111 umów o dofinansowanie. Łączna wartość dofinansowania umów wynosi 86,15 mln EUR, co stanowi 104,46 % alokacji  na priorytet.

Na koniec 2016 roku certyfikowano wydatki na kwotę 89,42 mln EUR, co stanowi 108,41 % alokacji.

Na poniższym wykresie przedstawiono ogólną informację dot. postępu realizacji priorytetu VIII na koniec 2016 roku oraz poziom wykorzystania alokacji.

Rysunek 54 Postęp finansowy priorytetu VIII

Poniżej przedstawiono postęp realizacji priorytetu w podziale na działania

Tabela 34 Postęp finansowy priorytetu VIII w podziale na działania

| DZIAŁANIE | ALOKACJA MLN EUR | WNIOSKI WYBRANE DO DOFINANSOWANIA |  | KONTRAKTACJA |  | PŁATNOŚCI |  | CERTYFIKACJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % |
| 8.1 | 41,67 | 45,28 | 108,33 | 39,92 | 95,50 | 39,48 | 94,45 | 41,56 | 99,71 |
| 8.2 | 32,84 | 49,15 | 150,26 | 38,71 | 118,34 | 37,64 | 115,07 | 39,92 | 121,56 |
| 8.3 | 7,96 | 9,45 | 118,72 | 7,50 | 94,22 | 7,44 | 93,47 | 7,93 | 99,62 |

Projekty kluczowe

W ramach priorytetu realizowany był jeden projekt kluczowy znajdujący się na IWIPK Wydział Nauk Społecznych – rozbudowa bazy naukowo-dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w perspektywie powołania Uniwersytetu w Częstochowie. Szczegółowe informacje dot. projektu zostały przedstawione w załączniku nr XII do Sprawozdania.

Harmonogram konkursów

W ramach priorytetu VIII odbyły się 4 konkursy na łączną kwotę 72,48 mln EUR.

Rozkład projektów

Poniżej zaprezentowano rozkład projektów (wartość w mln EUR i liczbę) w podziale na różne obszary tematyczne. Postęp realizacji RPO WSL oparty został na danych z KSI (SIMIK 07-13) dot. kontraktacji w przypadkach braku danych w KSI dane pochodzą z LSI.

- Projekty w podziale na sektory gospodarki

W ramach przedmiotowego priorytetu, nie są realizowane projekty, które można podzielić na sektory gospodarki.

- Projekty w podziale na formy prawne beneficjentów

Największe zaangażowanie w realizację projektów w priorytecie wykazały JST (72 projekty na kwotę dofinansowania 52,87 mln EUR) oraz uczelnie i jednostki naukowe (33 projekty na kwotę dofinansowania 43,71 mln EUR). Warto zauważyć, że najwięcej projektów składały duże uczelnie posiadające odpowiednie zasoby kadrowe np. Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski. Rozkład beneficjentów związany jest ze specyfiką projektów realizowanych w ramach przedmiotowego priorytetu. W ramach przedmiotowego priorytetu przedsiębiorstwa oznaczają osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe.

Rysunek 55 Rozkład projektów w ramach priorytetu VIII w podziale na beneficjentów

- Projekty w podziale na rozkład terytorialny

Ponad 79% środków skierowanych zostało na realizacje inwestycji na obszarach miejskich, natomiast około 19% na terenach wiejskich.

Tabela 35 Rozkład projektów w ramach priorytetu VIII w podziale na obszary

| OBSZAR | LICZBA | DOFINANSOWANIE UE |
| --- | --- | --- |
| Miejski | 85 | 72,46 |
| Wiejski | 24 | 12,97 |
| Górski | 2 | 0,72 |

Wsparcie w ramach priorytetu VIII pozyskali głównie beneficjenci z centrum województwa. W podziale na powiaty ziemskie najwięcej środków zostało przeznaczonych na powiat cieszyński, gdzie łączna kwota dofinansowania UE wynosi 4,33 mln EUR. W ramach powiatów grodzkich (miasta na prawach powiatu) największe dofinansowanie otrzymały Miasto Katowice tj. 12,08 mln EUR oraz Miasto Częstochowa tj. 11,54 mln EUR.

Poniżej na mapie przedstawiono rozkład projektów realizowanych w ramach przedmiotowego priorytetu na powiaty.

Rysunek 56 Rozkład projektów w ramach priorytetu VIII w podziale na powiaty

- Projekty w podziale na obszary wsparcia

W priorytecie VIII większość projektów realizowana była w zakresie infrastruktury społecznej (oświata). Działania podejmowane w ramach priorytetu są powiązane z działaniami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, PO Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Współpracy Transgranicznej (komplementarność międzyprogramowa).

Analiza postępu rzeczowego

## W załączniku nr IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu VIII, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane według stanu na koniec 2016 roku i zostały oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

W priorytecie VIII wśród wskaźników największe trudność sprawiała realizacja wskaźników: Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz Liczba studentów... Realizacja wskaźnika pierwszego z wymienionych powyżej była problematyczna również w pozostałych priorytetach RPO WSL, gdzie zainteresowanie beneficjentów realizacją projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego skupiło się na priorytecie II. W priorytecie VIII realizowane były 4 projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego. We wskaźniku Liczba studentów… osiągnięcie wartości docelowej uniemożliwiło założenie zbyt niskiego kosztu jednostkowego. Założona przez IZ RPO WSL we wskaźniku wartość docelowa 165 000 osób, aby została zrealizowana wymagała osiągnięcia w zakończonych projektach realizujących wskaźnik kosztu jednostkowego na poziomie 180,40 EUR, co w rzeczywistości projektowej okazało się wartością nieosiągalną – koszt jednostokowy dla ww. wskaźnika był niemal dwukrotnie wyższy i wyniósł 348,06 EUR.

W priorytecie VIII jak wynika z postępu rzeczowego wskaźnika Liczba projektów z zakresu edukacji, zrealizowanych zostało więcej projektów niż zakładano, co dotyczy również projektów dedykowanych wsparciu szkolnictwa wyższego, na co wskazuje wysoka realizacja podwskaźnika Liczba projektów z zakresu edukacji, w tym: infrastruktury szkolnictwa wyższego. Powyższą sytuację wiązać należy z mniejszą od przewidywanej średniej wartości projektu, którą szacowano na poziomie 1,03 mln EUR, podczas gdy średnia wartość wspartych w priorytecie projektów wyniosła 0,81mln EUR. Tym samym również w przypadku grupy wskaźników dotyczących wspieranych obiektów w poszczególnych typach szkół tj.: Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem, Liczba obiektów (…), w tym: dot. szkolnictwa wyższego, Liczba obiektów (…), w tym: dot. kształcenia ustawicznego przyczyn realizacji przekraczającej wartość docelową należy w sposób bezpośredni upatrywać w większej realizacji wskaźników typu liczba projektów, gdzie nawet przy minimalnym założeniu, że jeden projekt realizuje najwyżej jeden obiekt, nastąpiłoby przekroczenie wartości docelowej wskaźnika dot. liczby wspartych obiektów. Analogicznie, w przypadku wskaźników rezultatu Liczba uczniów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej i Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury kształcenia ustawicznego, większa od zakładanej liczba zrealizowanych projektów przełożyła się na uzyskanie przez te wskaźniki realizacji przekraczającej ich wartość docelową.

Poniżej na wykresie zaprezentowano podział wskaźników ze względu na procent realizacji wartości docelowej.

Rysunek 57 Osiągnięty poziom wartości docelowej wskaźników w ramach priorytetu VIII

Postęp wskaźnika Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem stanowi odpowiedź na wskazaną w analizie SWOT słabą stronę „niedoinwestowanie infrastruktury edukacyjnej”. Realizacja wskaźnika osiągnęła poziom 120 sztuk przy założonej wartości docelowej dla 2015 roku wynoszącej 53 sztuki, co oznacza zrealizowanie wskaźnika w 226,42%.

Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach priorytetu VIII a Strategią UE 2020 (inicjatywami flagowymi) przedstawiono poniżej.

Tabela 36 Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach priorytetu VIII a Strategią UE 2020

| INICJATYWA FLAGOWA | WSKAŹNIKI |
| --- | --- |
| Europejska Agenda Cyfrowa | Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego |
| Młodzież w drodze | Liczba projektów z zakresu edukacji, w tym: infrastruktury szkolnictwa wyższego, Liczba obiektów dydaktycznych objętych wsparciem, w tym: dot. szkolnictwa wyższego Liczba studentów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej |

W ramach priorytetu realizowane były trzy wskaźniki Komisji Europejskiej tzw. (core Indicators):

- Liczba projektów z zakresu edukacji,

- Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego,

- Liczba studentów korzystających ze wspartej infrastruktury edukacyjnej.

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE

IZ RPO WSL otrzymywała zalecenie/rekomendacje ze strony KE w ramach przedmiotowego priorytetu, które omawiane były podczas spotkania bilateralnego lub wyjaśniane w kolejnych sprawozdaniach rocznych.

Opis wkładu priorytetu w redukcję ubóstwa

W ramach priorytetu na redukcję ubóstwa zostało przeznaczonych 82,55 mln EUR (w ramach kategorii interwencji 75).

Niewątpliwym czynnikiem, który ułatwia wyjście z ubóstwa jest edukacja. Głównym celem przedmiotowego priorytetu było stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy.

W ramach RPO WSL zrealizowano 111 projektów z zakresu edukacji, ponad 85 tyś. studentów skorzystało ze wspartej infrastruktury edukacyjnej, wsparto 17 obiektów kształcenia ustawicznego.

W latach 2014-2020 kontynuowane będą działania na rzecz poprawy jakości edukacji.

## Podsumowanie

W ramach priorytetu VIII rozwinięto infrastrukturę uczelni wyższych, szkół działających w systemie oświaty oraz instytucji kształcenia ustawicznego, w celu stworzenia mieszkańcom warunków do zdobycia wysokich kwalifikacji zawodowych poszukiwanych na rynku pracy. Największy wkład RPO miał w sektorze kształcenia wyższego (ponad 1/3 szkół wyższych w województwie korzystała z działań priorytetu VIII) oraz w sektorze kształcenia ustawicznego (z projektów skorzystało około 28% osób uczestniczących w kształceniu ustawicznym w województwie). Stosunkowo najmniej były popularne projekty z zakresu informatycznych systemów zarządzania. Z efektów przedsięwzięć skorzystało mniej studentów niż planowano, jednak związane to jest w dużej mierze ze zmianami demograficznymi, które są też jednym z najistotniejszych czynników wpływających na efekty projektów. W przypadku szkół działających w systemie oświaty, wsparciem objęty został bardzo niewielki odsetek instytucji, natomiast działania RPO przyczyniły się do wyrównania dostępu do szkolnej infrastruktury sportowej, zwłaszcza na terenach wiejskich.

## Zrealizowane w ramach priorytetu projekty w największym stopniu zaspokoiły potrzeby związane z poprawą wizerunku szkoły i jakości nauczania oraz dostosowaniem bazy dydaktycznej szkół do obowiązujących standardów. Ponadto należy zauważyć, że zrealizowane projekty w większości odpowiadają na potrzeby związane z uruchomieniem nowych kierunków, zwiększeniem liczby absolwentów uzyskujących zatrudnienie lub też promocją kierunków kształcenia atrakcyjnych dla pracodawców. Większość działań Strategii „Śląskie 2020” związanych z edukacją nie dotyczy infrastruktury, tylko rozwoju samej edukacji, przedsięwzięć związanych z nią i jej powiązaniami z rynkiem pracy. Jednocześnie należy podkreślić, że z punktu widzenia realizacji celów Strategii „Śląskie 2020” można uznać, że priorytet VIII pełnił funkcję tworzenia infrastrukturalnych warunków wstępnych do realizacji wyżej wymienionych działań.

## Mniej zainteresowane wnioskowaniem w ramach priorytetu były mniejsze uczelnie i szkoły prywatne, szkoły ponadgimnazjalne, a także prywatne instytucje kształcenia ustawicznego. Przyczyną takiego stanu rzeczy był brak środków na wkład własny w szkołach prywatnych związany z niżem demograficznym, a także niski poziom środków własnych prywatnych instytucji kształcenia zawodowego.

Warto również zauważyć, że w związku z podziałem regionu na subregiony, można stwierdzić, że wsparcie w ramach priorytetu VIII zasadniczo było proporcjonalne do liczby instytucji edukacyjnych/uczniów w poszczególnych subregionach. Należy jednak zauważyć, że wystąpiła różnica między subregionami pod względem rodzajów inwestycji. W subregionach północnym, zachodnim i częściowo południowym realizowane były przede wszystkim inwestycje podstawowe związane z bieżącą działalnością, zaś w subregionie centralnym częściej realizowane były inwestycje dodatkowe, uzupełniające, związane np. z informatycznymi systemami zarządzania lub – przede wszystkim - ze wsparciem dla osób niepełnosprawnych.

Na koniec należy stwierdzić, że w województwie śląskim szczególnie efektywne są w porównaniu do innych województw projekty związane z infrastrukturą dydaktyczną uczelni wyższych. Stosunkowo mało efektywne były natomiast projekty związane z infrastrukturą dydaktyczną szkół. Na wzrost efektywności wykorzystania wspartej infrastruktury może mieć wpływ uzależnienie realizacji projektów inwestycyjnych od uzyskania wsparcia z EFS na działania komplementarne zapewniające jak najpełniejsze wykorzystanie wspartej infrastruktury.

## Przykładem ciekawego projektu może być projekt Cieszyński Kampus Uniwersytecki: Info – Art. Głównymi założeniami projektu było dostosowanie 3 obiektów dydaktycznych kampusu (w tym hali sportowej z basenem) oraz budynku dydaktycznego pn. Laboratorium Nowych Mediów dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach projektu przebudowano i   rozbudowano budynek dla „Laboratorium Nowych Mediów” umożliwiające wprowadzenie nowych standardów kształcenia artystycznego i pedagogicznego poszerzających tradycyjną edukację o współczesne zagadnienia związane z nowymi mediami w sztuce i edukacji. Powyższe dotyczy szeroko rozumianej edukacji informatycznej przyszłych nauczycieli i artystów pozwalającej na swobodne poruszanie i komunikowanie się w świecie rzeczywistym i wirtualnym czy na współpracę z mediami. W ramach projektu „Laboratorium Nowych Mediów” wyposażone zostało w urządzenia dydaktyczne i inne pomoce naukowe.

    - OPIS ISTOTNYCH PROBLEMÓW WE WDRAŻANIU WRAZ Z PODJĘTYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI

W całym okresie wdrażania priorytetu nie pojawiły się żadne problemy, sytuacje zakłócające bądź opóźniające realizację przedmiotowego priorytetu.

  - PRIORYTET IX ZDROWIE I REKREACJA

    - OSIĄGNIĘCIE CELÓW I ANALIZA POSTĘPÓW

Informacje ogólne

Celem głównym priorytetu była poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu. W ramach priorytetu wspierane były działania w zakresie lecznictwa zamkniętego i otwartego oraz lokalnej infrastruktury sportowej.

Realizacji priorytetu służyć mają trzy działania:

- 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego,

- 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego,

- 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa.

Na realizację priorytetu IX alokowano 57 759 000 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 3,3% wartości Programu.

Opis wkładu priorytetu w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn znajduje się w pkt. 2.2.1 Sprawozdania.

W ramach priorytetu nie przewidziano dofinasowania krzyżowego.

Analiza postępu finansowego

W ramach priorytetu IX realizowana była wyłącznie konkursowa procedura oceny i wyboru projektów.

W ramach przedmiotowego priorytetu złożono 317 poprawnych formalnie wniosków o dofinansowanie na kwotę wnioskowanego dofinansowania 135,24 mln EUR, co stanowi 234,18 % alokacji priorytetu. Do dofinansowania wybrano 183 projekty o łącznej wartości dofinansowania 62,17 mln EUR.

Podpisano 177 umów o dofinansowanie. Łączna wartość dofinansowania umów wynosi 54,02 mln EUR, co stanowi 93,54 % alokacji na priorytet.

Na koniec 2016 roku certyfikowano wydatki na kwotę 56,85 mln EUR, co stanowi 98,44% dostępnej alokacji.

Na poniższym wykresie przedstawiono ogólną informację dot. postępu realizacji priorytetu IX na koniec 2016 roku oraz poziom wykorzystania alokacji.

Rysunek 58 Postęp finansowy priorytetu IX

Poniżej przedstawiono postęp realizacji priorytetu w podziale na działania

Tabela 37 Postęp finansowy priorytetu IX w podziale na działania

| DZIAŁANIE | ALOKACJA MLN EUR | WNIOSKI WYBRANE DO DOFINANSOWANIA |  | KONTRAKTACJA |  | PŁATNOŚCI |  | CERTYFIKACJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % |
| 9.1 | 24,59 | 25,67 | 104,43 | 23,22 | 94,47 | 23,07 | 93,86 | 24,57 | 99,92 |
| 9.2 | 11,73 | 12,08 | 103,07 | 10,84 | 92,49 | 10,82 | 92,32 | 11,73 | 100,00 |
| 9.3 | 21,44 | 24,41 | 113,85 | 19,95 | 93,05 | 19,13 | 89,23 | 20,55 | 95,85 |

Projekty kluczowe

W ramach priorytetu nie były realizowane projekty kluczowe.

Harmonogram konkursów

W ramach priorytetu IX odbyło się 5 konkursów na łączną kwotę 57,75 mln EUR.

Rozkład projektów

Poniżej zaprezentowano rozkład projektów (wartość w mln EUR i liczbę) w podziale na różne obszary tematyczne. Postęp realizacji RPO WSL oparty został na danych z KSI (SIMIK 07-13) dot. kontraktacji na koniec 2016 r., w przypadkach braku danych w KSI dane pochodzą z LSI.

- Projekty w podziale na sektory gospodarki

W ramach przedmiotowego priorytetu, nie są realizowane projekty, które można podzielić na sektory gospodarki.

- Projekty w podziale na formy prawne beneficjentów

Analizując rozkład udzielonego wsparcia według typu beneficjentów, najszersze grono odbiorców zarówno pod względem liczby projektów, które otrzymały dofinansowanie, jak również wartości, stanowią JST na poziomie 28,31 mln EUR, co stanowi 52,40% wszystkich podpisanych umów o dofinansowanie. Na drugim miejscu w kategorii „inne” znajdują się publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółdzielnie, których dofinansowanie wyniosło 21,66 mln EUR. W ramach przedmiotowego priorytetu przedsiębiorstwa oznaczają podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, prowadzące działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Rysunek 59 Rozkład projektów w ramach priorytetu IX w podziale na beneficjenta

- Projekty w podziale na rozkład terytorialny

Ponad 78% środków skierowanych zostało na realizacje inwestycji na obszarach miejskich, natomiast 19% na terenach wiejskich.

Tabela 38 Rozkład projektów w ramach priorytetu IX w podziale na obszary

| OBSZAR | LICZBA | DOFINANSOWANIE UE |
| --- | --- | --- |
| Miejski | 125 | 42,15 |
| Wiejski | 46 | 10,43 |
| Górski | 6 | 1,44 |

Wsparcie w ramach priorytetu IX pozyskali głównie beneficjenci z centrum i południa województwa. W podziale na powiaty ziemskie najwięcej środków zostało przeznaczonych na powiat cieszyński, gdzie łączna kwota dofinansowania UE wynosi 4,30 mln EUR. W ramach powiatów grodzkich (miasta na prawach powiatu) największe dofinansowanie otrzymało Miasto Katowice tj. 3,25 mln EUR oraz Miasto Piekary Śląskie tj. 3,35 mln EUR.

Poniżej na mapie przedstawiono rozkład projektów realizowanych w ramach przedmiotowego priorytetu na powiaty.

Rysunek 60 Rozkład projektów w ramach priorytetu IX w podziale na powiaty

Projekty w podziale na obszary wsparcia

W priorytecie IX większość projektów realizowana była w zakresie obszarze infrastruktura społeczna (ochrona zdrowia). Działania podejmowane w ramach priorytetu są powiązane z działaniami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, PO Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (komplementarność międzyprogramowa).

Analiza postępu rzeczowego

## W załączniku nr IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla Priorytetu IX, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane według stanu na koniec 2016 roku i zostały oparte na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

W priorytecie IX swojej wartości docelowej nie osiągnął wskaźnik Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia, co wiązać należy ze zbyt dużą średnią wartością dofinansowanych w ramach działania 9.1 i 9.2 projektów, która była wyższa niż założono to w wartości docelowej wskaźnika dla 2015 r. To skutecznie uniemożliwiło zrealizowanie wymaganej liczby projektów zdrowotnych w RPO WSL, co spowodowało, że nie udało się również osiągnąć wartości docelowej wskaźników produktu Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia, w tym dotyczących wyłącznie zakupu aparatury i sprzętu medycznego, Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz Liczba ośrodków zdrowia, w których przeprowadzono prace remontowe/ modernizacyjne lub zakupiono/ zmodernizowano sprzęt medyczny. Ten ostatni wskaźnik został jednak zrealizowany w największym spośród wszystkich produktów stopniu wynoszącym 71,76% wartości docelowej dla 2015 roku.

Wśród wskaźników rezultatu jeden wskaźnik tj. Liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej objętej wsparciem znacznie przekroczył zaplanowaną wartość docelową i związany był z działaniem 9.3, który realizowany był przez każdy z 67 projektów działania 9.3. W efekcie wsparcia z RPO WSL realizacja wskaźnika prawie czterokrotnie przekroczyła wartość docelową dla 2015 roku, a liczba 1,599 mln osób, które skorzystały ze wspartych obiektów oznacza, że przy założeniu, że część tych osób może się pokrywać, z obiektów skorzystała mniej więcej 1/3 mieszkańców województwa śląskiego, co obrazuje wpływ jaki w tej dziedzinie miały inwestycje sfinansowane z Programu.

Poniżej na wykresie zaprezentowano podział wskaźników ze względu na procent realizacji wartości docelowej.

Rysunek 61 Osiągnięty poziom wartości docelowej wskaźników w ramach priorytetu IX

Postęp wskaźnika Liczba ośrodków zdrowia których przeprowadzono prace remontowe/ modernizacyjne lub zakupiono/ zmodernizowano sprzęt medycznym stanowi odpowiedź na wskazaną w analizie SWOT słabą stronę „niedoinwestowanie i zły stan infrastruktury zdrowotnej”. W chwili obecnej poziom realizacji wskaźnika kształtuje się na poziomie 120 sztuk.

Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach priorytetu IX a Strategią UE 2020 (inicjatywami flagowymi) przedstawiono poniżej.

Tabela 39 Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach priorytetu IX a Strategią UE 2020

| INICJATYWA FLAGOWA | WSKAŹNIK |
| --- | --- |
| Europejska Agenda Cyfrowa | Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego |
| Europejski program walki z ubóstwem | Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia, Liczba ośrodków zdrowia, w których przeprowadzono prace remontowe/ modernizacyjne lub zakupiono/ zmodernizowano sprzęt medyczny Liczba porad udzielonych z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objętej wsparciem w ramach programu Potencjalna liczba badań specjalistycznych przeprowadzonych z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objętej wsparciem w ramach programu Liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej objętej wsparciem |

W ramach priorytetu realizowane były dwa wskaźniki Komisji Europejskiej tzw. core Indicators):

- Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia,

- Liczba projektów dot. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Realizacja ewentualnych zaleceń i rekomendacji KE

IZ RPO WSL otrzymywała zalecenia/rekomendacje ze strony KE w ramach przedmiotowego priorytetu w zakresie doprecyzowania lub uzupełnienia w kolejnych sprawozdaniach przedstawianych informacji dot. wdrażania priorytetu.

Opis wkładu priorytetu w redukcję ubóstwa

W ramach priorytetu na redukcję ubóstwa zostało przeznaczonych 53,55 mln EUR (w ramach kategorii interwencji 76 i 79).

Ubóstwo dotyka wiele wymiarów życia społecznego, często jednym z nich jest zdrowie. Dostępność do usług zdrowotnych pozwala obniżyć skutki pozostawania w ubóstwie, lub ogranicza ubóstwo w przyszłości. Szczególnie istotne jest to w regionie śląskim, gdyż kondycja zdrowotna mieszkańców województwa jest znacznie gorsza niż pozostałych mieszkańców kraju. W związku z powyższym, głównym celem przedmiotowego priorytetu była poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez wzrost dostępności do usług medycznych oraz poprawę ich, jakości.

Pomimo bardzo wysokiej efektywności projektów realizowanych z RPO WSL, stan zdrowia mieszkańców nie poprawi się z dnia na dzień nawet przy dostępie do ogólnie dobrego stanu infrastruktury ochrony zdrowia. Konieczne jest, zatem dalsze wspieranie działań w tym zakresie, które nie tylko umożliwiają leczenie pacjentów, ale także przeciwdziałają pojawianiu się chorób.

W ramach priorytetu zrealizowano 112 projektów z zakresu ochrony zdrowia, 122 ośrodki zdrowia zostały wyremontowane lub doposażone w sprzęt medyczny, udzielono ponad 2,25 mln porad z wykorzystaniem infrastruktury ochrony zdrowia objętym wsparciem w ramach programu.

Podsumowanie

Jednym z priorytetów rozwoju województwa śląskiego są działania dotyczące sfery zdrowia. Specyfika województwa m.in.: silna degradacja środowiska, a w efekcie: wyższy od średniej krajowej wskaźnik urodzeń przedwczesnych i wad wrodzonych, wyższa częstotliwość zapadania na choroby nowotworowe, schorzenia przewlekłe i zaburzenia psychiczne, warunki środowiskowe, a także wielkomiejska aglomeracja powodują, że mieszkańcy województwa są bardziej narażeni na skrócony okres życia w pełnym zdrowiu i zwiększoną w stosunku do innych regionów kraju zachorowalnością. W województwie śląskim notuje się także najtrudniejsze warunki pracy, co piąta osoba pracuje w warunkach zagrożenia życia.

## Jedną z dziedzin wyróżniającą województwo śląskie nie tylko na tle kraju, ale również na arenie międzynarodowej, jest właśnie medycyna. Opiekę zdrowotną w regionie tworzy sieć różnorodnych placówek ogólnych i specjalistycznych. Specjalistyczne szpitale znajdujące się na terenie województwa śląskiego zajmują czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach. Na szczególną uwagę zasługuje Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu – jeden z najważniejszych w Polsce ośrodków transplantacji serca. Kardiochirurgia to także specjalność I Kliniki w Katowicach Ochojcu, która jest jedną z najlepszych na świecie pod względem operacji małoinwazyjnych i stosowania nowoczesnych technologii. Oprócz kardiochirurgii, do specjalności medycznych, w których województwo śląskie się wyróżnia, należy onkologia. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach jest obecnie najnowocześniejszym szpitalem w kraju. Z kolei Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku w Katowicach to liczący się w Europie ośrodek przeszczepiania szpiku. Jako jedyny w kraju katowicki ośrodek posiada akredytację przy Amerykańskim Banku Dawców Szpiku. Natomiast Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich jest wiodącym w Polsce ośrodkiem, leczącym urazy oparzeniowe i ich następstwa.

Projekty dotyczące ochrony zdrowia przede wszystkim pozwoliły na doposażenie instytucji w sprzęt, jednak ze względu na ograniczone środki zakładów lecznictwa zamkniętego (kontrakty z NFZ) były one wydajniej wykorzystywane w zakładach lecznictwa otwartego. Podjęte działania stanowiły jednak wsparcie w niewystarczającym stopniu w stosunku do potrzeb.

Analizy badań jakościowych i ilościowych wskazują jednoznacznie, iż realizacja projektów przyniosła korzyści w postaci poprawy jakości usług medycznych. Na ten cel można spojrzeć z trzech punktów widzenia: pacjenta, personelu medycznego oraz samej placówki (osób zarządzających) uwzględniając również dwa typy interwencji – inwestycje w budynki oraz wyposażenie w sprzęt medyczny.

Do pozytywnych efektów realizowanych projektów należały także działania związane z ochroną zdrowia, korzyści dla społeczności lokalnej, np. możliwość korzystania z rozszerzonej bazy zabiegowej sanatorium oraz zwiększenie rozpoznawalności wczesnych etapów jaskry i chorób siatkówki.

Priorytet IX dotyczył również kwestii związanych z rozwojem infrastruktury sportowej. Projekty dotyczące tych działań w dużej mierze wzmocniły dostępność do różnych form aktywności fizycznej i powiększyły już silny potencjał, tym samym, jako uzupełnienie innych środków (Ministerstwa Sportu i Turystyki, samorządów) pomogły w zaspokojeniu większości potrzeb w tym zakresie. Dla działań związanych ze sportem do pozytywnych efektów realizacji projektów należy zaliczyć powstanie nowych klubów, sekcji i stowarzyszeń sportowych oraz korzyść dla istniejących już klubów sportowych – miejsce treningów.

Przy realizacji projektów związanych z infrastrukturą sportową pojawiły się pozytywne efekty nieplanowane. Opinie beneficjentów działania 9.3 świadczą o tym, że realizacja projektów pozytywnie wpłynęła na aktywność fizyczną mieszkańców województwa. 100% badanych beneficjentów uważa, że w związku z realizacją projektu bardziej popularne stało się uprawianie sportu/aktywności sportowej (w tym 61% odpowiedzi „zdecydowanie tak”), zaś 88,9% twierdzi, że bardziej popularne stało się spędzanie czasu na wolnym powietrzu.

Podsumowując, w obszarze zdrowia zrealizowane projekty w dużym stopniu zaspokoiły potrzeby placówek wynikających z przestarzałego sprzętu, a także konieczności dostosowania placówek do przepisów prawa. Jednocześnie można stwierdzić, że dzięki dokonanym inwestycjom w obszarze ochrony zdrowia zwiększył się potencjał instytucji, jednak musi on być intensywnie wykorzystywany, gdyż wskaźniki dotyczące stanu zdrowia nadal są w województwie niekorzystne. Obecnie mniej istotne jest dalsze uzupełnianie infrastruktury, a bardziej istotne jej dalsze wykorzystywanie i zapewnienie środków na wysoką jakość świadczonych dzięki niej usług. To samo dotyczy infrastruktury sportowej – istniejąca infrastruktura powinna być objęta animacją i wykorzystywana w celu zwiększenia aktywności fizycznej mieszkańców.

Pozytywnym przykładem projektu, łączącego w sobie cechy projektów kompleksowych, a dodatkowo realizującym potrzebę udostępniania mieszkańcom terenów poprzemysłowych, jest projekt Dostosowanie terenu pogórniczego parku Księża Góra dla potrzeb rekreacyjno-sportowych mieszkańców Gminy Radzionków, powiatu tarnogórskiego oraz miast na prawach powiatu: Bytom i Piekary Śląskie. Przedmiotem projektu było wykonanie ogólnodostępnych wielofunkcyjnych sieci ścieżek przeznaczonych do aktywnego spędzania wolnego czasu (między innymi jazda na rowerze, biegi rekreacyjne, jazda na rolkach, nordic walking i innych) w kompleksie rekreacyjno – sportowym, jakim jest teren Księżej Góry w Radzionkowie. W wyniku projektu powstał otwarty obiekt sportowy w postaci wielofunkcyjnych, ogólnodostępnych i bezpłatnych ścieżek rekreacyjno – sportowych. W ramach projektu wykonano oświetlenie ścieżek i utworzenie miejsc rekreacyjno – postojowych, wyposażonych w zestawy do ćwiczeń siłowych, ławki, miejsca do gry w szachy i inne niezbędne urządzenia do sportu i rekreacji.

    - OPIS ISTOTNYCH PROBLEMÓW WE WDRAŻANIU WRAZ Z PODJĘTYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI

Wdrażanie priorytetu napotkało na problemy głównie natury zewnętrznej i dotyczyło braku rozporządzenia MR dot. pomocy publicznej w zakresie uzdrowisk, które spowodowały opóźnienia w ogłaszaniu konkursów.

  - PRIORYTET X POMOC TECHNICZNA

    - OSIĄGNIĘCIE CELÓW I ANALIZA POSTĘPÓW

Informacje ogólne

Celem głównym priorytetu X była skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. W ramach priorytetu wspierane są procesy związane z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, oceną, kontrolą i ewaluacją realizacji RPO, działania mające na celu zwiększenie zdolności administracyjnych do wdrażania funduszy oraz informacja i promocja w ramach Programu.

Realizacji priorytetu służyć mają dwa działania:

- 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania,

- 10.2 Działania informacyjne i promocyjne.

Na realizację priorytetu X alokowano 43 196 934 EUR pochodzących z EFRR, co stanowi 2,47% wartości Programu.

Na poniższym wykresie przedstawiono ogólną informację dot. postępu realizacji priorytetu X na koniec 2016 roku oraz poziom wykorzystania alokacji.

Analiza postępu finansowego

Rysunek 62 Postęp finansowy priorytetu X

Poniżej przedstawiono postęp realizacji priorytetu w podziale na działania.

Tabela 40 Realizacja finansowa priorytetu X w podziale na działania

| DZIAŁANIE | ALOKACJA MLN EUR | WNIOSKI WYBRANE DO DOFINANSOWANIA |  | KONTRAKTACJA |  | PŁATNOŚCI |  | CERTYFIKACJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % | mln EUR | % |
| 10.1 | 39,79 | 44,41 | 112,26 | 37,50 | 94,79 | 37,50 | 94,79 | 39,50 | 99,27 |
| 10.2 | 3,41 | 4,33 | 119,61 | 3,18 | 87,85 | 3,18 | 87,85 | 3,30 | 96,77 |

Analiza postępu rzeczowego

## W załączniku nr IV do niniejszego Sprawozdania zostały przedstawione programowe wskaźniki produktu i rezultatu dla priorytetu X, dla kolejnych lat w ujęciu kumulatywnym. Przedstawione informacje prezentowane według stanu na koniec 2016 roku i oparte zostały na danych dotyczących operacji zakończonych. Określone zostały wartości docelowe dla 2010, 2013 i 2015 roku. Przedstawiono także wskaźniki przedmiotowego priorytetu w podziale na działania i poddziałania.

W przypadku wskaźników produktu priorytetu X wszystkie produkty z wyjątkiem podwskaźnika: Liczba miejsc pracy sfinansowanych ze środków programu (pomocy technicznej) w tym: mężczyźni zrealizowane zostały w ponad 100%. Niezrealizowanie wskaźnika dot. miejsc pracy obsadzonych przez mężczyzn powiązane było z dostrzegalnym w wymiarze bardziej ogólnym modelem dotyczącym podziału ze względu na płeć osób zatrudnionych w administracji publicznej, polegającym na występowaniu przewagi liczby kobiet pośród ogólnej liczby osób zatrudnionych na stanowiskach pracowników administracyjnych i struktura zatrudnienia kadry obsługującej wdrażanie RPO WSL nie była wyjątkiem dla tego trendu.

Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika Liczba miejsc pracy sfinansowanych ze środków programu (pomocy technicznej) wiązało się ze zwiększeniem liczby osób zatrudnionych do obsługi wdrażania RPO WSL, które podyktowane było większym, w stosunku do planowanych i przewidzianych prawem w 2007 roku, kompetencji Instytucji Zarządzającej oraz pośredniczącej drugiego stopnia. W trakcie realizacji RPO WSL nastąpiło zwiększenie zadań IZ RPO WSL m.in. w związku z nowelizacją Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 7 listopada 2008 roku przekazano urzędom marszałkowskim kompetencje w zakresie  rozpatrywania protestów. Kolejnym powodem zatrudnienia większej liczby pracowników było powołanie, zgodnie z Porozumieniem w sprawie zasad realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zawartym pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego, a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia, której powierzono do realizacji część zadań związanych z wdrażaniem RPO WSL. Zatrudnienie w tej instytucji początkowo zgodnie z pierwszą wersją Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WSL z dnia 27 grudnia 2007 roku miało wynosić 40 osób, tymczasem zgodnie z Rocznym Planem Działania na rok 2015 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości pełniące funkcję IP2 osiągnęło zatrudnienie na poziomie 105 osób. Dodatkowo w województwie śląskim w programie regionalnym realizowanych była bardzo duża liczba projektów o niskiej wartości co, zważywszy na jedną z największych pośród pozostałych województw alokacji środków do rozdysponowania, stało się przyczyną do podjęcia decyzji o zwiększeniu zatrudnienia.

Nadrealizacja wskaźnika Liczba miejsc pracy sfinansowanych ze środków programu (pomocy technicznej) nawet przy hipotetycznie minimalnym założeniu, że jedno miejsce pracy wymaga jednego komputera musiała wiązać się z nadrealizacją wskaźnika Liczba zakupionego sprzętu komputerowego, który posiadał taką samą wartość docelową, co ww. wskaźnik wynoszącą 250 sztuk. Ostatecznie wskaźnik osiągnięty został na poziomie 291,20%.

Na przekroczenie wartości docelowej wskaźników Liczba akcji informacyjnych i promujących program i Liczba publikacji promocyjnych i informacyjnych wpływ miały liczne, powtarzalne działania informacyjno-promocyjne realizowane od 2009 roku w ramach działania 10.2 – w przypadku pierwszego wskaźnika były to spotkania informacyjne z beneficjentami, a drugiego publikacje w prasie ogłoszeń o naborach wniosków o dofinansowanie.

Jedyny wskaźnik rezultatu priorytetu X Liczba beneficjentów uczestniczących w szkoleniach, seminariach, konferencjach, spotkaniach informacyjnych nt. RPO, pomimo regularnego, corocznego przyrostu realizacji, nie został zrealizowany osiągając 56,11% wartości docelowej. Postęp wskaźnika, jak wspomniano powyżej, miał charakter stały, jednak pomimo większych potrzeb szkoleniowych w początkowym okresie wdrażania Programu nie nastąpił wystarczający postęp skokowy w realizacji wskaźnika, a dodatkowym czynnikiem odpowiadającym za niezrealizowanie wskaźnika było późne rozpoczęcie realizowania wskaźnika, który w latach 2007 i 2008 posiadał zerowy poziom realizacji i dopiero w 2009 r. zanotował pierwszy przyrost.

Poniżej na wykresach zaprezentowano postęp realizacji wskaźników w czterech podziałach procentowych.

Rysunek 63 Osiągnięty poziom wartości docelowej wskaźników w ramach priorytetu X

    - OPIS ISTOTNYCH PROBLEMÓW WE WDRAŻANIU WRAZ Z PODJĘTYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI

W całym okresie wdrażania priorytetu nie pojawiły się żadne problemy, sytuacje zakłócające bądź opóźniające realizację przedmiotowego priorytetu

# PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS – SPÓJNOŚĆ I KONCENTRACJA WSPARCIA

Nie dotyczy

# EFRR/FS – DUŻE PROJEKTY

W ramach RPO WSL 2007 -2013 zaplanowano realizację czterech dużych projektów, jednak w związku z niedotrzymaniem terminu rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium, Zarząd Województwa Śląskiego, Uchwałą nr 3625/219/IV/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. podjął decyzję o rozwiązaniu przedmiotowej umowy na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 umowy nr UDA-RPSL.06.01.00-00-002/09-00 o dofinansowanie projektu. Rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu było rozpatrywane w aspekcie niezachowania przez beneficjenta terminu rozpoczęcia realizacji projektu. Dalsze opóźnienie w rozpoczęciu realizacji inwestycji w konsekwencji mogło wywołać skutki polegające na uniemożliwieniu  zakończenia inwestycji w perspektywie finansowej 2007-2013. Zamrożenie środków przeznaczonych na realizację projektu do czasu bliżej nieokreślonego wiązało się z oczywistym ryzykiem a IZ RPO WSL nie byłaby w stanie zagospodarować tych środków na realizację innych projektów i Województwo Śląskie utraciłoby bezpowrotne środki finansowe. Mając na uwadze zagrożenie niezrealizowania całego programu operacyjnego, rezygnacja z realizacji projektu na ówczesnym etapie wdrażania programu dawała możliwość ponownego zagospodarowania środków oraz ich rozliczenia w innych projektach.

W związku z powyższym ostatecznie zrealizowane zostały trzy duże projekty w ramach dwóch priorytetów. Poniższe projekty są ukończone i użytkowane oraz zostały zrealizowane zgodnie z decyzjami KE.

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych projektów została przedstawiona poniżej.

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Beneficjent: Muzeum Śląskie w Katowicach

## Priorytet/działanie: VI Zrównoważony rozwój miast/ 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu

## Całkowita wartość projektu: 59,20 mln EUR

## Kwota dofinansowania z umowy o dofinansowanie: 51,07 mln EUR

## Kwota dofinansowania po wypłacie płatności końcowej: 40,37 mln EUR

## Okres realizacji: 2007-2015

Opis projektu: Projekt miał na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu. Ważnym elementem na drodze do poprawy zdolności adaptacyjnych mieszkańców do zmian społecznych i gospodarczych jest tożsamość m. in. regionalna, stąd w ramach działania były wspierane inicjatywy z zakresu pielęgnowania istniejącego dziedzictwa kulturowego i tradycji, historii, osiągnięć kulturalnych, lokalnych obyczajów i języka. Zmiany w tym obszarze pozwolą na wykreowanie nowoczesnego społeczeństwa, otwartego i kreatywnego - przyczyniając się do wzrostu wartości zasobów ludzkich.

Zaawansowanie prac:

- 5 maja 2010r. projekt został przekazany do KE,

- 13 sierpnia 2010r. IZ RPO WSL podpisała warunkową umowę o dofinansowanie z beneficjentem,

- 25 maja 2011r. KE wydała pozytywną decyzję ws. dofinansowania projektu,

- wrzesień 2010r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu,

- kwiecień 2010 r. rozpoczęcie przetargu na głównego wykonawcę robót,

- luty 2011r. została przeprowadzona kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych powyższego zamówienia, nie stwierdzono naruszeń.

- w dniach 10-11 maja 2011r. została przeprowadzona kontrola w trakcie realizacji projektu przez IZ RPO WSL, mająca na celu ocenę zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie, kontrola stwierdziła istotne uchybienia mające skutek finansowy,

- 7 czerwca 2011r. podpisano umowę z głównym wykonawcą,

- w okresie od 31.05.2011 do 28.07.2011r. Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził audyt w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WSL, w wyniku którego zostały przedstawione informacje o nieprawidłowościach w realizacji projektu. W związku z powyższym w dniach od 7 do 9 września 2011r. IZ RPO WSL przeprowadziła kontrolę doraźną mającą na celu weryfikację stwierdzonych przez UKS nieprawidłowości. W informacji pokontrolnej opisano uchybienia skutkujące korektą finansową, powodującą obniżenie dofinansowania,

- w dniu 20 sierpnia 2012r. IZ RPO WSL przeprowadziła kontrolę doraźną projektu. Kontrola obejmowała swoim zakresem prawidłowość przeprowadzenia zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla robót przygotowawczych związanych z budową nowej siedziby Muzeum Śląskiego. W wyniku kontroli została nałożona korekta finansowa w wysokości 5%,

- 1 sierpnia 2013 r. IZ RPO WSL przeprowadziła kontrolę doraźną projektu, która obejmowała weryfikację zamówienia publicznego na wykonanie projektu oraz dokumentacji wykonawczej systemu informacji wizualnej nowej siedziby Muzeum Śląskiego. Kontrola nie wykryła naruszeń w przedmiotowym przetargu.

- 5 marca 2015 r. IZ RPO WSL przeprowadziła kontrolę doraźną dot. oceny prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wystawy stałej Historii Górnego Śląska w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach. W wyniku kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń.

- 11 kwietnia 2015 r. IZ RPO WSL przeprowadziła kontrolę doraźną w zakresie zgodności podmiotowej i przedmiotowej postępowań w zakresie zamówień publicznych (ogłoszenia, tryb, SIWZ) z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. W wyniku powyższej kontroli wydatek dotyczący zakupu notebooka został uznany za koszt niekwalifikowany.

- 29 maja 2015 r. IZ RPO WSL przeprowadziła kontrolę doraźną, której przedmiotem była ocena prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr MŚ-ZP-JK-333-10/14 pn. Wykonanie i montaż systemu informacji wizualnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach. W wyniku kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń.

- 10 listopada 2015 r. została podpisana umowa dotacji celowej pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Beneficjentem w zakresie korekt finansowych nałożonych w związku z wystąpieniem w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego naruszeń wynikających z niedostosowania polskiego prawa do dyrektyw Unii Europejskiej w obszarze zamówień publicznych.

- 17 listopada 2015 r. IZ RPO WSL przeprowadziła kontrolę doraźną dot. oceny prawidłowości przeprowadzenia pięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zespół kontrolujący nie stwierdził uchybień w ramach powyższej kontroli.

- 18 listopada 2015 r. IZ RPO WSL przeprowadziła kontrolę doraźną, której przedmiotem była ocena prawidłowości przeprowadzenia siedmiu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. W wyniku kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń.

- W dniach od 7 stycznia 2016 r. do 14 stycznia 2016 r. IZ RPO WSL przeprowadziła kontrolę na zakończenie realizacji projektu obejmującą weryfikację: zgodności podmiotowej i przedmiotowej postępowań w zakresie zamówień publicznych (ogłoszenia, tryb, SIWZ) z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność, umową/decyzją o dofinansowanie projektu oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego; zgodności realizacji rzeczowej projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wnioskiem o płatność i umową/decyzją o dofinansowanie projektu (umowy z wykonawcami/ dostawcami, osiągnięcie celu projektu, wskaźniki), oględziny efektu rzeczowego powstałego w wyniku realizacji projektu; realizacji finansowej projektu - prawidłowość wykorzystania środków finansowych RPO WSL 2007 – 2013; zgodności realizacji projektu z politykami wspólnotowymi; realizacja przez beneficjenta obowiązków informacyjnych i promocyjnych. W wyniku powyższej kontroli zespół kontrolujący nie wniósł uwag.

- 16 grudnia 2016 r. została podpisana umowa dotacji celowej pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Beneficjentem w zakresie korekt finansowych nałożonych w związku z wystąpieniem w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego naruszeń wynikających z niedostosowania polskiego prawa do dyrektyw Unii Europejskiej w obszarze zamówień publicznych.

- Zakończenie rzeczowe projektu nastąpiło 30 września 2015 r., natomiast finansowe zakończenie 14 października 2015 r.

Napotkane problemy w realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze:

W trakcie realizacji projektu nie pojawiły się znaczące problemy wpływające na realizację projektu.

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE W KATOWICACH

Beneficjent: Miasto Katowice

## Priorytet/działanie: VI Zrównoważony rozwój miast/ 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu

## Całkowita wartość projektu: 85,60 mln EUR

## Kwota dofinansowania z umowy o dofinansowanie: 34,64 mln EUR

## Kwota dofinansowania po wypłacie płatności końcowej: 41,24 mln EUR

## Okres realizacji: 2008-2015

Opis projektu: celem projektu była budowa nowoczesnego obiektu spełniającego funkcje kongresowo - wystawiennicze. Inwestycja przyczyni się do poprawy wizerunku Katowic i regionu śląskiego w Polsce i za granicą. Wpłynie na wzrost konkurencyjności miasta poprzez rozwój i wzmocnienie funkcji metropolitarnych. W wyniku realizacji projektu zrewitalizowany został obszar o powierzchni 8,4 ha.

Zaawansowanie prac:

- 2 września 2010r. przekazanie projektu do Komisji Europejskiej,

- 19 października 2010r. podpisanie warunkowej umowy o dofinansowanie z beneficjentem,

- lipiec 2010r. podpisanie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu,

- od 22 do 25 lutego 2011r. IZ RPO WSL przeprowadziła kontrolę ex-post zamówienia publicznego na inżyniera kontraktu, nie stwierdzono uchybień,

- 3 października 2011r podpisano umowę z głównym wykonawcą robót budowlanych,

- 19 października 2011r. przekazanie placu budowy oraz rozpoczęcie robót,

- 10 maja 2012r. została przeprowadzona kontrola IZ RPO WSL mająca na celu ocenę zgodności realizacji projektu z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie. Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym,

- 4 października 2012r. Beneficjent poinformował IZ, że z uwagi na niezgodność harmonogramu rzeczowo-finansowego ze stanem rzeczywistym zaawansowania budowy oraz ze słabym zaawansowaniem prac budowlanych, Beneficjent w dniu 17 września 2012r. był zmuszony odstapić od umowy z Generalnym Wykonawcą. W związku z powyższym wszczęto procedurę przetargową związaną z wyborem nowego wykonawcy na dokończenie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Termin otwarcia ofert przewidziano na 30 stycznia 2013r;

- 29 maja 2013r. podpisano umowę z Wykonawcą na dokończenie budowy. Problemy związane z koniecznościa przeprowadzenia nowej procedury przetargowej skutkowały przesunięciem rzeczowego terminu zakończenia realizacji projektu na 26.02.2015r.

- od 17 do 19 lipca 2013r. została przeprowadzona kontrola doraźna projektu zakończona wynikiem pozytywnym,

- 17 lipca 2013r. projekt uzyskał decyzję KE dotyczącą pomocy publicznej (finansowanie zgodne z rynkiem wewnętrznym w myśl art 107 ust 3 lit c Traktatu o funkcjonowaniu UE bez zastrzeżeń KE),

- 26 listopada 2013r. KE wydała pozytywną decyzję ws. dofinansowania projektu,

- wszystkie umowy w ramach projektu zostały podpisane,

- 30 stycznia 2015 r. IZ RPO WSL przeprowadziła kontrolę zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu, której przedmiotem była weryfikacja zamówienia uzupełniającego w zakresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.: Dokończenie budowy budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. W wyniku powyższej kontroli zakres prac Inżyniera Kontraktu wskazany w ppkt. b i d - protokołu negocjacji (tj. za rozlicznie majątku trwałego oraz za wykonanie badań mocy sygnału GSM w budynku MCK) w kwocie ok 12 mln EUR został uznany za koszt niekwalifikowany.

- 28 kwietnia 2015 r. IZ RPO WSL przeprowadziła kontrolę polegającą na weryfikacji zamówienia dot. świadczenia usług promocyjnych w ramach kampanii promocyjnej Projektu „Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach”. W wyniku ww. kontroli została nałożona korekta finansowa w wysokości 25%.

- W dniach od 11 stycznia 2016 r. do 18 stycznia  2016 r. IZ RPO WSL przeprowadziła kontrolę na zakończenie realizacji projektu dot. zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem zawartym w umowie o dofinansowanie. W wyniku kontroli projektu stwierdzono istotne zastrzeżenia oraz nałożono korekty finansowe. Cel projektu został osiągnięty.

- zakończenie rzeczowe projektu nastąpiło 3 kwietnia 2015 r., natomiast finansowe 30 maja 2015 r.

Napotkane problemy w realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze:

W trakcie realizacji ww. projektu przez Miasto Katowice największe problemy związane były z wyłonieniem operatora infrastruktury powstałej w ramach projektu. Beneficjent kilkukrotnie zmuszony był przeprowadzić postępowania mające na celu wyłonienie operatora.

Aby zapewnić funkcjonowanie MCK, Miasto Katowice do czasu zawarcia umowy z operatorem zewnętrznym powierzyło obowiązki administracyjno-zarządcze  swojej jednostce budżetowej – Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Katowicach. Ostatecznie umowa koncesji na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą widowiskowo-sportową "SPODEK" została zawarta w dniu 04 lutego 2016 r. pomiędzy Gminą - Miasto Katowice (Koncesjodawca), a PTWP Event Center spółką z ograniczoną odpowiedzialności (Koncesjonariusz).

KONTYNUACJA BUDOWY DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ „ZACHÓD” – ODCINEK ZABRZE – GLIWICE

Beneficjent: Województwo Śląskie

## Priorytet/poddziałanie: VII Transport/ 7.1.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej

## Całkowita wartość projektu: 107,55 mln EUR

## Kwota dofinansowania z decyzji o dofinansowanie: 37,87 mln EUR

## Kwota dofinansowania po wypłacie płatności końcowej: 50,42 mln EUR

## Przewidywany okres realizacji: 2012-2014

Opis projektu: projekt miał na celu zapewnienie sprawnych powiązań komunikacyjnych w węzłowym obszarze konurbacji katowickiej, w tym miast, przez które przebiega, dla obsłużenia ruchu mającego swoje źródła i cele wewnątrz konurbacji. Projekt został podzielony na trzy zadania (podprojekty). Pierwsze zadanie (podprojekt) Beneficjent zrealizował z innych środków finansowych, natomiast w ramach dwóch pozostałych zadań (podprojektów) Beneficjent wnioskował o środki unijne z RPO WSL.

Zaawansowanie prac:

- projekt przeszedł pozytywnie wstępną ocenę formalną i merytoryczno-techniczną,

- lipiec 2008r. podpisano umowę ramową z Beneficjentem,

- wniosek o dofinansowanie został złożony 16 maja 2011,

- 9 sierpnia 2011 r. dokonanie warunkowego wyboru do dofinansowania

- 9 stycznia 2012 r. został wysłany do KE,

- 1 marca 2012 r. podpisano warunkową decyzję o dofinansowanie projektu własnego (w przypadku nie uzyskania akceptacji ze strony KE na realizację inwestycji ze środków unijnych umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu),

- 9 maja 2012r. została przeprowadzona kontrola IZ RPO WSL mająca na celu ocenę zgodności realizacji projektu z zakresem określonym w decyzji o dofinansowanie. Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym.

- 8 czerwca 2012r. KE wydała pozytywną decyzję ws. dofinansowania projektu,

- Podprojekt 3 - na prośbę Beneficjenta, 4 marca 2014r.  Zarząd Województwa Śląskiego uchylił decyzję o dofinansowanie projektu w związku z zaawansowanymi pracami związanymi ze zmianą modelu finansowania podprojektu poprzez uzyskanie dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 8 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 636/326/IV/2014 przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013.

- W dniach od 16 grudnia 2015 r. do 18 grudnia 2015 r. IZ RPO WSL przeprowadziła kontrolę na zakończenie realizacji projektu w zakresie zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie projektu. W wyniku kontroli projektu nie stwierdzono zastrzeżeń. Cel projektu został osiągnięty.

- zakończenie rzeczowe projektu nastąpiło 5 listopada 2014 r., natomiast finansowe 19 grudnia 2014 r.

Napotkane problemy w realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze:

W trakcie realizacji projektu nie pojawiły się znaczące problemy wpływające na realizację projektu.

Z pomocy w ramach inicjatywy Jaspers korzystali beneficjenci przygotowujący projekt pn. Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” – odcinek Zabrze – Gliwice, projekt pn. Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz projekt pn. Budowa nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej Podium.

W ramach RPO WSL 2007-2013 nie zidentyfikowano projektów środowiskowych o koszcie całkowitym z przedziału 25–50 mln EUR.

IZ RPO WSL nie ustanowiła wykazu dużych projektów rozłożonych na etapy realizowane w dwóch okresach programowania, tym samym wykaz taki nie został włączony do sprawozdania końcowego dotyczącego programu na lata 2007-2013.

W załączniku XIV do niniejszego Sprawozdania przedstawiono wykaz ukończonych dużych projektów.

# POMOC TECHNICZNA

Wydatki poniesione z priorytetu X Pomoc Techniczna RPO WSL miały na celu wsparcie procesu zarządzania i wdrażania oraz informacji i promocji  RPO.

Wysokość alokacji na priorytet X Pomoc techniczna wynosił 43,20 mln EUR, co stanowi ok. 2,5% całej alokacji na Program.

Alokacja na wydatki związane z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, oceną, kontrolą i ewaluacją realizacji RPO WSL, działaniami mającymi na celu zwiększenie zdolności administracyjnych oraz informacją i promocją odnośnie Programu została podzielona na działania w ramach priorytetu X Pomoc techniczna.

Wysokość alokacji na działania w ramach priorytetu X Pomoc techniczna przedstawia się następująco:

- działanie 10.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania – 39 196 934 euro, co stanowi ok. 91 % całej alokacji na priorytet X,

- działanie 10.2. Działania informacyjne i promocyjne- 4 000 000 euro, co stanowi ok. 9 % alokacji na priorytet X.

W ramach priorytetu X Pomoc techniczna realizowane projekty finansowane były w 100% ze środków EFRR.

Od początku realizacji Programu działania finansowane były zgodnie z zapisami Decyzji Zarządu Województwa, a środki na Pomoc Techniczną były wystarczające.

Poniżej w tabeli zaprezentowano liczbę i wartość projektów realizowanych w ramach Programu na koniec okresu sprawozdawczego w podziale na typy projektów.

Tabela 41 Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach RPO WSL ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

| LP. | TYP PROJEKTU | LICZBA PROJEKTÓW OBJĘTYCH DECYZJAMI/ UMOWAMI OD URUCHOMIENIA PROGRAMU | WARTOŚĆ PROJEKTÓW OBJĘTYCH DECYZJAMI/ UMOWAMI (W CZĘŚCI DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE) OD URUCHOMIENIA PROGRAMU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkolenia | 27 | 2 068 951,57 |
| 2. | Zatrudnienie | 23 | 31 271 447,50 |
| 3. | Sprzęt komputerowy | 25 | 530 653,99 |
| 4. | Wyposażenie remont/wynajem powierzchni biurowych | 33 | 3 045 022,28 |
| 5. | Promocja i informacja | 17 | 2 222 570,18 |
| 6. | Ekspertyzy/doradztwo | 19 | 57 182,59 |
| 7. | Ewaluacje | 12 | 580 386,52 |
| 8. | Kontrola/audyt | 7 | 83 390,65 |
| 9. | Organizacja procesu wyboru projektów | 16 | 375 002,56 |
| 10. | Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów | 9 | 5 876,13 |
| 11. | Inne | 20 | 449 062,92 |
| 12. | Razem | 36 | 40 689 546,88 |

# PROMOCJA I INFORMACJA

Dane dot. powyższego punktu zostały umieszczone w załączniku nr X do niniejszego Sprawozdania.

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWZODANIA KOŃCOWEGO

- Tabela 1. Postęp fizyczny RPO WSL

- Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w EUR)

- Tabela 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii

- Tabela 4. Postęp fizyczny wg priorytetów

- Tabela 5. Wskaźniki kontekstowe

- Tabela 6. EU 2020

- Tabela 7. SUE RMB

- Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

- Tabela 9. Matryca instrumentów finansowych 2007-2013

- Formularz dot. informacji i promocji

- Przykłady projektów komplementarnych

- Realizacja projektów kluczowych

- Projekty niefunkcjonujące

- Duże projekty

- Projekty zawieszone

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1 Alokacja poszczególnych priorytetów w EUR wraz z procentem alokacji programu.	6

Rysunek 2 Zestawienie dokumentów programowych	8

Rysunek 3 Postęp finansowy RPO WSL 2007-2013	15

Rysunek 4 Rozkład projektów w ramach RPO WSL w podziale na beneficjentów	18

Rysunek 5 Rozkład projektów w ramach RPO WSL w podziale na powiaty (liczba)	20

Rysunek 6 Rozkład projektów w ramach RPO WSL w podziale na powiaty (wartość w mln EUR)	21

Rysunek 7 Spójność RPO WSL z priorytetami Krajowego Programu Reform na rzecz Strategii Europa 2020	39

Rysunek 8 Procentowy udział ludności wg województwa w 2015 roku	45

Rysunek 9 Gęstość zaludnienia w województwie śląskim w 2015 roku	46

Rysunek 10 Zmiana liczby ludności w latach 2000-2015 (%)	46

Rysunek 11 Procentowa zmiana liczby ludności w latach 2000 -2015	47

Rysunek 12 Piramida wieku ludności województwa śląskiego w 2015 roku	48

Rysunek 13 Wskaźnik obciążenia demograficznego w województwie śląskim w 2015 roku (liczba ludności w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym)	49

Rysunek 14 Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w gminach województwa śląskiego w 2015 roku	52

Rysunek 15 Saldo migracji na 1000 mieszkańców w 2014 roku.	52

Rysunek 16 Zmiana liczby ludności w Polsce i poszczególnych województwach do 2050 roku.	53

Rysunek 17 Zmiany liczby ludności w poszczególnych powiatach województwa śląskiego do 2050 roku.	54

Rysunek 18 Struktura pracujących według sekcji w województwie śląskim i Polsce w 2015 roku.	55

Rysunek 19 Stopa bezrobocia rejestrowanego w podziale na powiaty w województwie śląskim w 2015 roku.	57

Rysunek 20 Produkt Krajowy Brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2000-2015* (w zł).	59

Rysunek 21 Produkt Krajowy Brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca wytworzony w województwie śląskim (Polska=100%).	60

Rysunek 22 Udział województwa śląskiego w krajowym PKB (%) oraz pozycja województwa śląskiego pod względem PKB per capita.	61

Rysunek 23 Przyrost wartości PKB per capita w latach 2000-2014.	62

Rysunek 24 Wartość PKB per capita w stosunku do średniej krajowej (Polska=100%) w roku 2000 oraz 2014.	63

Rysunek 25 Postęp finansowy priorytetu I	92

Rysunek 26 Rozkład projektów w ramach priorytetu I w podziale na beneficjentów	95

Rysunek 27 Rozkład projektów w ramach priorytetu I w podziale na powiaty	96

Rysunek 28 Osiągnięty poziom wartości docelowej wskaźników w ramach priorytetu I	99

Rysunek 29 Postęp finansowy w ramach priorytetu II	103

Rysunek 30 Rozkład projektów w ramach priorytetu II w podziale na beneficjentów	104

Rysunek 31 Rozkład projektów w ramach priorytetu II w podziale na powiaty	105

Rysunek 32 Osiągnięty poziom wartości docelowej wskaźników w ramach priorytetu II	107

Rysunek 33 Postęp finansowy w ramach priorytetu III	112

Rysunek 34 Rozkład projektów w ramach priorytetu III w podziale na beneficjentów	114

Rysunek 35 Rozkład projektów w ramach priorytetu III w podziale na powiaty	115

Rysunek 36 Osiągnięty poziom wartości docelowej wskaźników w ramach priorytetu III	117

Rysunek 37 Postęp finansowy priorytetu IV	121

Rysunek 38 Rozkład projektów w ramach priorytetu IV w podziale na beneficjentów	122

Rysunek 39 Rozkład projektów w ramach priorytetu IV w podziale na powiaty	124

Rysunek 40 Osiągnięty poziom wartości docelowej wskaźników w ramach priorytetu IV	126

Rysunek 41 Postęp finansowy priorytetu V	130

Rysunek 42 Rozkład projektów w ramach priorytetu V w podziale na beneficjentów	131

Rysunek 43 Rozkład projektów w ramach priorytetu V w podziale na powiaty	133

Rysunek 44 Osiągnięty poziom wartości docelowej wskaźników w ramach priorytetu V	134

Rysunek 45 Postęp finansowy priorytetu VI	138

Rysunek 46 Rozkład projektów w ramach priorytetu VI w podziale na beneficjentów	139

Rysunek 47 Rozkład projektów w ramach priorytetu VI w podziale na powiaty	141

Rysunek 48 Realizacja wskaźników	143

Rysunek 49 Postęp finansowy priorytetu VII	146

Rysunek 50 Rozkład projektów w ramach priorytetu VII w podziale na beneficjentów	148

Rysunek 51 Rozkład projektów w ramach priorytetu VII w podziale na powiaty	150

Rysunek 52 Osiągnięty poziom wartości docelowej wskaźników w ramach priorytetu VII	153

Rysunek 53 Postęp finansowy priorytetu VIII	157

Rysunek 54 Rozkład projektów w ramach priorytetu VIII w podziale na beneficjentów	158

Rysunek 55 Rozkład projektów w ramach priorytetu VIII w podziale na powiaty	160

Rysunek 56 Osiągnięty poziom wartości docelowej wskaźników w ramach priorytetu VIII	162

Rysunek 57 Postęp finansowy priorytetu IX	166

Rysunek 58 Rozkład projektów w ramach priorytetu IX w podziale na beneficjenta	167

Rysunek 59 Rozkład projektów w ramach priorytetu IX w podziale na powiaty	169

Rysunek 60 Osiągnięty poziom wartości docelowej wskaźników w ramach priorytetu IX	170

Rysunek 61 Postęp finansowy priorytetu X	174

Rysunek 62 Osiągnięty poziom wartości docelowej wskaźników w ramach priorytetu X	176

SPIS TABEL

Tabela 1 Postęp realizacji PRS	17

Tabela 2 Rozkład projektów w ramach RPO WSL w podziale na obszary	19

Tabela 3 Informacja nt. projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych krajowych	23

Tabela 4 Typy projektów	28

Tabela 5 Postęp wdrażania projektów stan na 31 grudnia 2016 roku	31

Tabela 6 Ostateczni odbiorcy wsparcia	31

Tabela 7 Odniesienie priorytetów RPO WSL do Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego	40

Tabela 8 Komplementarność w ramach RPO WSL z innymi programami	67

Tabela 9 Mechanizmy/narzędzia RPO WSL służące zapewnieniu koordynacji i komplementarności wsparcia	69

Tabela 10 Projekty realizujące cross- financing w podziale na działania	73

Tabela 11 Postęp finansowy priorytetu I w podziale na działania	92

Tabela 12 Rozkład projektów w ramach priorytetu I w podziale na sektory gospodarki	93

Tabela 13 Rozkład projektów w ramach priorytetu I w podziale na obszary	95

Tabela 14 Korelacja pomiędzy wskaźnikami w ramach priorytetu I a Strategią UE 2020 w zakresie wskaźników	99

Tabela 15 Postęp finansowy priorytetu II w podziale na działania	103

Tabela 16 Rozkład projektów w ramach priorytetu II w podziale na obszary	104

Tabela 17 Korelacja pomiędzy wskaźnikami w ramach priorytetu II a Strategią UE 2020 w zakresie wskaźników	108

Tabela 18 Postęp finansowy w ramach priorytetu III w podziale na działania	112

Tabela 19 Rozkład projektów w ramach priorytetu III w podziale na sektory gospodarki	113

Tabela 20 Rozkład projektów w ramach priorytetu III w podziale na obszary	114

Tabela 21 Korelacja pomiędzy wskaźnikami w ramach priorytetu III a Strategią UE 2020 w zakresie wskaźników	117

Tabela 22 Postęp finansowy priorytetu IV w podziale na działania	121

Tabela 23 Rozkład projektów w ramach priorytetu IV w podziale na obszary	123

Tabela 24 Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach priorytetu IV a Strategią UE 2020	126

Tabela 25 Postęp finansowy priorytetu V w podziale na działania	130

Tabela 26 Rozkład projektów w ramach priorytetu V w podziale na obszary	132

Tabela 27 Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach priorytetu V a Strategią UE 2020	135

Tabela 28 Postęp finansowy w ramach priorytetu VI w podziale na działania	138

Tabela 29 Rozkład projektów w ramach priorytetu VI w podziale na obszary	140

Tabela 30 Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach priorytetu VI a Strategią UE 2020	143

Tabela 31 Postęp finansowy priorytetu VII w podziale na działania	147

Tabela 32 Rozkład projektów w ramach priorytetu VII w podziale na obszary	149

Tabela 33 Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach priorytetu VII a Strategią UE 2020	154

Tabela 34 Postęp finansowy priorytetu VIII w podziale na działania	157

Tabela 35 Rozkład projektów w ramach priorytetu VIII w podziale na obszary	159

Tabela 36 Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach priorytetu VIII a Strategią UE 2020	162

Tabela 37 Postęp finansowy priorytetu IX w podziale na działania	166

Tabela 38 Rozkład projektów w ramach priorytetu IX w podziale na obszary	168

Tabela 39 Korelację pomiędzy wskaźnikami w ramach priorytetu IX a Strategią UE 2020	171

Tabela 40 Realizacja finansowa priorytetu X w podziale na działania	175

Tabela 41 Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach RPO WSL ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)	186

# WYKAZ SKRÓTÓW

| EFRR | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
| --- | --- |
| IK NSRO | Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia |
| IP2 RPO WSL | Instytucja Pośrednicząca drugiego stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 |
| IC | Instytucja Certyfikująca |
| IPOC | Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji (Wojewoda Śląski) |
| IWIPK | Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych |
| IZ RPO WSL | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 2007-2013 |
| KM | Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013 |
| KSI (SIMIK 07-13) | Krajowy System Informatyczny |
| KW | Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Śląskiego z dnia 6 lutego 2008 r. |
| LSI | Lokalny System Informatyczny |
| MR | Minister Rozwoju |
| MŚP | Małe i średnie przedsiębiorstwa |
| NSRO | Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 |
| OSZIK RPO WSL | Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| Podręcznik procedur wdrażania RPO WSL | Podręcznik procedur wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013. |
| Podręcznik IP2 RPO WSL | Podręcznika procedur wdrażania Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013 |
| Porozumienie | Porozumienia nr 115/RR/2007 z dnia 31 października 2007 roku pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w sprawie zasad realizacji RPO WSL na lata 2007-2013 z późniejszymi zmianami |
| POIiŚ | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko |
| POIG | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka |
| PROW | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| PO RYBY | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich |
| PRS | Program Rozwoju Subregionu |
| RIS | Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 |
| ROP | Rejestr obciążeń na projekcie |
| RPO WSL | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| SFC 2007 | System zarządzania funduszami we Wspólnocie Europejskiej w latach 2007-2013 |
| SL | Strategia Lizbońska |
| ŚCP | Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (IP 2 RPO WSL) |
| SUE RMB | Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego |
| SWW | Strategiczne Wytyczne Wspólnoty |
| UKS | Urząd Kontroli Skarbowej |
| UKE | Urząd Komunikacji Elektronicznej |
| UMWSL | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego |
| URPO WSL | Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 |
| WFR | Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |
| WRR | Wydział Rozwoju Regionalnego |
| ZW | Zarząd Województwa Śląskiego |

|  | IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| OPRACOWAŁ | Małgorzata Durda Koordynator zespołu monitoringu rzeczowego |  |  |
| AKCEPTOWAŁ | Tomasz Kołton Kierownik referatu zarządzania rzeczowo - finansowego |  |  |
| ZATWIERDZIŁ | Monika Sternal p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego |  |  |

The list does not include projects implemented under technical assistance.

Za wyjątkiem projektów dot. IIF

Zestawienie nie zawiera projektów realizowanych z pomocy technicznej.

W treści Sprawozdania prezentując postęp finansowy instrumentów inżynierii finansowej wykorzystano kurs EUR 4,4141, natomiast w załączniku IX wykorzystano kursy, po których zostały przekazane środki beneficjentom, stąd wartości finansowe będą się różnić.

Dane wg podziału administracyjnego na dzień 31 XII. Przez ludność w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla mężczyzn przyjęto wiek 18-64 lata, dla kobiet - 18-59 lat. Wiek mobilny - grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku 18-44 lata, wiek niemobilny - grupa wieku produkcyjnego obejmująca ludność w wieku: mężczyźni - 45-64 lata, kobiety - 45-59 lat. Przez ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj. do 17 lat oraz w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyźni - 65 lat i więcej, kobiety - 60 lat i więcej.

Ze względu na brak danych za rok 2015 dotyczących migracji zagranicznych – dane skumulowane zostały przedstawione do roku 2014

Bezrobotny pozostający bez pracy dłużej niż 1 rok.

„Badanie wpływu informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 roku”, Raport z badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie MSWiA. Warszawa 2011.

Północny, Południowy, Zachodni

Potrzeby dotyczące sieci dostępowych będą mogły być zaspokojone dzięki wsparciu z poziomu krajowego – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC 2014-2020).