Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu

Województwa Śląskiego 
Nr 46/164/V/2017

z dnia 10 stycznia 2017 roku

Harmonogram prac nad Polityką gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego.

|  | Wyszczególnienie zadań | Termin |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie projektu Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego. | IV kwartał 2017 |
| 2. | Ewaluacja ex-ante projektu Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego | I – III kwartał 2018 |
| 3. | Konsultacje i opiniowanie projektu Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego. | I – II kwartał 2018 |
| 4. | Sprawozdanie i rozpatrzenie uwag zgłoszonych podczas konsultacji. | III kwartał 2018 |
| 5. | Opracowanie ostatecznego projektu Polityki gospodarki niskoemisyjnej Województwa Śląskiego. | III - IV kwartał 2018 |
| 6. | Uchwalenie Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego. | IV kwartał 2018 |